## Hoja1
Nombre_Estación-EB | bcf_wbts_id | BTS_ID | Tecnologia | Banda | Estado | Subestado | excepcion GRI | Fecha ingreso On Air | Fechaultimarev | Tipo_de_Trabajo | vistamm | enteejecutor | controlador | idcontrolador | Ciudad | Regional | desbloqueo | bloqueado | reviewedfo | correccionpendientes | btsipaddress | integrador | ingenieroprecheck | ingenierofinal12horas | ingenierogarantia | WP | CRQ | testgestion | sitiolimpio | fechaproduccion | Instalacion_HW_Sitio | Cambios_Config_Solicitados | Cambios_Config_Final | sectoresbloqueados | sectoresdesbloqueados | estadoonair | Atribuible_Nokia | contratista | comentarioccial | ticketremedy | FinPre | Fin12H | Fin48H | LAC | RAC | SAC | Integracion_Gestion_y_Trafica | Puesta_Servicio_Sitio_Nuevo_LTE | Instalacion_HW_4G_Sitio | Prelaunch | Actualizacion_Final | Asignacion_Final | identificador | EvidenciaSL | EvidenciaTG | Time_Escalado | Fecha_Escalado | Cont_Esc_Imp | Time_Esc_Imp | Cont_Esc_RF | Time_Esc_RF | Cont_Esc_NPO | Time_Esc_NPO | Cont_Esc_Care | Time_Esc_Care | Cont_Esc_GDRT | Time_Esc_GDRT | Cont_Esc_OyM | Time_Esc_OyM | Cont_Esc_Calidad | Time_Esc_Calidad | WEEK | T_From_Notif | T_From_Asign | Atribuible_Nokia2 | Kpis_Degraded | Id_Notificacion | Id_Documentacion | ID_RFTools | Tipificacion_Solucion | KPI1 | Valor_KPI1 | KPI2 | Valor_KPI2 | KPI3 | Valor_KPI3 | KPI4 | Valor_KPI4 | Alarma1 | Alarma2 | Alarma3 | Alarma4 | Cont_Total_Escalamiento | Time_Total_Escalamiento | OLA | OLA_Excedido | Detalle_Solucion | Lider_Cambio | Lider_Cuadrilla | OLA_Areas | OLA_Areas_Excedido | Ultimo Subestado De Escalamiento | Fin_24H | Fin_36H | Implementacion_Campo | Implementacion_Remota | Gestion_Power | Obra_Civil | On_AIR | Fecha_RFT | Fecha_CG | Exclusion_Bajo_Trafico | Ticket | Estado_Ticket | SLN_Modernizacion | En_Prorroga | Cont_Prorrogas | NOC
BOG.Armenia-2 |  | 19,20,21,22,23,24,25,213 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-09-08 08:27 | 2017-09-10 09:24 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC28VEN | 972171 | Bogota | Centro | 2017-09-10 12:00 |  |  |  | 10.45.221.82,10.45.221.74 | Diego Carrero | Lorena Diaz | Dico Diaz Dussan |  |  | CRQ000001031887 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | 1, 2, 3, 4, A, B, C, E, X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, I, J, K, L, O, P, Q, R, | NO ON AIR | NA | ASECONES | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones: - Se evidencia un cambio de comportamiento en el KPI UL GPRS RLC throughput para el sector 3 posterior a la actividad, con variación de 11.9 a 11.4kbps/TSL. - S |  | 2017-09-10 12:00 |  |  | 506 | 211 |  | NA | NA | NA | NA | 2017-09-10 09:24 | 2017-09-10 07:43 |  |  |  | 22 | 2017-09-10 12:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 556 |  | NA | UL GPRS RLC throughput (trf_233c) Variacion = [-1], TCH denied new call (blck_29) Variacion = [30], RAB SR Voice (RNC_231d) Variacion = [-6], HSDPA SR Usr (RNC_920b) Variacion = [-4], HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) Variacion = [-3 | 14497 |  | RF-MOD-6808 |  | UL GPRS RLC throughput (trf_233c) | -1 | TCH denied new call (blck_29) | 30 | RAB SR Voice (RNC_231d) | -6 | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | -4 | Falla de Rectificador |  |  |  | 2 | 0 | 7D | 346 |  | Gustavo Adolfo Torres | HERBONSON MEJIA |  |  | Revision Parcial |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS SIN CREAR |  |  | NO |  |  | Rx Diversity Sharing | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.Bosa Jimenez |  | 223,224,225,226,227,228 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-07-18 06:57 | 2017-07-19 11:30 | Reubicacion Equipos | FALSE | Claro | BSC21ARA,RNC11TRI | 883881,166 | Bogota | Centro | 2017-07-19 12:00 |  |  |  | 10.249.1.234,10.249.1.242 | Claro | Ronald Jardim |  |  |  | CRQ000001028123 | NA | NO |  | ABIERTO | NA | CERRADO |  | 1, 2, 3, A, B, C, X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, I, J, K, O, P, | NO ON AIR | NA | TECH MACHINDRA | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO de la actividad en cuestión. - Se encuentran los niveles de RSSI por encima de 9dB para los sectores 3,C. - GSM/1900 presenta afectación de servicio sobre sector C para KPIs DL cumulative quality ratio in class 4, UL BER ra |  |  |  |  | 4415 | 148,2 |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-07-19 11:30 | 2017-07-19 07:45 |  |  |  | 75 | 2017-07-19 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1806 |  | NA |  | 13129 |  | NA | [9 empty] | RSSI detected rx signal difference exceeding threshold |  |  |  | 1 | 0 | 7D | 1628 |  | CARLOS PARDO | Juan Carlos Soto | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO | INC000010485799 | CERRADO | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BAR.Buenavista-2 (P1) |  |  | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 16:51 | 2017-10-15 11:32 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | CL10 | NA | Barranquilla | Costa | 2017-10-15 11:32 |  |  |  | 10.226.161.113 | ANDRES SANCHEZ | ASTRID MELENDEZ | PAOLA MESA | francisco Peña |  | CRQ000001033911 | NA | NO | 2017-10-15 11:32 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3 | ON_AIR | NA | UNION ELECTRICA | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.BUENAVISTA-2 P1_2600_LTE se confirma SEGUIMIENTO 24 H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 38H, se adjunta Check List |  | 2017-10-07 09:59 | 2017-10-09 18:39 | 2017-10-11 09:15 |  |  | 1, 2, 3 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-10 18:17 | 2017-10-10 16:17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-8230 | [18 empty] | TOMMY CANTILLO | PENDIENTE |  |  |  | 11/10/2017 21:15 | 15/10/2017 11:32 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 11:32 | 2017-10-15 11:32 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Torca-2 P2 |  |  | 2G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-10-13 07:24 | 2017-10-18 04:22 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC17VEN | 268292 | Bogota | Centro | [5 empty] | Eduardo Cancino |  |  |  | 12264939 | CRQ000001015422 | NA | NO |  | NA | ABIERTA | NA |  |  | NO ON AIR | NA | GAMMA | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad N_MMR_BOG.Torca-2 P2_850Mhz Se evidencia altos los niveles de RSSI para TRX3 y TRX4 de BTS=169. | [7 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 04:22 | 2017-10-18 04:22 |  |  |  |  | 2017-10-18 04:22 | [14 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD.5961 | [18 empty] | Cesar Mejia | Jefferson Grajales | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BAR.Estadio Metro-2 |  | 787488 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-01 16:29 | 2017-10-09 10:49 | LTE Overlay | FALSE | Nokia | CL10 |  | Barranquilla | Costa | 2017-10-01 17:29 |  |  |  |  | Henry Pineda |  |  |  | 13106644 | CHG4330 | NO | NO | 2017-10-09 10:49 | NA | NA | NA |  | L10, L11, L12, 1 | ON_AIR | NA | ADSM | Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso para actividad N_SN_LTE_BAR.Estadio Metro-2_2600MHz. Sitio pasa a Producción. |  | 2017-10-02 16:18 | 2017-10-03 12:55 | 2017-10-04 12:14 |  |  |  | NO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-09 10:49 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMP-13479 | [19 empty] | David Saavedra |  |  |  | 03/10/2017 12:14 | 09/10/2017 10:49 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 10:49 | 2017-10-09 10:49 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BAR.Estadio Metro-2 |  | 787130 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-10-11 23:15 | 2017-10-21 19:46 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia |  |  | Barranquilla | Costa |  | 2017-10-11 23:15 |  |  |  | PENDIENTE | Johanna Paola Mesa Sarmiento |  |  | 13106647 | PENDIENTE | [8 empty] | NO ON AIR |  | PENDIENTE | No tiene CRQ asociado a ID, no hay mas datos disponibles |  | 2017-10-15 17:30 | [9 empty] | 2017-10-11 23:15 | [5 empty] | 2017-10-20 15:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [29 empty] | Alarmas de TX | [13 empty] | FALSO |  | ZTE
BAR.Estadio Metro |  | 787486 | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-01 17:24 | 2017-10-07 12:09 | LTE Overlay | FALSE | Nokia | CL10 |  | Barranquilla | Costa | 2017-10-01 17:24 |  |  |  |  | Henry Pineda | Javier Sebastian Torres |  |  | 12967207 | CHG2802 | NO | NO | 2017-10-07 12:09 | NA | NA | NA |  | L10,L11,L12 | ON_AIR | NA | ADSM | Se finaliza seguimiento 36H para actividad N_SN_LTE_BAR.Estadio Metro_2600MHz eNB Id 787485 se notifica paso a producción. |  | 2017-10-06 20:21 | 2017-10-07 12:09 | 2017-10-07 12:09 |  |  |  | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | 2017-10-07 12:09 | 2017-10-07 10:09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMP-13478 | [18 empty] | PENDIENTE | David Saavedra |  |  |  | 07/10/2017 12:09 | 07/10/2017 12:09 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-07 12:09 | 2017-10-07 12:09 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BAR.Estadio Metro |  | 787129 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-11 23:09 | 2017-10-26 16:00 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia |  |  | Barranquilla | Costa | 2017-10-11 23:09 |  |  |  |  | PENDIENTE | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Manuel Eslava | 12967211 | CRQ000001034519 |  |  | 2017-10-26 16:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | PENDIENTE | CRQ000001034519 |  | 2017-10-15 17:30 | 2017-10-22 14:53 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [43 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Ciudad Jardin |  |  | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-11 19:48 | 2017-10-24 13:27 | Upgrade Modulos RF | TRUE | Nokia |  |  | Bogota | Centro | 2017-10-11 19:48 |  |  |  |  | EDUARDO CANCINO | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento | 13084891 | CRQ0000001031064 | NA | NO | 2017-10-21 16:27 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | INGYTELCOM |  |  | 2017-10-15 18:29 | 2017-10-21 16:30 |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | 2017-10-21 16:27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | NA | [18 empty] | CESAR MEJIA |  |  |  |  | 21/10/2017 16:27 | 21/10/2017 16:27 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BNV.Variante |  | 612304 | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-06 14:23 | 2017-10-15 11:26 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | CL 7 |  | Buenaventura | Sur Occidente | 2017-10-15 11:26 |  |  |  |  | Rafael Salazar | Astrid Melendez | Raul Zuñiga |  |  | PENDIENTE |  | SI | 2017-10-15 11:26 |  |  |  |  | L1, L2, L3 | ON_AIR | NA | Blueskill | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_BNV.Variante_2600 se da INICIO SEGUIMIENTO 12H |  | 2017-10-11 09:49 | 2017-10-12 13:09 | [8 empty] | 2017-10-15 11:26 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-17500 | [19 empty] | Diego Arboleda |  |  |  | 15/10/2017 11:26 | 15/10/2017 11:26 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 11:26 | 2017-10-15 11:26 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
PER.Dosquebradas-2 |  | 13013 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente CRQ | FALSO | 2017-10-17 09:28 | 2017-10-20 20:05 | Segundo Nodo | FALSE | NOKIA | RNC04PER | 2703 | Pereira | Nor Occidente |  |  |  |  | 10.249.39.98 | Jhon Naranjo | William Mauricio Amado Rodriguez | William Mauricio Amado Rodriguez | William Mauricio Amado Rodriguez | 12721293 | PENDIENTE CRQ |  | NO | 2017-10-20 20:05 | [5 empty] | ON_AIR |  | DELTEC | CRQ000001030042 No coincide con la actividad |  | 2017-10-20 20:05 | 2017-10-20 20:05 | 2017-10-20 20:05 | 14004 | 4 | 29 49 |  |  |  |  | 2017-10-20 20:05 | 2017-10-20 20:05 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-OVR-32983 | [18 empty] | Jose Gomez | Diego Medina |  |  |  | 20/10/2017 20:05 | 20/10/2017 20:05 | [5 empty] | 2017-10-20 20:05 | 2017-10-20 20:05 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
ARA.Tame-4 |  | 2373 | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-04 14:42 | 2017-10-18 10:05 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | NOKIA | RCL9 |  | Arauca | Oriente |  | 2017-10-10 |  | 2017-10-11 14:01 |  | Andres sanchez | Jhon Diego Ledezma | William Mauricio Amado Rodríguez | William Mauricio Amado Rodríguez | 12756671 | CHG1795 | ABIERTO | NO | 2017-10-18 10:05 | NA | NA | NA | L1, L2, L3 |  | ON_AIR | NA | JANACOR | Se notifica SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad N_SN_LTE_ARA.Tame-4_2600MHz eNB Id 2373, actividad pasa a PRODUCCION. |  | 2017-10-05 10:05 | 2017-10-18 10:05 | 2017-10-18 |  |  |  | NA | ABIERTO | NA | ABIERTO | 2017-10-18 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 2017-10-10 15:11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | RF-OVRLTE-30188 | Envio de Evidencias | [8 empty] | BASE STATION CONNECTIVITY LOST | BASE STATION CONNECTIVITY DEGRADED | NE O&M CONNECTION FAILURE | [5 empty] | Buen día, Señores NOC ZTE solicito su amable colaboración con el reinicio de seguimiento N_SN_LTE_ARA.Tame-4_2600MHz eNB Id 2373, dado que la alarma reportada corresponde a una falla de la zona no atribuible al SN LTE. Se presenta en LNBTS 2371 2372 237 |  | ADAN DAZA |  |  | Alarmas de TX | 18/10/2017 10:05 | 18/10/2017 00:00 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 | 2017-10-18 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
ARA.Tame |  | 2371 | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-01 18:00 | 2017-10-08 19:24 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Nokia |  |  | Arauca | Oriente | 2017-10-02 14:48 |  |  |  |  | Andres Sanchez | Francisco Peña | Joan Rodriguez | Joan Rodriguez | 12924714 | CHG2841 | ABIERTO | NO | 2017-10-08 19:24 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3 | ON_AIR | NA | JANACOR | Finaliza SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad N N_SN_LTE_ARA.Tame_2600MHz, sitio pasa a PRODUCCIÓN |  | 2017-10-02 14:48 | 2017-10-05 17:22 |  |  |  |  | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | 2017-10-08 19:24 | 2017-10-04 19:01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVRLTE-30185 | [18 empty] | Gustavo Diaz | Adan Daza |  |  |  | 8/10/2017 7:24 p. m. | 08/10/2017 19:24 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 19:24 | 2017-10-08 19:24 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
SND.Malaga-1 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-20 17:50 |  | Sector Expansion | FALSE | Nokia |  |  | Santander | Nor Oriente | [5 empty] | Andres Sanchez |  |  |  | 13101626 | CRQ000001033506 | NO | NO |  | N/A | N/A | N/A N/A N/A |  |  | NO ON AIR |  | Ezentis | [5 empty] | 8806 | 100 | 6007 | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Oscar Castaño | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
SND.Malaga-1 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-18 04:54 |  | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia |  |  | Santander | Nor Oriente | [5 empty] | ALBEIRO YEPES |  |  |  | 13101626 | CRQ000001033506 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | Ezentis | [8 empty] | NA | NA | NA | NA | 2017-10-18 04:54 | 2017-10-18 04:54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-18378 | [18 empty] | DIEGO ROZO | OSCAR CASTAÑO | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
ARA.Cravo Norte |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO |  |  | Cuarta Portadora | FALSE |  |  |  | Arauca | Oriente | [10 empty] | Pendiente CRQ | [10 empty] | OSC Telecoms | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | ZTE
Val.Guacari |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 18:09 | 2017-10-24 18:09 | Channel Element | FALSE | Claro |  |  | Valle del Cauca | Sur Occidente | [5 empty] | yeraldin restrepo |  |  |  | 12561611 | CRQ000001026983 | NO | NO |  | N/A | N/A | N/A |  |  | ON_AIR |  | SERVINTELCO | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | ROOSEVELT VALOR | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CUN.Anapoima La Chica |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-21 16:58 | 2017-10-21 16:58 | Cuarta Portadora | FALSE | Nokia |  |  | Cundinamarca | Oriente | [5 empty] | Yeraldin Restrepo Aguirre |  |  |  |  | CRQ000001035147 | NO | NO |  | N/A | ABIERTO | N/A |  |  | ON_AIR |  | OSC Telecoms | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-27178 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | N/A | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CUN.Parque Sopo |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-21 16:58 | 2017-10-21 16:58 | Cuarta Portadora | FALSE | Nokia |  |  | Cundinamarca | Oriente | [5 empty] | Yeraldin Restrepo Aguirre |  |  |  |  | CRQ000001035148 | NO | SI |  | N/A | ABIERTO | N/A |  |  | ON_AIR |  | OSC Telecoms | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | N/A | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
GIR.La Cruz |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-21 16:58 | 2017-10-21 16:58 | Cuarta Portadora | FALSE | Nokia |  |  | Girardot | Oriente | [5 empty] | Yeraldin Restrepo Aguirre. |  |  |  |  | CRQ000001035149 | NO | SI |  | N/A | ABIERTO | N/A |  |  | ON_AIR |  | OSC Telecoms | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-25201 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | N/A | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAL.IND Importadora |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 18:05 | 2017-10-25 13:51 | Sitio Nuevo 3G | FALSE | Claro |  |  | Cali | Sur Occidente | [5 empty] | Andres Felipe Carvajal |  |  |  |  | CRQ000001032802 | ABIERTO | SI |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | TechMahindra | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | CERRADO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Juan de Dios Aguilera | Hanzel Castro | [5 empty] | N/A | N/A | ABIERTO | ABIERTO | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAL.Alhambra |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 17:33 | 2017-10-25 14:32 | Channel Element | FALSE | Nokia |  |  | Cali | Sur Occidente | [5 empty] | Julian Obando |  |  |  | 12435254 | CRQ000001033138 | NO | NO |  | N/A | N/A | N/A |  |  | ON_AIR |  | Ingetel | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNI LAMPREA | ANTONIO GARCIA | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.H Simon Bolivar |  |  | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-13 10:16 | 2017-10-24 12:14 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia |  |  | Bogota | Centro | 2017-10-13 10:16 |  |  | 2017-10-20 13:28 |  | Julian Obando | William Leonardo Díaz Cobos | William Leonardo Díaz Cobos | William Leonardo Díaz Cobos | 12811460 | CRQ000001026105 |  |  | 2017-10-21 21:25 | [5 empty] | ON_AIR | NA | JANACOR LTDA |  |  | 2017-10-21 21:25 | 2017-10-21 21:25 | [8 empty] | 2017-10-13 10:16 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-8907 | Cambio de RET | [16 empty] | Se realiza cambio del RET afectado. Por favor su colaboración para retomar el proceso ON AIR. | Gustavo Diaz | JHON MORENO |  |  |  | 21/10/2017 21:25 | 21/10/2017 21:25 | [11 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.PSB:P11 |  | 2937 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-10 11:25 | 2017-10-21 19:16 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RNC10VEN | 1560 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.224.51.73 | Diego Cortes | Francisco Peña | Andres Ortiz Viveros | Jaidith ríos |  | CRQ000001033009 | ABIERTO | NO | 2017-10-20 12:50 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | Asecones | Buen dia Se realiza verificación de S_DI_SN_4G_BOG.PSB:P11_2600 **SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA PASOA RPODUCCION** |  | 2017-10-19 11:10 | 2017-10-19 11:10 |  | NA | NA | 1,2,3 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-19 11:10 | 2017-10-19 11:10 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-20847 | [15 empty] | ZTE |  |  | Elver Armando Vega Calderon | Edwin Alba |  |  |  | 19/10/2017 11:10 | 20/10/2017 12:50 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 12:50 | 2017-10-20 12:50 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.San Jorge |  | 972 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-07 19:46 | 2017-10-16 17:56 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RC9 | NA | Bogota | Centro | 2017-10-12 21:47 |  |  |  | 10.225.33.225 | IVAN BARRIGA | Astrid Meléndez | Astrid Melendez | Astrid Melendez | 12882936 | CRQ000001026528 | NA | NO | 2017-10-16 17:56 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3 | ON_AIR | NA | GAMMA SOLUTIONS | Buen día. Se notifica PRECHECK EXITOSO y seguimiento 36H EXITOSO para actividad S N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.San Jorge_2600MHZ_LTE. Sitio pasa a PRODUCCIÓN. Observaciones: -Sectores WO -Sitio sin alarmas activas -VMM desactivada |  | 2017-10-16 17:56 | 2017-10-16 17:56 |  | N/A | N/A | 1, 2, 3 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-12 21:40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | PENDIENTE | [23 empty] | 16/10/2017 5:56:00 p. m. | 16/10/2017 17:56 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 17:56 | 2017-10-16 17:56 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Temp Cirque |  |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Error configuracion Acceso | FALSO | 2017-09-01 06:37 | 2017-09-13 06:44 | Sitio Nuevo 3G/LTE Temporal | FALSE | Claro | RC09 | 9 | Bogota | Centro | 2017-09-13 12:00 |  | 2017-09-13 04:15 | 2017-09-13 12:00 | NA | Diego Arrieta | Jennifer Barragan |  |  |  | CRQ000001031560 | NO | NO |  | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  | L1, L2, | NO ON AIR | NA | MER | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Temp Cirque_2600_Sitio VIP No Bloquea se reporta PRECHECK NO EXITOSO se tiene las siguientes observaciones; - Se observa los siguientes parámetros no acorde a los definidos, se requiere de su confirmación; - Se requiere co | [7 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-09-13 06:44 | 2017-09-13 04:16 |  |  |  | 19 | 2017-09-13 12:00 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 726 | 440 | NA |  | 14334 |  | RF-PE-20953 | Recomisionamiento | [12 empty] | 2 | 9 | 7D | 277 | Se verifica y corrige la creación del sitio. Lina Casallas | Edgar Gonzalez | Jose Vargas |  |  | Sin conexion remota |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.Tequendama |  | 137 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-08-28 08:48 | 2017-08-30 03:57 | Adecuaciones Overlay | FALSE | Claro | RNC08VEN | 1558 | Bogota | Centro | 2017-08-30 12:00 |  |  |  | 10.45.216.218, 10.45.216.210 | Diego Cortes | Sandra Pico | Ronald Jardim |  |  | CRQ000001031112 | NA | NA |  | CERRADO | NA | CERRADO |  | A, B, C, X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, | NO ON AIR | NA | IPMOVILES LTDA | Se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para el sitio N_Adecuaciones_OV_BOG.Tequendama_850MHz/1900MHz_2G/3G. A continuación, se dejan las siguientes observaciones: â€¢ Se evidencia cambio de comportamiento tanto en 2G como en 3G en los siguientes KPIs: |  | 2017-08-29 12:00 |  |  | 5027 | 76 |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-08-30 03:57 | 2017-08-30 07:59 |  |  |  | 33 | 2017-08-30 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 820 |  | NA | DL BER (dlq_1a) Variacion = [11], UL BER ratio (ulq_1a) Variacion = [9], DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) Variacion = [-3], SDCCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377) Variacion = [20], DL GPRS RLC throughput (trf_235b) Variaci | 14181 |  | NA |  | DL BER (dlq_1a) | 11 | UL BER ratio (ulq_1a) | 9 | DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) | -3 | SDCCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377) | 20 |  |  |  |  | 1 | 0 | 7D | 616 |  | WILLIAM CUERVO | Aleycer Rueda | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.Tequendama |  | 2557 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Reinicio 12H | FALSO | 2017-08-31 15:34 | 2017-10-20 14:47 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC5 | RC5 | Bogota | Centro | 2017-10-20 14:47 |  |  | 2017-10-12 16:03 | 10.232.198.57 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Jennifer Barragan Rincon | Luis Carlos Hidalgo Rengifo |  |  | CRQ000001031091 | SI | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L1, L2, L3, | ON_AIR | NA | IPMOVILES LTDA | Se notifica para la actividad N_SN_LTE_ BOG.Tequendama_2600 *** REINICIO SEGUIMIENTO 12H*** |  | 2017-09-04 15:11 | 2017-10-20 14:47 |  | N/A | N/A | L1, L2, L3 | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | 2017-09-23 01:09 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | RF-OVR-30677 | Recomisionamiento | Cell Avail excl BLU (LTE_5239a) | 96 | Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) | 98 | [12 empty] | Se realiza troubleshooting y se revisan parámetros. | William Cuervo | Andres Morales |  |  | Degradacion KPI |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.Teusaquillo Parque P6 |  | 2559 | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-09-04 04:14 | 2017-10-26 11:40 | LTE Overlay | TRUE | Claro | RC09 | RC09 | Bogota | Centro | 2017-09-05 08:48 |  |  | 2017-10-20 08:40 | 10.232.198.17 | Diego Carrero | Nelson Cetina | Juan David Ospina Díaz | Manuel Eslava |  | PENDIENTE CRQ | NO | NO | 2017-10-26 11:40 | NA | NA | NA |  | L1, L3, | NO ON AIR | NA | IPMOVILES LTDA | Lina Casallas: Buenos días, Ingenieros por favor su concepto frente a este comportamiento con el objetivo de finalizar el proceso on air Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad N_SN_4G_ BOG.Teusaquillo Parque (P6)_2600_Prioridad Papa. Se |  | 2017-09-05 10:47 | 2017-10-25 09:49 |  | N/A | N/A | L1 , L3 | NA | NA | NA | NA | 2017-09-12 12:05 | 2017-09-06 07:22 |  |  |  | 20 | 2017-09-12 11:28 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 656 |  | NA | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) Variacion = [2], | 14422 |  | RF-OVR-32055 | Comportamiento Esperado Handover | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | 2 | [10 empty] | 2 | 6 | 7D | 307 | Buenos días, Queremos solicitar aval para el proceso On Air de BOG.TEUSAQUILLO PARQUE:P6 OVERLAY LTE, para el KP Iinter Enb E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) Sectores L1 y L3. Se observa que está en valores aceptables, teniendo en cuenta el bajo tráfico ( | William cuervo | Andres Morales | P&D 5D | 307 | Degradacion KPI |  |  | NA | NA | NA | NA | PENDIENTE CRQ | 2017-10-26 | 2017-10-26 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.Velodromo-2 |  |  | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-10-14 12:00 | 2017-10-17 18:50 | RF Sharing a Dedicado | FALSE | Nokia |  |  | Bogota | Centro | [19 empty] | NO ON AIR | [20 empty] | 2017-10-17 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [43 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Velodromo-2 |  |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-10-14 | 2017-10-17 | RF Sharing a Dedicado | FALSE | NOKIA |  |  | Bogota | Centro | [5 empty] | Ivan Barriga |  |  |  | 13021631 | CRQ000001031175 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | Nexpro | Se realiza precheck no exitoso para la actividad N_RF_Sharing_a_Dedicado_BOG.Velodromo-2_1900Mhz_UMTS | [7 empty] | NA | NA | NA | NA | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  |  |  |  | 2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | RF-AMPUMTS-10309 | [18 empty] | Fabian Cardozo | Alvaro Franco | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CAU.IND Alival |  |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-10-19 15:35 | 2017-10-25 18:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro |  |  | Cauca | Sur Occidente |  | 2017-10-25 18:00 |  |  |  | Elkin Yesid Lopez |  |  |  |  | CRQ000001018313 | CERRADO | SI |  | CERRADO | ABIERTO | CERRADO | X,Y,Y1,Y2 |  | NO ON AIR |  | Blueskill | [8 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-19 15:35 | 2017-10-19 15:35 |  |  |  | 1 | 2017-10-25 18:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-PE-18698 | [18 empty] | Humberto Torres | Diego Arboleda | [5 empty] | NA | NA | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
IBG.Matallana |  | 1472 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-10-20 09:43 | 2017-10-21 19:30 | Sitio Nuevo LTE | FALSE | Nokia |  | RC09 | Ibague | Sur Occidente | [5 empty] | Victor Garcia |  |  |  | 12980701 | CHG3907 | SI | NO |  | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | SERVINTELCO | Se realiza precheck NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_LTE_IBG.Matallana_2600MHz El sitio presenta alarma activa de OVP Paralelo UPPER |  |  |  |  | N/A | N/A | 100, 101, 102 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | 2017-10-20 09:43 | 2017-10-20 09:43 |  |  |  | 0 | 2017-10-21 19:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | OVP Paralelo Upper |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Rodrigo Montoya |  |  | Alarmas de HW |  |  | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
MED.IND ROR Ingenieria |  |  | 3G/LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-23 17:10 | 2017-10-23 17:10 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro |  |  | Medellin | Nor Occidente | [5 empty] | Jorge Rodriguez |  |  |  |  | CRQ000001033448 | SI | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | CERRADO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20480 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN MEJIA | Albeiro Arango | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
MED.IND Atanasio Sur |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-23 16:34 | 2017-10-23 16:34 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro |  |  | Medellin | Nor Occidente | [5 empty] | Diego Cortes |  |  |  |  | CRQ000001031404 | SI | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | ENERGITELCO | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | CERRADO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20652 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Elkin Arango | JAVIER ARANGO | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAU.RB Incauca |  |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-10-11 11:19 | 2017-10-19 17:46 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro |  |  | Cauca | Sur Occidente | [5 empty] | Diego Fernando Cortes |  |  |  | NA | CRQ000001031367 | ABIERTO | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR | NA | Blueskill | Sigue presentando falla, Finaliza Precheck de manera NO Exitoso. Se tienen las siguientes observaciones • Al momento de desbloquear CAU.RB Incauca se presentan alarmas de Rx Signal Level Failure en los sectores K-Q | [7 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-19 14:30 | 2017-10-19 14:30 |  |  |  |  | 2017-10-19 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-20032 | [18 empty] | Humberto Torres | Diego Arboleda | [5 empty] | NA | NA | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CUN.IND Tractocarga P1 |  | 3123 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-02 14:16 | 2017-10-18 05:09 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | Claro | CL9 |  | Cundinamarca | Centro | 2017-10-15 12:38 |  |  | 2017-10-09 15:19 |  | Rafael Salazar | Raul Zuñiga | Raul Zuñiga | Gustavo Angarita |  | CRQ000001033847 | NO | SI | 2017-10-18 05:09 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L1 | ON_AIR | NA | IP Móviles | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_CUN.IND Tractocarga P1_2600, sitio pasa a Producción. A continuación evidencia de sectores operativos |  | 2017-10-10 18:40 | 2017-10-13 10:04 | 2017-10-13 10:04 |  |  |  | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 05:09 | 2017-10-18 05:09 |  |  |  | 1 | 2017-10-06 17:47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-20932 | Recomisionamiento | [16 empty] | Buen día, Favor reanudar precheck. Tipificación: Recomisionamiento Se realiza troubleshooting para revisión y cambio de parámetros. Se normaliza alarma reportada. Gracias | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Andres Morales |  |  | Error comisionamiento BTS | 13/10/2017 10:04 | 18/10/2017 05:09 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 05:09 | 2017-10-18 05:09 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUN.Madrid-3 |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | FALSO | 2017-10-13 20:10 | 2017-10-21 17:30 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC06ARA | 728456 | Cundinamarca | Centro | [5 empty] | Cristian Quintero |  |  |  | 13125730/13125729 | CRQ000001034170 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | INGYTELCOM | [8 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 22:34 | 2017-10-19 22:34 |  |  |  |  | 2017-10-19 22:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [7 empty] | Correccion de Parametros | [8 empty] | CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD | CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD | [8 empty] | MAURICIO CALA |  |  | Degradacion KPI |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO |  | ZTE
CUN.Madrid-6 |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-10 17:38 | 2017-10-18 10:05 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC14TRI | 1663 | Cundinamarca | Centro | [5 empty] | Ivan Barriga |  |  |  | 13113770 | CRQ000001034078 | NA | NO | 2017-10-18 10:05 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | Ingytelcom | Para la Actividad N_CE_CUN.Madrid-6_1900Mhz , se reporta Seguimiento 36H Exitoso/PRODUCION. |  | 2017-10-15 13:00 | 2017-10-18 10:05 | 2017-10-18 10:05 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | 2017-10-18 10:05 | 2017-10-18 10:05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-17557 | [18 empty] | Cesar Mejia |  |  |  |  | 18/10/2017 10:05 | 18/10/2017 10:05 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
HUI.IND Prosegur Pitalito |  | 2733 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-10-11 16:20 | 2017-10-21 15:03 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | Claro | CL9 |  | Huila | Sur Occidente | [5 empty] | Elkin Lopez | Maria Lorena Diaz | Sergio Andres Camacho Amarillo | Luis Carlos Hidalgo Rengifo |  | CRQ000001032775 | ABIERTO | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L1 | NO ON AIR | NA | MER | Para la actividad N_SN_LTE_HUI.IND Prosegur Pitalito, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Checklist. |  | 2017-10-16 14:31 | 2017-10-17 09:03 |  | N/A | N/A | 100 | NA | NA | CERRADO | CERRADO | [6 empty] | 2017-10-19 16:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-20052 | [9 empty] | Synchronization lost | [9 empty] | Luis Hernandez | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
IBG.CC Estacion F.O |  | 2462 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-10-04 19:57 | 2017-10-13 14:48 | LTE Overlay | FALSE | Nokia |  |  | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-07 16:28 |  |  |  |  | Gabriel valdes | Andres Ortiz Vivero | Lenin Joel Pinzón Santos |  | 10758928 | CHG5039 | ABIERTO | NO |  | NA | NA | NA |  | L1, L3 | NO ON AIR | NA | INGETEL | Para la Actividad N_SN_LTE_IBG.CC Estacion F.O_2600MHz , se reporta Seguimiento 12H EXITOSO/ actividad pasa a seguimiento 24H. |  | 2017-10-07 05:55 | 2017-10-10 12:32 | 2017-10-10 12:32 | N/A | N/A | 100, 102 | NA | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | 2017-10-13 02:48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVRLTE-27236 | [9 empty] | Failure in optical interface | Connection lost for IP=10.232.193.17 | , Transport layer connection failure in S1 interface | [6 empty] | Giovanny Lamprea Murcia | wilson bohorquez |  |  |  | 10/10/2017 12:32 |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
MED.IND Metroalarmas |  | 525096 | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | VERDADERO | 2017-08-29 07:47 | 2017-10-23 09:27 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC8 | RC8 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-17 14:29 |  |  | 2017-10-11 17:58 | 10.225.182.129 | Rafael Salazar | Gustavo Angarita | Alexander Barrios | Jaidith Ríos | N/A | CRQ000001030807 | SI | SI | 2017-10-23 09:27 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L1 | ON_AIR | NA | ASECONES | Por solicitud se reinicia seguimiento 12H, se realiza desbloqueo del sector. |  | 2017-08-29 10:00 | 2017-09-02 06:22 |  | N/A N/A | N/A | L1 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-17 14:29 | 2017-10-17 14:29 |  |  |  |  | 2017-10-04 18:35 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | [6 empty] | RF-PE-20361 | Comportamiento Esperado Handover | inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) | 93 | [14 empty] | Saludos, VoBo para continuar con el proceso, es normal que no tenga intentos de Ho X2 por ser un hueco de cobertura en la zona. Cordialmente, Daniel.Salazar@claro.com.co | Fabian Builes | Isidro Vargas |  |  |  | 23/10/2017 9:27:00 a. m. |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | NOKIA-ZTE
MED.Volador |  |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Actualizacion DF | FALSO | 2017-10-18 18:08 | 2017-10-19 13:23 | Adecuaciones LTE | FALSE | NOKIA |  |  | Medellin | Nor Occidente | [5 empty] | YERALDIN RESTREPO | Andrés Fabián Ortiz Vivero |  |  | 12246135 | CRQ000001034959 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | FUREL | Para la Actividad Para la actividad N_adecuacion_LTE_MED.Volador_2600MHZ_LTE, se reporta PRECHECK NO EXITOSO Se evidencia configuración de frecuencia en TRX no acorde a DF en los TRX 9 y 10. Validación posiciones de EDAP no es acorde a Datafill |  | 2017-10-19 13:23 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | 2017-10-18 18:08 | 2017-10-18 18:08 |  |  |  |  | 2017-10-19 13:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPLTE-19107 | [18 empty] | EDISON OSPINA | SEBASTIAN LOPERA BETANCUR | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
NOR.Ocana-8 |  | 2618 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-12 17:19 | 2017-10-24 16:26 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | Claro | CL2 |  | Norte de Santander | Nor Oriente |  |  |  |  | 10.227.42.129 | Alexander Mena | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Johanna Paola Mesa Sarmiento |  |  | CRQ000001031178 |  |  |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR | NA | INTELCOM |  |  | 2017-10-18 16:48 | 2017-10-20 15:03 |  |  |  |  | NA | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | 2017-10-24 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | 16491 | [18 empty] | Wilson Vargas | Diego Lizcano |  |  | Degradacion KPI |  |  | NA | NA | ABIERTO | CERRADO | [7 empty] | FALSO |  | ZTE
NOR.Ocana-8 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-20 15:04 | 2017-10-24 15:21 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro |  |  | Norte de Santander | Nor Oriente | [5 empty] | Juan C. Herrera | Johanna Paola Mesa Sarmiento |  |  |  | CRQ000001034436 | ABIERTO | NO |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | INTELCOM |  |  | 2017-10-24 15:20 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-20 15:04 | 2017-10-20 15:04 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-PE-16491 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | Diego Lizcano | [5 empty] | NA | NA | ABIERTO | CERRADO | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
NOR.Union Campesina |  | 12 | 2G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-10 15:02 | 2017-10-13 17:46 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | BSC10BUC | 223532 | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-10-13 17:46 |  |  |  |  | FELIX HERNANDEZ |  |  | aNDRES SALAS |  | CRQ000001030523 | ABIERTO | NO | 2017-10-13 17:46 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | 1,2,2003 | ON_AIR | NA | TECHMAHINDRA | RE: S_DI_SN_2G_NOR.UNION CAMPESINA_850**SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PRODUCCION** |  | 2017-09-26 16:36 | 2017-10-01 17:11 | 2017-10-02 16:20 |  |  |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-13 17:46 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-17338 | [18 empty] | Wilson Vargas | CARLOS DELAOSA |  |  |  | 02/10/2017 16:20 | 13/10/2017 17:46 | NA | NA | ABIERTO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 17:46 | 2017-10-13 17:46 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
PER.Alamos |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Precheck |  | 2017-10-20 18:36 | 2017-10-24 20:16 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia |  |  | Pereira | Nor Occidente | [5 empty] | Cesar Mican | Darwin Rozo |  | TITO YEPES | 12561228 | CRQ000001034101 |  |  |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-24 20:16 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7915 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | julian dominguez | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [8 empty] | 0 | ZTE
PER.Alamos |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-17 22:09 |  | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC04PER | 2703 | Pereira | Nor Occidente | [5 empty] | VICTOR GARCIA |  |  |  | 12561224 | CRQ000001034824 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | NEXPRO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención Sitio: PER.Alamos | [7 empty] | NA | NA | NA | NA | 2017-10-17 22:09 | 2017-10-17 22:09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPSSYSMODULE-18400 | [18 empty] | EDISON OSPINA | julian dominguez | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOL.San Pablo-2 |  |  | 3G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-11 | 2017-10-17 | Modernizacion Multiradio | FALSE | NOKIA |  |  | Bolivar | Costa | [5 empty] | Jorge Rodriguez | William Mauricio Amado Rodriguez | William Mauricio Amado Rodriguez | William Mauricio Amado Rodriguez |  | CRQ000001034025 | NA | NO | 2017-10-17 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | ADSM INGENIEROS LTDA | Pendiente Tareas en remedy Se notifica PRECHECK NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones Se evidencia un cambio de comportamiento en los kpis DL GPRS RLC Throughput, DL EGPRS RLC Throughput, DL, TBfs pr timeslot en 0% el sector A |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | 2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | RF-MOD-2552 | [18 empty] | DUBALIER VARGAS |  |  |  |  | 17/10/2017 00:00 | 17/10/2017 00:00 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
[5 empty] | PRODUCCION | PRODUCCION |  | 2017-10-04 10:52 |  |  | FALSE | [15 empty] | CRQ000001033831 | [28 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CARLOS DELAOSSA | [17 empty] | 0
[5 empty] | PRODUCCION | PRODUCCION |  |  | 2017-10-23 |  | FALSE | [44 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0
RIS.Virginia-4 |  |  | 3G | 2600MHz | Seguimiento FO | Precheck |  | 2017-10-23 19:40 | 2017-10-23 19:40 | Channel Element | FALSE | Nokia |  |  | Risaralda | Nor Occidente | [5 empty] | Eduardo Cancino |  |  |  | 12666248 | 1035178 | NO | NO |  | N/A | N/A | N/A |  |  | ON_AIR |  | FUREL | [8 empty] | N/A | N/A | N/A N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 18597 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | SEBASTIAN LOPERA BETANCUR | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | [8 empty] | 0 | ZTE
MED.El Regalo de Dios |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-23 19:36 | 2017-10-23 19:36 | Adecuaciones LTE | FALSE | NOKIA |  |  | Medellin | Nor Occidente | [5 empty] | Ivan Barriga |  |  |  | 12794755 | CHG6195 | SI | NO |  | N/A | N/A | N/A |  |  | ON_AIR |  | Decom sas | [8 empty] | N/A N/A N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 32328 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado Salcedo | Marlon Andres Campin Umaña | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A N/A | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAL.Carrillon |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-23 18:29 |  | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia |  |  | Cali | Sur Occidente | [5 empty] | HENRY PINEDA |  |  |  | 12435409 | CRQ000001033269 |  |  |  | N/A | ABIERTO | N/A |  |  | ON_AIR |  | Ingetel | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7414 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | YEISON ANDRES CORDOBA LOPEZ | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
VCO.Americas-2 |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-23 18:10 | 2017-10-23 18:10 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro |  |  | Villavicencio | Oriente | [5 empty] | Alexander Mena |  |  |  |  | CRQ000001033755 | SI |  |  | ABIERTO | ABIERTO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | TechMahindra | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3637 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | JAVIER RODRIGUEZ | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
MED.Barrio Obrero |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-23 17:39 | 2017-10-26 07:20 | Channel Element | FALSE | Nokia |  |  | Medellin | Nor Occidente | [5 empty] | CHRISTIAN QUITERO | DARWIN ROSO | DARWIN ROSO | CHRISTIAN QUITERO | 12387633 | CRQ000001034838 |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | ON_AIR |  | DECOM |  |  | 2017-10-25 22:09 | 2017-10-25 22:09 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17879 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | Luis Morelo |  |  |  | 25/10/2017 22:09 |  | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
VCO.Americas-2 |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-23 17:22 | 2017-10-23 17:22 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro |  |  | Villavicencio | Oriente | [5 empty] | Alexander Mena |  |  |  |  | CRQ000001031953 | SI | NO |  | CERRADO | ABIERTO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | TechMahindra | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3637 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | JAVIER RODRIGUEZ | [5 empty] | N/A | N/A | ABIERTO | ABIERTO | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.Santa Cecilia |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-23 16:40 | 2017-10-23 16:40 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro |  |  | Bogota | Centro | [5 empty] | Angela Arango |  |  | OSCAR SANCHEZ |  | CRQ000001030659 | SI | NO | 2017-10-23 16:40 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | IPMOVILES LTDA | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6804 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | HELVER CHAPARRO | Andres Morales | [5 empty] | N/A | N/A | ABIERTO | ABIERTO | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
VCO.Porfia |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-23 16:16 | 2017-10-23 16:16 | Channel Element | FALSE | Nokia |  |  | Villavicencio | Oriente | [5 empty] | Carol Gissell Rodriguez |  |  |  | 13240959 | CRQ000001035065 | NO | NO |  | N/A | N/A | N/A |  |  | ON_AIR |  | JANACOR LTDA | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 18926 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Jhon Morales | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.Rosales |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-23 16:10 | 2017-10-23 16:10 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia |  |  | Bogota | Centro | [5 empty] | YERALDIN RESTREPO |  |  |  | 13016946 | CRQ000001030302 | NO | NO |  | N/A | N/A | N/A |  |  | ON_AIR |  | SITCOM | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez Cardona | Jimy Cardenas | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
HUI.Garzon-4 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 21:08 | 2017-10-24 21:08 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia |  |  | Huila | Sur Occidente | [5 empty] | Ivan Barriga |  |  |  | 12877100 | CHG1480 | NO | NO |  | N/A | N/A | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | SERVITELCO | [8 empty] | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17950 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Julio Cesar Duran | [5 empty] | ABIERTO | N/A | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
HUI.Garzon-4 |  |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-24 21:34 | 2017-10-25 19:51 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia |  |  | Huila | Sur Occidente | [5 empty] | Ivan Barriga |  |  |  | 13055158 | CRQ000001033203 | [8 empty] | NO ON AIR |  | SERVITELCO | [17 empty] | 0 | 2017-10-25 19:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 12567 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Cesar Duran | [9 empty] | PENDIENTE CRQ | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
COR.Montelibano-4 |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 20:13 | 2017-10-24 20:13 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia |  |  | Cordoba | Costa | [5 empty] | Albeiro Yepes |  |  |  | 12600822 | CRQ000001035241 | NO | SI |  | N/A | N/A | N/A |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMY CANTILLO | Eleisy Manuel Larios | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | TAREAS SIN CREAR | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
COR.Montelibano-4 |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 20:11 | 2017-10-24 20:11 | Channel Element | FALSE | Nokia |  |  | Cordoba | Costa | [5 empty] | Albeiro Yepes |  |  |  | 12600822 | CRQ000001035241 | NO | NO |  | N/A | N/A | N/A |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17461 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | Elaisy Larios | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | TAREAS SIN CREAR | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CUN.Madrid-4 |  |  | 2G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 20:10 | 2017-10-24 20:10 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia |  |  | Cundinamarca | Oriente | [5 empty] | Henry Pineda |  |  |  | 13113770 | CRQ000001035230 | NO | NO |  | N/A | ABIERTO | N/A |  |  | NO ON AIR |  | INGYTELCOM | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF MOD 2749 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR DAVID MEJIA | andres aldana | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | TAREAS SIN CREAR | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.Politecnico |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 18:18 | 2017-10-24 18:18 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia |  |  | Bogota | Centro | [5 empty] | Daniel Castrillon |  |  |  | 12701932 | CRQ000001031020 | NO | NO |  | N/A | N/A | N/A |  |  | ON_AIR |  | NEXPRO | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-16563 / RF-AMPRFM-16562 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | Henry Trujilllo | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
SAN.Tom Hooker |  |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2016-09-23 08:00 | 2017-01-19 05:20 | Cambio de Jumpers y RRU | FALSE | Claro | Huawei |  | San Andres | Centro | 2017-01-19 12:00 |  |  |  |  | Claro | Jorge Romero |  |  |  |  | NO | NO |  | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  | L1, L2, L3, | NO ON AIR | NA |  | Se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO, para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios. Se evidencia comportamiento atípico para KPI E-RAB LTE y E-RAB Drop Ratio para sector L4. Agradecemos confirmar si este es el comportamiento esperado para e | [11 empty] | 2017-01-19 05:20 | 2017-01-19 08:00 |  |  |  | 256 | 2017-01-19 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8968 |  | NA | E-RAB DR (LTE_5025a) Variacion = [30%], | 1339 |  |  |  | E-RAB DR (LTE_5025a) | 30 | [10 empty] | 1 | 0 | 7D | 5966 | [12 empty] | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
SIN.Av San Carlos |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-18 22:15 | 2017-10-24 21:54 | Cambio Feeder a Fibra | FALSE | Nokia |  |  | Sincelejo | Costa | [5 empty] | JULIAN OBANDO |  |  |  | 12604640 | CRQ000001034895 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS | [8 empty] | NA | NA | NA | NA | 2017-10-18 22:15 | 2017-10-18 22:15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | 16616 | [18 empty] | TOMMY CANTILLO | LUIS MUÑOZ | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
SND.Rb2 Piedecuesta-3 |  | 2743 | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-09-29 18:26 | 2017-10-16 13:18 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | CL09 |  | Santander | Nor Oriente | 2017-10-16 13:18 |  |  |  |  | Jorge Rodriguez | Francisco Peña | Francisco Peña |  |  | CRQ000001031558 | NO | SI | 2017-10-16 13:18 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L1, L2, L3, L4 | ON_AIR | NA | TechMhindra | Se realiza revisión seguimiento 36 horas para actividad SN LTE SND.Rb2 Piedecuesta-3, se observa comportamiento satisfactorio en alarmas y KPIs, no se da paso a producción debido a que se encuentra pendiente la evidencia de prueba de alarmas de OVP |  | 2017-10-03 09:04 | 2017-10-06 17:58 | 2017-10-13 16:37 |  |  |  | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-16 13:18 | 2017-10-16 13:18 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | [6 empty] | RF-PE-20083 | [18 empty] | PENDIENTE | Carlos De la Osa |  |  |  | 13/10/2017 16:37 | 16/10/2017 13:18 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 13:18 | 2017-10-16 13:18 | NO |  |  |  | VERDADERO |  | ZTE
SND.VIA PIEDECUESTA |  | 2925 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-13 09:05 | 2017-10-17 08:27 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | Claro |  |  | Santander | Nor Oriente |  |  |  |  | 10.230.72.43 | Rafael Salazar | Sergio Andres Camacho Amarillo | William Diaz Cobos | Sergio Andres Camacho Amarillo |  | CRQ000001034267 | ABIERTO | SI | 2017-10-17 10:22 | NA | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR | NA | INTELCOM | Para la actividad S_DI_SN_4G_SND.Via Piedecuesta_2600, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist. |  | 2017-10-03 14:55 | 2017-10-14 16:30 | 2017-10-15 11:45 |  |  |  | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 10:22 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-03216 | [19 empty] | Diego Lizcano |  |  |  | 15/10/2017 11:45 | 17/10/2017 10:22 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 10:22 | 2017-10-17 10:22 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
TOL.Casabianca-2 |  |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-17 12:53 | 2017-10-19 13:25 | Modernizacion Multiradio | FALSE | NOKIA |  |  | Tolima | Sur Occidente | [5 empty] | Andres Sanchez |  |  |  | 12375381 | CRQ000001017653 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | Union Electrica | Se realiza inicio de seguimiento 12 NO exitoso - Se observa una degradación intermitente en los KPIs | [7 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 01:25 | 2017-10-19 01:25 |  |  |  |  | 2017-10-19 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-MOD-7991 | [18 empty] | Giovanny Lamprea | [6 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
VAD.Batallon |  | 787400 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de energia | FALSO | 2017-10-05 18:00 | 2017-10-08 09:37 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | CL10 |  | Valledupar | Costa |  | 2017-10-08 09:37 |  |  |  | Jaime Arias | Francisco Peña |  |  |  | CRQ000001033251 | ABIERTO | NO |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | L1, L2, L3 | NO ON AIR | NA | NESITELCO | Finaliza Precheck de manera NO Exitoso para actividad S_DI_4G_VAD.Batallon_2600MHz. |  | 2017-10-08 09:37 | 2017-10-09 14:12 |  |  |  |  | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | 2017-10-08 09:37 | [5 empty] | 2017-10-08 09:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-3511 | [9 empty] | Alarmas de energia | [8 empty] | PENDIENTE | Jhonatan Galindo | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
YOP.El Laguito |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-05 19:56 | 2017-10-14 13:21 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC09PRA | 224435 | Yopal | Oriente | 2017-10-14 13:21 |  |  |  |  | Cristian Geovani Quintero |  |  |  | 13092155 | CRQ000001034176 | NA | NO | 2017-10-14 13:21 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | GAMMA |  |  | 2017-10-05 19:56 | 2017-10-14 13:21 |  |  |  |  | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-14 13:21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | 12360 | [18 empty] | CESAR MEJIA | PENDIENTE |  |  |  | 14/10/2017 13:21 | 14/10/2017 13:21 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
YOP.El Laguito |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-07 | 2017-10-19 14:05 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia |  |  | Yopal | Oriente | [5 empty] | Eduardo Cancino | Gustavo Angarita | Gustavo Angarita | Gustavo Angarita | 13092154 | CRQ000001032235 | NA | NO | 2017-10-19 14:05 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | GAMMA | Se Confirma Precheck y Fin Seguimiento 36H Exitoso para N_CE_YOP.El Laguito_850MHZ, sitio pasa a Producción. A continuación se tiene las siguientes observaciones: |  | 2017-10-19 14:05 | 2017-10-19 14:05 | 2017-10-19 14:05 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | 2017-10-19 14:05 | 2017-10-19 14:05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-18945 | [18 empty] | Cesar Mejia |  |  |  |  | 19/10/2017 14:05 | 19/10/2017 14:05 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 14:05 | [5 empty] | FALSO |  | ZTE
[5 empty] | Produccion | PRODUCCION |  |  |  |  | FALSE | [44 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0
[5 empty] | Seguimiento FO | Seguimiento 12H |  |  |  |  | FALSE | [11 empty] | Alejandro Ortega | [15 empty] | Se presenta cambio de comportamiento en el kpi de Downlink multislot allocation blocking sobre sector 4 con valor promedio de 60 respectivamente (Performance promedio histórico 40). • Se presenta cambio de comportamiento en el kpi de |  | 2017-10-18 22:00 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) | 0 |  |  |  | Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) | 60 | SDCCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377) | 30 | [8 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0
[5 empty] | Seguimiento FO | Seguimiento 12H |  |  |  |  | FALSE | [11 empty] | Alejandro Ortega | [17 empty] | 2017-10-18 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0
[5 empty] | PRODUCCION | PRODUCCION |  |  |  |  | FALSE | [29 empty] | 2017-10-18 22:00 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0
TOL.Planadas-2 |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 19:50 | 2017-10-24 19:50 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia |  |  | Tolima | Sur Occidente | [5 empty] | Ivan Barriga |  |  |  | 13184342 | CRQ000001033802 | NO | NO |  | N/A | ABIERTO | N/A |  |  | ON_AIR |  | SERVINTELCO | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3047 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | JEFFERSON CEBALLOS | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CUN.Cota-2 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Produccion | FALSO | 2017-10-24 21:29 | 2017-10-25 18:31 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia |  |  | Cundinamarca | Oriente | [5 empty] | Cristian Quintero | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento | 12579555 | CHG4310 | NO | NO | 2017-10-25 18:31 | N/A | N/A | N/A |  |  | ON_AIR |  | INGYTELCOM |  |  | 2017-10-25 18:31 | 2017-10-25 18:31 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-OVR2donodoB1900-32570 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DIDIER QUICENO |  |  |  |  | 25/10/2017 6:31:00 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A |  | 2017-10-25 18:31 | 2017-10-25 18:31 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
CAL.Campina |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 19:15 | 2017-10-24 19:15 | Channel Element | FALSE | Nokia |  |  | Cali | Sur Occidente | [5 empty] | carol rodriguez |  |  |  | 12435370 | CRQ000001035177 | NO | NO |  | N/A | N/A | N/A |  |  | ON_AIR |  | Ingetel | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-AMPS-SysmModule-17028 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNI LAMPREA | STEVEN RIBON BLANCO | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CHI.Rio Frio-2 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 21:15 | 2017-10-24 21:15 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia |  |  | Chia | Oriente | [5 empty] | Henry Pineda |  |  |  | 12551221 | CHG6008 | NO | NO |  | N/A | N/A | N/A |  |  | ON_AIR |  | INGYTELCOM | [8 empty] | ABIERTO | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-OVR2DONODOB1900-32563 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Juan Felipe Dueñas Piraban | [5 empty] | ABIERTO | N/A | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
VAL.Guacari |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 18:11 | 2017-10-24 18:11 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia |  |  | Valle del Cauca | Sur Occidente | [5 empty] | yeraldin restrepo |  |  |  | 12561611 | Pendiente CRQ |  | NO | [6 empty] | ON_AIR |  | SERVINTELCO | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-18836 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | ROOSEVELT VALOR | [9 empty] | PENDIENTE CRQ | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
MED.IND Comercial Jeans |  |  | 3G/LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 11:51 | 2017-10-25 11:51 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro |  |  | Medellin | Nor Occidente | [5 empty] | Juan Carlos Herrera |  |  |  |  | CRQ000001033437 | SI | SI |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | LeADOCM | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | CERRADO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20135 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN MEJIA | Albeiro Arango | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | 0 | ZTE
RIS.Santuario Parque |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 10:32 | 2017-10-25 10:32 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro |  |  | Risaralda | Nor Occidente | [5 empty] | Rafael Salazar/Diego Arrieta |  |  |  |  | CRQ000001034705 | SI | SI |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | Energitelco | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | CERRADO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6427 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Hernando Pulgarin A | Jorge Ortega | [5 empty] | N/A | N/A | CERRADO | ABIERTO | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
HUI.Garzon-4 |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 10:17 | 2017-10-25 10:17 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia |  |  | Huila | Sur Occidente | [5 empty] | Eduardo Cancino |  |  |  | 13046471 | CRQ000001030829 | NO | NO |  | N/A | ABIERTO | N/A |  |  | ON_AIR |  | Servitelco | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 12279 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Julio Cesar Duran | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
MED.IND ROR Ingenieria |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 10:06 | 2017-10-25 10:06 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro |  |  | Medellin | Nor Occidente | [5 empty] | Jorge Mario Rodriguez C |  |  |  |  | CRQ000001032788 | SI | NO |  | ABIERTO | ABIERTO | CERRADO |  |  |  |  | LeADOCM | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20480 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Mejia Builes | Albeiro Arango | [5 empty] | N/A | N/A | CERRADO | ABIERTO | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
MED.IND DACOM Castellana |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 08:35 | 2017-10-25 08:35 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro |  |  | Medellin | Nor Occidente | [5 empty] | Cesar Mican |  |  |  |  | CRQ000001033977 | SI | SI |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | ASECONES | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | CERRADO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20096 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN MEJIA | Isidro Vargas | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | 0 | ZTE
RIS.Santuario Parque |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 07:35 | 2017-10-25 07:35 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro |  |  | Risaralda | Nor Occidente | [5 empty] | Rafael Salazar/Diego Arrieta |  |  |  |  | CRQ000001034709 | SI | SI |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | Energitelco | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6427 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Hernando Pulgarin A | Jorge Ortega | [5 empty] | N/A | N/A | CERRADO | ABIERTO | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
COR.Montelibano-4 |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 20:13 | 2017-10-24 20:13 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia |  |  | Cordoba | Costa | [5 empty] | Albeiro Yepes |  |  |  | 12600822 | CRQ000001035241 | NO | NO |  | N/A | N/A | N/A |  |  | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17461 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMY CANTILLO | Eleisy Manuel Larios | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
NAR.PAZISARA |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 16:56 | 2017-10-24 16:56 | Sector Expansion | FALSE | Nokia |  |  | Nariño | Sur Occidente | [5 empty] | Cesar Mikan |  |  |  | 27621 | CRQ000001035173 | NO | NO |  | N/A | ABIERTO | N/A |  |  | ON_AIR |  | BLUE SKILL LTDA | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Hector Fabian Obando | Alexis Rengifo Salazar | [5 empty] | N/A | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BUC.IND Juegos Perla |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-24 16:29 | 2017-10-26 19:29 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro |  |  | Bucaramanga | Nor Oriente | [5 empty] | Alexander Mena | Darwin Rozo |  |  |  | CRQ000001035041 | SI | NO |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  |  |  | TECHMAHINDRA |  |  | 2017-10-26 19:29 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20237 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabio Andrés Pardo Guzmán | Hanzel Guzmán | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
MED.Terminal del Sur |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 16:11 | 2017-10-24 16:11 | Channel Element | FALSE | Nokia |  |  | Medellin | Nor Occidente | [5 empty] | Albeiro Yepes |  |  |  | 12794883 | CRQ000001034846 | NO | NO |  | N/A | N/A | N/A |  |  | ON_AIR |  | DECOM | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 18231 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | Orlando Velez | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A N/AN/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
SIN.Av San Carlos |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 15:45 | 2017-10-24 15:45 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia |  |  | Sincelejo | Costa | [5 empty] | Julian Obando |  |  |  | 12572609 | CRQ000001033010 | NO | NO |  | N/A | ABIERTO | N/A |  |  | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7160 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Alberto Cantillo Galindo | Carlos Patermina | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAL.Calle 13 |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 15:45 | 2017-10-24 15:45 | Channel Element | FALSE | Nokia |  |  | Cali | Sur Occidente | [5 empty] | Eduardo Cancino |  |  |  | 12435349 | CRQ000001035175 | NO | NO |  | N/A | N/A | N/A |  |  | ON_AIR |  | INGETEL SAS | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17022 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | Antonio Garcia | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
QUI.Salento Parque-2 |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 15:35 | 2017-10-24 15:35 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro |  |  | Quindio | Nor Occidente | [5 empty] | Andrés Felipe Carvajal/Diego Cortes |  |  |  |  | CRQ000001034896 | NO | NO |  | CERRADO | CERRADO | pte |  |  | ON_AIR |  | Energitelco | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | CERRADO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14461 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Hernando Pulgarin A | Jorge Ortega | [5 empty] | N/A | N/A | CERRADO | ABIERTO | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.IND Fundacion Santafe-6 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 15:32 | 2017-10-24 15:32 | Sitio Nuevo 3G | FALSE | Claro |  |  | Bogota | Centro | [5 empty] | Oscar Sanchez |  |  |  |  | CRQ000001034762 | NO | NO |  | CERRADO | ABIERTO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | ASECONES | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | CERRADO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20050 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Harold niño | Diana Ramirez | [5 empty] | N/A | N/A | ABIERTO | ABIERTO | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
[5 empty] | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 14:39 | 2017-10-24 14:39 |  | FALSE | Nokia | [9 empty] | Andres Sanchez |  |  |  | 13239094 | CRQ000001033965 | SI | NO |  | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  |  |  |  | ASECONES | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 13503 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ana Isabel Moreno | Jhonatan Pardo | [5 empty] | N/A | N/A | ABIERTO | ABIERTO | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
QUI.Salento Parque-2 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 14:27 | 2017-10-24 14:27 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro |  |  | Quindio | Nor Occidente | [5 empty] | Andrés Felipe Carvajal/Diego Cortes |  |  |  |  | CRQ000001034906 | SI | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | Energitelco | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14461 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Hernando Pulgarin A | Jorge Ortega | [5 empty] | N/A | N/A | CERRADO | ABIERTO | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.Nuevo Aeropuerto Multi |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 11:49 | 2017-10-24 11:49 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Claro |  |  | Bogota | Centro | [5 empty] | Elkin Y. Lopez |  |  |  |  | CRQ000001035244 | NO | NO |  | CERRADO | N/A | ABIERTO |  |  | ON_AIR |  | IPMOVILES LTDA | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 16493 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Helver Chaparro | Andres Morales | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
SIN.Candelaria-2 |  |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente DF | FALSO | 2017-10-14 17:21 | 2017-10-25 22:07 | Sector Expansion | FALSE | Nokia |  |  | Sincelejo | Costa | [5 empty] | Yeraldine Restrepo |  |  |  | 12721358 | PENDIENTE CRQ |  | NO | [6 empty] | ON_AIR |  | NOKIA | [17 empty] | 0 | 2017-10-25 22:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RFAMPUMTS850-15391 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | TOMMY CANTILLO |  |  | Pendiente DF | [6 empty] | PENDIENTE CRQ | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
SND.Capitanejo |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-26 01:25 | 2017-10-26 07:25 | Sitio Nuevo 3G | FALSE | Nokia |  |  | Santander | Nor Oriente | [5 empty] | Henry Pineda |  |  |  | 13157044 | CHG4206 | ABIERTO | NO |  | N/A | N/A | N/A |  |  | ON_AIR |  | Ezentis | [8 empty] | ABIERTO | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-OVR-27252 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Edward Viviescas Duran | [5 empty] | ABIERTO | N/A | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
MED.80 con Guayabal |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 20:11 | 2017-10-26 07:31 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia |  |  | Medellin | Nor Occidente | [5 empty] | Yeraldin Restrepo |  |  |  | 12291544 | CRQ000001016731 |  |  |  | N/A | ABIERTO | N/A |  |  | ON_AIR |  | FUREL | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | Johann Delgado | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
[5 empty] | Seguimiento FO | Precheck |  |  |  |  | FALSE | [44 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | ZTE
BOG.Pinar |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 20:10 | 2017-10-26 08:06 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia |  |  | Bogota | Centro | [5 empty] | CHISTIAN GEOVANY QUINTERO |  |  |  | 12612967/ 12612968 | CRQ000001035163 | N/A | NO |  | N/A | ABIERTO | N/A |  |  | ON_AIR |  | NEXPRO S.A.S | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-MOD-161O | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | LUIS CARLOS MUÑOZ | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
NAR.Potosi |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 17:20 | 2017-10-25 17:20 | Cuarta Portadora | FALSE | Nokia |  |  | Nariño | Sur Occidente | [5 empty] | Yeraldin Restrepo Aguirre |  |  |  |  | CRQ000001035143 | NO | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | OSC Telecoms | [8 empty] | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21211 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAL.Banderas |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-20 16:14 | 2017-10-20 16:14 | Channel Element | FALSE | Nokia |  |  | Cali | Sur Occidente | [5 empty] | Eduardo Cancino |  |  |  | 12435319 | CRQ000001035069 | NO | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | INGETEL SAS | [8 empty] | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-AMPSySModule-17010 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNY LAMPREA | Antonio Garcia | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAL.Acueducto |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 15:19 | 2017-10-25 15:19 | Channel Element | FALSE | Nokia |  |  | Cali | Sur Occidente | [5 empty] | Carol Giselle Rodriguez |  |  |  | 12436230 | CRQ000001035155 | NO | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | Ingetel | [8 empty] | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Juan Jose Moya Jimenez | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [7 empty] | 0 | ZTE
|  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 16:02 | 2017-10-25 16:02 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia |  |  | Barranquilla | Costa | [5 empty] | Andres Sanchez |  |  |  | 12293025 | CRQ000001035519 |  | NO | [6 empty] | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMY CANTILLO | Roberto Yance | [9 empty] | TAREAS ADICIONALES | [7 empty] | 0 | ZTE
NAR.IND Transcointer |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 16:04 | 2017-10-25 16:04 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro |  |  | Nariño | Sur Occidente | [5 empty] | Diego Cortes |  |  |  |  | CRQ000001033956 | SI | SI |  | CERRADO | CERRADO | PENDIENTE |  |  | NO ON AIR |  | OIN | [8 empty] | NA | NA | NA | CERRADO |  |  |  |  | Formato de culminación trabajos E.B PAS.IND Transcoinder.doc | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Humberto Torres | Rafael Montenegro | [5 empty] | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [7 empty] | 0 | ZTE
CAL.Americas |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 16:09 | 2017-10-25 16:09 | Channel Element | FALSE | Nokia |  |  | Cali | Sur Occidente | [5 empty] | Carol Giselle Rodriguez |  |  |  | 12623641 | CRQ000001035157 | NO | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | Ingetel | [8 empty] | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Geovanni Lamprea | Jhonnatan Velasco | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [7 empty] | 0 | ZTE
BOG.Exito Suba |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-19 21:23 | 2017-10-19 21:23 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia |  |  | Bogota | Centro | [5 empty] | Carol Giselle Rodriguez |  |  |  | 13042919 | CHG5368 | NO | NO |  | N/A | N/A | N/A |  |  | NO ON AIR |  | INGYTELCOM | [8 empty] | ABIERTO | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | : RF-OVR2doNodoB1900-33038 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | michael rincon vargas | [5 empty] | ABIERTO | N/A | N/A | N/A | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAS.Caribayona |  |  | 2G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-19 21:21 | 2017-10-19 21:21 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia |  |  | Casanare | Oriente | [5 empty] | Ivan Barriga |  |  |  | 13150567 | CRQ000001028861 | NO | NO |  | N/A | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | NEOSTAR DE COLOMBIA | [8 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-MOD-2632 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | IVAN BARRIGA | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.Candelaria la Nueva |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 16:20 | 2017-10-25 16:20 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia |  |  | Bogota | Centro | [5 empty] | Eduardo Cancino |  |  |  | 12612989 | CRQ000001022916 | NO | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | JANACOR LTDA | [8 empty] | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Díaz | Deyner Zoliz | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [7 empty] | 0 | ZTE
NOR.Ocaña-8 |  |  | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-12 17:26 | 2017-10-24 18:25 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | Claro |  |  | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-10-20 15:53 |  |  |  |  | Diego Arrieta | Raúl Zúñiga | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento |  | CRQ000001031137 | NO | NO | 2017-10-24 18:25 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | NO ON AIR |  | INTELCOM |  |  | 2017-10-20 15:53 | 2017-10-24 18:25 |  |  |  |  | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 1 | 2017-10-19 15:56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-PE-16491 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Wilson Vargas | Diego Lizcano |  |  | Error comisionamiento BTS | 24/10/2017 6:25:00 p. m. |  | NA | NA | ABIERTO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 18:25 | 2017-10-24 18:25 | [5 empty] | 0 | ZTE
SIN.Av San Carlos |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-26 15:47 | 2017-10-26 15:47 | Channel Element | FALSE | Nokia |  |  | Sincelejo | Costa | [5 empty] | Eduardo Cancino |  |  |  | 13289215 | CRQ000001035315 | NO | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | [8 empty] | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | Carlos Paternina | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAR.Tamarindo |  |  | 2G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 16:34 | 2017-10-25 16:34 | Adecuación Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia |  |  | Cartagena | Costa | [5 empty] | Yeraldine Restrepo |  |  |  | 127762254 | CRQ000001033837 | NO | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | Redes y Servicios | [8 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Alexander Celis | PABLO MARTINEZ | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [7 empty] | 0 | ZTE
BOG.Estadio Campin |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-19 20:42 | 2017-10-19 20:42 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Claro |  |  | Bogota | Centro | [5 empty] | carol rodriguez |  |  |  | 13246327 | PTE CRQ | NO | NO | [6 empty] | NO ON AIR |  | SITCOM | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-MOD-8840 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez Cardona | jeisson velazquez | [9 empty] | PTE CRQ | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.Plaza Americas-3 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-19 20:42 | 2017-10-19 20:42 | Sector Expansion | FALSE | Nokia |  |  | Bogota | Centro | [5 empty] | ALVEIRO YEPEZ |  |  |  | 32768 | PTE CRQ | [8 empty] | NO ON AIR |  | DELTEC SA | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 32768 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez Cardona | MARLON MORENO | [9 empty] | PTE CRQ | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
MED.IND ALEMAUTOS |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 17:14 | 2017-10-25 17:14 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro |  |  | Medellin | Nor Occidente | [5 empty] | Juan Carlos Herrera |  |  |  |  | CRQ000001034790 | SI | SI |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | ASECONES | [8 empty] | NA | NA | NA | CERRADO |  |  |  |  | Formato de culminacion de Trabajos MED IND ALEMAUTOS.PDF | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN MEJIA | Isidro Vargas | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [7 empty] | 0 | ZTE
BOG.Estadio Campin |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-19 20:40 | 2017-10-19 20:40 | Sector Expansion | FALSE | Nokia |  |  | Bogota | Centro | [5 empty] | carol rodriguez |  |  |  | 13259838 | CRQ000001034222 | [8 empty] | NO ON AIR |  | SITCOM | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez Cardona | jeisson velazquez | [9 empty] | CRQ no corresponde | [7 empty] | 0 | ZTE
NAR.Cordoba |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 17:19 | 2017-10-25 17:19 | Cuarta Portadora | FALSE | Nokia |  |  | Nariño | Sur Occidente | [5 empty] | Yeraldine Restrepo |  |  |  |  | CRQ000001035141 | NO | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | OSC | [8 empty] | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [7 empty] | 0 | ZTE
MET.Mesetas |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-04 11:28 | 2017-10-04 11:28 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia |  |  | Meta | Oriente | [5 empty] | Albeiro Yepes |  |  |  | 13030645 | CRQ000001031485 | NO | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | DELTEC | [8 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Juan David Garzon | ALEXANDER SANTOS | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [7 empty] | 0 | ZTE
NAR.Penol |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 18:00 | 2017-10-25 18:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Nokia |  |  | Nariño | Sur Occidente | [5 empty] | Carol Giselle Rodriguez |  |  |  | 12521463 | CRQ000001031201 | SI | NO |  | NA | CERRADO | NA |  |  | NO ON AIR |  | UNION | [8 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | JOHN ANDERSON VALLE | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [7 empty] | 0 | ZTE
VCO.Parque Malocas |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 15:43 | 2017-10-25 15:43 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro |  |  | Villavicencio | Oriente | [5 empty] | Juan Carlos Herrera |  |  |  |  | CRQ000001031239 | POR FASES | SI |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | TECH MAHINDRA | [8 empty] | NA | NA | NA | POR FASES |  |  |  |  | Formato de Sitio Limpio_VCO Parque Malocas.pdf | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | Wilson Moreno | [5 empty] | NA | NA | POR FASES | POR FASES | TAREAS ADICIONALES | [7 empty] | 0 | ZTE
VCO.Parque Malocas |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 16:35 | 2017-10-25 16:35 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro |  |  | Villavicencio | Oriente | [5 empty] | Juan Carlos Herrera |  |  |  |  | CRQ000001031242 | ABIERTO | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | TECH MAHINDRA | [8 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | Wilson Moreno | [5 empty] | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [7 empty] | 0 | ZTE
VCO.Parque Malocas |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 17:28 | 2017-10-25 17:28 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro |  |  | Villavicencio | Oriente | [5 empty] | Juan Carlos Herrera |  |  |  |  | CRQ000001032268 | ABIERTO | SI |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | TECH MAHINDRA | [8 empty] | NA | NA | NA | CERRADO |  |  |  |  | Formato de Sitio Limpio_VCO Parque Malocas.pdf | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | Wilson Moreno | [5 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | [7 empty] | 0 | ZTE
VCO.Parque Malocas |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 18:14 | 2017-10-25 18:14 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro |  |  | Yopal | Oriente | [5 empty] | Jaime Arias |  |  |  |  | CRQ000001033759 | NO | SI |  | CERRADO | ABIERTO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | TECH MAHINDRA | [8 empty] | NA | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  |  |  | Formato de Sitio Limpio_VCO Parque Malocas.pdf | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | Wilson Moreno | [5 empty] | NA | NA | CERRADO | NA | TAREAS ADICIONALES | [7 empty] | 0 | ZTE
BOG.IND Claro Suba-3 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-26 13:45 | 2017-10-26 13:45 | Sitio Nuevo 3G | FALSE | Claro |  |  | Bogota | Centro | [5 empty] | Diego Carrero |  |  |  |  | CRQ000001026700 | ABIERTO | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | TECH MAHINDRA | [8 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Harold niño | Hanzel Castro | [5 empty] | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [7 empty] | 0 | ZTE
CAL.Nueva Floresta |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 14:41 | 2017-10-25 14:41 | Sitio Nuevo LTE | FALSE | Nokia |  |  | Cali | Sur Occidente | [5 empty] | Andres Sanchez |  |  |  | 12609427 | CHG2849 | ABIERTO | NO |  | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | SERVINTELCO | [8 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Giovanni Londoño | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [7 empty] | 0 | ZTE
CAL.Club Campestre |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 18:11 | 2017-10-25 18:11 | Channel Element | FALSE | Nokia |  |  | Cali | Sur Occidente | [5 empty] | Carol Giselle Rodriguez |  |  |  | 12387560 | CRQ000001035273 | NO | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | Ingetel | [8 empty] | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | ANGEL BONE C | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [7 empty] | 0 | ZTE
SOA.Porvenir |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 18:40 | 2017-10-25 18:40 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia |  |  | Soacha | Centro | [5 empty] | Albeiro Yepes |  |  |  | 12746052 | CHG5367 | NO | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | GAMMA SOLUTIONS | [8 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR DAVID MEJIA | JHONATTAN ALVAREZ | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [7 empty] | 0 | ZTE
BAR.Americas |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-18 21:36 | 2017-10-18 21:36 | Cambio Feeder a Fibra | FALSE | Nokia |  |  | Barranquilla | Costa | [5 empty] | Victor Garcia |  |  |  | 13197117 | CRQ000001034823 | NO | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | DELTEC SA | [8 empty] | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | JULIO RUIZ | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BUC.Centro-2 | 1211 | 41831,12117,12118,41830 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-02 19:20 | 2017-10-08 13:55 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC05BUC | 1054 | Bucaramanga | Nor Oriente | 2017-10-02 19:20 |  |  |  | 10.58.48.34 | Julian Obando | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | 13064148 | CRQ000001033406 | NO | NO | 2017-10-08 13:55 |  |  |  |  | I, J, O, P | ON_AIR | NA | Ezentis | Se confirma Seguimiento 36H exitoso sitio pasa a producción, se adjuntan evidencias de sectores working. |  | 2017-10-04 12:55 | 2017-10-08 13:55 | 2017-10-08 13:55 | 8809 | 248 | 41831,12117,12118,41830 |  |  |  |  | 2017-10-08 13:55 | 2017-10-08 11:55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-9602 | [18 empty] | AMIAN ACOSTA | JOHAN VIDAL |  |  |  | 08/10/2017 13:55 | 08/10/2017 13:55 | ABIERTO | ABIERTO |  |  | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 13:55 | 2017-10-08 13:55 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.San Francisco Sur | 1212 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-12 23:50 | 2017-10-22 11:48 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | Nokia | RC9 |  | Bogota | Centro |  | 2017-10-22 11:48 |  |  | 10.225.57.161 | Julian Andres Obando | Diego ledesma | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Mauricio Rodriguez | 12646884 | CHG5908 | ABIERTO | NO |  | NA | ABIERTA | NA | L1,L2,L3 |  | NO ON AIR | NA | Ingytelcom | Se informa fin revision precheck exitosa para la actividad SN_LTE_BOG.San Francisco Sur_2600Mhz, se inicia seguimiento 12 horas. Sitio Operativo, sin alarmas activas, vista MM activada |  | 2017-10-18 11:18 | 2017-10-19 10:00 |  | NA NA | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | 2017-10-18 11:18 | 2017-10-18 11:18 |  |  |  |  | 2017-10-22 11:48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) |  |  | RF-OVRLTE-9978 |  | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | 95 | [15 empty] | Cesar Mejía | David Ferrucho |  |  | Degradacion KPI | Mauricio Rodriguez |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | VERDADERO | 1 | ZTE
CAL.Carrillon | 12592 | 25927,25928,25929 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-10-18 17:37 | 2017-10-23 13:45 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC06ING | 2359 | Cali | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.160.165.114 | CHRISTIAN QUINTERO | Francisco Peña | Maria Lorena Diaz |  | 12436402 | CRQ000001034613 |  | NO | [6 empty] | NO ON AIR |  | INGETEL | CRQ000001034613 No coincide con la actividad |  | 2017-10-21 11:52 | 2017-10-23 13:45 |  | 12012 | 13 | 25927,25928,25929 |  |  |  |  | 2017-10-18 05:37 | 2017-10-18 05:37 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPysModule-17045 | [18 empty] | GIOVANNI LAMPREA | YEISON CORDOBA | [16 empty] | VERDADERO |  | ZTE
BOG.Villa Alsacia | 13423 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-10-21 19:36 | 2017-10-25 20:44 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC13VEN | 1563 | Bogota | Centro |  |  |  | 2017-10-23 18:10 | 10.55.121.234 | ANDRES SANCHEZ | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento |  | 12906043 | CHG5603 | SI | NO |  | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | NEXPRO | • No se encuentran configurados los CELL ID en el server MSS06VEN según información |  | 2017-10-25 20:37 | 2017-10-25 20:44 |  | 5015 | 43 | 34235,34234 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 | 2017-10-22 10:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-MOD-9490 | Cambio de Parámetros | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | Señores NOC ZTE, por favor su colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en cuestión. Se realiza creación de sectores en el servidor MSS06VEN. Se adjunta log de creación. | FABIAN CARDOZO | MIGUEL SUPELANO |  |  | Error configuracion Acceso |  |  | ABIERTO | NA NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.Velodromo-2 | 13519 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Adyacencias Faltantes | FALSO | 2017-10-17 04:53 | 2017-10-22 11:57 | Sector Expansion | FALSE | Nokia |  | 1657 | Bogota | Centro |  |  |  | 2017-10-22 11:57 |  | CAROL RODRIGUEZ |  |  |  | 13021985 | CRQ000001031166 |  | NO | [6 empty] | NO ON AIR |  | NEXPRO | CRQ000001031166 no coincide con la actividad |  |  |  |  | 5032 | 52 | 35192 , 35193 |  |  |  |  | 2017-10-17 04:53 | 2017-10-17 04:53 |  |  |  |  | 2017-10-20 19:46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [7 empty] | Actualización de DF | [16 empty] | Agradezco reiniciar seguimiento de sitio en asunto, se realiza corrección de ADJS para sectores M,S dejándolas acorde a DF, se adjunta DF actualizado. | FABIAN CARDOZO |  |  |  | Adyacencias Faltantes | [13 empty] | FALSO |  | ZTE
IBG.Matallana | 1390 | 13907,13908,13909,53776,53777,53778,33866,39414 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-17 23:01 | 2017-10-25 15:53 | Channel Element | TRUE | Nokia | RNC02ARA | 1001 | Ibague | Sur Occidente |  | 2017-10-17 |  |  | 192.168.55.77 | VICTOR GARCIAS | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Jhon Alexander Sanchez Quintero |  | 12250562 | CRQ000001033209 | NA | NO |  | NA | NA | NA | Y4,U se encuentran con Vista de MM activada, producto del SE |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO |  |  | 2017-10-21 17:20 | 2017-10-22 19:53 |  | 9602 | 172 | 13907,13908,13909,53776,53777,53778,33866,39414 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-17 23:01 | 2017-10-17 23:01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-17715 | [18 empty] | Julio Cesar Rincon | Rodrigo Montoya |  |  |  | 25/10/2017 15:53:00 p.m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
IBG.Matallana | 1390 | 39414, 33866 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Adyacencias Faltantes | FALSO | 2017-10-17 23:07 | 2017-10-22 07:53 | Sector Expansion | TRUE | Nokia | RNC16 | 1001 | Ibague | Sur Occidente |  | 2017-10-21 17:20 |  |  | 192.168.55.77 | sebastian vargas |  |  |  | 12980701 | CHG3907 | [6 empty] | U, Y4 |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO | [5 empty] | 9602 | 172 | 39414, 3386 | [9 empty] | 0 | 2017-10-21 17:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Rodrigo Montoya |  |  | Adyacencias Faltantes | [6 empty] | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.IND Rastreo Salitre | 13988 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alto RTWP | FALSO | 2017-10-12 05:36 | 2017-10-22 13:27 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC10VEN | 1560 | Bogota | Centro |  | 2017-10-21 13:30 |  | 2017-10-18 13:26 | 10.55.54.18 | Diego Arrieta | Sergio Andres Camacho Amarillo |  |  |  | CRQ000001027706 | ABIERTO | NO |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO | I, O | I, O | NO ON AIR | NA | TECHMAHINDRA | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.IND Rastreo Salitre_1900, se notifica PRECHECK NO EXITOSO • Sitio en fuera de servicio • No es posible validad Vista MM debido a que RC09 presenta falla |  | 2017-10-19 |  |  | 5008 | 27 | 39882,39883 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 16:25 | 2017-10-17 16:25 |  |  |  |  | 2017-10-22 13:27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-20377 | Actualización de DF | [16 empty] | Favor reanudar precheck Tipificación: Actualización DF Personal revisa configuración y recomisiona el sitio. Ya se encuentra en servicio. Favor reanudar precheck. Tipificación: Recomisionamiento Personal revisa configu |  | LUIS QUINTERO |  |  | Alto RTWP |  |  | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
IBG.Ambala-1 | 1444 | 1, 3 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-18 14:54 | 2017-10-25 13:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro |  |  | Ibague | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.225.37.9 | Juan Sebastian Moncayo | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Edna Quidley Rivera Cifuentes |  |  | CRQ000001022008 | ABIERTO | NO |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | Blueskill |  |  | 2017-10-20 22:00 | 2017-10-25 13:00 |  |  |  |  | NA | NA | NA | CERRADO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-OVR-14764 | [18 empty] | Hector Obando | Diego Arboleda |  |  |  | 25/10/2017 13:00 |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Chapinero-3 | 15816 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-06 08:49 | 2017-10-14 09:44 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC15TRI | 1666 | Bogota | Centro | 2017-10-13 08:49 |  |  |  | 10.160.64.194 | Albeiro Yepez | Juan David Ospina Díaz | Juan David Ospina Díaz |  | 12546238 | CRQ000000CHG4516 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | M, K, Q, S | NO ON AIR | NA | SITCOM S.A.S | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-23 13:22 | 2017-10-26 08:34 |  | 5036 | 8 | 5816, 9089, 13616, 60670 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | [6 empty] | 2017-10-14 09:44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-8696 | [18 empty] | Ervin Lopez | william garzon |  |  |  | 26/10/2017 8:34 a. m. |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Ilarco | 30 |  | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-02 20:12 | 2017-10-08 17:34 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RC09 |  | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.224.168.41 | FABIO CARDONA | Diego Ledezma |  | Johanna Paola Mesa Sarmiento | 2882887 | CRQ000001026540 | NA | NO | 2017-10-08 17:34 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR | NA | Nokia | Finaliza SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Ilarco_LTE_2600, sitio pasa a PRODUCCIÓN |  | 2017-10-02 20:12 | 2017-10-08 17:34 |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | 2017-10-08 17:34 | 2017-10-03 11:39 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | CESAR MEJIA | PENDIENTE |  |  |  | 08/10/2017 17:34 | 08/10/2017 17:34 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 17:34 | 2017-10-08 17:34 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAL.Ciudad Cordoba | 3349 | 19346,19347,19348,33491,33492,33493 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-19 21:13 | 2017-10-26 08:28 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC06ING | 2359 | Cali | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.160.163.66 | EDUARDO CANCINO | Carlos Omar Ortiz Arevalo |  |  | 12435434 | CRQ000001035006 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | INGETEL |  |  | 2017-10-26 08:28 |  |  | 12012 | 13 | 19346,19347,19348,33491,33492,33493 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 21:00 | 2017-10-19 21:00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPSysmodule-17001 | [18 empty] | GIOVANNY LAMPREA | ANGEL BONE C | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Nuevo Aeropuerto Multi | 352 | 352,353 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-17 05:52 | 2017-10-25 09:27 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC16ARA | 881602 | Bogota | Centro | 2017-10-17 14:45 |  |  |  |  | Alexander Mena | LICETH PACHECO P. | Gustavo Angarita |  |  | CRQ000001031905 | NA | NO |  | ABIERTO | ABIERTO | CERRADO |  | A,1 | NO ON AIR |  | Ipmoviles |  |  | 2017-10-20 22:28 | 2017-10-25 09:27 |  | 408 | 143 | 11290,11275 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-20 22:28 | 2017-10-20 22:28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-MOD-5887 | [19 empty] | Andres morales | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CAL.Delicias | 38 | 28151,28152,28153,28154,28155,28156 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-13 12:44 | 2017-10-23 09:29 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC09CAL | 728448 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-14 19:35 |  |  |  | 192.168.24.184 |  |  |  | Jhon Diego Ledesma Castaño | 12501866 | CRQ000001034613 | NA | NA |  | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR | NA |  | Presenta degradacion en el kpi TCH Drop Call en el sector 2 |  | 2017-10-14 19:35 | 2017-10-14 19:35 |  | 2002 | 118 | 28151,28152,28153,28154,28155,28156 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-14 19:35 | 2017-10-14 19:35 |  |  |  |  | 2017-10-23 09:29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MD--7424 |  | kpi TCH Drop Call en el sector 2 | 45% | [15 empty] | Giovanny lamprea | ANGEL BONE CASTILLO |  |  |  | 14/10/2017 19:35 | 14/10/2017 19:35 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.IND Nissan Morato | 3990 | 39899,39900 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-12 15:40 | 2017-10-20 09:16 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | CLARO | RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro | 2017-10-18 09:29 |  |  |  | 192.168.236.121 | Jaime Arias | Astrid Meléndez. |  |  | NA | CRQ000001028335 | ABIERTO | NO |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | I,O | ON_AIR |  | MER |  |  | 2017-10-18 11:06 |  | 2017-10-20 | 5602 | 28 | 39899,3990 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-20 | 2017-10-20 | [26 empty] | RF-PE- 20207 | [18 empty] | Harold niño | Luis Hernandez |  |  |  | 20/10/2017 00:00 |  | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
MED.CC Santafe | 524596 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente ID RF Tools | FALSO | 2017-10-19 19:49 | 2017-10-26 12:42 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | Cl 8 | CL8 | Medellin | Nor Occidente |  |  |  |  | 10.225.176.25 | JULIAN OBANDO | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | 13196743 | CRQ000001016539 |  | NO | 2017-10-26 12:42 | [5 empty] | NO ON AIR |  | DECOM | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-26 12:42 | 2017-10-26 12:42 |  | N/A | N/A | 1,2,3 |  |  |  |  | 2017-10-19 19:49 | 2017-10-19 19:49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | 7714 | [18 empty] | N/A | FREDIS JOSE AVILA ANGULO |  |  |  | 26/10/2017 12:42 p. m. | [5 empty] | CRQ NO CORRESPONDE | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
IBG.Boqueron | 5567 | 55677, 55678, 55679,42577,42578,4279, | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-17 18:42 | 2017-10-17 18:42 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC02ARA | 1001 | Ibague | Sur Occidente |  |  |  |  | 192.168.55.77 | ANDRES SANCEHZ |  |  |  | 12557928 | CRQ000001034856 |  | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | INGETEL | CRQ000001033628 No coincide con la actividad |  |  |  |  | 9602 | 172 | 55677, 55678, 55679,42577,42578,425 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-18 09:12 | 2017-10-18 09:12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900- 17692 | [18 empty] | GIOVANI LAMPREA | DAVID REYES | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Corabastos | 714 |  | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-06 19:08 | 2017-10-24 13:41 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RC09 |  | Bogota | Centro | 2017-10-06 19:08 |  |  |  | 10.225.32.145 | Daniel Castrillon | Darwin Rozo |  | Manuel Francisco Peña Belalcazar | 13251206 | CRQ000001034133 | NA | NO | 2017-10-25 13:52 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | SITCOM S.A.S | Sitio se encuentra desbloqueado N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Corabastos_2600MHZ_LTE actividad de Precheck NO EXITOSO. |  | 2017-10-23 17:53 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-11 08:10 | [5 empty] | 2017-10-10 17:58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RFTool:RF-MOD-9335 | [18 empty] | Ervin Lopez | PENDIENTE | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.La Unidad | 742,7875 | 7427,7428,7429,39546,47875,10450,10461,10463,39547,47876 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-08 08:29 | 2017-10-19 17:52 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC11TRI | 1660 | Bogota | Centro | 2017-10-16 16:50 |  |  | 2017-10-18 18:47 | 10.58.89.18 | Eduardo Cancino | Jhon Diego Ledesma Castaño | Darwin Rozo | Darwin Rozo | 12706536 | CHG4514 | NA | NO | 2017-10-19 17:52 | NA | ABIERTO | NA |  | I,J,K,L,M,R,S | ON_AIR | NA | Sitcom SAS | El : miércoles, 18 de octubre de 2017 18:05 Pendiente confirmación respecto a alarmas OVP |  | 2017-10-18 18:05 | 2017-10-19 17:52 | 2017-10-18 18:05 | 5035 | 215 | 7427,7428,7429,39546,47875,10450,10461,10463,39547,47876 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 18:05 | 2017-10-18 18:05 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-8985 | Envio de Evidencias | [8 empty] | alarmas de OVP Paralelo Lower & Upper | prueba de alarmas suministrada solo se evidencia alarma 7411-OVP paralelo Upper | [6 empty] | Envio de Evidencias | ERVIN LOPEZ | Pedro Torres |  |  |  | 19/10/2017 17:52 | 19/10/2017 17:52 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 17:52 | 2017-10-19 17:52 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CHO.Paito | 1 | 1,2 | 2G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-02 16:17 | 2017-10-13 12:33 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSE | Claro | BSC11MED | 883096 | Choco | Nor Occidente | 2017-10-02 16:17 |  |  |  | 192.168.49.132 | Jorge Mario Rodriguez |  | Sergio Andres Camacho Amarillo | Raul Zuñiga | Pendiente | CRQ000001033774 | NA | NO | 2017-10-13 12:31 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | 1,2 | ON_AIR | NA | DECOM |  |  | 2017-10-07 09:19 | 2017-10-09 12:06 | 2017-10-10 16:28 | 1012 | 242 |  | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-13 12:31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-19139 | envio de evidencias | [17 empty] | Luis Pulgarin | Luis Eduardo Diaz |  |  |  | 10/10/2017 16:28 | 13/10/2017 12:33 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 12:33 | 2017-10-13 12:33 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
MED.IND Union Electrica | 1 | 524957 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Sitio Fuera de Servicio | FALSO | 2017-08-30 10:51 | 2017-10-10 12:34 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC8 |  | Medellin | Nor Occidente |  | 2017-08-31 22:31 |  |  | 10.225.181.41 | Diego Cortes | Jhon Enciso |  |  |  | CRQ000001030368 | SI | SI |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | L1 |  | NO ON AIR | NA | MER | En el momento de desbloqueo para proseguir con el seguimiento de la EB se encuentra por fuera de servicio, se adjuntan las evidencias |  | 2017-08-30 16:13 |  |  | N/A NA | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-08-31 10:31 | 2017-08-31 08:31 |  |  |  |  | 2017-10-10 12:34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | [6 empty] | RF-PE-19368 | [18 empty] | Fabian Builes | Luis Hernandez | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | NOKIA-ZTE
TUL.Miraflores | 1,2,3 | 612222 | LTE | 2600Mhz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-09 | 2017-10-15 10:31 | LTE Overlay | FALSE | Nokia | RC07 |  | Tulua | Sur Occidente | 2017-10-12 19:48 |  |  |  | 10.226.51.57 | Gabriel valdes | Astrid Meléndez | Lenin Joel Pinzón Santos |  | 10808505 | PENDIENTE |  |  | 2017-10-15 10:31 |  |  |  |  | L1, L2, L3, | ON_AIR | NA | Nexpro | Para la actividad N_SN_LTE_TUL.Miraflores_2600MHz, se reporta Seguimiento 12H exitoso / actividad pasa a seguimiento 24H. |  | 2017-10-11 17:11 | 2017-10-12 19:48 | [8 empty] | 2017-10-12 19:48 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | Julio Rincon |  |  |  |  | 15/10/2017 10:31 | 15/10/2017 10:31 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
IBG.Matallana | 1005 | 39415,39416 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-17 23:05 | 2017-10-17 23:05 | Sector Expansion | FALSE | NOKIA | RNC01ARA | 1001 | Ibague | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.43.222.154 | VICTOR GARCIA |  |  |  | 12731112 | CRQ000001023617 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | SERVINTELCO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención Sitio: IBG.Matallana |  |  |  |  | 9602 | 172 | 39415,39416 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 | 2017-10-17 | [26 empty] | RF-AMPUMTS1900-15097 | [18 empty] | Julio Cesar Rincon | [6 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
IBG.Matallana | 1005 | 39415 39416 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-17 22:59 | 2017-10-17 22:59 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC01ARA | 1001 | Ibague | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.43.222.154 | VICTOR GARCIA |  |  |  | 12250564 | CRQ000001033208 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención Sitio: IBG.Matallana |  |  |  |  | 9602 | 172 | 39415 39416 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-17 22:59 | 2017-10-17 22:59 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-17715 | [18 empty] | Julio Cesar Rincon | [6 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CHI.Colombia | 1008 | 40535,10087,58850,40537 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-12 20:16 | 2017-10-24 20:39 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC06VEN | 1557 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-20 12:32 |  |  |  | 192.168.133.165 | Henry Pineda | Nestor Alexander Rodríguez | William Leonardo Díaz Cobos | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | 12489299 | CHG4518 |  |  | 2017-10-24 20:36 | NA | NA | NA |  | I,J,K,L,O,P,Q,R | ON_AIR | NA | OSC Telecoms |  |  | 2017-10-20 12:32 | 2017-10-21 16:52 |  | 6804 | 210 | 10087-40535-40537-58850 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-10204 | [18 empty] | Fabian Cardozo | ALEXANDER BOHORQUEZ |  |  |  | 22/10/2017 19:07 |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BAR.Sena | 10180 | 1818,1819 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-19 19:46 | 2017-10-26 09:30 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC01ALK | 3000 | Barranquilla | Costa | 2017-10-26 08:00 |  |  |  | 10.42.100.146 | Carol Rodriguez | Manuel Francisco Peña Belalcazar |  |  | 12601648 | CHG4567 | ABIERTO | NO |  | NA | NA |  |  | L-R | NO ON AIR |  | Osc Telecoms | Solicito de su colaboración con el inicio seguimiento del trabajo 2N en UMTS 1900MHZ: |  | 2017-10-26 09:30 |  |  | 15001 | 101 | 1818,1819 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 19:46 | 2017-10-19 19:46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-OVR2doB1900-33412 | [18 empty] | Tomny Cantillo | Hassir David Tajan Niebles | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Alqueria | 10257 | 2579, 37109, 33023, 50069 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-13 19:22 | 2017-10-24 15:55 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC01ARA | 1000 | Bogota | Centro | 2017-10-13 19:22 |  |  |  | 192.168.55.70 | Cristian Quintero | Astrid Melendez |  |  | 12959942 | CRQ000001028985 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | U, Y, Y3, Y4 | NO ON AIR | NA | DELTEC | Se informa fin revisión precheck no exitosa para actividad, se presentan las siguientes observaciones: ADJI Faltante para sector U,Z= BOG.Alqueria_Q (wcell 3119) ADJI Faltante para sector Y4, Y3: BOG.Alqueria_K (wcell=7569) Se solicita validar comisiona |  | 2017-10-22 18:20 |  |  | 5001 | 13 | 2579, 37109, 33023, 50069 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 02:10 | 2017-10-18 02:10 |  |  |  |  | 2017-10-18 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-8694 | [18 empty] | Ervin Lopez | Carlos Romero |  |  |  | 24/10/2017 3:55:00 p.m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
YOP.Colina | 103,104 | 103,104,105,106 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-09-28 18:06 | 2017-10-08 11:56 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSE | Claro | BSC09PRA | 224435 | Yopal | Oriente | 2017-10-08 11:56 |  |  |  |  | Cesar Mican | Andres Chitan | Andres Chitan |  | N/A | CRQ000001031981 | NO | NO | 2017-10-08 11:56 | CERRADO | ABIERTO | CERRADO |  | A, B, C, 3, | ON_AIR | NA | INTELCOM | Para la actividad S_DI_SN_2G_YOP.Colina_850 _ 1900 se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO debido a las siguientes razones: â€¢ Se presenta comportamiento atípico durante 3 horas continuas en el KPI TCH drop call sobre sectores 3,C con valor promedio de 4, |  | 2017-09-29 13:21 | 2017-09-30 22:56 | 2017-10-08 11:56 | 147 | 232 |  | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-08 11:56 | 2017-10-08 11:56 |  |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 78 |  | NA | DL TBFs pr timeslot (tbf_38d) Variacion = [1], Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) Variacion = [3], TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) Variacion = [9], UL mlslot allocation blocking (tbf_15a) Variacion = [37], | 15265 |  | RF-PE-3705 |  | DL TBFs pr timeslot (tbf_38d) | 1 | Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) | 3 | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 9 | UL mlslot allocation blocking (tbf_15a) | 37 |  |  |  |  | 1 | 0 | 7D | 0 |  | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Carlos Gonzalez |  |  |  | 08/10/2017 11:56 | 08/10/2017 11:56 | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
VCO.Catama-3_2do Nodo | 10429 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-09-04 09:54 | 2017-09-05 08:41 | Sitio Nuevo 3G/LTE Temporal | FALSE | Claro | RNC12TRI | 1661 | Villavicencio | Oriente | 2017-09-05 12:00 |  |  |  | 10.249.134.114 | Andres Carvajal | Sandra Pico | Carolina Naranjo |  |  | CRQ000001030641 | NO | NO |  | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | L, M, N, R, S, T, | NO ON AIR | NA | INTELCOM | Para la actividad S_DI_SN_3G_VCO.Catama-3_2do Nodo_1900_Prioridad Visita Papal_, confirmo SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO. Sitio presenta las siguientes observaciones â€¢Presenta Intermitencia de alarmas de FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION - WCDMA BASE STA |  | 2017-09-04 12:00 |  |  | 7607 | 69 |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-05 08:41 | 2017-09-05 01:32 |  |  |  | 27 | 2017-09-05 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 663 |  | NA |  | 14415 |  | RF-OVE-33403 | [9 empty] | FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION | WCDMA BASE STATION OUT OF USE | CELL FAULTY |  | 1 | 0 | 7D | 467 |  | William Cuervo | Nestor Alexander Rodriguez | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
VCO.Catama-3 | 10429 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-09-04 09:54 | 2017-09-05 08:41 | Sitio Nuevo 3G/LTE Temporal | FALSE | Claro | RNC12TRI | 1661 | Villavicencio | Oriente | 2017-09-05 12:00 |  |  |  | 10.249.134.114 | Andres Carvajal | Sandra Pico | Carolina Naranjo |  |  | CRQ000001030641 | NO | NO |  | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | L, M, N, R, S, T, | NO ON AIR | NA | INTELCOM | Para la actividad S_DI_SN_3G_VCO.Catama-3_2do Nodo_1900_Prioridad Visita Papal_, confirmo SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO. Sitio presenta las siguientes observaciones â€¢Presenta Intermitencia de alarmas de FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION - WCDMA BASE STA |  | 2017-09-04 12:00 |  |  | 7607 | 69 |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-05 08:41 | 2017-09-05 01:32 |  |  |  | 27 | 2017-09-05 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 663 |  | NA |  | 14415 |  | RF-OVE-33403 | [9 empty] | FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION | WCDMA BASE STATION OUT OF USE | CELL FAULTY |  | 1 | 0 | 7D | 467 |  | William Cuervo | Nestor Alexander Rodriguez | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
CHI.Delicias | 1048,11048 | 10480,10488,10489,60234,40538,40539,40540, 46313 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-19 19:52 | 2017-10-19 19:52 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC06VEN | 1557 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-19 19:52 |  |  |  | 192.168.133.165 | EDUARDO CANCINO |  |  |  | 1254762812699802 | CHG5466 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | I,J,K,L,O,P,Q,R | NO ON AIR |  | NEXPRO S.A.S | [5 empty] | 6804 | 210 | 10480,10488,10489,60234,40538,40539,40540, 4631 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 19:52 | 2017-10-19 19:52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | 12906078 | [18 empty] | FABIAN CARDOZO | LUIS CARLOS MUÑOZ | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BAR.Circunvalar-2 (P1) | 10486 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-05 11:46 | 2017-10-06 20:26 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC01ALK | 3000 | Barranquilla | Costa | 2017-10-05 11:06 |  |  |  |  | Elkin Lopez | Jhon Diego Ledesma |  |  |  | CRQ000001024735 | ABIERTO | SI | 2017-10-10 17:40 | ABIERTO | CERRADO | PENDIENTE |  | I1, I2, I3, O1, O2, O3 | ON_AIR | NA | NESITELCO | Se confirma seguimiento 36 horas exitoso/producción para el sitio en mención S_DI_3G_BAR_Circunvalar-2(P1)_1900MHz_05102017 |  | 2017-10-06 20:20 | 2017-10-09 12:12 | 2017-10-10 17:40 |  |  |  | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-06 20:26 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-9664 | [19 empty] | Jairo Polo |  |  |  | 10/10/2017 17:40 | 10/10/2017 17:40 | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 17:40 | 2017-10-10 17:40 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUN.Tausa | 107 | 107, 112, 108, 109, 111, 110 | 2G | 850MHz/1900MHz | produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 17:30 | 2017-10-09 12:40 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC08TOB | 223531 | Cundinamarca | Centro |  |  |  |  | 192.168.66.238 | Eduardo Cancino | William Mauricio Amado Rodriguez | William Mauricio Amado Rodriguez | William Mauricio Amado Rodriguez | 13049271 | CRQ000001031476 | NA | NO | 2017-10-09 12:40 | NA | ABIERTO | NA |  | 1, 2, 3 A, B, C | ON_AIR | NA | ADSM | Se notifica SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad N_MMR_CUN.Tausa_850MHz/1900MHz_2G, actividad pasa a PRODUCCION. |  | 2017-10-09 12:40 | 2017-10-09 12:40 |  | 134 | 198 | 12601, 12602, 12603, 12604, 12605, 12606 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-09 12:40 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-7632 | [18 empty] | Juan Garzon | JESUS FONTALVO |  |  |  | 09/10/2017 12:40 | 09/10/2017 12:40 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 12:40 | 2017-10-09 12:40 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Alqueria | 10756 | 7567,7568,7569,37110,34369,34370,3090,3100,3119,37111,34371,34372 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Actualizacion DF | FALSO | 2017-10-13 19:22 | 2017-10-20 10:59 | Sector Expansion | TRUE | Nokia | RNC01ARA | 1000 | Bogota | Centro | 2017-10-13 19:22 | 2017-10-10 10:59 |  |  | 10.43.93.186 | Adrian Orlando Clavijo |  |  |  | 12959333 | CRQ000001028985 | NO | NO |  | NA | NA | NA | M, N, S,T | M, N, S,T | NO ON AIR |  | DELTEC | [5 empty] | 5001 | 13 | 34369, 34670, 34671, 34672 | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | 2017-10-20 10:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [25 empty] | Ervin lopez | Carlos Romero |  |  | Pendiente Actualizacion DF |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Cabana | 10772 | 45848,45849 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-09 06:21 | 2017-10-17 16:23 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC10VEN | 1560 | Bogota | Centro | 2017-10-09 |  |  |  | 10.55.62.26 | Adrian orlando Clavijo | Astrid Meléndez. | Astrid Meléndez. | Astrid Meléndez. | 13105977 | CHG4524 | NA | NO | 2017-10-17 16:23 | NA | NA | NA |  | M,S | ON_AIR | NA | FUREL | Se notifica PRECHECK EXITOSO y SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad S_DI_2N_BOG.Cabana_1900Mhz_UMTS. Sitio pasa a PRODUCCIÓN |  | 2017-10-17 16:23 | 2017-10-17 16:23 | 2017-10-17 16:23 | 5008 | 27 | 7727,7728,7729,45848, 18920,18923,1893,45849 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 16:23 | 2017-10-17 16:23 |  |  |  |  | 2017-10-16 14:21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32635 | [18 empty] | FABIAN CARDOZO | leonardo ramirez |  |  |  | 17/10/2017 16:23 | 17/10/2017 16:23 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 16:23 | 2017-10-17 16:23 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
TOL.RB Suarez | 108 | 108,109,110,111,112 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-09-12 12:00 | 2017-10-23 17:31 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSE | Claro | BSC26VEN | 328477 | Tolima | Sur Occidente | 2017-09-19 22:36 | 2017-10-23 17:06 |  |  |  | Cesar Mican | Raul Zuñiga | Luis Alejandro Ortega |  |  | CRQ000001030433 | ABIERTO | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | 1,2,3,A | 1,2,3,A | NO ON AIR | NA | OIN | • Comportamiento por fuera del umbral permitido para sitio nuevo 2G para los kpis (DropCall) – (DL cumulative quality ratio in class 4) --- (Denied). • Pendiente validar coordenadas en CM editor, presenta problemas al abrir CM Editor del cluster 2 |  | 2017-10-13 11:36 | 2017-10-23 05:31 |  | 452 | 31 | 21130,21129,21128,21127 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-13 07:27 | 2017-10-13 07:27 |  |  |  |  | 2017-10-23 17:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | [6 empty] | RF-PE-19284 |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 30 | DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) | 50 | TCH denied new call (blck_29) | 7 | [11 empty] | Humberto Torres | Rafael Montenegro |  |  | Degradacion KPI |  |  | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.Pablo Sexto-2 | 108,104,205,1627 | 2051 2052 2053 2050 2054 2055 2056 4170 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a RF | Alto RTWP | FALSO | 2016-12-19 04:40 | 2017-07-27 04:41 | Swap Antenas Capa 4-5 | FALSE | Claro | RNC11VEN BSC23VEN | 1561 | Bogota | Centro | 2017-07-27 12:00 |  | 2017-04-21 11:46 | 2017-07-26 12:00 | 10.55.76.210 10.55.76.218 | Claro | Diana Bocarejo | Carolina Naranjo | Arnold Guzman |  | CRQ000001011476 | NA | NO |  | CERRADO | NA | ABIERTO |  | A, B, C, D, 1, 3, 2, 4, J, I, K, L, R, O, P, Q, X, Y, Z, U, Y1, Y2, Y3, Y4, | NO ON AIR | NA |  | Lina Casallas: Ingenieros Grupo RF, agradezco su concepto respecto al trabajo teniendo en cuenta que el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. En caso de ser comportamiento esperado o si se procederá con Initial Tuning, por favor justificar mediante |  | 2017-04-21 12:00 | 2017-07-27 12:00 |  | 5602 | 28 | 2057,2058,2059,37941,51739,51740,51741,33437,16277,16278,16279,37942,55180,55200,55203,37943,2051,2052,2053,2050,2054,2055,2056,4170 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-07-27 04:41 | 2017-07-27 01:26 |  |  |  | 67 | 2017-07-27 12:00 | 3 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6872 | 3925 | NA | Average RTWP (RNC_19a) Variacion = [7], | 3313 |  |  | Recomisionamiento | Average RTWP (RNC_19a) | 7 | [10 empty] | 4 | 214 | 7D | 1431 | Se realiza revisión, recarga de parámetros y recomisionamiento para solución de alarmas reportadas. Lina Casallas |  |  | P&D 5D | 1431 | Alto RTWP |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.Cedros | 10832 | 8326,17000 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-12 14:09 | 2017-10-19 20:01 | Segundo Nodo | FALSE | NOKIA | RNC02TRI | 1651 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.58.88.17 | Eduardo Cancino | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento | 12544752 | CHG4669 | NA | NO | 2017-10-19 20:01 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | Gamma Solutions | Se realiza seguimiento 36 horas para actividad de S_DI_2N_BOG.Cedros_1900Mhz_UMTS el cual finaliza de manera exitosa, se notifica paso a PRODUCCION |  | 2017-10-19 20:01 | 2017-10-19 20:01 | 2017-10-19 20:01 | 5024 | 66 | 8329,17000 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 20:01 | 2017-10-19 20:01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR | [18 empty] | Cesar Mejia | Christian Alvarez |  |  |  | 19/10/2017 20:01 | 19/10/2017 20:01 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 20:01 | 2017-10-19 20:01 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Ilarco | 10860 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-10-18 10:16 | 2017-10-23 14:05 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.55.74.2 | Carol Rodríguez | María Lorena Díaz Borray | María Lorena Díaz Borray |  | 12293039 | CHG4440 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | INGYTELCOM | por medio del presente se informa sobre la actividad “2do Nodo UMTS 1900 MHz” para la EB Bog.Ilarco |  | 2017-10-21 13:53 | 2017-10-23 14:05 |  | 5602 | 28 | 8603,8179 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 10:16 | 2017-10-18 10:16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-OVR2DONODOB1900-32704 | [18 empty] | CESAR MEJIA | Juan Felipe Dueñas Piraban | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Boita | 10917 | 45854,45855 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-13 20:38 | 2017-10-19 11:49 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC11TRI | 1660 | Bogota | Centro | 2017-10-13 20:38 |  |  |  | 10.58.89.18 | ALBEIRO YEPES | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Manuel Francisco Peña Belalcazar | FRANCISCO PEÑA | 12882967 | CHG5473 | NA | NO | 2017-10-19 11:49 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR | NA | FUREL S.A. | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el 2N_BOG Boita_1900Mhz, No están creadas las vistas correctamente se valida la imagen enviada en el correo adjunto y la que se genero el dia de hoy |  | 2017-10-19 11:49 | 2017-10-19 11:49 |  | 5035 | 215 | 45854,4585 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 16:49 | 2017-10-18 16:49 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-8552 | [18 empty] | FABIAN CARDOZO | leonardo ramirez |  |  |  | 19/10/2017 11:49 | 19/10/2017 11:49 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 11:49 | 2017-10-13 20:28 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Chapinero-1 | 10928 | 43749,61790 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-10 19:57 | 2017-10-24 13:03 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC08VEN | 1558 | Bogota | Centro | 2017-10-10 22:24 |  |  | 2017-10-17 16:21 | 10.45.216.82 | Eduardo Cancino | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Francisco Javier Zapata Sanabria |  | 12557244 | CHG4006 | ABIERTO | NO |  | NA | NA | NA |  | L,R | NO ON AIR | NA | FUREL | Se evidencia que la potencias en el comisionamiento no está acorde al datafil |  | 2017-10-23 11:20 | 2017-10-24 13:03 |  | 5027 | 76 | 61790,43749 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | 2017-10-16 17:06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | PRACH PROPAGATION DELAY CLASS |  |  | RF-MOD-8695 | Corrección de Parámetros | usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) |  | Usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce) |  | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) |  | Max simult HSUPA users (RNC_1687a) | [9 empty] | Se realiza las correcciones solicitadas por favor su colaboración con el reinicio del seguimiento del sitio del asunto. | FABIAN CARDOSO | RAMÓN COTACIO |  |  | Error comisionamiento BTS |  |  | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
SOA.San Mateo-2 | 1098 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-07 16:50 | 2017-10-13 14:56 | Upgrade Modulos RF LTE | FALSE | Nokia | RC9 | NA | Soacha | Centro | 2017-10-13 12:30 |  |  |  | 10.225.58.145 | Andres Sanchez | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | 12901072 | CRQ000001026913 | NA | NO | 2017-10-13 14:56 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | INGYTELCOM |  |  | 2017-10-13 12:30 | 2017-10-13 14:56 | 2017-10-13 14:56 | NA | NA | 1,2,3 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-13 14:56 | 2017-10-13 12:30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | Cesar Mejia | JAIRO FERRUCHO |  |  |  | 13/10/2017 14:56 | 13/10/2017 14:56 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 14:56 | 2017-10-13 14:56 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAL.Ciudad Jardin | 11,2819,3378 | 33783,33782,33781,18806,18804,18805,69,28198,18701,18703,28197,18702,28190,28199 | 3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-13 06:27 | 2017-10-23 21:56 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | RNC06ING | 2359 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-14 21:20 |  |  |  | 10.160.168.810.160.161.42, | Ivan Barriga | Gustavo Angarita |  |  | 12435445 | CRQ000001013574 |  |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA |  | Z,Y,X,Y3,Y1,Y2,R,J,O,Q,I,P,L,K | NO ON AIR |  | SERVINTELCO | • Se evidencia posible cruce de sectores J,K – Q,P |  | 2017-10-14 21:20 |  |  | 2017 | 125 | 28191,28192,28193,28194,28195,28196,33781,33782,33783,18804,18805,18806,28197,28198,28199,28190,18701,18702,18703 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-14 21:20 | 2017-10-14 21:20 |  |  |  |  | 2017-10-23 21:56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | 5147 | [18 empty] | Julio Rincon | CARLOS ALZATE |  |  | Error de instalacion |  |  | NA | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CUC.Pinar del Rio | 110 | 4751,4752,4753,4754,4755,4756 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-23 08:18 | 2017-10-23 14:05 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC12BUC | 385531 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-12 21:13 |  |  | 2017-10-23 08:18 |  | CAROL RODRIGUEZ | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Andrés Gilberto Salas Cubillos | 13156628 | CRQ000001033444 | NA | NO | 2017-10-23 14:05 | NA | ABIERTO | NA |  | 1, 2, 3, A, B, C | ON_AIR | NA | EZENTIS |  |  | 2017-10-23 14:05 | 2017-10-23 14:05 |  | 117 | 25 | 4751,4752,4753,4754,4755,4756 | NA | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | 2017-10-21 21:16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-5292 | Envio de Evidencias | [16 empty] | Su amable colaboración continuando seguimiento del sitio del asunto; no se encentra ninguna diferencia entre las alarmas configuradas en GSM y las migradas a UMTS, así como la matriz de las mismas: Tipificación: Envío de evidencias. | DIEGO ROZO | Jhonatan Mejia |  |  |  | 23/10/2017 2:05 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 14:05 | 2017-10-23 14:05 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
MET.Apiay-1 | 11143 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-06 15:09 | 2017-10-12 15:30 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC12TRI | 1661 | Meta | Oriente | 2017-10-10 20:31 |  |  |  |  | Henry Pineda | Francisco Zapata | Raul zuñiga |  | 13029431 | PENDIENTE |  | NO | 2017-10-15 14:05 |  |  |  |  | L, M, R, S | ON_AIR | NA | NEOSTAR DE COLOMBIA | Se notifica precheck exitoso para el trabajo S_DI_SE_MET.Apiay-1_1900MHz_UMT , pasa a seguimiento 12 horas |  | 2017-10-10 20:31 | 2017-10-15 14:05 | [8 empty] | 2017-10-14 14:44 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-14335 | [18 empty] | Gustavo Diaz |  |  |  |  | 15/10/2017 14:05 | 15/10/2017 14:05 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
MET.Apiay-1 | 11143 | 11434,44760,44761,44762,11445,1143 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-06 15:09 | 2017-10-12 15:35 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC12TRI | 1661 | Meta | Oriente | 2017-10-10 21:19 |  |  |  | 10.249.128.26 | Henry Pineda | Francisco Zapata | Raul zuñiga | Francisco Javier Zapata Sanabria | 13029345 | CRQ000001029605 | NA | NO | 2017-10-15 14:05 | NA | NA | NA |  | L, M, R, S | ON_AIR | NA | NEOSTAR DE COLOMBIA | Se notifica precheck exitoso para el sitio Upgrade_Modulos_ MET.Apiay-1_1900MHz_UMTS, pasa a seguimiento 12 horas |  | 2017-10-10 21:19 | 2017-11-11 20:52 |  | 7607 | 69 | 11434,44760,44761,44762,11445,11435 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-15 14:05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-14335 | [18 empty] | Gustavo Diaz | FREDDY ANTONIO ROJAS MIRANDA |  |  |  | 15/10/2017 2:05:00 p. m | 15/10/2017 14:05 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 14:05 | 2017-10-15 14:05 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BUC.Centro-2 | 11291 | 12119, 37294, 37295, 41832 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-02 19:17 | 2017-10-08 17:06 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC05BUC | 1054 | Bucaramanga | Nor Oriente | 2017-10-04 12:00 |  |  |  | 10.58.48.34 | Evelin Gonzalez | Andrés Fabián Ortiz | Raul Zuñiga | Lenin Joel Pinzón Santos | 13064145 | CHG4326 | NO | NO | 2017-10-08 | NA | NA | NA |  | K, Q, N, T. | ON_AIR | NA | Ezentis | Se realiza seguimiento EXITOSO 24 horas para la actividad S_DI_2N_BUC.Centro-2_1900MHz_3G. Pasa a revisión 36 horas. |  | 2017-10-04 16:49 | 2017-10-07 16:49 | 2017-10-07 16:49 | 8809 | 248 | 12119, 37294, 37295, 41832 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-08 15:06 | 2017-10-08 13:06 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32876 | [18 empty] | AMIAN ACOSTA | Jhoan Vidal |  |  |  | 08/10/2017 17:06 | 08/10/2017 17:06 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 17:06 | 2017-10-08 17:06 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Tunjuelito | 113 | 113,114,115,116,117,118 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 19:54 | 2017-10-25 19:54 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC16VEN | 251222 | Bogota | Centro | [5 empty] | Victor Garcia |  |  |  | 13055512 | CRQ000001034848 | NA | NA |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | GAMMA SOLUTIONS | [5 empty] | 62 | 241 |  | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-MOD-5058 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Oscar Bonilla | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.Floresta-2 | 114 | 5223,5220,5225,5224,5222,5221 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-08 17:45 | 2017-10-17 15:58 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC25VEN | 328478 | Bogota | Centro | 2017-10-17 15:58 |  |  |  | 10.58.3.81 | Eduardo Cancino | Sergio Andres Camacho Amarillo | Sergio Andres Camacho Amarillo | Sergio Andres Camacho Amarillo | 13064196 | CRQ000001034134 | NA | NO | 2017-10-17 15:58 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | SITCOM S.A.S | Para la actividad N_MMR_BOG.Floresta-2_UMTS_850_1900, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa PRODUCCION, se adjunta checlist. |  | 2017-10-17 15:58 | 2017-10-17 15:58 | 2017-10-17 15:58 | 451 | 24 | 5221 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 15:58 | 2017-10-17 15:58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-4777 | [18 empty] | Ervin Lopez | JIMY CADENAS |  |  |  | 17/10/2017 15:58 | 17/10/2017 15:58 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 15:39 | 2017-10-17 15:39 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
IBG.Pijao | 11413 | 36070,36071 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-06 18:47 | 2017-10-10 15:59 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC02ARA | 1001 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-06 18:47 |  |  |  | 10.43.216.178 | Julian Obando |  |  | William Mauricio Amado Rodríguez | 12761178 | CHG4313 | ABIERTO | NO | 2017-10-10 15:59 |  |  |  |  | L,R | ON_AIR | NA | Ingetel | Se notifica seguimiento 36H exitoso para la actividad S_DI_2N_IBG.Pijao_1900 Mhz_UMTS, actividad pasa a PRODUCCIÓN. A continuación relaciono evidencia: |  | 2017-10-10 15:59 | 2017-10-10 15:59 | 2017-10-10 15:59 | 9602 | 172 | 36070,36071 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-10 15:59 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | 32930 | [18 empty] | Giovanni Lamprea |  |  |  |  | 10/10/2017 15:59 | 10/10/2017 15:59 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 15:59 | 2017-10-10 15:59 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAU.El Rosario | 115,128 | 115,116,117,128,129,130 | 2G | 850MHz/1900MHz | Regulatorio | Seguimiento 12H | VERDADERO | 2017-09-22 18:26 | 2017-10-23 16:39 | Sitio Nuevo 2G PE | TRUE | Claro | BSC05PAS | 371049 | Cauca | Sur Occidente |  | 2017-09-22 12:00 |  |  |  | Jorge Rodriguez | Andrés Gilberto Salas Cubillos |  |  |  | CRQ000001032549 | NO | NO |  | CERRADO | CERRADO | ABIERTO | 1, 2, 3, A, B, C |  | NO ON AIR | NA | BLUESKILL | Para la Actividad S_DI_SN_2G_CAU.El Rosario_850_1900, se reporta REINICIO 12H NO EXITOSO. |  | 2017-10-23 16:39 |  |  | 2046 | 101 |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-06 21:49 | 2017-10-06 18:10 | [5 empty] | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | [6 empty] | RF-PE-19098 | [18 empty] | Jhenny Milena Ortega | Andres Guamanga | [5 empty] | NA | NA | CERRADO | ABIERTO | NA |  |  | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
CUC.Americas | 11533 | 49808,49809 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-11 18:45 | 2017-10-19 09:01 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC04BUC | 1053 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-16 18:58 |  |  |  | 10.248.230.234 | Julian Andres Obando | Maria Lorena Diaz | Gustavo Angarita | Gustavo Angarita | 13039090 | PENDIENTE |  | NO | 2017-10-19 09:01 |  |  |  |  | L,R | ON_AIR | NA | Ezentis | Se confirma seguimiento 36H exitoso para S_DI_SE_CUC.Americas_1900Mhz_UMTS, actividad pasa a producción |  | 2017-10-16 18:58 | 2017-10-19 09:01 | 2017-10-19 09:01 | 8004 | 247 | 49808,49809 |  |  |  |  | 2017-10-19 09:01 | 2017-10-19 09:01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-13406 | [9 empty] | Features Antenna Line y Rx Signal activos. | [8 empty] | Diego Rozo | Jhonatan Mejia |  |  |  | 19/10/2017 09:01 | 19/10/2017 09:01 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 09:01 | 2017-10-19 09:01 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUC.Americas | 11533 | 49808,49809 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-11 18:45 | 2017-10-19 10:16 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC04BUC | 1053 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-16 18:47 |  |  |  | 10.248.230.234 | Julian Andres Obando | Andres Ortiz Viveros |  | William Mauricio Amado Rodríguez | 13039089 | CHG5025 | NA | NO | 2017-10-19 10:16 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR | NA | Ezentis | Se notifica fin Seguimiento 36H exitoso para la actividad N_2N_3G_CUC.Americas_1900Mhz, la actividad pasa a PRODUCCION |  | 2017-10-16 18:48 | 2017-10-19 10:16 | 2017-10-19 10:16 | 8004 | 247 | 49808,49809 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 10:16 | 2017-10-19 10:16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-33546 | [9 empty] | Features Antenna Line y Rx Signal activos | [8 empty] | Diego Rozo | Jhonatan Mejia |  |  |  | 19/10/2017 10:16 | 19/10/2017 10:16 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 10:16 | 2017-10-19 10:16 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Las Violetas | 11883 |  | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-05 16:55 | 2017-10-09 15:27 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC07TRI | 1656 | Bogota | Centro | 2017-10-09 15:27 |  |  |  | 10.248.140.226 | Eduardo Cansino | William Mauricio Amado Rodríguez | William Mauricio Amado Rodríguez | William Mauricio Amado Rodríguez | 12533181 | PENDIENTE CRQ |  | NO | 2017-10-09 15:27 | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ |  | Y1,X | ON_AIR | NA | NEOSTAR DE COLOMBIA | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad N_CE_BOG.Las Violetas_850_UMTS, actividad pasa a PRODUCCION. |  | 2017-10-09 15:27 | 2017-10-09 15:27 | 2017-10-09 15:27 | 5031 | 51 | 51393,18836 | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | 2017-10-09 15:27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-15359 | [9 empty] | External al 2 | [8 empty] | Gustavo Diaz | CHRISTIAN CAMILO NIEVES GALLO |  |  |  | 09/10/2017 15:21 | 09/10/2017 15:21 | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 15:21 | 2017-10-09 15:21 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.La Magdalena-2 | 119, 122 | 119,120,121,122,123,124 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-09-13 14:34 | 2017-10-12 12:21 | Reubicacion Equipos | TRUE | Claro | BSC28VEN | 972171 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.58.3.105 | Jorge Rodriguez | Sergio Andres Camacho | Andrés Fabián Ortiz Vivero |  | pendiente | CRQ000001025853 | NA | NO |  | ABIERTO | NA | CERRADO |  | 1, 2, 3, A, B, C, L, J, P, R, X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, K, O, Q, L1, L2, L3, | NO ON AIR | NA | NEWICT | Se realize seguimiento 24 horas NO EXITOSO, para la actividad S_DI_RB_Equipos_BOG.La Magdalena-2_850MHz/1900MHz/2600MHz_2G/3G/LTE, para el sitio en mención |  | 2017-07-13 12:32 | 2017-10-09 16:24 |  | 506 | 211 | 63724,63725,63726,63727,63728,63729 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-10 17:45 | 2017-10-12 12:21 |  |  |  | 14 | 2017-10-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | [6 empty] | Pendiente | [9 empty] | WCDMA BASE STATION OUT OF USE | 7705 D-CHANNEL FAILURE, 7606 TRX FAULTY | 71058 NE O&M CONNECTION FAILURE | 7761 RNW O&M SCENARIO FAILURE | [5 empty] | Junior Guio | Alejandro Gonzalez | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.La Uribe | 11914 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-18 20:15 | 2017-10-20 08:49 | Cambio Feeder a Fibra | FALSE | Nokia | RNC03TOB | 1452 | Bogota | Centro |  |  |  | 2017-10-21 10:55 | 10.55.110.122 | JULIAN OBANDO | Sergio Andrés Camacho | Francisco Javier Zapata Sanabria |  | 13240703 | CRQ000001034568 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | NEXPRO | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.La Uribe_1900Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H |  | 2017-10-19 09:10 | 2017-10-20 08:49 |  | 5014 | 42 | 9144, 9145, 9146, 17540, 17550, 17560 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-19 09:10 | 2017-10-19 09:10 |  |  |  |  | 2017-10-20 08:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [25 empty] | Fabian Cardozo | HENRY TRUJILLO |  |  | Error comisionamiento BTS |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CUC.Buenos Aires | 11916 | 9167,9166,9165,45414,45413,45412 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-12 22:12 | 2017-10-18 11:33 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC04BUC | 1053 | Cucuta | Nor Oriente |  |  |  |  | 10.58.48.2 | CHRISTIAN QUINTERO | Astrid Melendez |  |  | 13055653 | CHG5024 | NA | NO | 2017-10-18 11:33 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | EZENTIS | Se realiza validación de S_DI_2N_CUC.Buenos Aires_1900Mhz_UMTS**SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA PASO A PRODUCCION |  | 2017-10-14 13:13 | 2017-10-18 11:33 |  | 8004 | 247 | 9165,9166,9167,45412,45413,45414 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 11:33 | 2017-10-18 11:33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR-33551 | [18 empty] | DIEGO ROZO |  |  |  |  | 18/10/2017 11:33 | 18/10/2017 11:33 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 11:33 | 2017-10-18 11:33 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAL.La 66 | 11953 | 19534,19533,19536,19535,19537,19538 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-02 16:22 | 2017-10-17 20:39 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | Claro | RNC06ING | 2359 | Cali | Sur Occidente | 2017-09-06 |  |  | 2017-10-11 16:39 | 10.58.44.17 | Oscar Orlando Sanchez | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN | Francisco Peña |  | NA | CRQ000001027444 | CERRADO | NO | 2017-10-17 20:39 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR | NA | Blueskill | Sitio con la actividad S_DI_SN_3G_SND.Rb2 Piedecuesta-3_1900 _ 1 NODO SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION. |  | 2017-10-05 11:58 | 2017-10-17 20:39 | 2017-10-17 20:39 | 12012 | 13 | 19534,19533,19536,19535,19537,19538 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-17 20:39 | 2017-10-17 20:39 |  |  |  |  | 2017-10-08 12:54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-1449 | Cambio de Jumper | [8 empty] | CELL OPERATION DEGRADED RX Signal level failure | [7 empty] | Buenas Tardes. Señores NOC Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención. Tipificación: Cambio de Jumper Evidencia: Correo Adjunto. Quedo atento a sus comentarios e indicaciones Gracias. | Humberto Torres | Jhon Jairo Salazar |  |  | Alarmas de TX | 17/10/2017 20:39 | 17/10/2017 20:39 | NA | NA | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 20:39 | 2017-10-17 20:39 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAU.Valle Nuevo | 11988 | 19882,19883,19884,19885 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-09-22 14:00 | 2017-10-07 12:08 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC01ING | 2351 | Cauca | Sur Occidente | 2017-09-24 11:39 |  |  |  | 192.168.91.8 | Rafael Salazar | Ronald Jardim | Diana Bocarejo | Francisco Peña | Pendiente | CRQ000001032091 | SI | NO | 2017-10-07 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | J, K, P, Q, | ON_AIR | NA | OIN | Se notifica Seguimiento 36H Exitoso/Produccion de la actividad en asunto: Sectores WO. Sin alarmas activas. Vista MM desactivada. |  | 2017-09-24 12:51 | 2017-09-25 15:44 | 2017-09-26 13:01 | 12001 | 2 | 19882,19883,19884,19885 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-05 15:00 | 2017-10-05 13:00 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | [6 empty] | RF-PE-19097 | [18 empty] | Jhenny Milena Ortega | Rafael Montenegro |  |  |  | 26/09/2017 13:01 | 07/10/2017 12:08 | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-07 12:08 | 2017-10-07 12:08 | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
CAU.Usenda | 11990 | 19903,19904,19905,19906,19907,19908 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-09-23 00:44 | 2017-10-07 08:20 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC01ING | 2351 | Cauca | Sur Occidente | 2017-09-24 10:37 |  |  |  | 10.44.188.194 | Cesar Mican | Alexander Barrios | Alexander Barrios | Jhon Diego Ledesma Castaño |  | CRQ000001031354 | NO | NO | 2017-10-07 08:20 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR | NA | Blueskill | Se informa fin seguimiento 36 horas exitoso para el sitio CAU.Usenda 3G 1900, pasa a Producción. A continuación evidencias sitio operativo, sin alarmas activas ni recurrentes en histórico, Vista Modo Mantenimiento desactivada Adicionalmente se adjuntan ev |  | 2017-09-24 13:31 | 2017-10-01 19:30 | 2017-10-02 11:28 | 12001 | 2 | 19903,19904,19905,19906,19907,19908 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-07 20:20 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | [6 empty] | RF-PE-1699 | [18 empty] | Jhenny Milena Ortega | Andres Guamanga |  |  |  | 02/10/2017 11:28 | 07/10/2017 08:20 | NA | NA | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-07 08:20 | 2017-10-07 08:20 | SI |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
MED.Envigado | 12019 | 20190, 36667 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas Externas no configuradas | FALSO | 2017-10-16 11:39 | 2017-10-20 18:53 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC02MED | 2001 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-12 16:28 |  |  |  | 192.168.59.78 | ARNOLD GUZMAN |  |  |  | 12572200 | CHG3533 | ABIERTO | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR | NA | Nokia | Para la actividad relacionada en el asunto se reporta REINICIO PRECHECK NO EXITOSO, no se encuentran configuradas las alarmas externas. |  |  |  |  | 10004 | 2 | 20190, 36667 |  |  |  |  | 2017-10-12 16:28 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [25 empty] | Gustavo Diaz | Edison Zuluaga | [16 empty] | FALSO |  | ZTE
MED.P.Municipal | 12054 | 1408,1407 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-11 18:32 | 2017-10-23 11:51 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC03MGA | 2012 | Medellin | Nor Occidente |  |  |  |  | 10.255.34.242 | Yenifer Sanchez | Luis Alejandro Ortega Garcia | Luis Alejandro Ortega Garcia | Francisco Peña | 12623861 | CHG3843 | ABIERTO | NO | 2017-10-23 11:51 | NA | NA | NA |  | R,L | ON_AIR | NA | NOKIA | Buen día; Sitio cuenta con estadísitcas para realizar seguimiento 36H, el cual finaliza con éxito. Sitio pasa a producción. |  | 2017-10-19 20:43 | 2017-10-19 20:43 |  | 10013 | 15 | 1408,1407 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32960 | [18 empty] | Jose Gomez | Carlos Funeme |  |  |  | 23/10/2017 11:51:00 a. m. |  | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 11:51 | 2017-10-23 11:51 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
MED.San Carbon | 12085 | 2001 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-06 20:54 | 2017-10-15 14:49 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC02MED | 2001 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-15 14:49 |  |  |  | 10.44.52.210 | IVAN BARRIGA | Andres Salas |  |  |  | CHG3684 | ABIERTO | NO | 2017-10-15 14:49 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | UNION ELECTRICA |  |  | 2017-10-12 16:24 | 2017-10-15 14:49 |  | 10004 | 2 | 20857, 20858, 20859, 37226, 37230, 37239 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-15 14:49 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | OVR2doNodoB1900-32965 | [18 empty] | LUIS MERCADO | PENDIENTE |  |  |  | 15/10/2017 14:49 | 15/10/2017 14:49 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 14:49 | 2017-10-15 14:49 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
ANT.Carmen Viboral | 12161 | 1121, 21610,21617,1122,1123,1124 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-19 20:17 | 2017-10-23 10:06 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC04MED | 2003 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-10-21 10:54 |  |  |  | 10.44.122.90 | JHON DAVIS NARANJO | Andres Ortiz Vivero |  | Andres Ortiz Vivero | 12728999 | CRQ000001034979 | NA | NO | 2017-10-23 10:06 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-10-21 11:37 |  |  | 10003 | 4 | 1121, 21610,21617,1122,1123,1124 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-21 11:37 | 2017-10-21 11:37 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-MOD-8128 | [18 empty] | JOSE ALDEMAR VELEZ | EDISON OSPINA |  |  |  | 23/10/2017 10:06:00 a. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
MED.IND Creatum | 1236 | 2335 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-11 18:45 | 2017-10-24 18:28 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | CLARO | RNC05MED | 2004 | Medellin | Nor Occidente |  |  |  |  | 10.55.165.194 | Juan Carlos Herrera | Gustavo Angarita | Andres Gilberto Salas | William Leonardo Díaz Cobos | NA | CRQ000001032667 | ABIERTO | NO | 2017-10-24 18:28 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | I |  | ON_AIR | NA | MER | Buenas tardes, Para la actividad S_DI_SN_3G_ MED.IND Creatum_UMTS_1900, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H. se adjunta checklist. • Sectores operativos. • Sitio sin alarmas activas. • Vista MM activada. • Comportami |  | 2017-10-17 17:04 | 2017-10-19 09:36 |  | 10010 | 5 | 2335 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 | 2017-10-17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-20456 | [18 empty] | Fabian Mejia | Mauricio Ariza |  |  |  | 22/10/2017 12:28:00 p. m. |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 18:28 | 2017-10-24 18:28 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
COR.San Carlos | 12512 | 25120,25121,25122,25123,25124,25125 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-05 19:41 | 2017-10-12 18:02 | Tercera Portadora | FALSE | Nokia | RNC02SIN | 3007 | Cordoba | Costa | 2017-10-09 09:47 |  |  |  | 10.58.36.18 | Christian Quintero | Astrid Meléndez |  | Raul Zuñiga | NA | CRQ000001034299 |  | NO | 2017-10-12 18:02 | NA | ABIERTO | NA |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR | NA | OSC | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso/Producción para la actividad N_Activacion_3P_COR.San Carlos_1900MHz, ejecutada en el sitio en mención |  | 2017-10-09 12:32 | 2017-10-12 18:02 |  | 15090 | 190 | 25120,25121,25122,25123,25124,25125 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-12 18:02 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVR3raPortadora-12552 | [9 empty] | El sitio presenta alarma externa de Alta temperatura power no atribuible a la actividad | [8 empty] | Juan Andrade |  |  |  |  | 12/10/2017 18:02 | 12/10/2017 18:02 | NA | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-12 18:02 | 2017-10-12 18:02 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BNV.Naval | 12570 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-19 20:05 | 2017-10-26 11:24 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC02ING | 2354 | Buenaventura | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.45.150.186 | CAROL RODRIGUEZ |  | Manuel Francisco Peña Belalcazar |  | 12916534 | CRQ000001035003 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | INGETEL S.A.S | Se informa que el Inicio de Precheck para la actividad N_CE_BNV.Naval_1900Mhz queda en Stand By debido a que el sitio BNV.Naval se encuentra en VM el día de hoy bajo el id 1326115 |  |  | 2017-10-26 11:24 |  | 12014 | 7 | 7044, 7045, 7046, 25707,25708,25709 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-19 | 2017-10-19 | [19 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPSYSMODULE-17071 | [18 empty] | GIOVANNI LAMPREA | JULIAN TRUJILLO | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CAL.Carrillon | 12592 | 25927,25928, 25929,18054,18055,18056 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-19 17:23 | 2017-10-21 11:52 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC06ING | 2359 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-20 15:11 |  |  |  | 10.58.44.114 | HENRY PINEDA | Francisco Peña | Andrés Gilberto Salas Cubillos |  | 12435403 | PENDIENTE | [7 empty] | I,J,K,O,P,Q | NO ON AIR |  | INGETEL |  |  | 2017-10-21 11:52 | 2017-10-21 11:52 |  | 12012 | 13 | 25927,25928, 25929,18054,18055,1805 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | Nodo-b pressenta alarma activa Difference between BTS master clock and reference frequency ; sin embargo esta alarma se registra previa a la actividad. |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | YEISON ANDRES CORDOBA LOPEZ |  |  |  | 21/10/2017 11:52:00 a. m. | [5 empty] | CRQ NO CORRESPONDE | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.Mazuren-2 | 126,127,128,1963,5970 | 126,127,128,129,130,131 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2016-12-13 10:39 | 2017-04-06 11:44 | Swap Antenas Capa 4-5 | FALSE | Claro | RNC02TRI,BSC01TOB | 1651,92897 | Bogota | Centro | 2017-04-06 12:00 |  | 2017-04-05 02:20 | 2017-04-05 12:00 | 10.248.29.114,10.248.29.106 | Claro | Jennifer Barragan | Sandra Pico |  |  | CRQ000001009372 | NA | NO |  | ABIERTO | NA | ABIERTO |  | A, B, C, 1, 2, 3, X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, I, J, K, O, P, Q, | NO ON AIR | NA |  | Se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para el sitio DI_Swap Antenas_BOG.Mazuren-2_Plan Renovación Capa 4-5 ya que se evidencia aun persisten las degradaciones por las cuales se se escalo la primera vez a continuacion se anexan pantallas de los KPIS para |  | 2017-04-05 12:00 |  |  | 5025 | 66,24 | 63464 ,63465 ,63466 ,63467 ,63468 ,63469,59707,51532 ,51533 51534 ,59708 ,59709,19637, 19638, 19639,17630, 17632, 17633 | NA | NA | NA | NA | 2017-04-06 11:44 | 2017-04-06 01:53 |  |  |  | 179 | 2017-04-06 12:00 | 2 | 113 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7022 | 4306 | NA | Average RTWP (RNC_19a) Variacion = [-9815], usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) Variacion = [3], Usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce) Variacion = [3], Average RTWP (RNC_19a) Variacion = [-91.84], HSDPA SR Usr (RNC_920b) Variacion = [95], HSDPA Reso | 3083 |  |  | Optimizacion logica RF | [12 empty] | 3 | 123 | 7D | 4112 | Evidencia: - Se observa disminución en KPI Average CS traffic sobre sector 1, el cual pasa de valores de 3Erl a 1Erl. Se estima que con los ajuste no mejore esta condición, sin embargo el trafico fue asumido por el sector de 1900 - Se observa cambio de co |  |  |  |  | Degradacion KPI |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
MED.Norte America | 12722 | 27226,63549,63548,27220 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-04 16:00 | 2017-10-11 18:57 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC04MED | 2003 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-06 11:05 |  |  |  | 10.44.118.90 | JULIAN OBANDO | Francisco Peña | Francisco Peña | William Diaz Cobos | 12623831 | PTE CRQ |  | NO | 2017-10-11 18:57 |  |  |  |  | X, Y, Y1, Y2 | ON_AIR | NA | DECOM | Para la actividad N_CE_MED. Norte America_850MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta Checklist. |  | 2017-10-06 11:05 | 2017-10-09 14:12 | 2017-10-11 18:57 | 10003 | 4 | 27226,63549,63548,2722 |  |  |  |  | 2017-10-11 18:57 | 2017-10-11 18:57 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPSystemmodule-18133 | [18 empty] | LUIS MERCADO | ORLANDO VELEZ |  |  |  | 11/10/2017 18:57 | 11/10/2017 18:57 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-11 18:57 | 2017-10-11 18:57 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
MED.Norte America | 12723 | 27440,27410,27415,27416 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente ID RF Tools | FALSO | 2017-10-10 19:04 | 2017-10-24 20:19 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC04MED | 2003 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-09 17:21 |  |  |  | 10.44.118.82 | YERALDIN RESTREPO | Andres Salas | Maria Lorena Diaz | Lenin Joel Pinzón | 12623829 | PENDIENTE CRQ |  | NO | 2017-10-24 20:19 | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ |  | I,O,P,J | ON_AIR | NA | DECOM | CRQ000001030119 No coincide con la actividad Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_MED.Norte America_1900Mhz_3G se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H. |  | 2017-10-15 07:45 | 2017-10-17 09:36 |  | 10003 | 27230 | 27230,27245,27247,27236, | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-10796 | [9 empty] | 1. Rx signal activo | [8 empty] | LUIS MERCADO | Orlando Velez |  |  |  | 24/10/2017 20:19 |  | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
COR.Montelibano-8 | 12749 | 27496,27497,27498,27499,27500,27501 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Prueba de alarmas | FALSO | 2017-10-10 18:31 | 2017-10-25 18:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC02SIN | 3007 | Cordoba | Costa | 2017-10-11 22:06 |  |  | 2017-10-24 17:25 | 10.58.36.18 | Alexander Mena | Jhon Diego Ledesma |  | Manuel Eslava | Pendiente | CRQ000001033602 | ABIERTO | SI |  | ABIERTO | CERRADO | PENDIENTE |  | I,J,K,O,P,Q | NO ON AIR | NA | NESITELCO | seguimiento 12H NO EXITOSO S_DI_SN_3G_COR.Montelibano-8_1900MHz, se observa indisponibilidad de KPIs por más de 3 horas en todos los sectores. Observaciones: |  | 2017-10-11 16:31 |  |  |  |  | 27496,27497,27498,27499,27500,27501 | NA | NA | NA | CERRADO | [6 empty] | 2017-10-13 19:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | PENDIENTE | No hay solucion del Ejecutor | Cell Avail / RNC_183c |  | CS Voice SR / RNC_231d |  | Voice Call Setup SR (RRC+CU) / RNC_5093b, HSDPA SR |  | RNC_920b y v HSDPA SR / RNC_605b. | [9 empty] | Por favor su colaboración retomando el seguimiento de COR.Montelibano-8 UMTS 1900. Nodo sin alarmas. Tipificación: No hay Solución del Ejecutor. NOTA: Habían fluctuaciones de energía en la zona, la cual ocasionaba los problemas de alarmas. | Javier Kamell | Gilmer Campos |  |  | Pendiente Pruebas Alarmas |  |  | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | VERDADERO |  | ZTE
CAL.APACHE-2 | 12755 | 18194, 18195, 18196, 19361, 19362, 19363, 27554, 27555, 27556, 27574, 27575, 27576 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-20 15:14 | 2017-10-26 13:12 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC06ING | 2359 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-26 13:12 |  |  |  | 10.160.162.226 | Eduardo Cancino | María Lorena Díaz Borray |  |  | 12435287 | CRQ000001035068 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | X1,X2,X3,Y1,Y2,Y3 | NO ON AIR |  | Ingetel |  |  | 2017-10-26 13:12 |  |  | 12012 | 13 | 18194, 18195, 18196, 19361, 19362, 19363, 27554, 27555, 27556, 27574, 27575, 27576 | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNI LAMPREA | ROBIN PINCHAO LEYTON | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.Lujan | 1278 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-02 20:28 | 2017-10-08 18:57 | Cambio Feeder a Fibra | FALSE | Nokia | RNC09TRI | 1658 | Bogota | Centro | 2017-10-02 20:28 |  |  |  | 10.248.175.162 | FABIO CARDONA | FRANCISCO ZAPATA | Sergio Andrés Camacho | Francisco Javier Zapata Sanabria | PENDIENTE WP | PENDIENTE CRQ | [8 empty] | ON_AIR | NA | NEXPRO | Se confirma seguimiento 36 horas no exitoso para el sitio BOG.Lujan_3G_1900Mhz, se tienen las siguientes observaciones. -Se observa aumento cambios en prach propagation delay class 1 en los sectores J,k - Se observa cambios en prach propagation |  | 2017-10-08 18:57 | 2017-10-04 13:07 | 2017-10-08 18:57 | 5033 | 55 | 12787, 12788, 12789,19275,19296,19306 |  |  |  |  | 2017-10-08 18:57 | 2017-10-08 16:57 |  |  |  |  | 2017-10-08 18:57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | PRACH PROPAGATION DELAY CLASS |  |  | PENDIENTE ID RF TOOLS | [18 empty] | FABIAN CARDOSO | JORGE RAMIREZ |  |  |  | 07/10/2017 12:30 | 08/10/2017 18:57 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOL.San Pablo-2 | 128 | 128,129,130,131,132 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-11 18:19 | 2017-10-17 10:09 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC09BUC | 224438 | Bolivar | Costa |  |  |  |  | 192.168.34.31 | Jorge Rodriguez | William Mauricio Amado Rodriguez | William Mauricio Amado Rodriguez | Carlos Felipe Triana Salinas | N/A | CRQ000001034025 | NA | NO | 2017-10-17 10:09 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR | NA | ADSM INGENIEROS LTDA | Pendiente Tareas en remedy Se notifica PRECHECK NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones Se evidencia un cambio de comportamiento en los kpis DL GPRS RLC Throughput, DL EGPRS RLC Throughput, DL, TBfs pr timeslot en 0% el sect |  | 2017-10-17 10:09 | 2017-10-17 10:09 | 2017-10-17 10:09 | 554 | 154 | 49754 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-17 10:09 | [5 empty] | 2017-10-13 13:19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | DL GPRS RLC throughput (trf_235b) |  |  | RF-MOD-2552 | Recomisionamiento | DL GPRS RLC throughput (trf_235b) | 0 | DL EGPRS RLC throughput (trf_236) | 0 | TBfs pr timeslot | 0 | [10 empty] | Se envía evidencia del sitio con tráfico y adjunto pruebas de alarmas de OVP. | DUBALIER VARGAS | Carlos Cantillo |  |  | Degradacion KPI | 17/10/2017 10:09 | 17/10/2017 10:09 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 10:09 | 2017-10-17 10:09 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAL.Radisson | 12822 | 28227,28228,28229,30076,30077,30078 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-09 15:19 | 2017-10-25 16:47 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC06ING | 2359 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-15 13:47 |  |  |  | 10.58.44.114 | Ivan Barriga | Andres Ortiz Vivero | Darwin Rozo | Darwin Rozo | 12872797 | CRQ000001034250 |  | NO | 2017-10-25 16:47 |  |  |  |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR | NA | SERVINTELCO | Se realiza validación de N_Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Radisson_1900Mhz_UMTS_seguimiento 12 H_ actividad pasa seguimiento 24h |  | 2017-10-15 13:47 | 2017-10-25 16:47 |  | 12012 | 13 | 28227,28228,28229,30076,30077,30078 |  |  |  |  | 2017-10-17 12:50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-9897 | [9 empty] | Feature RX Signal | [8 empty] | GIOVANNI LONDOÑO | JULIAN RODRIGUEZ |  |  |  | 25/10/2017 4:47:00 p. m. | 17/10/2017 12:50 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 | [5 empty] | FALSO |  | ZTE
CAL.La Sirena | 12837 | 28379,268,269,18998 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-18 05:32 | 2017-10-22 11:20 | Sector Expansion | TRUE | Claro | RNC06ING | 2359 | Cali | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.58.44.114 | Jorge Mario Rodriguez | Darwin Rozo |  |  | NA | CRQ000001025588 | NA | SI |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | Blueskill |  |  | 2017-10-22 11:20 |  |  | 12012 | 13 | 28379,268,269,18998 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 05:32 | 2017-10-18 05:32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMP-13510 | [18 empty] | Sebastian Moncayo | Diego Arboleda | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
TOL.Planadas-2 | 1290 |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-20 17:35 | 2017-10-20 17:35 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC06TRI | 1655 | Tolima | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.248.124.114 | Julian Obando |  |  |  | 13184341 | CRQ000001023469 | [8 empty] | NO ON AIR |  | SERVINTELCO | [5 empty] | 9603 | 57 | 12907,12908,12909,31866,31867,31868 12909 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | JEFFERSON CEBALLOS | [9 empty] | CRQ NO CORRESPONDE | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
NAR.Ipiales-5 | 12990 | 29908,29909,40112,40113,40111,29907 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-06 03:15 | 2017-10-19 21:39 | Channel Element | FALSE | NOKIA | RNC02PAS | 2907 | Nariño | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.160.36.218 | YERALDIN RESTREPO | Andres Ortiz Vivero | William Diaz Cobos | Lenin Joel Pinzón Santos | 12877308 | CRQ000001033414 |  | NO | 2017-10-19 21:39 |  |  |  |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR | NA | INGETEL |  |  | 2017-10-12 16:27 | 2017-10-17 04:58 | 2017-10-19 21:39 | 12010 | 11 | 29908,29909,40112,40113,40111,29907 |  |  |  |  | 2017-10-19 21:39 | 2017-10-19 21:39 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-18329 | [18 empty] | GIOVANNI LAMPREA | ROBIN PINCHAO LEYTON |  |  |  | 19/10/2017 21:39 | 19/10/2017 21:39 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 21:39 | 2017-10-19 21:39 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAL.La Floresta | 12991,22991 | 6640,6643,6642,29917,29918,29919,25150,6641 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-19 13:18 | 2017-10-25 15:15 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC04ING | 2356 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-19 13:18 |  |  |  | 10.58.44.33 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Gustavo Angarita | Gustavo Angarita |  | 12546371 | CHG4268 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | O,R,Q,I,J,K,L,P | NO ON AIR |  | Servintelco | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-25 15:15 | 2017-10-25 15:15 |  | 1206 | 7 | 6640,6643,6642,29917,29918,29919,25150,6641 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 18:11 | 2017-10-19 18:11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-OVR2doNodo | [18 empty] | Julio Rincon | Andres Dorronsoro |  |  |  | 10/25/2017 3:15:00 PM |  | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
PER.La Libertad | 13005 | N/A | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Reinicio Precheck | FALSO | 2017-10-05 11:23 | 2017-10-24 09:58 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC04PER | 2703 | Pereira | Nor Occidente |  | 2017-10-18 20:46 |  | 2017-10-18 20:46 | 10.249.39.50 | JUAN GABRIEL VALDEZ | Andres Ortiz |  |  | 12794927 | CHG4167 | NA | NO |  | NA | NA | NA | L,R,M,S |  | NO ON AIR | NA | PENDIENTE | [5 empty] | 14004 | 4 | 59, 60, 39210, 39220 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-10 11:18 | [5 empty] | 2017-10-10 11:18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | PENDIENTE | Recomisionamiento | [16 empty] | Buena tarde señores NOC-Zte. Se revisa caso en mención se realiza reset en campo y remoto se evidencian sectores WO y sin alarmas por favor reiniciar seguimiento. | Jose Luis Gomez | Marlo Otero |  |  | Sitio Fuera de Servicio | [13 empty] | FALSO |  | ZTE
RIS.Virginia-4 | 13221 | 32216,32215,32214,3093,3092,3094 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-23 19:40 | 2017-10-23 19:40 | Channel Element | TRUE | NOKIA | RNC03PER | 2702 | Risaralda | Nor Occidente |  |  |  |  | 192.168.223.68 | Eduardo Cancino |  |  |  | 12666248 | 1035178 | NO | NO |  | N/A | N/A | N/A |  |  | NO ON AIR |  | FUREL | [5 empty] | 14003 | 3 | 3092,3093,3094,32214,32215,32216 | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 18597 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | SEBASTIAN LOPERA BETANCUR | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAL.Alamos | 13376 | 12201,12202,33765,33766,33764 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 18:15 | 2017-10-15 12:55 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC05ING | 2593 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-08 08:51 |  |  |  | 10.249.227.90 | Eduardo Cancino | Francisco Peña | Francisco Peña | Francisco Peña | 12293039 | CRQ000001033160 |  | NO | 2017-10-15 12:55 | N/A | N/A | N/A |  | I,J,O,P,K | ON_AIR | NA | Ingetel | CRQ000001033159 No coincide con la actividad en el Remedy |  | 2017-10-15 12:55 | 2017-10-15 12:55 |  | 12009 | 10 | 12201,12202,33765,33766,33764 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-10-15 12:55 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-15381 | [9 empty] | RF module Failure | [8 empty] | Giovanni Lamprea | WILLIAM YEISON CORDOBA |  |  |  | 15/10/2017 12:55:00 | 17/10/2017 09:49 | N/A | ABIERTO | N/A | N/A | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 12:55 | 2017-10-15 12:55 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Santa Ines-1 | 13391 | 56430-59167-43482-43481-56436-59168-59169-56440 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-10-12 08:47 | 2017-10-25 13:41 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC12VEN | 1562 | Bogota | Centro |  | 2017-10-16 17:40 |  |  | 192.168.236.149 | Andres Felipe Sánchez Estrada | Gustavo Angarita | Luis Carlos Hidalgo Rengifo |  | 12777958 | CRQ000001029912 | CERRADO | NO |  | NA | CERRADO | NA | z,w,y3,y6 |  | NO ON AIR |  | Neostar | Se confirma precheck exitoso para S_DI_2N_BOG.Santa Ines-1_850Mhz_UMTS, inicia seguimiento 12H exitosamente. |  | 2017-10-19 09:02 | 2017-10-21 12:36 |  | 8807 | 35 | 1249, 43483, 52266, 52267 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 09:02 | 2017-10-19 09:02 |  |  |  |  | 2017-10-25 13:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB850-30451 | [18 empty] | Gustavo Diaz | Jhonnatan Novoa |  |  | Alarmas de Rx Sistema Radiante | 25/10/2017 1:41:00 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Villa Alsacia | 13423 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-10-21 19:32 | 2017-10-25 20:40 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC13VEN | 1563 | Bogota | Centro |  |  |  | 2017-10-23 18:10 | 10.55.121.234 | Andres Sanchez | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Andrés Gilberto Salas Cubillos |  | 12906044 | 1034885 |  |  |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | NEXPRO | No se encuentran configurados los CELL ID en el server MSS06VEN según información de data fill |  | 2017-10-22 12:38 | 2017-10-25 20:40 |  | 5015 | 43 | 34234,34235 | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 | 2017-10-22 12:38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900 15117 | Cambio de Parámetros | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | Señores NOC ZTE, por favor su colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en cuestión. Se realiza creación de sectores en el servidor MSS06VEN. Se adjunta log de creación. | FABIAN CARDOZO | MIGUEL SUPELANO | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
STA.Rb Unimag | 13434 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-20 18:00 | 2017-10-26 18:00 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | Claro | RNC03ALK | 3004 | Magdalena | Costa |  |  |  |  | 10.45.181.154 | Juan Carlos Herrera | Jhon Diego Ledesma Castaño | Raúl Zúñiga | Manuel Eslava | N/A | CRQ000001034308 |  |  | 2017-10-26 18:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | ADSM |  |  | 2017-10-22 18:50 | 2017-10-25 10:40 |  | 15066 | 166 | 34346,34347,34348,34349,34350,34351 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 26/10/2017 18:00:00 a.m. | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Dubalier Vargas | Helio Fernandez | [10 empty] | 2017-10-26 18:00 | 2017-10-26 18:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
SND.Rb2 Piedecuesta-3_ 1 NODO | 13439 | 34407,34408,34409,34410 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 16:32 | 2017-10-17 12:58 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | CLARO | RNC05BUC | 1054 | Santander | Nor Oriente | 2017-10-15 08:47 |  |  |  | 10.255.7.210 | DIEGO CARRERO | Sergio Andrés Camacho | Gustavo Angarita | William Diaz Cobos |  | CRQ000001031191 | NO | SI | 2017-10-17 12:58 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X, Y, Z, U, Y1, Y2, Y3, Y4 | ON_AIR | NA | TECHMAHINDRA | Sitio con la actividad S_DI_SN_3G_SND.Rb2 Piedecuesta-3_1900 _ 1 NODO SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION |  | 2017-10-13 12:02 | 2017-10-15 12:32 | 2017-10-17 | 8809 | 248 | 34407,34408,34409,34410 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-17 | 2017-10-17 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | RF-PE-20083 | [9 empty] | BASE STATION OPERATION DEGRADED | [8 empty] | Wilson Vargas | CARLOS DELAOSSA |  |  |  | 17/10/2017 12:58:00 p. m | 17/10/2017 00:00 | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 12:58 | 2017-10-17 12:58 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
NOR.Ocana-8 | 13442 | 13442 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-20 15:04 | 2017-10-24 15:21 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC02BUC | 1051 | Norte de Santander | Nor Oriente |  |  |  |  | 10.42.59.202 | Juan C. Herrera |  | Johanna Paola Mesa Sarmiento |  |  | CRQ000001034436 | ABIERTO | NO |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | INTELCOM |  |  |  | 2017-10-24 15:21 |  | 12502 | 249 | 34423 34424 34425 34426 34428 34432 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-20 15:04 | 2017-10-20 15:04 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-16491 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | Diego Lizcano | [5 empty] | NA | NA | ABIERTO | CERRADO | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
NOR.Ocaña-8 | 13442 | 34424,34425,34426,34423,34431,34428 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-20 15:04 | 2017-10-24 15:21 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC02BUC | 450 | Norte de Santander | Nor Oriente | [5 empty] | Juan C. Herrera | Johanna Paola Mesa Sarmiento |  |  | N/A | CRQ000001034436 | SI | NO |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | INTELCOM | Cordial Saludo, Para la actividad S_DI_SN_3G_NOR.Ocaña-8 se confirma PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H ,se adjunta Check List • Se realiza desbloqueo de sectores• Sitio sin alarmas activa• Vista MM activada • |  | 2017-10-24 15:21 |  |  | 12502 | 249 | 34424,34425,34426,34423,34431,34428 | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-PE-16491 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | Diego Lizcano | [5 empty] | N/A | N/A | ABIERTO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
VCO.Americas-2 | 13451 | 34525,34526,34527,34528,34529,34530 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-23 17:22 | 2017-10-26 17:14 | Sitio Nuevo 3G | TRUE | Claro | RNC12TRI | 1661 | Villavicencio | Oriente |  | 2017-10-26 17:14 |  |  | 10.249.134.186 | Alexander Mena |  |  |  |  | CRQ000001031956 | NO | NO |  | CERRADO | ABIERTO | CERRADO | I,J,K,O,P,Q |  | ON_AIR |  | TechMahindra | el parámetro MaxNumberEDCHCell difiere de los valores presentados por el DF |  |  |  |  | 7607 | 69 | 34525,34526,34527,34528,34529,34530 | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 | 2017-10-26 17:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3637 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | Rolando Sosa | [5 empty] | N/A | N/A | ABIERTO | ABIERTO | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
SND.VIA PIEDECUESTA | 13453 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-03 17:57 | 2017-10-15 08:47 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC05BUC | 1054 | Santander | Nor Oriente | 2017-10-06 01:17 |  |  |  | 10.255.7.226 | Diego Arrieta | paola mesa |  |  |  | CRQ000001031097 | NO | SI | 2017-10-15 08:47 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR | NA | INTELCOM |  |  | 2017-10-06 01:17 | 2017-10-15 08:47 |  | 8809 | 248 | 34541 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-15 08:47 | 2017-10-15 08:47 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-3216 | [9 empty] | CELL OPERATION DEGRADED RX Signal level failure | [8 empty] | PENDIENTE | Diego Lizcano |  |  |  | 15/10/2017 08:47 | 15/10/2017 08:47 | NA | NA | SI | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 08:47 | 2017-10-15 08:47 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.PSB:P4 | 13477 | 34775,34780,34778,34779,34776,3477 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-06 16:52 | 2017-10-13 18:25 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC14VEN | 1564 | Bogota | Centro | 2017-10-06 16:52 | 2017-10-06 16:52 |  |  | 10.55.137.186 | Diego Arrieta | Astrid Meléndez | Astrid Meléndez | Astrid Meléndez | N/A | CRQ000001031713 | NO | NO | 2017-10-13 18:25 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | I1,O3,O1,O2,I2,I3 | ON_AIR | NA | MER | Buena tarde, Se notifica fin de PRECHECK exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.PSB:P4_1900, se adjunta aval para los parámetros que difieren del DF, a continuación evidencia: | 10:25 a.m | 2017-10-13 18:25 | 2017-10-13 18:25 | 2017-10-13 18:25 | 5016 | 45 | 34775,34780,34778,34779,34776,3477 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-13 18:25 | 2017-10-13 16:25 |  |  |  |  | 2017-10-12 16:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-20820 | Cambio de Parametros | [12 empty] | 1 |  |  |  | Se realiza cambio de parametros | Edgar gonzalez | Luis Hernandez |  |  |  | 13/10/2017 18:40 | 13/10/2017 18:40 | NA | NA | ABIERTO | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 18:40 | 2017-10-13 18:40 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.PSB:P9 | 13483 | 34841,34840,34839,34837,34842,34838 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-06 15:37 | 2017-10-20 12:38 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | CLARO | RNC11VEN | 1069063 | Bogota | CENTRO | 2017-10-06 09:21 | 2017-10-23 |  |  | 10.55.70.10 | Andres Carvajal | Johanna Paola Mesa Sarmiento | DARWIN ROSO | DARWIN ROSO | NA | CRQ000001031727 | ABIERTO | SI | 2017-10-20 12:38 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | I1, I2, I3, O1, O2, O3 | ON_AIR | NA | Asecones |  |  | 2017-10-20 12:38 | 2017-10-20 12:38 | 2017-10-20 12:38 | 5602 | 28 | 34841, 34840,34839, 34837,34842, 34838 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-20 12:38 | 2017-10-20 12:38 |  |  |  |  | 2017-10-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-20824 | [18 empty] | Elver Armando Vega Calderon | Edwin Alba |  |  |  | 20/10/2017 12:38 | 20/10/2017 12:38 | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 12:38 | 2017-10-20 12:38 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.PSB:P11 | 13485 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a RF | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-09 17:20 | 2017-10-21 18:02 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | Claro | RNC10VEN | 1560 | Bogota | Centro | 2017-10-09 17:20 |  |  |  | 10.55.57.186 | Alexander Mena | Francisco Peña | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Jaidith Rios |  | CRQ000001031731 | ABIERTO | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I1,I2,I3,O1,O2,03 | NO ON AIR |  | Asecones | Buenos días Se realiza validación de S_DI_SN_3G_BOG.PSB:P11_1900 **SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO** Observación • Se realiza validación de Kpis HSDPA y HSUPA para el sector I1 en valor de 90% • Sectores wo • Sin alarmas • VMM Activas. |  | 2017-10-19 10:32 | 2017-10-19 10:32 |  | 5008 | 27 | 34860, 34861, 34862, 348,3485857,34859 |  |  |  |  | 2017-10-19 10:32 | 2017-10-19 10:32 |  |  |  |  | 2017-10-20 10:19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) |  |  | RF-PE-20847 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 90 | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 90 | [10 empty] | ZTE |  |  | Elver Armando Vega Calderon | Edwin Alba |  |  | Degradacion KPI | 19/10/2017 10:32:00 a. m. |  | NA | NA | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.PSB:P1 | 13485 | 34857,34858,34859,34860,34861,34862 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-09 17:20 | 2017-10-19 10:27 | 3G Overlay | TRUE | Claro | RNC10VEN | 1560 | Bogota | Centro | 2017-10-16 20:34 | 2017-10-16 13:02 |  | 2017-10-16 20:34 | 192.168.236.99 | Alexander Mena | Francisco Peña |  |  | NA | CRQ000001031731 | SI | NO |  | CERRADO | ABIERTO | CERRADO | I1,I2,I3,O1,O2,O3 | I1,I2,I3,O1,O2,O3 | NO ON AIR |  | ASECONES | lunes, 16 de octubre de 2017 1:02 p.m.:En las útlimas 24 horas se ha evidenciado recurrencia de alarmas Adicional se observan alarmas de energía y fuera de servicio. |  | 2017-10-16 20:34 |  |  | 5008 | 27 | 34857,34858,34859,34860,34861,34862 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-19 10:27 | 2017-10-19 09:27 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-20847 | Correccion de Parametros | [8 empty] | BTS RNC/Flexi Direct interface signalling link failure | BFD LINK FAILURE | [6 empty] | Correccion de Parametros | Elver Armando Vega Calderon | Edwin Alba |  |  |  | 19/10/2017 10:32:00 a. m. |  | NA | NA | ABIERTO | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Plaza Claro-1 | 13490 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-04 05:46 | 2017-10-26 12:57 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC10VEN | 1560 | Bogota | Centro | 2017-10-11 10:35 | 2017-10-11 10:35 |  | 2017-10-20 17:37 | 10.55.55.130 | DIEGO ARRIETA | Andrés Fabián Ortiz Vivero |  |  |  | CRQ000001033381 | NO | NO |  | NA | CERRADO | CERRADO | I,J,O,P |  | NO ON AIR | NA | IPMOVILES |  |  | 2017-10-26 12:57 |  |  | 5008 | 27 | 34905,34906,34907,34908 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-11 10:35 | [5 empty] | 2017-10-11 10:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-18014 | Optimizacion logica RF | [16 empty] | Favor reanudar seguimiento. Tipificacion: Optimización lógica RF En correo anterior, confirmación de cambios por parte de RF | PENDIENTE | MARCELA HERRERA | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Plaza Claro-5 | 13491 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-09-22 12:05 | 2017-10-09 10:08 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC10VEN | 1560 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.55.54.170 | Diego Arrieta | Diego Ledezma | Jhon Diego Ledesma Castaño | Jhon Diego Ledesma Castaño |  |  | NO | NO | 2017-10-09 10:08 | NA | NA | NA |  | I, J, K, O, P, Q, | ON_AIR | NA | IPMOVILES LTDA | Se retoma la revisión precheck del sitio 3G_BOG.Plaza Claro-5_1900 de acuerdo a solicitud, se validan pendientes OK: sin alarmas activas ni recurrentes por lo que finaliza precheck exitosamente, teniendo en cuenta que sectores se J, P se encuentran operat |  | 2017-09-22 12:05 | 2017-10-09 10:08 |  | 5008 | 27 | 34916,34919 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-09 10:08 | 2017-10-03 14:34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | [6 empty] | RF-PE-18051 | [18 empty] | EDGAR GONZALEZ | MARCELA HERRERA |  |  |  | 09/10/2017 10:08 | 09/10/2017 10:08 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 10:08 | 2017-10-09 10:08 | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.Tunjuelito-3 | 13494 | 34943,34944,34945,34946 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-04 09:55 | 2017-10-10 13:29 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro | 2017-10-06 17:30 |  |  |  | 10.58.88.145 | Mayra Alejandra Cortes Nunez | William Mauricio Amado Rodriguez | Jhon Diego Ledesma | Andres Gilberto Salas Cubillos | 12870210 | CRQ000001033519 | NA | NO | 2017-10-10 13:29 | NA | NA | NA |  | L,M,R,S | ON_AIR | NA | GAMMA | Se confirma seguimiento 36 horas exitoso/producción para el sitio en mención S_DI_SE_BOG.Tunjuelito-3_1900_UMTS |  | 2017-10-06 17:30 | 2017-10-07 15:22 | 2017-10-09 17:30 | 5032 | 52 | 34943,34944,34945,34946 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-10 13:29 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-31086 | [18 empty] | Jefferson Grajales | CESAR MEJIA |  |  |  | 09/10/2017 17:30 | 10/10/2017 13:29 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 13:29 | 2017-10-10 13:29 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Tunjuelito-3 | 13494 | 34963,34944,34945,34946 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-04 09:58 | 2017-10-10 13:30 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro | 2017-10-10 13:30 |  |  |  | 10.58.88.145 | Mayra Alejandra Cortes Nunez | William Mauricio Amado Rodriguez | William Mauricio Amado Rodriguez | Raul Zuñiga | 12870210 | CHG4265 | NA | NO | 2017-10-10 13:30 | NA | NA | NA | L, R, M, S. |  | ON_AIR | NA | GAMMA | Para la Actividad S_DI_2N_BOG.Tunjuelito-3_1900_UMTS, se reporta SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO. |  | 2017-10-06 14:28 | 2017-10-06 16:52 | 2017-10-10 13:30 | 5032 | 52 | 34943,34944,34945,34946 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-10 13:30 | [5 empty] | 2017-10-09 12:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-30914 | [18 empty] | Jefferson Grajales | CESAR MEJIA |  |  | Degradacion KPI | 07/10/2017 15:44 | 10/10/2017 13:30 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 13:30 | 2017-10-10 13:30 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Marco Fidel Suarez | 13496 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-11 17:46 | 2017-10-21 11:35 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro | 2017-10-15 13:06 | 2017-10-15 14:09 |  | 2017-10-17 17:10 | 10.58.88.145 | Tito Albeiro Yepes Góngora | William Mauricio Amado Rodríguez | Francisco Javier Zapata Sanabria | Darwin Rozo | 13055037 | CRQ000001019732 |  |  | 2017-10-21 11:35 | [5 empty] | ON_AIR | NA |  | CRQ No se encuentra en remedy |  | 2017-10-19 08:40 | 2017-10-20 07:56 |  | 5032 | 52 | 34963, 34964 |  |  |  |  | 2017-10-21 11:35 | [5 empty] | 2017-10-15 14:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32734 | Ajuste de Sistema Radiante | [8 empty] | CELL OPERATION DEGRADED | [7 empty] | • Se realiza revisión, figurado y torqueado adecuado en guía de onda correspondiente a sectores L-R. • Se realiza seguimiento sin percepción de alarmas relacionadas • Sectores BL-User. |  |  |  |  | Alarmas de Rx Sistema Radiante | 20/10/2017 07:53 | 21/10/2017 11:35 | [5 empty] | 2017-10-21 | 2017-10-21 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Tunel Americas | 13503 | 1561 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-05 09:26 | 2017-10-13 14:17 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro |  | 2017-10-13 14:17 |  |  | 10.55.69.146 | DIEGO ARRIETA | Astrid Meléndez | Raul Zuñiga |  |  | CRQ000001032118 | NO | SI |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | I1, O1 |  | NO ON AIR | NA | IPMOVILES | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_BOG.Tunel Americas_1900 se da INICIO SEGUIMIENTO 12H. |  | 2017-10-10 13:49 | 2017-10-13 14:17 |  | 5602 | 28 | 35035 35035 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-13 14:17 | [5 empty] | 2017-10-13 14:17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-17378 |  | Rab Sr Voice | 0,92 | [16 empty] | MARCELA HERRERA | [5 empty] | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Velodromo-2 | 13519 | 62924,62925,62926,62927,62928,62929 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-17 16:52 | 2017-10-17 15:52 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.248.155.250 | Carol Rodriguez | Darwin Rozo | Gustavo Angarita | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | 13021984 | CHG5480 | ABIERTO | NO | 2017-10-25 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | NEXPRO | Se realiza notificación QANOC de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-18 16:19 | 2017-10-18 18:33 |  | 5032 | 52 | 35193,35192 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 16:52 | 2017-10-17 16:52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-MOD-9477 | [18 empty] | FABIAN CARDOZO | [6 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 | 2017-10-25 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.RB Comcel-2 | 13550 |  | 2G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-10-20 17:28 | 2017-10-21 17:04 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSE | Claro | RNC02TOB | 1451 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.45.19.98 | Diego Arrieta | Andrés Fabián Ortiz Vivero |  |  |  | CRQ000001034765 | SI | NO |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-10-24 13:55 |  |  | 5004 | 182 | 35506,35507,35508,35509,35510,35511 | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 | 2017-10-21 17:04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | CARLOS RUGE |  |  | Alarmas de TX |  |  | N/A | N/A | ABIERTO | ABIERTO | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.RB Comcel-2 | 13550 | 35506,35507,35508,35509,35510,35511 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-10-20 16:32 | 2017-10-25 13:55 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC02TOB | 1451 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.45.19.98 | Diego Arrieta | Andrés Fabián Ortiz Vivero | William Mauricio Amado Rodríguez |  |  | CRQ000001034773 | SI | NO |  | ABIERTO | ABIERTO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-10-24 13:55 | 2017-10-25 13:55 |  | 5004 | 182 | 35506,35507,35508,35509,35510,35511 | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 | 2017-10-21 20:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20446 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | CARLOS RUGE | [5 empty] | N/A | N/A | ABIERTO | ABIERTO | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
MED.Alpujarra | 13709 | 1283, 1284 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-14 18:23 | 2017-10-24 16:13 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC03MGA | 2012 | medellin | Nor Occidente |  |  |  | 2017-10-23 19:10 | 10.255.33.146 | CAROL RODRIGUEZ | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento | William Leonardo Díaz Cobos | 12557976 | CHG4366 | NA | NO | 2017-10-24 16:13 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | FUREL | Se realiza notificación QANOC de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-17 17:42 | 2017-10-17 17:44 |  | 10013 | 15 | 1283, 1284 | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | 2017-10-23 17:38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR2do Nodo B1900-32937 | Envio de Evidencias | [16 empty] | A continuación la evidencia de la prueba de OVP, por favor su colaboración permitiendo el paso a producción | EDISON OSPINA | JUAN GONZALO ORTIZ VELEZJUAN GONZALO ORTIZ VELEZ |  |  | Pendiente Pruebas Alarmas | 19/10/2017 14:20 |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 16:10 | 2017-10-24 16:10 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Teusaquillo-2 | 13796 | 13796,13796 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-09-05 11:32 | 2017-10-18 01:09 | 3G Overlay | FALSE | CLARO | RNC08VEN | 1558 | Bogota | Centro | 2017-09-05 16:00 |  |  | 2017-10-09 10:05 | 10.45.216.106 | William Alfonso Cuervo Cortes | Yolaima Vergel | Yolaima Vergel | Sergio Andres Camacho Amarillo | pendiente | CRQ000001030876 | NO | SI | 2017-10-18 01:09 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | L, R, | ON_AIR | NA | IPMOVILES LTDA | Buen día, Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Teusaquillo-2_1900_2do Nodo_Prioridad Visita Papal se notifica PRECHECK NO EXITOSO debido a las siguientes razones: • La IP de sincronismo no se encuentra relacionada en el DF. • Se hace revisión de KPI’s. Se o |  | 2017-09-05 16:00 | 2017-10-18 01:09 | 2017-10-18 01:09 | 5027 | 76 | 37971, 37972 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-18 01:09 | 2017-10-18 01:09 |  |  |  |  | 2017-10-09 10:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | [6 empty] | RF-OVR-28145 | Actualización de DF | [16 empty] | Buen día, Favor reanudar precheck. Tipificación: Actualización DF Adjunto DF con actualización de direccionamiento. Gracias | William Cuervo | Andres Morales |  |  | Pendiente Evidencias | 18/10/2017 01:09 | 18/10/2017 01:09 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 01:09 | 2017-10-18 01:09 |  |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
MED.Estacion Ayura | 13810 | 38103,37049 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-12 19:30 | 2017-10-21 16:58 | Segundo Nodo | FALSE | NOKIA | RNC02MED | 2001 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-12 19:30 |  |  |  | 10.44.54.74 | Gabriel Valdes |  | Gustavo Angarita | Darwin Rozo | 12572207 | CHG3682 | ABIERTO | NO | 2017-10-21 16:58 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | NOKIA | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad S_DI_2N_MED.Estacion Ayura_1900Mhz_UMTS, se verifican adyacencias faltantes con relación a las presentadas en DF |  | 2017-10-17 18:54 | 2017-10-21 16:58 | 2017-10-21 16:58 | 10004 | 2 | 38103,37049 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-21 16:58 | 2017-10-21 14:58 |  |  |  |  | 2017-10-17 18:54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32948 12572207 | Correción de Parámetros | [12 empty] | 1 |  |  |  | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se realiza creación de ADJS faltantes, adjunto evidencia. | Carlos Jose Gomez |  |  |  |  | 21/10/2017 16:58 | 21/10/2017 16:58 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 16:58 | 2017-10-21 16:58 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
PER.Coliseo | 13901 | 214 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-06 13:51 | 2017-10-15 15:43 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC04PER | 2703 | Pereira | Nor Occidente | 2017-10-15 15:43 |  |  |  | 10.249.39.66 | HENRRY PINEDA | Andres Ortiz Vivero |  |  | 12561289 | CHG4169 | NA | NO | 2017-10-15 15:43 | NA | NA | NA |  | L, R | ON_AIR | NA | DECOM | Sitio se encuentra desbloqueado S_DI_2N_PER.Coliseo_1900_UMTS actividad de Precheck NO EXITOSO.. |  | 2017-10-10 16:37 | 2017-10-15 15:43 |  | 14004 | 4 | 1646 1647 1648 39014 39015 39016 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-10 19:09 | [6 empty] | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32578 | [18 empty] | LUIZ MERCADO | LUIS DIAZ |  |  |  | 15/10/2017 15:43 | 15/10/2017 15:43 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 15:43 | 2017-10-15 15:43 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
PER.Cuba-2 | 13902 | 23916 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-05 12:08 | 2017-10-09 15:10 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC04PER | 2703 | Pereira | Nor Occidente | 2017-10-07 11:18 |  |  |  | 10.249.32.114 | JOSE LUIS GOMEZ | Francisco Peña |  |  | 12499333 | CRQ000001029997 | NA | NO | 2017-10-09 15:10 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR | NA | NOKIA | Para la actividad S_DI_2N_PER. CUBA 2_ SN-UMTS 1900, Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION |  | 2017-10-07 11:18 | 2017-10-09 15:10 | 2017-10-09 15:10 | 14004 | 4 | 1640 1641 1642 39024 39025 39026 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-09 15:10 | 2017-10-09 15:10 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | NA | [18 empty] | RICHARD FERNEY LUNA RUALES | PENDIENTE |  |  |  | 09/10/2017 15:10 | 09/10/2017 15:10 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 15:10 | 2017-10-09 15:10 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
PER.Cuba-1 | 13907 | 3355 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 13:36 | 2017-10-10 12:38 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC04PER | 2703 | Pereira | Nor Occidente | 2017-10-06 14:48 |  |  |  | 10.249.39.106 | LORENA SOTOMONTE | Astrid Meléndez | Astrid Meléndez | Astrid Meléndez | 2623640 | CHG4217 | SI | NO | 2017-10-10 12:38 | NA | NA | NA |  | L, R | ON_AIR | NA | NOKIA | Se finaliza seguimiento 36H EXITOSO para actividad S_DI_2N_PER.Cuba-1_1900MHz_3G, sitio pasa a producción. |  | 2017-10-06 19:31 | 2017-10-10 12:38 | 2017-10-10 12:38 | 14004 | 4 | 1637 1638 1639 39074 39075 39076 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-10 12:38 | 2017-10-10 12:38 | [5 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-1592 | [18 empty] | PENDIENTE | EDISON ZULUAGA |  |  |  | 10/10/2017 12:38 | 10/10/2017 12:38 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 12:38 | 2017-10-10 12:38 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
PUT.Siberia | 13910 | 39106, 39107,33805,33806 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-09-21 17:39 | 2017-10-16 09:59 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC16TRI | 1665 | Putumayo | Sur Occidente | 2017-10-16 09:59 |  | 2017-09-22 04:04 |  | 10.160.102.99 | Elkin Lopez | Maria Lorena Diaz | Guastavo Angarita | Gustavo Angarita |  | CRQ000001032681 | SI | NO | 2017-10-16 09:59 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X, Y, Y1, Y2, | ON_AIR | NA | OIN | Se reinicia pre check S_DI_SN_3G_PUT.Siberia_850:2 **REINICIO PRECHECK**STANDBY*** |  | 2017-10-14 19:54 | 2017-10-16 09:59 |  | 6004 | 25 | 39106, 39107,33805,33806 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-16 09:59 | 2017-10-16 09:59 |  |  |  | 10 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 225 | 224 | NA |  | 15004 |  | RF-PE-19089 | [9 empty] | FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION | alarmas externas activas de energía por ser sitio 7x24 |  |  | 1 | 0 | 4D | 135 |  |  | Rafael Montenegro |  |  |  | 16/10/2017 9:59 | 16/10/2017 09:59 | NA | NA | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 09:59 | 2017-10-16 09:59 |  |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
NOR.Via Pto Santander | 13923 | 13923 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | VERDADERO | 2017-10-04 10:52 | 2017-10-21 10:23 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC02BUC | 1051 | Santander | Nor Oriente | 2017-10-19 10:33 |  |  |  | 10.42.59.186 | Cesar Ortiz | Sergio Andrés Camacho | Javier Sebastian Torres morales | Raúl Zúñiga |  | CRQ000001033831 |  |  | 2017-10-23 18:14 | CERRADO | PENDIENTE | PENDIENTE |  | J,P,K,Q | ON_AIR |  | TECHMAHINDRA |  |  | 2017-10-05 13:31 | 2017-10-10 17:35 |  | 8002 | 79 | 39233 39234 39235 39236 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-19 10:03 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-02920 | [18 empty] | Wilson Vargas | CARLOS DELAOSSA |  |  |  |  | 21/10/2017 00:00 | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO |  | 2017-10-21 | 2017-10-21 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.7 de Agosto | 13936 | 39368, 39369 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-24 15:25 | 2017-10-24 15:25 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC11VEN | 1565 | Bogota | Centro | 2017-10-22 16:16 |  |  |  | 10.55.74.26 | Manuel Eslava | William Mauricio Amado Rodriguez | Johanna Paola Mesa Sarmiento | [10 empty] | L, R | ON_AIR |  |  |  |  | 2017-10-22 16:16 | 2017-10-23 22:31 |  | 5602 | 28 | 39368, 39369 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [45 empty] | ZTE
YOP.Colina | 13952 | 39524,39525,39526,39527,39528,39529, | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-09-28 11:11 | 2017-10-20 11:07 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | CLARO | RNC07VEN | 1555 | Yopal | Oriente |  |  |  |  | 10.45.123.138 | Diego Arrieta | William Mauricio Amado Rodriguez | Astrid Meléndez | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | N/A | CRQ000001027606 | NO | NO | 2017-10-20 11:07 | NA | ABIERTO | NA |  | I, J, K, O, P, Q, | ON_AIR | NA | INTELCOM | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_YOP.Colina_1900 se da PASO A PRODUCCION |  | 2017-10-17 10:56 | 2017-10-18 11:37 | 2017-10-20 11:07 | 7605 | 238 | 39524,39525,39526,39527,39528,39529, | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-20 11:07 | 2017-10-20 11:07 |  |  |  |  | 2017-09-29 11:38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | [6 empty] | RF-PE-3705 | [18 empty] | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Carlos Gonzalez |  |  |  | 20/10/2017 11:07 | 20/10/2017 11:07 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 11:07 | 2017-10-20 11:07 | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOY.Rondon Rancho Grande | 13955 | 39557, 39558 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-07 | 2017-10-19 14:14 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | NOKIA | RNC03TRI | 3603 | Boyaca | Nor Oriente | 2017-10-16 14:01 |  |  |  | 10.248.42.98 | Tito Albeiro Yepes Góngora | Andres Ortiz Vivero | Astrid Meléndez | Francisco Javier zapata Sanabria | 13156614 | CRQ000001027277 | ABIERTO | SI | 2017-10-19 14:14 | NA | ABIERTO | NA |  | I, O | ON_AIR | NA | PENDIENTE | Se confirma seguimiento precheck y 36 horas horas éxitoso para la S_DI_SN_3G_BOY.Rondon Rancho Grande_1900MHz_3G, sitio pasa a producción se deja sectores operativos. |  | 2017-10-16 15:29 | 2017-10-17 14:50 | 2017-10-19 | 5603 | 59 | 39557, 39558 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 | 2017-10-17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | RF-OVR1900-27759 | [18 empty] | Diego Rozo | Daniel Pabon |  |  |  | 19/10/2017 14:14:00 | 19/10/2017 00:00 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 14:14 | 2017-10-19 14:14 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
PUT.Siberia | 13992 | N/A | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | VERDADERO | 2017-09-22 17:50 | 2017-10-10 12:15 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC16TRI | 1665 | Putumayo | Sur Occidente | 2017-10-10 10:00 |  |  | 2017-10-03 11:14 | 10.160.102.106 | Elkin Lopez | WILLIAM LEONARDO DIAZ COBOS | Andres Salas | Andres Salas | N/A | CRQ000001032678 | NO | NO | 2017-10-10 | NA | NA | NA |  | I, J, O, P | ON_AIR | NA | OIN | Se confirma seguimiento 36 horas exitoso/producción para el sitio en mención, para la actividad, S_DI_SN_3G_PUT.Siberia_1900:2 |  | 2017-10-10 12:51 | 2017-10-07 16:57 | 2017-10-07 16:57 | 6004 | 25 | 39924, 39925, 39926, 39927 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-10 22:15 | 2017-10-10 20:15 |  |  |  |  | 2017-10-03 16:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | [6 empty] | RF-PE-19089 | Envio de Evidencias | [16 empty] | Se reabastece combustible a la planta, y se adjuntan pendientes. Tipificación: Envío de Evidencias Evidencia: Correo Adjunto. NOTA: Por favor tener en cuenta que es un sitio Plan Espectro, con compromiso ante MINTIC, para que se dé Manejo Regulat | Jhenny Milena Ortega | Rafael Montenegro |  |  | Sitio Fuera de Servicio | 10/10/2017 12:15 | 10/10/2017 12:15 | NA | NA | ABIERTO | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 12:15 | 2017-10-10 12:15 | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
NAR.Ipiales-11 | 14059 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Adyacencias Faltantes | FALSO | 2017-10-13 18:59 | 2017-10-25 16:40 | Cuarta Portadora | TRUE | Nokia | RNC02PAS | 2358 | Nariño | Sur Occidente |  | 2017-10-25 16:40 |  |  |  | Yeraldin Restrepo Aguirre | Carlos Omar Ortiz Arevalo |  |  |  | CRQ000001034717 | NO | NO |  | N/A | ABIERTO | N/A | y1,y2,y3 |  | NO ON AIR |  | OSC Telecoms | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-10-13 18:59 | [5 empty] | 2017-10-25 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR4taPortadora-21176 | [18 empty] | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre |  |  | Adyacencias Faltantes |  |  | N/A | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO |  | ZTE
NAR.Ipiales-13 | 14083 | 39970,39971,34974,34973 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-04 17:51 | 2017-10-13 17:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC02PAS | 2907 | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-05 15:01 |  |  |  | 10.160.37.10 | Andres Felipe Carvajal | Jhon Diego Ledesma | Raúl Zúñiga | Andres Ortiz Vivero | N/A | CRQ000001031374 | NO | NO | 2017-10-13 17:00 | NO | CERRADO | CERRADO |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR | NA | Blueskill | Buen día. Sitio con la actividad S_DI_SN_3G_NAR.Ipiales-13_1900:2 se da inicio de seguimiento 36H EXITOSO/PRODUCCION. Observaciones: • Sectores WO. • Sitio no presenta alarmas activas. • Se observan KPIs acorde a su performance según histórico. • Vi |  | 2017-10-05 18:26 | 2017-10-09 16:39 | 2017-10-09 16:39 | 12010 | 11 | 39970,39971,34974,34973 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-13 17:00 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-14164 | [18 empty] | Jhenny Ortega | Juan Pablo Cuellar |  |  |  | 9/10/2017 16:39:00 | 13/10/2017 17:00 | NA | NA | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 17:00 | 2017-10-13 17:00 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Castilla | 141 | 1417,50576,50575,50574,50573,40079,1419,1418, | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente CRQ | FALSO | 2017-10-04 16:36 | 2017-10-10 10:30 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC13VEN | 1563 | Bogota | Centro | 2017-10-10 10:30 |  |  |  | 10.55.123.162 | JULIAN OBANDO | Andres Ortiz | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento | 13055665 | PENDIENTE |  |  | 2017-10-10 10:30 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  | X,Y6,Y3,Y2,Y1,W,Z,Y, | ON_AIR | NA | NEXPRO S.A.S | Cordial Saludo, Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Castilla_850_3G se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PRODUCCION, se adjunta Check List • Sectores WO • Sin alarmas activas • Vistas MM desactivado |  | 2017-10-06 11:16 | 2017-10-10 10:30 | 2017-10-10 10:30 | 5015 | 43 | 1417,50576,50575,50574,50573,40079,1419,1418, | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 2017-10-10 10:30 |  |  |  | NA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPSYSMODULE-16068 | [18 empty] | Fabian Cardozo | PENDIENTE |  |  |  | 10/10/2017 10:30 | 10/10/2017 10:30 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 10:30 | 2017-10-10 10:30 | 43018,44 |  |  |  | FALSO |  | ZTE
IBG.Pijao | 1413 | 14137,14138,14139,40770,40771,40772 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-06 18:58 | 2017-10-15 14:29 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC02ARA | 1001 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-15 14:29 |  |  |  | 10.43.223.146 | Julian Obando | Andres Salas |  | Manuel Francisco Peña Belalcazar | 12761169 | CRQ000001034021 | NA | NO | 2017-09-15 14:29 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR | NA | Ingetel | Finaliza precheck exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. |  | 2017-10-07 11:33 | 2017-10-15 14:29 |  | 9602 | 172 | 14137,14138,14139,40770,40771,40772 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-07 11:33 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-10433 | [18 empty] | Giovanni Lamprea | PENDIENTE |  |  |  | 15/10/2017 14:29 | 15/10/2017 14:29 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 14:29 | 2017-10-15 14:29 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BAR.Helena | 14146 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-08 16:00 | 2017-10-21 18:16 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC01ALK | 3000 | Barranquilla | Costa | 2017-10-08 16:00 |  |  |  |  | IVAN BARRIGA |  | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Manuel Francisco Peña Belalcazar |  | PENDIENTE |  |  | 2017-10-25 11:18 | [5 empty] | ON_AIR | NA | UNION ELECTRICA | CRQ No coincide con la actividad |  |  | 2017-10-21 18:16 | [8 empty] | 2017-10-08 16:00 | [5 empty] | 2017-10-17 18:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-8307 | [18 empty] | TOMY CANTILLO | [10 empty] | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 11:18 | [5 empty] | FALSO |  | ZTE
NOR.Gramalote | 1415 | 33343,14157,14158,33342 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-19 16:51 | 2017-10-25 15:58 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC02BUC | 450 | Norte de Santander | Nor Oriente |  |  |  | 2017-10-25 16:13 | 10.42.60.82 | Jorge Romero | Edna Quidley Rivera Cifuentes |  |  | 13064152 | CGH5465 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | NOKIA | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio Nor.Gramalote _3G_850Mhz, se evidencian las siguientes observaciones: - Vistas sin modo mantenimiento - Los TCELL configurados no corresponden al DF - Pendiente POWER ZTE |  | 2017-10-25 15:58 |  |  | 13514 | 107 | 33343,14157,14158,33342 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 18:11 | 2017-10-19 18:11 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [7 empty] | Actualización de DF | [16 empty] | Agradezco reanudar el seguimiento para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios. • Se realiza actualización de DF, TCELL configurados actualmente están de acuerdo a políticas RU50. Se adjuntan evidencias. • Vista sin MM deb | DAMIAN ACOSTA | RENE JIMENEZ | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Torca-2 P2 | 14269 |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-13 21:02 | 2017-10-20 10:40 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC03TOB | 1452 | Bogota | Centro | [5 empty] | Albeiro Yepes |  |  |  | 12264924 | CRQ000001016000 | [8 empty] | NO ON AIR | [7 empty] | 5014 | 42 | 42698,42699,52476,52477 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [45 empty] | ZTE
TUN.Centro | 1427 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 13:04 | 2017-10-11 12:10 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC04VEN | 1554 | Tunja | Nor Oriente | 2017-10-11 12:10 |  |  |  | 10.43.191.18 | Juan Gabriel Valdez | Johanna Paola Mesa Sarmiento |  |  |  | CRQ000001033512 |  |  | 2017-10-11 12:10 |  |  |  |  | N,K,Q,T, | ON_AIR | NA | PENDIENTE | PRECHECK EXITOSO, SE INICIA SEGUIMIENTO 12 H |  | 2017-10-11 12:10 | 2017-10-11 12:10 | [8 empty] | 2017-10-11 12:10 | 2017-10-11 12:10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [25 empty] | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 11/10/2017 12:10 | 11/10/2017 12:10 | [11 empty] | FALSO |  | ZTE
VCO.San Benito | 1427 |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-19 16:41 | 2017-10-19 16:41 | Rollback LTE | FALSE | Claro | RC9 | RC9 | Villavicencio | Oriente |  |  |  |  | 10.225.59.121 | Juan Carlos Herrera |  |  |  | N/A | CRQ000001034903 |  | NO | [6 empty] | ON_AIR |  | Techmahindra | CRQ000001034903 No coincide con la actividad |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 2017-10-19 16:41 | 2017-10-19 16:41 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [25 empty] | William Cuervo | Javier Fernando Rodriguez Moya | [9 empty] | CRQ NO CORRESPONDE | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
TUN.Centro | 1427,21427 | 14277,14278,14279,48420,44547,40789,40790, 40791,48421 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 13:04 | 2017-10-14 19:52 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC04VEN | 1554 | Tunja | Nor Oriente | 2017-10-04 13:13 |  |  |  | 10.43.191.18 | Andres Gilberto Salas | Sergio Andres Camacho Amarillo | Andres Ortiz Vivero | Andres Ortiz Vivero | 13092221 | CHG4290 |  |  | 2017-10-14 15:21 |  |  |  |  | T,N,Q,K | ON_AIR |  | Ezentis | Sitio con la actividad S_DI_2N_TUN.Centro_1900_3G se da inicio de seguimiento 36H EXITOSO/PRODUCCION. |  | 2017-10-06 18:12 | 2017-10-14 15:21 |  | 5601 | 62 | 14277,14278,14279,48420,44547,40789,40790, 40791,4842 |  |  |  |  | 2017-10-14 15:21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-1099 | [18 empty] | Diego Rozo | Luis Hernandez |  |  |  | 14/10/2017 15:21 | 14/10/2017 15:21 | [5 empty] | 2017-10-14 15:21 | 2017-10-14 15:21 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Coca Cola | 14271 | 39332,39333,42710,42771 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-19 11:48 | 2017-10-23 14:07 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC10VEN | 3126 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.55.55.114 | TITO ALBEIRO YEPES GONGORA | Jidith Mirleidys Rios Guzmán |  |  | 12605276 | CRQ000001022136 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA | I2,O2 | L,K,Q,R | NO ON AIR |  | Nokia |  |  | 2017-10-23 14:07 |  |  | 5008 | 27 | 39332,39333,42710,42771 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 11:48 | 2017-10-19 11:48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-15063 | [18 empty] | FABIAN CARDOZO | CARLOS AGUIRRE | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Coca Cola | 14271 | 39332,39333,42710,42771 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-23 10:26 | 2017-10-23 14:10 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC10VEN | 1560 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.55.55.114 | TITO ALBEIRO YEPES GONGORA | Jidith Mirleidys Rios Guzmán |  |  | 12605275 - 12605276 | CHG4527 - 1022136 |  |  |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | Nokia |  |  | 2017-10-23 14:10 |  |  | 5008 | 27 | 39332,39333,42710,42771 | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 15063 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | CARLOS AGUIRRE | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BAR.Estadio Metro-2 | 14290 |  | 2G/3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-11 23:10 | 2017-10-21 17:44 | RF Sharing a Dedicado | FALSE | Nokia | RNC01ALK |  | Barranquilla | Costa | [5 empty] | PENDIENTE | Luis Alejandro Ortega Garcia |  | Luis Alejandro Ortega Garcia | 13225850 | PENDIENTE |  |  | 2017-10-21 17:44 | [5 empty] | ON_AIR |  | PENDIENTE | No tiene CRQ asociado a ID, no hay mas datos disponibles |  | 2017-10-21 05:44 | 2017-10-21 17:44 | [8 empty] | 2017-10-21 17:44 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [30 empty] | 21/10/2017 17:44 | 21/10/2017 17:44 | [11 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.La Uribe | 1430 |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-13 19:24 | 2017-10-24 12:55 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC03TOB | 1452 | Bogota | Centro | 2017-10-13 19:24 |  |  |  |  | Andres Sanchez | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Juan David Ospina Díaz |  | 12710168 | CRQ000001023739 | [7 empty] | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | NO ON AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-21 19:09 | 2017-10-24 12:55 |  | 5014 | 42 | 14307,14308,14309,51331,51332,51333 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [43 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Bodegas Hayuelos:H2 | 1445 | 14457,14458,14459,50257,50258,50259 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-08-11 17:39 | 2017-10-23 13:12 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Claro | RNC10TRI | 1569 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.248.189.186 | Daniel Olaya | Carlos Felipe Triana Salinas | Carlos Felipe Triana Salinas | Carlos Felipe Triana Salinas |  | PENDIENTE CRQ | NA | NO | 2017-10-23 13:12 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, | ON_AIR | NA | ASECONES |  |  | 2017-10-21 17:47 | 2017-10-21 17:47 |  | 5034 | 61 | 14457,14458,14459,50257,50258,50259 | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | [6 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | Gustavo Adolfo Torres | GUIOVANNI CASTRO |  |  |  | 21/10/2017 5:47 p. m. |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | NOKIA-ZTE
CAR.Mamonal-2 | 14470,4470 | 44704,44705,44706,43647,43648,43649,44701,44702,15510,15511,15512,44703 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-14 22:30 | 2017-10-19 16:05 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC15MED | 728452 | Cartagena | Costa | 2017-10-19 16:05 |  |  |  | 192.168.61.195 | VICTOR GARCIA |  |  | Sergio Andrés Camacho | 12502012 | CRQ000001033130 | NA | NO | 2017-10-19 16:05 | NA | ABIERTO | NA |  | I,J,K,O,P,Q,X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR | NA | Nokia |  |  | 2017-10-19 16:05 | 2017-10-19 16:05 |  | 15030 | 130 | 44704,44705,44706,43647,43648,43649,44701,44702,15510,15511,15512,44703 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 16:00 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-7572 | [18 empty] | JULIO DIAZ | ALBERTO JOSE MERCADO ANAYA |  |  |  | 19/10/2017 16:05 | 19/10/2017 16:00 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 16:05 | 2017-10-19 16:05 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOL.Juan Arias | 14526 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Reinicio 12H | FALSO | 2017-10-09 17:32 | 2017-10-26 21:41 | Sector Expansion | TRUE | Nokia | RNC02CAR | 3005 | Bolivar | Costa | 2017-10-26 09:41 | 2017-10-17 |  | 2017-10-23 18:04 | 10.55.28.114 | Julian Obando | William Mauricio Amado Rodriguez |  |  | 13092222 | CRQ000001032922 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA | J, P, K, Q | J, P, K, Q | NO ON AIR | NA | ADSM Ing | Finaliza seguimiento 12H de manera NO Exitoso. Se tienen las siguientes anotaciones Se observa recurrencia de Alarmas Failure in optical RP3 interface en las ultimas 24H. Se presenta alarma Activa OVP Paralelo Upper. Esta alarma se configura en la ejecuci |  | 2017-10-14 16:44 |  |  | 15050 | 150 | 16510, 16511, 16512, 16513 | NA | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | 2017-10-17 10:07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | PENDIENTE | Ajuste sistema radiante | [8 empty] | CELL FAULTY | [7 empty] | se ajusta y se solventan alarmas de Failure in optical RP3. Se validan KPIS de sectores existentes I,O los cuales presentan normalidad frente al histórico. Adjunto evidencias. | Tomy Cantillo | Carlos Arévalo |  |  | Alarmas de HW |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOL.Juan Arias | 14526 | 45260,45269 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente CRQ | FALSO | 2017-10-09 17:44 | 2017-10-24 14:47 | Cambio Feeder a Fibra | FALSE | Nokia | RNC02CAR | 3005 | Bolivar | Costa |  |  |  | 2017-10-23 18:07 | 10.55.28.114 | Julian Obando | Francisco Peña | Andres Gilberto Salas Cubillos | Andres Gilberto Salas Cubillos | 13264275 | CRQ000001032945 |  | NO | 2017-10-24 14:47 | [5 empty] | ON_AIR | NA | ADSM Ing | CRQ No se encuentra en remedy |  | 2017-10-14 11:17 | 2017-10-24 14:47 |  | 15050 | 150 | 45260,45269 | [10 empty] | 2017-10-17 09:34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | N/A | Ajuste de Sistema Radiante | [8 empty] | Failure in optical RP3 interface | [7 empty] | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se realiza validación de conexiones en sitio encontrando Fibra suelta, se ajusta y se solventan alarmas de Failure in optical RP3. Se validan KPIS de sectores existentes I,O | Tomy Cantillo | Carlos Arévalo |  |  | Alarmas de HW | 10/24/2017 2:47:00 PM | [6 empty] | 2017-10-24 14:47 | 2017-10-24 14:47 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOL.Juan Arias | 14526 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | FALSO | 2017-10-09 19:39 | 2017-10-23 17:44 | Upgrade Modulos RF | TRUE | Nokia | RNC02CAR | 3005 | Bolivar | Costa | 2017-10-14 17:36 |  |  | 2017-10-23 17:44 | 10.55.28.114 | Julian Obando |  |  |  | 13092217 | PENDIENTE |  | NO | [6 empty] | NO ON AIR | NA | ADSM Ing | CRQ No se encuentra en remedy |  | 2017-10-14 17:36 |  |  | 15050 | 150 | 16510,16511,16512,16513,45260,45269 |  |  |  |  | 2017-10-14 17:36 | [5 empty] | 2017-10-14 17:36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | PENDIENTE | Ajuste cableado OVP | [17 empty] | Tomy Cantillo | Carlos Arévalo | [9 empty] | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CAR.Mamonal-2 (P1) | 1458 | 15007,15008,15009 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Adyacencias Faltantes | FALSO | 2017-10-19 19:34 | 2017-10-26 12:00 | Cuarta Portadora | TRUE | Nokia | RNC01CAR | 3002 | Cartagena | Costa |  | 2017-10-26 12:00 |  |  | 10.42.150.90 | Yeraldin Restrepo Aguirre. |  |  |  |  | CRQ000001034926 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA | Y1,Y2,Y3 |  | NO ON AIR |  | OSC | no es posible validar adyacencias pues el DF adjunto para la revisión de la actividad no presenta el parámetro en mención, también se verifica inconsistencia en el CelladditionalInfo ya que difiere del nombre consignado en DF, favor indicar si es la forma |  |  |  |  | 15030 | 130 | 15007,15008,15009 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-19 19:34 | 2017-10-19 19:34 |  |  |  |  | 2017-10-26 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-OVR4taPortadora-31790 | [18 empty] | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BAR.Buenavista-2 (P3) | 14606 | 46068,660,42948,662 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-02 20:35 | 2017-10-07 09:22 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC04ALK | 3006 | Barranquilla | Costa | 2017-10-07 09:22 |  |  | 2017-10-09 17:28 | 10.55.238.242 | Andres Sanchez | Astrid Melendez | Astrid Melendez |  | 12851061 | PE (CRC) | NO | NO | 2017-10-07 09:22 | NA | NA | NA |  | I,O,K,Q | ON_AIR | NA | UNION | Sitio desbloqueado SS_DI_SN_3G_MET.San Miguel_850MHz se da inicio de Precheck/PRECHECK NO EXITOSO. |  | 2017-10-03 17:12 | 2017-10-03 10:53 |  | 15003 | 103 | 46068,660,42948,662 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-07 09:22 | 2017-10-07 07:22 |  |  |  |  | 2017-10-08 12:22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | Cell Availability (RNC_183c) |  |  | RF-OVR850-19497 | Correccion Logica Transporte | Cell Availability (RNC_183c) | [15 empty] | “Agradezco por favor pasar a producción la actividad en asunto, tener en cuenta que la indisponibilidad no es atribuible a la actividad ya que se evidencia TKINC000010620032 creado por Claro O&M FA*:Fuera de servicio EB BAR.Buenavista-2 (P2) GSM / UMTS / | Gustavo Javier Diaz Arroyo | Gustavo Javier Diaz Arroyo |  |  | Degradacion KPI | 21/10/2017 16:42 | 07/10/2017 09:22 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
SUC.Ovejas | 14674 | 46741,46742,46743 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-12 22:53 | 2017-10-25 09:19 | Cuarta Portadora | FALSE | Nokia | RNC01SIN | 3001 | Sucre | Costa |  |  |  |  | 10.42.184.18 | Carol Giselle Rodriguez | Carlos Omar Ortiz Arevalo |  | Sergio Andrés Camacho |  | CRQ000001034704 |  |  | 2017-10-25 09:19 | [5 empty] | ON_AIR | NA | OSC Telecoms |  |  | 2017-10-20 17:37 |  |  | 15013 | 113 | 58903,58904,58905 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR-27098 | [18 empty] | Andres Montano | Andres Montaño |  |  |  | 23/10/2017 10:18 | [6 empty] | 2017-10-25 09:19 | 2017-10-25 09:19 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
SUC.Sucre | 14689 | 59221,46890,46897,46898,46899,59220 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 09:49 | 2017-10-09 21:01 | Adecuacion para LTE 1900Mhz | FALSE | Claro | RNC01SIN | 3001 | Sucre | Costa | 2017-10-04 09:49 |  |  |  | 10.42.181.250 | alexander mena | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Andres Ortiz Vivero |  | 1304555 | CRQ000001033673 | NA | NO | 2017-10-09 21:01 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | Q,P,I,J,O,K | ON_AIR | NA | adsm ing | Se notifica Seguimiento 36H Exitoso/Producción de la actividad en asunto: |  | 2017-10-06 18:13 | 2017-10-08 17:31 | 2017-10-09 21:01 | 15030 | 113 | 59221,46890,46897,46898,46899,59220 | NA | CERRADO | CERRADO | CERRADO | 2017-10-09 21:01 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | 13538 | [18 empty] | eleisy manuellarios mercado | dubalier vargas |  |  |  | 09/10/2017 21:01 | 09/10/2017 21:01 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 21:01 | 2017-10-09 21:01 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOL.San Pablo-2 | 14698 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-24 13:10 | 2017-10-24 13:10 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC03BUC | 1053 | Bolivar | Costa | 2017-10-10 20:07 |  |  |  | 10.45.253.42 | Jorge Rodriguez | Sergio Andrés Camacho | Sergio Andrés Camacho | Sergio Andrés Camacho |  | CRQ000001034584 |  |  | 2017-10-24 13:10 |  |  |  |  | O,P,I,J,L,R | [5 empty] | 2017-10-24 13:10 | 2017-10-24 13:10 |  | 8810 | 208 | 43678,43679,46987,46988,47251,47252 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CARLOS CANTILLO |  |  |  | 24-10-2017 13:10 | [13 empty] | 0 | ZTE
BOG.Murillo Toro | 14726 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion |  | 2017-10-20 17:31 | 2017-10-25 12:09 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC12VEN | 1562 | Bogota | Centro | [5 empty] | Andres Felipe Sanchez | Gustavo Angarita | Andres Ortiz Vivero | Andres Ortiz Vivero |  | CRQ000001031024 |  |  | 2017-10-25 12:09 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | SAISAS |  |  | 2017-10-21 10:16 | 2017-10-25 12:09 |  | 8807 | 35 | 16063, 19247, 34194, 34195, 40351, 431941 | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 15129 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | EDER CANTILLO |  |  |  | 25/10/2017 12:09:00 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA |  | 2017-10-25 12:09 | 2017-10-25 12:09 | [5 empty] | 0 | ZTE
BOG.Murillo Toro | 14726 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-20 17:31 | 2017-10-25 11:08 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC12VEN | 1562 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.55.94.42 | Andres Sanchez | Raúl Zúñiga | Andres Ortiz Vivero | Andres Ortiz Vivero | 12945830 | CRQ000001027683 |  |  | 2017-10-25 11:08 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | SAISAS |  |  | 2017-10-24 15:24 | 2017-10-25 11:08 |  | 8807 | 35 | 19247,40351,34195,16063,43191,34194 | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 9108 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | EDER CANTILLO |  |  |  | 25/10/2017 11:08:00 a. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA |  | 2017-10-25 11:08 | 2017-10-25 11:08 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
BOG.Murillo Toro | 14726,1924 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-20 19:31 | 2017-10-20 19:31 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC12VEN | 1562 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.55.94.42 | Andres Felipe Sanchez |  |  |  | 13356342 | CRQ000001035020 | PTE CRQ | NO |  | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ |  |  | ON_AIR |  | SAISAS | [5 empty] | 8807 | 35 | 19247,19248,19249,40351,34195,34193,16063,16069,16070 | PTE CRQ PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ PTE CRQ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 15129 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | EDER CANTILLO | [5 empty] | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
MET.San Miguel | 14893 | 8463 | 2G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 15:41 | 2017-10-08 16:36 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC22VEN | 320313 | Meta | Oriente | 2017-10-04 15:41 |  |  |  | 10.58.3.57 | Cristian Quintero | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | 12851060 | CRQ000001029083 | NA | NO | 2017-10-08 16:32 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2.3 | ON_AIR | NA | Neostar | Se confirma Seguimiento 36H exitoso sitio pasa a producción, se adjuntan evidencias de sectores working. |  | 2017-10-06 13:06 | 2017-09-08 16:32 | 2017-09-08 16:32 | 438 | 165 | 8463,48933,48934,3197 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-08 16:36 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-2886 | [18 empty] | Gustavo Diaz | Francisco Gaitan |  |  |  | 08/09/2017 16:32 | 08/09/2017 16:32 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-09-08 16:32 | 2017-09-08 16:32 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
MET.San Miguel | 14893 |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H |  | 2017-10-03 23:46 | 2017-10-25 15:33 | 3G Overlay | FALSE |  | RNC01PAR | 1351 | Meta | Oriente | 2017-10-25 15:33 |  |  | 2017-10-25 09:08 |  | Carol Giselle Rodriguez | Johanna Paola Mesa Sarmiento | [11 empty] | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | [5 empty] | 2017-10-25 15:33 |  |  | 7600 | 4 | 48933 48934 48935 31976 31977 48933,48934,48935,31976,31977,31978 | [9 empty] | 1 | 2017-10-24 22:11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | Correccion de Parametros | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | Su amable colaboración continuando seguimiento del sitio del asunto. Se realiza corrección de ADJ: Tipificación: Corrección de parámetros |  |  |  |  | Pendiente Evidencias | [14 empty] | 0 | ZTE
CUN.Siberia-1 | 15, 18 | 10231, 10232, 10233, 10230, 10234, 10335, 10236 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-10 16:42 | 2017-10-23 10:29 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC09TOB | 234538 | Cundinamarca | Centro |  |  |  |  | 192.168.66.239 | Jairo Andres Fajardo | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | 13167870 | CRQ000001034138 | NA | NO | 2017-10-17 15:59 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | Ingytelcom | Se confirma seguimiento 36 horas exitoso para el trabajo N_MMR_CUN.Siberia-1_850/1900Mhz, sitio pasa a producción , se adjunta evidencias de sectores operativos |  | 2017-10-17 12:59 | 2017-10-17 15:59 | 2017-10-17 15:59 | 151 | 226 | 10231, 10232, 10233, 10230, 10234, 10335, 10236 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 15:59 | 2017-10-17 15:59 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF MOD 13158 | [18 empty] | Cesar David Mejia | ANDRES ALDANA VARGAS |  |  |  | 17/10/2017 15:59 | 17/10/2017 15:59 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 15:58 | 2017-10-17 15:58 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
IBG.Boqueron | 150 | 150,151,152 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 14:15 | 2017-10-25 14:15 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC05IBA | 212396 | Ibague | Sur Occidente | [5 empty] | Julian Obando |  |  |  | 12557930 | CRQ000001033796 | NO | NO |  | N/A | ABIERTO | N/A |  |  | ON_AIR |  | INGETEL | [5 empty] | 319 | 123 123 | 62464,6245,62466 | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5329 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | DAVID REYES | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BAR.Altamira | 15009,25009 | 50094,50095,50096,50099,590,591,592,50090 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-11 20:53 | 2017-10-16 10:07 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC04ALK | 3006 | Barranquilla | Costa | 2017-10-13 17:03 |  |  |  | 10.58.40.1 | CAROL RODRIGUEZ |  |  |  | NA | CRQ000001034205 |  |  | 2017-10-16 10:07 | NA | NA | NA |  | I,J,K,N,O,P,Q,T | ON_AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-10-13 18:10 | 2017-10-16 10:07 |  | 15003 | 103 | 50094,50095,50096,50099,590,591,592,50090 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-16 10:07 | 2017-10-16 10:07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RFMOD-8211 | [18 empty] | JULIO DIAZ | RUBEN JOSE LASCARRO |  |  |  | 16/10/2017 10:07 | 16/10/2017 10:07 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 10:07 | 2017-10-16 10:07 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BAR.Uninorte-2 | 15089 | 50894,50895,50896,42884,42885,42886 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-04 16:47 | 2017-10-13 18:08 | Cambio Feeder a Fibra | TRUE | Nokia | RNC04ALK | 3006 | Barranquilla | Costa | 2017-10-05 17:04 |  |  |  | 10.58.40.1 | Jorge Romero | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Andres Salas | Andrés Gilberto Salas Cubillos | 12921569 | PE(CRQ) | NA | NO | 2017-10-13 18:08 | NA | NA | NA |  | O, P, Q, I, J, K | ON_AIR | NA | ADSM |  |  | 2017-10-05 17:04 | 2017-10-12 15:33 | 2017-10-13 17:45 | 15003 | 103 | 50894,50895,50896,42884,42885,42886 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-13 18:08 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | Tomy Alberto Cantillo Galindo | TOMMY CANTILLO |  |  |  | 13/10/2017 18:08 | 13/10/2017 18:08 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 18:08 | 2017-10-13 18:08 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUC.Ley Centro | 1511 | 49389,40634,38763,15117 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-07 20:13 | 2017-10-24 20:44 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC04BUC | 1053 | Cucuta | Nor Oriente |  | 2017-10-12 15:50 |  | 2017-10-19 08:35 | 10.248.227.210 | FABIO CARDONA | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Andrés Gilberto Salas Cubillos | 113000000 | CRQ000001034166 | NA | NO | 2017-10-24 20:44 | NA | ABIERTO | NA |  | I, K, Q | ON_AIR | NA | EZENTIS | Se confirma seguimiento prececk no exitoso para el sitio S_DI_SE_CUC.Ley Centro_1900_UMTS, debido a las siguientes observaciones |  | 2017-10-24 20:44 | 2017-10-24 20:44 |  | 8004 | 247 | 49389,40634,38763,15117 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-12 20:02 | [5 empty] | 2017-10-12 20:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPUMTS-8801 | Actualizacion de DF | [16 empty] | Buen día, Para el sitio S_DI_SE_CUC.Ley Centro_1900_UMTS se solicita reinicio seguimiento debido a que se tiene actualizacion de DF • Se tiene DF actualizado en adyacencias y en sector O. • Se adjuntan evidencias. Tipificacion de Soluc | DIEGO ROZO | MICHAEL GODOY |  |  |  | 24/10/2017 20:44 |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 20:44 | 2017-10-24 20:44 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUC.Ley Centro | 1511 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-14 10:30 | 2017-10-18 01:49 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC04BUC | 1053 | Cucuta | Nor Oriente |  |  |  | 2017-10-19 20:35 |  | Ivan Camilo Barriga | Andres Salas | Andres Salas | Andres Salas | 13039101 | CHG5463 | NA | NO | 2017-10-18 01:49 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | EZENTIS | Se realiza validación S_DI_2N_CUC.Ley Centro_1900Mhz_UMTS**PRECHECK EXITOSO/SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/SEHUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA PASO A PRODUCCION |  | 2017-10-18 01:49 | 2017-10-18 01:49 | 2017-10-18 01:49 | 8004 | 247 | 15117,38763,40634,49389 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-18 01:49 | 2017-10-18 01:49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-33573 | Actualización de DF | [16 empty] | Buen día, Para el sitio S_DI_SE_CUC.Ley Centro_1900_UMTS se solicita reinicio seguimiento debido a que se tiene actualizacion de DF • Se tiene DF actualizado en adyacencias y en sector O. • Se adjuntan evidencias. Tipificacion de Soluc | DIEGO ROZO |  |  |  |  | 18/10/2017 01:49 | 18/10/2017 01:49 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 01:49 | 2017-10-18 01:49 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
MET.Lejanias | 1520 |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-12 19:23 | 2017-10-26 13:50 | Cuarta Portadora | FALSE | Nokia | RNC01PAR | 1351 | Meta | Oriente | 2017-10-26 12:29 |  |  |  | 10.55.205.82 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Sergio Andrés Camacho |  |  |  | CRQ000001034724 | NO | NO |  | N/A | ABIERTO | N/A |  | Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | OSC Telecoms |  |  | 2017-10-26 13:50 |  |  | 7600 | 4 | 54349,54350,54351 | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-23780 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | N/A | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAR.India Catalina | 15262, 25262 | 52624,52625,14638,14639,52797,52798,52799,14632 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-12 11:16 | 2017-10-19 12:52 | Segundo Nodo | FALSE | NOKIA | RNC01CAR | 3002 | Cartagena | Costa | 2017-10-16 15:32 |  |  |  | 192.168.61.195 | JUAN VALDES | DARWIN ROSO |  | Andrés Gilberto Salas Cubillos | 12521442 | CHG4269 | ABIERTO | NO | 2017-10-19 12:52 | CERRADO | ABIERTO | ABIERTO |  | I,J,K,O,P,QM,R | ON_AIR | NA | FIBRATERRA |  |  | 2017-10-16 15:32 | 2017-10-19 12:52 | 2017-10-19 12:52 | 15020 | 120 | 52624,52625,14638,14639,52797,52798,52799,14632 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 12:52 | 2017-10-19 12:52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | 10040 | [18 empty] | JULIO DIAZ | JANER SANTA MARIA |  |  |  | 19/10/2017 12:52 | 19/10/2017 12:52 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 12:52 | 2017-10-19 12:52 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAR.La Princesa | 15275,25275 | 52754,52755,52756,52758,14010,14011,14012,14013 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-17 09:28 | 2017-10-20 19:40 | Segundo Nodo | FALSE | NOKIA | RNC01CAR | 3002 | Cartagena | Costa | 2017-10-18 18:59 |  |  |  | 192.168.61.195 | Henry Pineda | Gustavo Angarita | Gustavo Angarita | Astrid Meléndez | NA | CHG5485 | ABIERTO | NO | 2017-10-20 19:40 | ABIERTO | ABIERTO | NA |  | I,J,K,O,P,Q,R | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-18 18:59 | 2017-10-18 18:59 | 2017-10-20 19:40 | 15030 | 130 | 52754,52755,52756,52758,14010,14011,14012,14013 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-20 19:40 | 2017-10-20 19:40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900- 10045 | [18 empty] | Julio Diaz | Ruben Jose Lascarro |  |  |  | 20/10/2017 19:40 | 20/10/2017 19:40 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 19:40 | 2017-10-20 19:40 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Bodegas Hayuelos:H2 | 153 |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-08-11 | 2017-10-20 18:48 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC21VEN | 320312 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.58.3.49 | Daniel Olaya | DARWIN ROSO | DARWIN ROSO | DARWIN ROSO |  | CRQ000001028468 | NA | NO | 2017-10-20 18:48 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | A, B, C, 2, 1, 3, | ON_AIR | NA | ASECONES | Para la actividad N_MMR_BOG.Bodega Hayuelos:H2_850MHz/1900MHz_2G, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION. |  | 2017-10-20 18:48 | 2017-10-20 18:48 | 2017-10-20 18:48 | 437 |  |  | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-20 18:48 | 2017-10-20 18:48 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | [6 empty] | RF-MOD 8551 | Recomisionamiento | [17 empty] | GUSTAVO ADOLFO TORRES | GIOVANI CASTRO |  |  |  | 20/10/2017 18:48 | 20/10/2017 18:48 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 17:48 | 2017-10-20 17:48 |  |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
IBG.Pijao | 153 | 153,154,155,156,157,158 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-11 | 2017-10-18 21:57 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC05IBA | 212396 | Ibague | Sur Occidente | [5 empty] | Fabio Cardona | Luis Carlos Hidalgo | Luis Carlos Hidalgo | Luis Carlos Hidalgo | 12761176 | CRQ000001033628 | NA | NO | 2017-10-18 21:57 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | Ingetel | Para el sitio en mención N_MMR_IBG.Pijao_850/1900Mhz se Notifica ***PRECHECK EXITOSO/PASO A PRODUCCION*** |  | 2017-10-18 21:57 | 2017-10-18 21:57 | 2017-10-18 21:57 | 319 | 123 |  | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 21:57 | 2017-10-18 21:57 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | 5344 | [18 empty] | Giovanni Lamprea |  |  |  |  | 18/10/2017 21:57 | 18/10/2017 21:57 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 21:57 | 2017-10-18 21:57 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
SUC.Sucre | 153 | 46165,46160,46162,46163,46161 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-07 00:34 | 2017-10-13 18:26 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC16SIN | 974132 | Sucre | Costa | 2017-10-11 17:45 |  |  | 2017-10-11 12:28 | 10.58.37.33 | Diego Carrero | Francisco Javier Zapata | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | 1304553 | CRQ000001033832 | NA | NO | 2017-10-13 18:26 | NA | CERRADO | CERRADO |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR | NA | Adsm Ing | Finaliza Precheck de manera exitoso. Se validan los parámetros faltantes con el Nuevo DF No encontrando inconsistencias. El sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 36H; este seguimiento finaliza de manera NO exitoso. |  | 2017-10-13 18:26 | 2017-10-13 18:26 | 2017-10-13 18:26 | 3129 | 29 | 46161,46162,46163,46165,46160 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-13 18:26 | 2017-10-13 18:26 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD- 13124 | Optimizacion logica RF | [16 empty] | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. Nota: Se Realiza ajustes de parámetros por parte de RF (Correo Adjunto) Tipif | Dubalier Vargas |  |  |  |  | 13/10/2017 18:26 | 13/10/2017 18:26 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 18:26 | 2017-10-13 18:26 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Bodegas Hayuelos:H2 | 153 | 153,154,155,156,157,158 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Produccion |  | 2017-08-11 05:39 | 2017-10-20 18:48 | Modernizacion Multiradio | FALSE |  | BSC21VEN | 1349 | Bogota | Centro | [5 empty] | Daniel Olaya | Diana Bocarejo | Alexander Barrios | Darwin Rozo | N/A | CRQ000001028468 |  |  | 2017-10-20 18:48 | [5 empty] | ON_AIR |  | ASECONES | Se presenta degradación de KPI UL GPRS RLC throughput (trf_233c) sector 1 toma valores de 10, performance previo 12. |  | 2017-08-12 11:47 | 2017-08-13 03:42 |  | 500 | 253 | 6971,6972,6973,6974,6975 | [9 empty] | 0 | 2017-08-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | UL GPRS RLC throughput (trf_233c) | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 20/10/2017 | [13 empty] | 0 | ZTE
BAR.CUMBRE | 15300 | 15300 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-12 20:16 | 2017-10-19 14:01 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC04ALK | 3006 | Barranquilla | Costa |  |  |  |  | 10.58.40.1 | LORENA SOTOMONTE | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | 12568432 | CGH4444 | NA | NO | 2017-10-19 14:01 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR | NA | OSC NOKIA | Se confirma seguimiento 36 horas horas éxitoso para la actividad S_DI_2N_BAR.Cumbre_1900Mhz, sitio pasa a producción se deja sectores operativos. |  | 2017-10-19 14:01 | 2017-10-19 14:01 | 2017-10-19 14:01 | 15003 | 103 | 53004,53005,53006,53008,1720,1721,1722,1723 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 10:16 | 2017-10-19 10:16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-12859 | [9 empty] | Features Antenna Line y Rx Signal activos | [8 empty] | Diego Rozo | Diego Quijano |  |  |  | 19/10/2017 14:01 | 19/10/2017 14:01 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 14:01 | 2017-10-19 14:01 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BAR.Calle 72 | 15316 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-25 13:25 | 2017-10-25 19:07 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC04ALK | 3006 | Barranquilla | Costa |  |  |  |  | 10.55.232.58 | Tito Albeiro Yepes Góngora | Luis Carlos Hidalgo Rengifo |  |  | 12568272 | CRQ0000001034157 | PTE CRQ | NO |  | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-25 19:07 |  |  | 15012 | 112 | 53164, 53165, 53166, 380, 381, 382 | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ | [5 empty] | 0 | 2017-10-25 19:07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1941 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Alberto Cantillo Galindo | Carlos Paternina |  |  | Error comisionamiento BTS |  |  | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BAR.Calle 72 | 15316 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-25 13:16 | 2017-10-26 12:50 | Cambio Feeder a Fibra | FALSE | Nokia | RNC04ALK | 3006 | Barranquilla | Costa |  |  |  |  | 10.55.232.58 | Tito Albeiro Yepes Góngora | Raúl Zúñiga |  |  | 12568272 | CRQ0000001034155 | PTE CRQ | NO |  | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-26 12:50 |  |  | 15012 | 112 | 53164, 53165, 53166, 380, 381, 382 | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ PTE CRQ | [5 empty] | 0 | 2017-10-25 19:23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1941 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Alberto Cantillo Galindo | Carlos Paternina | [5 empty] | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ | [8 empty] | 0 | ZTE
BAR.Calle 82 | 15413 | 15413 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 19:53 | 2017-10-25 19:53 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia |  |  | Barranquilla | Costa |  |  |  |  | 10.55.234.2 | VICTOR GARCIA |  |  |  | 12577006 | CHG3301 | ABIERTO | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | FIBRATERRA | [5 empty] | 15003 | 103 | 51438, 493 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-8244 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | JANER SANTA MARIA | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BAR.Calle 82 | 15413 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 19:52 | 2017-10-25 19:52 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC04ALK | 3006 | Barranquilla | Costa |  |  |  |  | 10.63.79.137 | VICTOR GARCIA |  |  |  | 12622529 | CRQ000001034818 | NO | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | FIBRATERRA | [5 empty] | 15003 | 103 | 51438, 493 | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | JANER SANTA MARIA | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.Gran Estacion | 156 | 156, 157, 162 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Actualizacion DF | FALSO | 2017-10-17 06:04 | 2017-10-20 10:54 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC23VEN | 268293 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.58.3.65 | Henry Pineda | Andrés Fabián Ortiz Vivero |  |  | 13116427 | CRQ000001016529 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | OV_SRAN |  |  | 2017-10-20 10:54 |  |  | 67 | 244 | 4981, 4982, 4983 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 06:04 | 2017-10-17 06:04 |  |  |  |  | 2017-10-20 10:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-MOD-5681 | [18 empty] | Gustavo Diaz | CRISTIAN NIEVES |  |  | Pendiente Actualizacion DF |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
VAD.Batallon | 15606 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Sitio Fuera de Servicio | FALSO | 2017-10-05 17:27 | 2017-10-08 12:56 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC02ALK | 3003 | Valledupar | Costa | 2017-10-08 12:56 |  |  |  |  | Elkin Lopez | Francisco Peña |  |  |  | CRQ000001027882 | ABIERTO | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I,J,K,O,P,Q | NO ON AIR | NA | NESITELCO | - Sitio se encuentra por fuera de servicio, posiblemente debido a problemas de energía. UMTS_850 y LTE presentan la misma afectación. |  | 2017-10-08 12:56 | [5 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-08 12:56 | [5 empty] | 2017-10-08 12:56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-3511 | [9 empty] | FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION | [8 empty] | PENDIENTE | Jhonatan Galindo | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
VAD.Batallon | 15606 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Sitio Fuera de Servicio | FALSO | 2017-10-05 16:50 | 2017-10-07 18:16 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC02ALK | 3003 | Valledupar | Costa |  | 2017-10-10 18:16 |  |  |  | Elkin Lopez | Astrid Meléndez |  |  |  | CRQ000001027867 | NO | SI |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I,J,K,O,P,Q | NO ON AIR | NA | NESITELCO | - Nodo con alarmas externas. - Sectores bloqueados. - VMM activo |  | 2017-10-07 18:16 | [5 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-07 18:16 | [5 empty] | 2017-10-07 18:16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-3511 | [9 empty] | Alta temperatura Cuarto de Equipos | Falla de AC Comercial | [8 empty] | Jhonatan Galindo | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Chico Oriental | 1563 | 15637,50667 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-09 14:59 | 2017-10-17 09:58 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC02TOB | 1451 | Bogota | Centro | 2017-10-17 09:58 |  |  |  | 192.168.66.53 | Eduardo Cancino | Andres Ortiz Vivero | Francisco Peña | Francisco Peña | 13246340 | CRQ000001034515 | NA | NO | 2017-10-17 09:58 | NA | NA | NA |  | X, Y1 | ON_AIR | NA | UNION ELECTRICA | Sitio cuenta con estadísticas para relizar seguimiento 36H, el cual finaliza exitosamente. Sitio pasa a producción. |  | 2017-10-15 10:16 | 2017-10-17 09:58 | 2017-10-17 09:58 | 5004 | 182 | 15637,50667 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-17 09:58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPSYS MODULE 16098 | [18 empty] | ERVIN LOPEZ | JORGE CARDOZO |  |  |  | 17/10/2017 09:58 | 17/10/2017 09:58 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 09:58 | 2017-10-17 09:58 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUN.Madrid-6 | 15749 | 52820, 52821, 52822, 57497, 57498, 57499 | 2G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-10-19 19:03 | 2017-10-21 17:19 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC14TRI | 1663 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-21 13:53 |  |  |  | 10.58.89.162 | HENRY PINEDA | Maria Lorena Diaz | Maria Lorena Diaz |  | 13113780 | PENDIENTE |  | NO | [5 empty] | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | NO ON AIR |  | INGYTELCOM |  |  | 2017-10-21 13:53 | 2017-10-21 17:19 |  | 6805 | 3 | 52820, 52821, 52822, 57497, 57498, 57499 |  |  |  |  | 2017-10-21 13:54 | 2017-10-21 13:54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPsysModule-17557 | [18 empty] | CESAR MEJIA | BRAYAN TRIANA |  |  |  | 21/10/2017 5:19:00 p. m. | [5 empty] | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CUN.Madrid-6 | 15749 | 52820,52821,52822,57497,57498,57499 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-18 19:47 | 2017-10-21 17:08 | Cambio Feeder a Fibra | FALSE | Nokia | RNC14TRI | 1663 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-18 09:50 |  |  |  | 10.249.193.202 | IVAN BARRIGA | María Lorena Díaz Borray | María Lorena Díaz Borray | María Lorena Díaz Borray | 13113777 | CRQ000001034075 | NA | NO | 2017-10-21 17:08 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | INGYTELCOM | Se realiza notificación ON AIR de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-21 17:08 | 2017-10-21 17:08 | 2017-10-21 17:08 | 6805 | 3 | 52820,52821,52822,57497,57498,57499 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-21 17:08 | 2017-10-21 17:08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | PENDIENTE | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | CESAR MEJIA | BRAYAN TRIANA |  |  |  | 21/10/2017 17:08 | 21/10/2017 17:08 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 17:08 | 2017-10-21 17:08 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUN.Madrid-6 | 15750 | 45485,45486,45487,57507,57508,57509 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-18 09:50 | 2017-10-21 17:08 | Cambio Feeder a Fibra | FALSE | Nokia | RNC14TRI | 1663 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-18 09:50 |  |  |  | 10.249.193.210 | IVAN BARRIGA | María Lorena Díaz Borray | María Lorena Díaz Borray | María Lorena Díaz Borray | 13113779 | CRQ000001034079 | NA | NO | 2017-10-21 17:08 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | INGYTELCOM | Se realiza notificación ASC ON AIR de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-21 17:08 | 2017-10-21 17:08 | 2017-10-21 17:08 | 6805 | 3 | 45485,45486,45487,57507,57508,57509 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-21 17:08 | 2017-10-21 15:08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | PENDIENTE | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | CESAR MEJIA |  |  |  |  | 21/10/2017 17:08 | 21/10/2017 17:08 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 17:08 | 2017-10-21 17:08 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUN.Madrid-6 | 15750 | 57507,57508,57509,45485,45486,4548 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-18 09:47 | 2017-10-25 11:59 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC14TRI | 1663 | Cundinamarca | Centro |  |  |  |  | 10.249.193.210 | IVAN BARRIGA | Gustavo Angarita | Gustavo Angarita |  | 13113782 | CRQ000001034081 |  | NO |  | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | NO ON AIR |  | INGYTELCOM | Se realiza notificación ASC ON AIR de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-25 11:59 | 2017-10-25 11:59 |  | 6805 | 3 | 57507,57508,57509,45485,45486,4548 | NA | NA | NA | nn | 2017-10-18 09:47 | 2017-10-18 09:47 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | CESAR MEJIA | BRAYAN TRIANA |  |  |  | 10/25/2017 11:59:00 AM |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Teusaquillo-2 | 1580 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-08-28 08:06 | 2017-08-31 03:08 | Channel Element | FALSE | Claro | RNC08VEN | 1558 | Bogota | Centro | 2017-08-31 12:00 |  |  |  | 10.45.221.114 | Cesar Mican | Ronald Jardim | Jorge Guillermo Vega |  |  | CRQ000001030949 | NA | NO |  | CERRADO | NA | CERRADO |  | X, Y, Z, U, Y1, Y2, Y3, Y4, | NO ON AIR | NA | IPMOVILES LTDA | Finaliza Seguimiento 12H de manera NO Exitoso para el sitio en asunto. Se tienen las siguientes observaciones Se observa degradación de KPI RAB SR Voice para Sectores X/Y(97%,96%), no acorde a performance histórico (99%,98%) Se observa degradación de KPI |  | 2017-08-30 12:00 |  |  | 5027 | 76 |  | NA | NA | NA | NA | 2017-08-31 03:08 | 2017-08-31 07:29 |  |  |  | 32 | 2017-08-31 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 820 |  | NA | RAB SR Voice (RNC_231d) Variacion = [-2], HSDPA SR Usr (RNC_920b) Variacion = [-3], HSUPA SR Usr (RNC_921c) Variacion = [-3], | 14175 |  | NA |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | -2 | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | -3 | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | -3 |  |  | WCDMA BASE STATION OUT OF USE |  |  |  | 1 | 0 | 7D | 592 |  | william Cuervo | Andres Morales | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 1 | NOKIA-ZTE
BOG.Teusaquillo-2 | 1580 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alto RTWP | FALSO | 2017-09-05 03:30 | 2017-09-08 03:55 | Sector Expansion | TRUE | Claro | RNC08VEN | 1558 | Bogota | Centro | 2017-09-08 12:00 |  | 2017-09-05 03:49 | 2017-09-07 12:00 | 10.45.221.114 | Cesar Mican | Andres Chitan | Jennifer Barragan |  |  | CRQ000001030646 | NA | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | U, Y4, | NO ON AIR | NA | IPMOVILES LTDA | Se notifica para la actividad S_DI_SE_3G_BOG.Teusaquillo-2_850_Prioridad Visita Papal SEGUIMIENTO 12 H NO EXITOSO â€¢ Se tiene ALTO RTWP en los sectores nuevos, U,Y4, con valores de -97 dBm en horas de bajo tráfico cuando el umbral es -100 dBm. Se realiza |  | 2017-09-07 12:00 |  |  | 5027 | 76 | 37970 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-08 03:55 | 2017-09-08 08:03 |  |  |  | 24 | 2017-09-08 12:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 633 | 633 | NA | Average RTWP (RNC_19a) Variacion = [3], | 14463 |  | RF-AMP-10740 | Recomisionamiento | Average RTWP (RNC_19a) | 3 | [10 empty] | 3 | 2 | 7D | 400 | Se realiza revisión de configuración por parte del integrador durante la mañana, encontrando el sitio sin alarmas. Lina Casallas | William Cuervo | Andres Morales |  |  | Alarmas de Licencias |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BUC.Parque Bolivar | 15878,25878 | 58787,58788,58789,42258,42259,41905,41906,41907,48146,48147 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-05 17:23 | 2017-10-16 11:25 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC05BUC | 1054 | Bucaramanga | Nor Oriente | 2017-10-11 17:14 |  |  |  | 10.255.8.34 | Jeisson Gallego | Andres Ortiz Vivero | CARLOS TRIANA | CARLOS TRIANA | 13055087 | CRQ000001034409 | ABIERTO | NO | 2017-10-16 11:25 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  | L1,L2,L3 | NO ON AIR | NA | Ezentis |  |  | 2017-10-15 11:38 | 2017-10-15 15:54 |  | 8809 | 248 | 58787,58788,58789,42258,42259,41905,41906,41907,48146,48147 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-11 17:53 | [5 empty] | 2017-10-16 11:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-27239 | [18 empty] | Gustavo Diaz | GIOVANNY FRANCO |  |  |  | 15/10/2017 3:54:00 p. m. |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 11:25 | [5 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Megaoutlet | 15885 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-10-09 18:39 | 2017-10-15 11:37 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC03TOB | 1452 | Bogota | Centro | 2017-10-09 19:32 |  |  |  | 10.55.111.10 | JULIAN OBANDO | Andrés Fabián Ortiz Vivero |  |  | 12401947 | PENDIENTE |  | NO | [6 empty] | NO ON AIR | NA | FUREL | CRQ No coincide con la actividad |  | 2017-10-15 11:37 |  |  | 5014 | 42 | 51538,51539,51540,58857,58858,58859 |  |  |  |  | 2017-10-09 18:39 | [5 empty] | 2017-10-15 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-16419 | [9 empty] | Falla de Rectificador | [8 empty] | FABIAN CARDOZO | Ramon Cotacio |  |  | Alarmas de HW | [6 empty] | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Quiroga | 1590 | 34006,34005 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-12 18:43 | 2017-10-19 09:04 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.58.88.145 | Andres Sanchez. | William Mauricio Amado Rodriguez | William Mauricio Amado Rodríguez | William Mauricio Amado Rodríguez | 12839738 | CRQ000001033842 |  | NO | 2017-10-19 09:04 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | INGYTELCOM | Se notifica fin seguimiento 36H exitoso para la actividad N_SE_3G_BOG.Quiroga_1900, actividad pasa a producción |  | 2017-10-19 09:04 | 2017-10-19 09:04 | 2017-10-19 09:04 | 5032 | 52 | 34006,34005 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 09:04 | 2017-10-19 09:04 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-32784 | [18 empty] | Cesar Mejia | Jairo Ferrucho |  |  |  | 19/10/2017 09:04 | 19/10/2017 09:04 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 09:04 | 2017-10-19 09:04 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Quiroga | 1590 | 15907-15908-7085-7076-7066-15909 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-12 18:44 | 2017-10-19 09:05 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.58.88.145 | Andres Sanchez | William Mauricio Amado Rodríguez | William Mauricio Amado Rodríguez | William Mauricio Amado Rodríguez | 12839741 | CHG4668 | NA | NO | 2017-10-19 09:05 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | INGYTELCOM | Se notifica fin seguimiento 36H exitoso para la actividad N_2N_3G_BOG.Quiroga_1900, actividad pasa a producción |  | 2017-10-19 09:05 | 2017-10-19 09:05 | 2017-10-19 09:05 | 5032 | 52 | 1737-1738-1739-1877-1878-1879-2147-2148-2407-2408-2409-2939-2950-2956-2990-3000-3010-3258-3260-3290-3479-3490-3502-3616-3619-3655-3656 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 09:05 | 2017-10-19 09:05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32784 | [18 empty] | Cesar Mejia | Jairo Ferrucho |  |  |  | 19/10/2017 09:05 | 19/10/2017 09:05 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 09:05 | 2017-10-19 09:05 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
VCO.Catama-3_2do Nodo | 15992 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-09-02 02:30 | 2017-09-07 05:46 | Sitio Nuevo 3G/LTE Temporal | FALSE | Claro | RNC12TRI | 1661 | Villavicencio | Oriente | 2017-09-07 12:00 |  | 2017-09-02 02:39 | 2017-09-04 12:00 | 10.249.134.106 | Andres Carvajal | Sandra Pico | Carolina Naranjo |  |  | CRQ000001030639 | SI | NO |  | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | U, V, Y4, Y5, | NO ON AIR | NA | INTELCOM | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para el sitio en mención, debido a las siguientes razones: â€¢ Continua la intermitencias de alarmas de sincronismo de las cuales la alarma Difference between BTS master clock and reference frequency se presentó el d |  | 2017-09-04 12:00 | 2017-09-05 12:00 |  | 7607 | 69 |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-07 05:46 | 2017-09-07 01:39 |  |  |  | 25 | 2017-09-07 12:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 706 | 706 | NA |  | 14364 |  | RF-OVR-33402 | Ajuste de Sistema Radiante | [8 empty] | Difference between BTS master clock and reference frequency |  |  |  | 3 | 2 | 7D | 422 | Contratista realiza verificación de conexiones y parámetros. Se recomisiona el sitio y se normalizan alarmas. Tipificacion: Recomisionamiento y ajustes en sistema radiante Lina Casallas | William Cuervo | Nestor Alexander Rodriguez |  |  | Alarmas de HW | 06/09/2017 12:00 |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
VCO.Catama-3 | 15992 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-09-02 02:30 | 2017-09-07 05:46 | Sitio Nuevo 3G/LTE Temporal | FALSE | Claro | RNC12TRI | 1661 | Villavicencio | Oriente | 2017-09-07 12:00 |  | 2017-09-02 02:39 | 2017-09-04 12:00 | 10.249.134.106 | Andres Carvajal | Sandra Pico | Carolina Naranjo |  |  | CRQ000001030639 | SI | NO |  | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | U, V, Y4, Y5, | NO ON AIR | NA | INTELCOM | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para el sitio en mención, debido a las siguientes razones: â€¢ Continua la intermitencias de alarmas de sincronismo de las cuales la alarma Difference between BTS master clock and reference frequency se presentó el d |  | 2017-09-04 12:00 | 2017-09-05 12:00 |  | 7607 | 69 |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-07 05:46 | 2017-09-07 01:39 |  |  |  | 25 | 2017-09-07 12:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 706 | 706 | NA |  | 14364 |  | RF-OVR-33402 | Ajuste de Sistema Radiante | [8 empty] | Difference between BTS master clock and reference frequency |  |  |  | 3 | 2 | 7D | 422 | Contratista realiza verificación de conexiones y parámetros. Se recomisiona el sitio y se normalizan alarmas. Tipificacion: Recomisionamiento y ajustes en sistema radiante Lina Casallas | William Cuervo | Nestor Alexander Rodriguez |  |  | Alarmas de HW | 06/09/2017 12:00 |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.Velodromo-2 | 16008 | 60084,60085,60086,7712,7713,7732 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-14 19:42 | 2017-10-22 09:58 | Cambio Feeder a Fibra | FALSE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro | 2017-10-17 11:42 |  |  |  | 10.58.88.145 | Ricardo Andrés Mikán F. | Raúl Zuñiga | William Mauricio Amado Rodriguez | William Mauricio Amado Rodríguez | 13021632 | CRQ000001031166 | NA | NO | 2017-10-22 09:58 | NA | NA | NA |  | O,P,QI,J,K | ON_AIR | NA | Nexpro | Buen día, se realiza precheck exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Velodromo-2_1900Mhz_UMTS, actividad entra en seguimiento 12 Horas |  | 2017-10-17 11:42 | 2017-10-22 09:58 |  | 5032 | 52 | 7712,7713,7732,60084,60085,60086 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-22 09:58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-14882 | [18 empty] | Fabian Cardozo | ALVARO FRANCO |  |  |  | 22/10/2017 9:58:00 a. m. | 22/10/2017 09:58 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-22 09:58 | 2017-10-22 09:58 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUN.Madrid-3 | 16025 | 60253, 61981, 52813, 52812 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H |  | 2017-10-21 12:31 | 2017-10-24 18:02 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC14TRI | 1945092 | Cundinamarca | Oriente | 2017-10-22 13:06 |  |  | 2017-10-23 14:50 | 10.249.197.202 | Cristian Quintero | Astrid Melendez |  | Cristian Quintero | 13125736 | CHG5489 |  |  |  | NA | NA | NA |  | Z, W, Y3, Y6 | ON_AIR |  | Ingytelcom | -Se observan ADJI faltantes: CUN.Madrid-3_Y3 CUN.Madrid-3_L PLMN-PLMN/RNC-1663/WBTS-478/WCEL-61989 CUN.Madrid-3_Y6 CUN.Madrid-3_L PLMN-PLMN/RNC-1663/WBTS-478/WCEL-61989 CUN.Madrid-3_Z CUN.Madrid-3_R PLMN-PLMN/RNC-1663/WBTS-478/WCEL-4 |  | 2017-10-24 18:02 |  |  | 6805 | 3 | 52812,52813, 60253,61981 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 | 2017-10-22 13:06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 27282 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | MAURICIO CALA |  |  | Adyacencias Faltantes |  |  | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [7 empty] | 0 | ZTE
CUC.Belen | 16167,6167 | 61671,61672,61673,32213,32214,32215, 32216,472766 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-14 19:24 | 2017-10-23 14:51 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC04BUC | 1053 | cucuta | Nor Oriente | 2017-10-14 |  |  |  | 10.58.48.2 | Ivan Barriga | Edna Quidley Rivera Cifuentes |  | Andrés Fabián Ortiz Vivero | 13039092 | CHG5454 | NA | NO | 2017-10-23 14:51 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3,Y4,U | ON_AIR | NA | EZENTIS | Para la Actividad S_DI_2N_CUC.Belen_850Mhz_UMTS , se reporta Seguimiento 36H Exitoso/ PRODUCCION. |  | 2017-10-20 17:54 |  |  | 8004 | 247 | 61671,61672,61673,32213,32214,32215, 32216,47276 | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB850-32067 | [18 empty] | Diego Rozo | DIEGO QUIJANO |  |  |  | 20/10/2017 5:54:00 p. m. |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 14:51 | 2017-10-23 14:51 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
ANT.IND CCC Ituango-2 | 16196 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-09 16:58 | 2017-10-25 08:11 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro |  |  | Antioquia | Nor Occidente | 2017-10-11 17:06 |  |  |  | 10.44.93.82 | Andres Carvajal | William Mauricio Amado Rodriguez | Sergio Andrés Camacho |  |  | CRQ000001033659 | ABIERTO | SI |  | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR | NA | DECOM | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND CCC Ituango-2 _UMTS_1900, se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO, se adjunta checklist. • Se presenta degradación de KPI HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) < 96% • Para el KPI Max simult HSUPA users (RNC_1687a) se ob |  | 2017-10-11 17:06 | 2017-10-25 08:11 |  | 10002 | 3 | 61959,61960 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-17 12:51 | 2017-10-17 12:51 |  |  |  |  | 2017-10-20 08:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-19970 |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | 75 | Max simult HSUPA users (RNC_1687a) | 20 | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) |  | Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) | 80 | [10 empty] | Edwin Medina |  |  | Degradacion KPI |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | VERDADERO |  | ZTE
ANT.IND Gramalote Jerico | 16196 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-09-26 03:50 | 2017-10-25 11:19 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | Claro | RNC03MED | 2002 | Antioquia | Nor Occidente |  | 2017-10-25 11:19 |  |  | 10.44.93.83 | Juan Carlos Herrera | Ronald Jardim | Juan David Gonzalez Caballero |  |  | CRQ000001033099 | NO | NO |  | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO | I, J |  | NO ON AIR | NA | ENERGITELCO | Buen día Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Gramalote Jerico_1900 se notifica como **SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO** Observaciones: - se presentan alarmas continuas BASE STATION NOTIFICATION Difference between BTS master clock and reference frequency. |  | 2017-10-27 15:54 | 2017-10-28 18:02 |  | 10002 | 3 | 61959,61960 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-29 08:33 | 2017-09-29 01:35 |  |  |  | 3 | 2017-10-25 11:19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 129 |  | NA |  | 15130 |  | RF-PE-19938 |  | , Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b referencia bajo trafico | <90% | [6 empty] | BASE STATION NOTIFICATION Difference between BTS master clock and reference frequency |  |  |  | 1 | 0 | 7D | 0 |  | Elkin Arango | Ender Guevara | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.Gran estacion | 16205 | 58389,58390,62057,62058 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-10 20:55 | 2017-10-17 12:01 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC14VEN | 1564 | Bogota | Centro | 2017-10-17 12:01 |  |  |  | 10.55.143.146 | Ivan Barriga | Maria Lorena Diaz | mauricio rodriguez | Mauricio Rodriguez | 1315058 | CRQ000001019299 | NA | NO | 2017-10-22 15:48 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | NEOSTAR COLOMBIA | Para la actividad N_CE_BOG.Gran estacion_1900Mhz _3G. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H. |  | 2017-10-17 12:01 | 2017-10-22 15:48 |  | 5016 | 45 | 62057, 62058, 58389, 58390 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-17 12:01 | 2017-10-17 12:01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-16267 12533242 | [18 empty] | Gustavo Diaz | Cristian Nieves |  |  |  | 22/10/2017 15:48 |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
| 16205 |  |  |  | Seguimiento FO | Precheck |  | 2017-10-13 14:45 | 2017-10-24 08:20 |  | FALSE | Nokia | RNC14VEN | 1564 | [6 empty] | 10.55.143.146 | Ivan Barriga |  |  |  | N/A | CRQ000001015909 | [8 empty] | ON_AIR |  | Neostar | [5 empty] | 5016 | 45 | 62057, 62058, 58389, 58390 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Díaz | CRISTIAN NIEVES | [17 empty] | 0
BOG.Gran Estacion | 16205 | 21829 ,16205 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H |  | 2017-10-13 14:45 | 2017-10-14 15:57 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC14VEN | 1564 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.58.0.49 | Ivan Barriga |  |  |  | N/A | CRQ000001015909 | NA | NA |  | NA | NA | NA | O,P,I,J |  | NO ON AIR |  | Neostar | [5 empty] | 5016 | 45 | 62057, 62058, 58389, 58390 | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-MOD-8894 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Díaz | CRISTIAN NIEVES | [5 empty] | ABIERTO | CERRADO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [7 empty] | 0 | ZTE
YOP.El Laguito | 1624 | 16247,16248,16249,53693,53694,53695 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-06 02:30 | 2017-10-19 14:05 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC07VEN | 1555 | Yopal | Oriente |  |  |  |  | 10.58.0.81 | Eduardo Cancino |  |  |  | 13092154 | CRQ000001032235 | NA | NO | 2017-10-19 14:05 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | GAMMA |  |  | 2017-10-19 14:05 | 2017-10-19 14:05 |  | 7605 | 238 | 16247,16248,16249,53693,53694,53695 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-19 02:05 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-18945 | [18 empty] | Cesar Mejia | PENDIENTE |  |  |  | 19/10/2017 14:05 | 19/10/2017 14:05 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 02:05 | 2017-10-19 02:05 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
NOR.Ocana-4 | 16270 | 37981,37982,34974,34973 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Adyacencias Faltantes | FALSO | 2017-10-19 16:11 | 2017-10-23 14:01 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC02BUC | 450 | Norte de Santander | Nor Oriente |  |  |  |  | 10.42.58.26 | HENRY PINEDA |  |  |  | 13080924 | CHG5388 |  | NO |  | NA | NA | NA |  | N,T,S,M | NO ON AIR |  | Ezentis | [5 empty] | 12502 | 249 | 37981,37982,34974,34973 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 16:11 | 2017-10-19 16:11 |  |  |  |  | 2017-10-23 14:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMP-14898 | [18 empty] | DIEGO ROZO | DIEGO QUIJANO | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
NOR.Ocana-4 | 16270 | 37981,37982,34974,34973 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-19 11:10 | 2017-10-23 15:43 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC02BUC | 450 | Norte de Santander | Nor Oriente |  |  |  |  | 10.42.58.26 | Henry Pineda | Lenin Joel Pinzón Santos |  |  | 13080924 | CHG5388 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | N,T,S,M | NO ON AIR | NA | Ezentis |  |  | 2017-10-23 15:43 |  |  | 12502 | 249 | 37981,37982,34974,34973 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 10:16 | 2017-10-19 10:16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-MOD-12859 | [9 empty] | Features Antenna Line y Rx Signal activos | [8 empty] | Diego Rozo | Diego Quijano | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Santa Cecilia | 163 | 52243,52245,52244,1639,1638,1637 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-04 16:46 | 2017-10-12 18:00 | Channel Element | FALSE | Claro | RNC10VEN | 1560 | Bogota | Centro | 2017-10-12 18:00 |  |  |  | 192.168.236.99 | Daniel Castrillón | William Mauricio Amado Rodriguez | William Mauricio Amado Rodriguez | William Mauricio Amado Rodriguez | 1305932 | CRQ000001034142 | NA | NO | 2017-10-12 18:00 | ABIERTO | NA | CERRADO |  | Y1,Y3,Y2,Z,Y,X | ON_AIR | NA | IPMoviles Ltda | Se notifica fin seguimiento 36H para la actividad N_CE_BOG.Santa Cecilia_UMTS_850, Actividad pasa a PRODUCCION. Relaciono evidencia a continuación: |  | 2017-10-12 18:00 | 2017-10-12 18:00 | 2017-10-12 18:00 | 5008 | 27 | 52243,52245,52244,1639,1638,1637 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-12 18:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | Helver Chaparro | Alycer Rueda |  |  |  | 12/10/2017 18:00 | 12/10/2017 18:00 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-12 18:00 | 2017-10-12 18:00 | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Carulla QC | 16424 | 13659,43206,64240,64247 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-19 17:40 | 2017-10-26 15:32 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC15TRI | 1666 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.160.70.138 | Gustavo Diaz | Carlos Omar Ortiz Arevalo |  |  | 12537165 | CHG4125 | ABIERTO | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | NSN | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-26 15:32 |  |  | 5036 | 8 | 13659,43206,64240,64247 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 17:40 | 2017-10-19 17:40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-MOD-8654 | [18 empty] | Gustavo Diaz | Jean Bohorquez | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
ANT.IND CCC Ituango-1 | 16470 | 64725,64726,64727,64728 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-10 15:41 | 2017-10-24 12:20 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC01MGA | 2010 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-10-11 12:37 |  |  |  | 10.58.92.1 | Jaime Arias | William Mauricio Amado Rodriguez | William Diaz Cobos | Andres Gilberto Salas Cubillos | PENDIENTE | CRQ000001033268 | ABIERTO | SI | 2017-10-24 12:20 | CERRADO | CERRADO | PENDIENTE |  | J,K,P,Q | ON_AIR | NA | Energético |  |  | 2017-10-11 01:17 | 2017-10-12 21:51 | 2017-10-17 12:21 | 11001 | 1 | 64725, 64726,64727, 64728 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-17 12:21 | 2017-10-17 12:21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-19969 | [18 empty] | Elkin Arango | Sebastian Maya |  |  |  | 17/10/2017 12:20 |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
ANT.IND CCC Ituango-2 | 16471 |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-09 16:33 | 2017-10-24 18:50 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC01MGA | 2010 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-10-22 13:12 |  |  |  | 10.248.56.130 | Andres Carvajal | William Mauricio Amado Rodriguez | Manuel Eslava |  |  | CRQ000001033606 | ABIERTO | SI |  | CERRADO | CERRADO | PENDIENTE |  | X, Y, Y1, Y2 | NO ON AIR | NA | DECOM | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND CCC Ituango-2 _UMTS_1900 3G, actividad en mención continua con SEGUIMIENTO 24H: |  | 2017-10-11 17:06 | 2017-10-24 18:50 |  | 11001 | 1 | 64733, 64734, 64735, 64736 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-11 16:33 | [5 empty] | 2017-10-22 13:12 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-19970 | [9 empty] | CELL FAULTY , WCDMA CELL OUT OF USE | [9 empty] | Edwin Medina | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
POP.Caldas | 166,168 | 166,167,168,169,170 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-07-21 19:07 | 2017-10-25 09:47 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC05ING | 319261 | Popayan | Sur Occidente | 2017-10-11 15:44 |  |  | 2017-10-23 15:02 | N/A | Claro | Johanna Paola Mesa Sarmiento | William Mauricio Amado Rodríguez | William Leonardo Díaz Cobos | N/a | CRQ000001026175 | NA | NO | 2017-10-25 09:47 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | A, B, C, 2, 3, | ON_AIR | NA | OIN | Se presenta Bloqueo en la BTS 168, desde el 13 de Octubre. 2. Presenta Alarmas DE 7604 BTS OPERATION DEGRADED desde el 13 de Octubre. 3. Degradación sobre el %Denied sobre el sector_2. 4. Se presenta degradación cobre los sectores A-B-C |  | 2017-08-01 16:50 | 2017-10-25 09:47 |  | 2007 | 107 | 29635,29636,29636,29637,29638 | NA | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | 2017-10-16 18:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  | UL EGPRS RLC throughput (trf_234) Sector A, B, C |  |  | RF-MOD-13592 | Cambio de Jumper | UL EGPRS RLC throughput (trf_234) Sector A, B, C | 0 | %Denied | 30 |  |  |  |  | BTS OPERATION DEGRADED | [7 empty] | el dia 20 de oct se realizo la visita con el fin de normaliozar lo que se comentaba en el historial del correo, la estacion la encontramos radiando sin sectores bloqueados o caídos. de igual manera como teniamos los equipos y materiales procedimos con el | Hector Obando | Wilmer Pacheco |  |  | Degradacion KPI | 25/10/2017 9:47 a. m. |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 09:47 | 2017-10-25 09:47 | NO |  |  | Dedicadas Sencillas | FALSO |  | NOKIA-ZTE
CAU.Purace-2 | 1695 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-09-29 04:15 | 2017-10-26 09:37 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | Claro | RNC03ING | 2355 | Cauca | Sur Occidente | 2017-09-30 22:10 | 2017-09-30 17:50 |  | 2017-10-12 17:13 | 10.58.44.1 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Ivan Mauricio Ochoa Salamanca | Raúl Zúñiga |  | N/A | CRQ000001023329 | NO | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | I, J, O, P | I, J, O, P | NO ON AIR | NA | OIN | Acorde a la solicitud se da reinicio a seguimiento 12H para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.Purace-2_1900:2. Adjunto evidencia de sectores desbloqueados |  | 2017-09-30 12:11 | 2017-10-26 21:37 |  | 12007 | 8 | 6966, 6967, 6968, 6969 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-20 16:12 | 2017-10-20 16:12 |  |  |  |  | 2017-10-01 18:17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | [6 empty] | RF-PE-1682 | Correccion Logica Transporte | [8 empty] | BTS time not corrected | intermitencia de alarmas de BTS RNC | Flexi Direct interface signalling link failure | BFD LINK FAILURE, FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION |  |  |  |  | Buenas Tardes. Señores NOC Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en el asunto. Tipificación: Correccion Logica Transporte Evidencia: Correo Adjunto. Quedo atento a sus comentarios e indicaciones Gracias. | Jhenny Ortega | Francisco Chavista |  |  | Alarmas de HW |  |  | NA | NA | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.La Uribe | 170,173 | 170,171,172,173,174,175 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-15 16:35 | 2017-10-21 17:31 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC06OTB | 216838 | Bogota | Centro |  |  |  | 2017-10-20 17:34 |  | CAROL RODRIGUEZ | Jose David Sierra Lara |  |  | 12710166 | CRQ000001034381 | NO | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | NEXPRO | - Se presenta alarma activa de 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD la cual apareció el 2017-10-14 19:00:58.66 . Se notifica inicio seguimiento 12H NO EXITOSO, teniendo en cuentas las siguientes observaciones: 1. degradación en el KPI |  | 2017-10-21 17:31 |  |  | 439 | 55 |  | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 | 2017-10-21 17:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | UL GPRS RLC throughput (trf_233c) | 0 |  | RF-MOD-4844 | Corrección de parámetros | UL GPRS RLC throughput (trf_233c) | 8 | [6 empty] | CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD |  |  |  | 0 | 0 |  |  | • Los TE de estos sectores dependían de LTE ya que las antenas contienen RET y el equipo estaba fuera de servicio por lo que el canal de comunicación AISG y la alimentación a estos RET estaba apagada. Se procedió al encendido de LTE dejando los sectores e | Fabian Cardozo | MIGUEL SUPELANO | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
MET.Acacias-7 | 1701,89 |  | 3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a RF | Degradacion KPI | FALSO | 2016-12-16 06:45 | 2017-08-04 10:11 | Swap Antenas Capa 4-5 | FALSE | Claro | RNC01PAR | 1001 | Meta | Oriente | 2016-12-19 12:00 |  |  |  | 10.55.207.24, 10.55.207.250 | Claro | Arnold Guzman | Lorena Sotomonte |  |  | CRQ000001011505 | NA | NO |  | CERRADO | NA | ABIERTO |  | I, J, K, O, P, Q, X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, | NO ON AIR | NA |  | Lina Casillas: Buen día Ing. Agradezco tu amable colaboración con la revisión del comportamiento de los KPIS reportados por el NOC. Las alarmas que se presentaban ya fueron normalizadas. Adjunto LOG de alarmas y KPIS |  | 2016-12-18 12:00 |  |  | 9602 | 172 | 17017,17018,17019,54364,54365,54366,61864,61865,61866,57504,61867,61868,61869,57505 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-08-04 10:11 | 2016-12-19 08:07 |  |  |  | 59 | 2017-08-04 12:00 | 1 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6942 |  | NA |  | 3238 | [15 empty] | 2 | 228 | 7D | 1245 |  |  |  | P&D 5D | 1245 | Alarmas de Rx Sistema Radiante |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.San Francisco Sur | 17058 | 39949,39950 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-13 01:16 | 2017-10-22 11:17 | Sector Expansion | TRUE | Nokia | RNC07TRI | 1656 | Bogota | Centro | 2017-10-15 21:58 | 2017-10-15 19:47 |  | 2017-10-20 12:15 | 10.248.139.8 | Julian Obando | María Lorena Díaz Borray | francisco peña | Francisco peña | 12646891 | CRQ000001033305 |  |  | 2017-10-22 11:17 | NA | ABIERTO | NA | S, M | S, M | ON_AIR | NA | INGYTELCOM | Finaliza seguimiento 12H de forma no Exitoso. Se tienen las siguientes anotaciones: - Se observa degradación en el KPI HSDPA SR / RNC_920b sobre los sectores M-S; manejando valores por debajo del 96%. - Se observa degradación en el KPI HSUPA SR / RNC_921 |  | 2017-10-15 19:36 | 2017-10-22 11:17 | 2017-10-20 12:15 | 5031 | 51 | 7058, 11745, 39949, 39950 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-20 12:15 | 2017-10-20 10:15 |  |  |  |  | 2017-10-20 07:29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) |  |  | RF-AMPUMTS1900-14825 | No hay solucion del Ejecutor | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 90 | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 90 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Señores NOC ZTE, su amable colaboración con el reinicio seguimiento S_DI_SE_BOG.San Francisco Sur_1900Mhz_UMTS, la degradación reportada está mal evaluada dado que no tuvieron en cuenta la EXCLUSION DE BAJO TRAFICO, los sectores M S cuentan con menos de 1 | Cesar Mejia | DAVID FERRUCHO |  |  | Degradacion KPI | 22/10/2017 11:17 a. m. | 20/10/2017 12:15 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-22 11:17 | 2017-10-22 11:17 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.San Francisco Sur | 17058 | 7058, 39949, 11745, 39950 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-13 15:08 | 2017-10-25 09:50 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC07TRI | 1656 | Bogota | Centro | 2017-10-21 18:26 |  |  |  | 10.58.88.129 | Julian Obando | María Lorena Díaz Borray |  |  | 12646838 | CHG4064 | [7 empty] | J,P,M,S | NO ON AIR | NA | INGYTELCOM | • Politicas RU50 no se encuentran correctamente comisionadas. • Parámetro CELLAdditionalinfo no corresponde con DF • Faltan Adyacencias ADJS se adjunta documento en Word con evidencia. • Presento alarmas el dia de hoy 21/10/17 de Synchronization lost -- L |  | 2017-10-25 09:50 |  |  | 5031 | 51 | 7058, 39949, 11745, 39950 |  |  |  |  | 2017-10-13 07:30 | [5 empty] | 2017-10-21 22:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [25 empty] | CESAR DAVID MEJIA | DAVID FERRUCHO |  |  | Error comisionamiento BTS | [13 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Portal Sur | 1720 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-11 11:40 | 2017-10-23 08:50 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC11TRI | 1660 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.58.89.18 | Yeraldin Restrepo | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | 12636186 | PENDIENTE | NA | NO | 2017-10-23 08:50 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | Neostar de Colombia |  |  | 2017-10-22 21:08 |  |  | 5035 | 215 | 11655, 11680, 11700, 17200, 17206, 17209 | NA | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | 2017-10-21 18:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-14430 | [18 empty] | Gustavo Diaz | Jhonnatan Novoa |  |  | Adyacencias Faltantes | Francisco Javier Zapata Sanabria |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 08:50 | 2017-10-23 08:50 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
SND.Capitanejo | 1727 | 17277,17278,54124,54125 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-13 20:24 | 2017-10-16 13:13 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC03BUC | 1052 | Santander | Nor Oriente | 2017-10-16 13:13 |  |  |  | 10.45.252.186 | Julian Obando | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | 13157045 | CRQ000001034518 | NO | NO | 2017-10-16 13:13 | [5 empty] | ON_AIR |  | Ezentis |  |  | 2017-10-16 13:13 | 2017-10-16 13:13 |  | 8806 | 100 | 17277,17278,54124,54125 |  |  |  |  | 2017-10-16 13:13 | 2017-10-16 13:13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | 18635 | [18 empty] | Diego Rozo | Walter Canon |  |  |  | 16/10/2017 13:13 | 16/10/2017 13:13 | ABIERTO | ABIERTO |  |  | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 13:13 | 2017-10-16 13:13 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
NOR.El Carmen | 1731 | 35265,35264,17318,47385,47386,35168,35169,17317,1418 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-19 19:14 | 2017-10-26 12:45 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | Nokia | RNC02BUC | 1051 | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-10-26 11:42 | 2017-10-19 19:14 |  |  | 10.42.59.162 | Lorena Sotomonte | Edna Quidley Rivera Cifuentes |  |  | 13028799 | CHG4992 | NA | NO |  | NA | NA | NA | I,O,J,P | I,O,J,P | NO ON AIR |  | Ezentis | Se realiza notificación al NOC ZTE de finalización de actividad para el sitio en mención SN NOR.El Carmen_1900Mhz_UMTS |  | 2017-10-26 12:45 |  |  | 13514 | 107 | 35265,35264,17318,47385,47386,35168,35169,17317,1418 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 19:14 | 2017-10-19 19:14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-OVR1900-16012 | [18 empty] | Diego Rozo | Anderson Barreto | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.La Uribe | 179,11914 | 170,171,172,173,174,175 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | FALSO | 2017-10-18 09:37 | 2017-10-21 11:14 | Adecuaciones LTE | FALSE | NOKIA | RNC03TOB, BSC06TOB | 1452, 216838 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.55.110.122 | CHRISTIAN QUINTERO |  |  |  | 12710160 | CHG5359 |  | NO | [5 empty] | 1,2,3,A,B,C,I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | NEXPRO | Se realiza notificación (correspondiente a cierre de OCT 17/2017) ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  |  |  |  | 5014 | 42 | 9144,9145,9146,17540,17550,17560 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 2017-10-23 13:16 | 1 | [20 empty] | RF-OVRLTE-9827 | [9 empty] | CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD | [8 empty] | Fabian Cardozo | [10 empty] | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOY.Coper | 1813 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-09-26 11:25 | 2017-10-26 11:00 | Cuarta Portadora | TRUE | Claro | RNC04VEN | 1554 | Boyaca | Nor Oriente | 2017-10-26 11:00 |  |  | 2017-10-24 15:45 | 10.43.182.18 | Diego Carrero | Nelson Cetina | Raúl Zúñiga |  |  | CRQ000001033679 | NA | NA |  | NA | CERRADO | ABIERTO |  | Y1, Y2, Y3, | NO ON AIR | NA | CLARO | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad N_A_4P_BOY.Coper_850 â€¢ Se presentan alarmas intermitentes de RS Signal level failure sobre los sectores X-1 las cuales no son previas a la actividad â€¢ Adicional se observa aumento en el RTWP en |  | 2017-09-26 12:00 | 2017-10-26 11:00 |  | 13114 | 107 | 54817,54818,54816 | NA | NA | NA | NA | 2017-09-27 10:37 | 2017-09-27 01:34 |  |  |  | 5 | 2017-10-26 23:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 133 |  | NA | Average RTWP (RNC_19a) Variacion = [3], | 15120 |  | RF-OVR-23405 | Correccion de Politicas | Average RTWP (RNC_19a) | 3 | [6 empty] | Rx signal level failure |  |  |  | 1 | 0 | 7D | 0 | Recomisionamiento | Monica Regueros | Diego Carrero |  |  | Alarmas de Rx Sistema Radiante |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
CAU.El Bordo-2 | 1819 | 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-11 15:04 | 2017-10-21 17:20 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | Claro | RNC03ING | 2355 | Cauca | Sur Occidente | 2017-10-21 17:20 |  |  |  | 10.58.44.1 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Maria Lorena Diaz | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Luis Carlos Hidalgo Rengifo |  | CRQ000001028028 | ABIERTO | NO | 2017-10-21 17:20 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I,J,O,P | ON_AIR | NA | Blueskill | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.El Bordo-2_1900:2 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H. |  | 2017-10-16 12:52 | 2017-10-19 13:44 |  | 12007 | 8 | 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-19 12:35 | 2017-10-19 13:35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-1659 | [9 empty] | Features Antenna Line y Rx Signal activos | [9 empty] | Andres Guamanga |  |  |  | 19/10/2017 13:44 p. m. | 19/10/2017 13:35 | NA | NA | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 17:20 | 2017-10-21 17:20 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUN.Madrid-4 | 1819 |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-22 16:02 | 2017-10-22 16:02 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC14TRI | 1663 | Cundinamarca | Oriente |  |  |  |  | 10.249.193.170 | Albeiro Yepes | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria |  | 13113765 | CRQ000001034883 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | INGYTELCOM |  |  | 2017-10-22 16:02 | 2017-10-22 16:02 |  | 6805 | 3 | 18197,32995,37025,52814 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-22 16:02 | 2017-10-22 16:02 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Andres Aldana Vargas | Cesar David Mejia |  |  |  | 22/10/2017 4:02:00 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAL.Poblado-2 | 1823 | 18231,18232,18233,18191,18192,18193 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-21 18:10 | 2017-10-22 12:12 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC06ING | 2359 | Cali | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.58.44.114 | Julian Obando | Gustavo Angarita |  |  | 12435602 | CRQ000001035136 |  |  |  | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | Ingetel |  |  | 2017-10-22 12:12 |  |  | 12012 | 13 | 18231,18232,18233,18191,18192,18193 | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17187 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | ANGEL BONE C | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAU.Pureto | 1823 | 8233, 8234, 8235, 8236, 8237, 8238 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-09-24 14:55 | 2017-10-09 17:08 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC03ING | 2355 | Cauca | Sur Occidente | 2017-09-22 20:13 |  |  |  | 10.58.44.1 | Alexander Mena | Juan David Gonzalez | Carolina Mantilla | Francisco Javier Zapata Sanabria |  | CRQ000001032251 | NO | NO | 2017-10-09 17:08 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | I, J, K, O, P, Q, | ON_AIR | NA | BLUE SKILL LTDA | Se confirma Seguimiento 36H exitoso sitio pasa a producción, se adjuntan evidencias de sectores working. |  | 2017-09-24 13:27 | 2017-09-25 15:41 | 2017-09-26 21:54 | 12007 | 8 | 8233, 8234, 8235, 8236, 8237, 8238 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-09 17:08 | 2017-10-09 17:08 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | [6 empty] | RF-PE-19099 | Corrección Lógica Transporte | [17 empty] | Jhenny Milena Ortega | Andres Guamanga |  |  |  | 26/09/2017 21:54 | 09/10/2017 17:08 | NA | NA | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 17:08 | 2017-10-09 17:08 | SI |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.Floresta-2 | 1824 | 40476,43491 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-11 18:30 | 2017-10-20 12:25 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 192.168.236.121 | Andres Felipe Sánchez Estrada | Francisco Peña | Francisco Peña | Francisco Peña | 13064198 | CHG4917 | NA | NO | 2017-10-20 12:25 | ABIERTO | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | SITCOM S.A.S |  |  | 2017-10-20 12:25 | 2017-10-20 12:25 |  | 5602 | 28 | 40476,43491 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-20 12:25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-8865 | [18 empty] | pte | jimy cardenas |  |  |  | 20/10/2017 12:25 | 20/10/2017 12:25 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 12:25 | 2017-10-20 12:25 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAU.El Rosario | 1824 | 8250, 8251,8252,8253.8254,8255 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-09-22 17:03 | 2017-10-09 15:37 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC03ING | 2355 | Cauca | Sur Occidente | 2017-09-23 13:31 |  |  |  | 10.58.44.1 | Andres Carvajal | Oscar Javier Ruiz | William Mauricio Amado Rodriguez. | Francisco Peña |  | CRQ000001032553 | ABIERTO | NO | 2017-10-09 15:37 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR | NA | Blueskill | Sitio cuenta con estadísticas para realizar 36H. Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a Producción. |  | 2017-09-23 16:06 | 2017-10-05 10:01 | 2017-10-09 15:37 | 1207 | 8 | 8250, 8251,8252,8253.8254,8255 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-09 15:37 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | [6 empty] | RF-PE-19098 | [19 empty] | Andres Guamanga |  |  |  | 09/10/2017 15:37 | 09/10/2017 15:37 | NA | NA | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 15:37 | 2017-10-09 15:37 |  |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
IBG.Libertador | 1826 | 18267, 18268,33374,37771,41402,53802,53803,53804 | 3G | 850MHZ | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-11 16:25 | 2017-10-18 04:43 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC02ARA | 1001 | Ibague | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.43.222.66 | IVAN B ARRIGA | Andres Salas | Andres Salas | Carlos Ortiz |  | CRQ0000001034335 | NA | NO | 2017-10-18 04:43 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | INGETEL | Se realiza revisión precheck para la actividad N_CE_IBG Libertador_850Mhz_UMTS el cual finaliza de manera exitosa, igualmente, se realiza seguimiento 36H de manera satisfactoria: KPis mantienen su comportamiento histórico. Se notifica paso a producción |  | 2017-10-14 13:54 | 2017-10-14 13:54 | 2017-10-17 19:40 | 9602 | 172 | 18267, 18268,33374,37771,41402,53802,53803,53804 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-17 19:40 | 2017-10-17 19:40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | 17711 | [18 empty] | GIOVANI LAMPREA |  |  |  |  | 17/10/2017 19:40 | 18/10/2017 04:43 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 04:43 | 2017-10-18 04:43 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOY.Santana | 1829 | 54819,18298,54820,18297 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 20:07 | 2017-10-09 18:18 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC03VEN | 1553 | Boyaca | Nor Oriente | 2017-10-09 18:18 |  |  |  | 10.43.154.170 | henry pineda | William Mauricio Amado Rodriguez | William Leonardo Díaz Cobos | Sergio Andres Camacho Amarillo | 13156616 | CRQ000001033402 | NA | NO | 2017-10-09 18:18 | NA | NA | NA |  | Y1,Y,Y2,X | ON_AIR | NA | EZENTIS | Buenas tardes, Para la actividad N_CE_BOY.Santana_ 850, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta checklist. • Sectores operativos • Sitio presenta alarmas externas activas de energía, no atribuibles a la actividad. • Vist |  | 2017-10-07 18:00 | 2017-10-07 18:00 | 2017-10-09 18:18 | 6000 | 81 | 54819,18298,54820,1829 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-09 18:18 | 2017-10-09 18:18 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | Damian acosta | WALTER ESCUCHA |  |  |  | 07/10/2017 18:00 | 09/10/2017 18:18 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 18:14 | 2017-10-09 18:14 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BAR.Centro-1:H1 | 183,186 | 183,184,185,186,187,188 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-20 14:19 | 2017-10-26 11:19 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC10BAR | 928985 | Barranquilla | Costa | 2017-10-26 11:19 |  |  |  |  | Albeiro Yepes | María Lorena Díaz Borray |  |  | 12601637 | CRQ000001034326 | NO | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | REDES Y SERVICIOS |  |  | 2017-10-26 11:19 |  |  | 3114 | 14 |  | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-20 14:19 | 2017-10-20 14:19 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF16385 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Alexander Celis | Jhonnatan Estiven Cubillos Herrera | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
HUI.Garzon-3 | 185 | 43998,1858,1857,43997, | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente CRQ | FALSO | 2017-10-04 20:19 | 2017-10-23 11:09 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC05VEN | 1556 | HUILA | Sur Occidente | 2017-10-07 16:00 |  |  |  | 10.43.254.130 | Fabio Andres Cardona | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Andrés Fabián Ortiz Vivero | 12789526 | PENDIENTE CRQ | NA | NO | 2017-10-23 11:09 | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ |  | P,J,I,O | ON_AIR | NA | INGETEL.SAS | Buen día señores NOC ZTE. Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas. • Se realiza cambio de tarjeta FTJA que se encontraba en mal estado físico, ocasionando la falla reportada. • |  | 2017-10-23 08:23 | 2017-10-23 11:09 |  | 7203 | 180 | 43998,1858,1857,43997, | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | [6 empty] | 2017-10-07 16:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-17664 | Corrección física de transporte. | [8 empty] | Difference between BTS master clock and reference frequency | [7 empty] | Buen día señores NOC ZTE. Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas. • Se realiza cambio de tarjeta FTJA que se encontraba en mal estado físico, ocasionando la falla reportada. • | Fabio Andres Cardona | Juan Jose Moya Jimenez |  |  |  | 23/10/2017 11:09 |  | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 11:09 | 2017-10-23 11:09 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
HUI.Garzon-3 | 185 | 34998,1858,1857,43997 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-11 21:24 | 2017-10-14 19:28 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC05VEN | 1556 | Huila | Sur Occidente | 2017-10-11 21:24 |  |  | 2017-10-25 | 192.168.133.137 | IVAN BARRIGA | Francisco Peña | Francisco Peña | Francisco Peña | 12789531 | PENDIENTE | [7 empty] | K,L,Q,R | NO ON AIR |  | INGETEL SAS | - Se observa cambio en el comportamiento del KPI PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 0 a CLASS 6 (M1006C128), luego de la actividad realizada. - Consecuencia de la disminución de muestras del PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 0 a CLASS 6, los KPIs que relacionan v |  | 2017-10-14 19:28 | 2017-10-14 19:28 | 2017-10-14 19:28 | 7203 | 180 | 1857,1858,43997,43998 | [10 empty] | 2017-10-14 19:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) |  |  | RF-OVR-335222doNodoB1900 | Ajuste de Sistema Radiante | RAB SR Voice (RNC_231d) |  | Voice Call Setup SR (RRC+CU) |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | [11 empty] | Solicito su amable colaboración reiniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, se realiza ajuste de conectores y sistema radiante, se mantiene en monitoreo y retoma el comportamiento previo a las actividades | ANTONIO GARCIA | GIOVANNY LAMPREA |  |  | Degradacion KPI | 14/10/2017 19:28 | 14/10/2017 19:28 | [11 empty] | FALSO |  | ZTE
HUI.Garzon-3 | 185, 2185 | 1857, 1858, 1859, 46540, 43997, 43998, 43995, 46541 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-11 21:22 | 2017-10-17 19:19 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC05VEN | 1556 | Huila | Sur Occidente | 2017-10-11 21:22 |  |  |  | 10.43.254.130 | Ivan Barriga | Francisco Peña |  |  | 12789527 | CRQ000001034451 | [8 empty] | ON_AIR |  | INGETEL SAS | CRQ no coincide con actividad |  | 2017-10-14 13:36 | 2017-10-14 13:36 | 2017-10-14 13:36 | 7203 | 180 | 1857, 1858, 1859, 46540, 43997, 43998, 43999, 46541 | [10 empty] | 2017-10-14 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-12566 | [18 empty] | ANTONIO GARCIA | GIOVANNY LAMPREA |  |  |  | 14/10/2017 1:36:00 p. m. | 14/10/2017 13:36 | [11 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Tibana | 1905 | 3671,3672,3673,3674,3675,3676 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-13 21:25 | 2017-10-25 21:55 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC14VEN | 1564 | Bogota | Centro | 2017-10-13 21:25 |  |  |  |  | Ivan Barriga | Gustavo Angarita | Gustavo Angarita | Andrés Gilberto Salas Cubillos | 12779555 | CRQ000001026111 |  |  | 2017-10-25 21:55 | [5 empty] | ON_AIR |  | JANACOR LTDA |  |  | 2017-10-20 08:46 | 2017-10-20 08:46 |  | 5016 | 45 | 19053, 19058, 19059, 58806, 58810, 58816 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [25 empty] | Gusravo Diaz | Deyner Solis |  |  |  | 25/10/2017 21;55 | [6 empty] | 2017-10-25 21:55 | [5 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Murillo Toro | 1924 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-25 22:50 | 2017-10-25 13:40 | Sector Expansion | TRUE | Nokia | RNC12VEN | 1562 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.55.95.154 | Andres Ortiz Vivero | Andres Ortiz Vivero | Andres Ortiz Vivero | Andres Ortiz Vivero | 13356342 | CRQ000001035020 | NA | NO | 2017-10-25 13:40 | NA | ABIERTA | NA |  |  | ON_AIR |  | SAISAS | Se confirma precheck exitoso para la atividad S_DI_SE_2N_BOG.Murillo Toro_1900Mhz_UMTS, inicia seguimiento 12 Horas exitosamente |  | 2017-10-25 11:22 | 2017-10-25 13:40 |  | 8807 | 35 | 1609, 16070, 19248, 19249, 34193, 34457 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-21 10:16 | 2017-10-21 10:16 |  |  |  |  | 2017-10-24 19:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | 15129 | [18 empty] | Gustavo Diaz | Eder Cantillo |  |  |  | 25/10/2017 1:40:00 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 13:40 | 2017-10-25 13:40 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAL.La 66 | 1953 | 19531,19624,19623,19622,19530,19532 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-02 15:50 | 2017-10-17 20:39 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC06ING | 335179 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-04 12:00 |  |  |  |  | Oscar Orlando Sanchez | Jhon Diego Ledezma |  |  | NA | CRQ000001027439 | CERRADO | CERRADO | 2017-10-10 10:20 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR | NA | Blueskill | Se notifica Seguimiento 36H Exitoso/Producción de la actividad en asunto: |  | 2017-10-02 15:50 | 2017-10-02 15:50 |  | 12012 | 13 | 19531,19624,19623,19622,19530,19532 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-10 10:20 | 2017-10-02 15:50 |  |  |  |  | 2017-10-09 12:54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-1449 | [9 empty] | 7654 - CELL OPERATION DEGRADED RX Signal level failure | [8 empty] | Humberto Torres | Jhon Jairo Salazar |  |  | Alarmas de TX | 10/10/2017 10:20 | 10/10/2017 10:20 | NA | NA | NA | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 10:20 | 2017-10-10 10:20 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUN.Funza | 1977 | 1, 2, 3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-17 05:39 | 2017-10-25 13:06 | LTE Overlay | TRUE | Nokia | RC09 | RC09 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-21 09:06 |  |  |  | 10.232.72.17 | Julian Andres Obando | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Carlos Omar Ortiz Arevalo | 12993976 | CHG4100 | NA | NO | 2017-10-25 13:06 | NA | NA | NA |  | L1-L2-L3 | ON_AIR |  | Ingytelcom |  |  | 2017-10-21 09:06 | 2017-10-23 10:35 |  |  |  |  | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | 2017-10-17 05:39 | 2017-10-17 05:39 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-OVRLTE-27491 | [18 empty] | Cesar Mejia | Didier Quiceno |  |  |  | 23/10/2017 10:35 |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 13:06 | 2017-10-25 13:06 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Santa Isabel-2 | 1987, 534, | 5347, 5348, 5349, 7300, 7316, 7320, 19877, 19878, 19879, 52274, 52275, 52276 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-10-18 09:12 | 2017-10-23 13:44 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC14VEN | 1564 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.55.140.66 | Ivan Barriga | Andrés Fabián Ortiz Vivero | María Lorena Díaz Borray |  | 12533251 | CRQ000001022912 | [10 empty] | JANACOR LTDA |  |  | 2017-10-21 12:22 | 2017-10-23 13:44 |  | 5016 | 45 | 5347, 5348, 5349, 7300, 7316, 7320, 19877, 19878, 19879, 52274, 52275, 52276 | [9 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Javier Diaz Arroyo | Jhon Fredy Moreno Romero | [16 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAU.Valle Nuevo | 1988 | 19880,19881,19886,19887 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-09-22 20:41 | 2017-10-17 14:38 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC01ING | 2351 | Cauca | Nor Occidente | 2017-10-10 09:32 |  |  |  | 192.168.91.8 | Rafael Salazar | Maria Lorena Diaz | Lenin Joel Pinzón Santos | Lenin Joel Pinzón Santos | Pendiente | CRQ000001032088 | ABIERTO | SI | 2017-10-17 14:38 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | Y,Z,Y2,Y3 | ON_AIR | NA | OIN | Se confirma seguimiento 36 horas exitosas para el trabajo S_DI_SN_3G_CAU.Valle Nuevo_850:2, sitio pasa a producción. |  | 2017-10-17 14:38 | 2017-10-17 14:38 | 2017-10-17 14:38 | 12001 | 2 | 19880,19881,19886,19887 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-17 14:38 | 2017-10-17 14:38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-19097 | [18 empty] | Jhenny Milena Ortega | Rafael Montenegro |  |  |  | 17/10/2017 14:38 | 17/10/2017 14:38 | NA | NA | CERRADO | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CAU.Usenda | 1990 | 19900,19901,19902,19909,19910,19911 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | VERDADERO | 2017-09-22 08:49 | 2017-10-09 12:19 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC01ING | 2351 | Cauca | Sur Occidente | 2017-09-22 08:49 |  |  |  | 10.44.188.202 | Cesar Mican | William Mauricio Amado | William Mauricio Amado | Andres Ortiz Vivero |  | CRQ000001031352 | NO | NO | 2017-10-09 12:19 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR | NA | Blueskill | Para la Actividad S_DI_SN_3G_CAU.Usenda_850:2 , se reporta Seguimiento 36H Exitoso/Produccion. |  | 2017-10-03 13:27 | 2017-10-04 17:39 | 2017-10-06 14:51 | 12001 | 2 | 19900,19901,19902,19909,19910,19911 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-09 12:19 | 2017-10-09 10:19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | [6 empty] | RF-PE-1699 | [18 empty] | PENDIENTE | Andres Guamanga |  |  |  | 06/10/2017 14:51 | 09/10/2017 12:19 | NA | NA | CERRADO | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 12:19 | 2017-10-09 12:19 | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
CAU.RB Incauca | 1992 | 19920,19921,19922,19929,19930,19931 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Reinicio 12H | FALSO | 2017-10-11 10:53 | 2017-10-25 21:20 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC01ING | 2351 | Cauca | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.44.188.138 | Diego Fernando Cortes | Manuel Francisco Peña Belalcazar |  |  |  | CRQ000001031365 | ABIERTO | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR | NA | Blueskill | Finaliza seguimiento 12H de manera NO Exitoso. Se presenta degradación en el KPI CS Voice SR / RNC_231d sobre los sectores X-Y1, superando de forma recurrente el Umbral de funcionamiento |  | 2017-10-13 20:41 |  |  | 12001 | 2 | 19920,19921,19922,19929,19930,19931 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-18 09:12 | 2017-10-18 09:12 |  |  |  |  | 2017-10-18 09:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-20032 | [19 empty] | Diego Arboleda | [5 empty] | NA | NA | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | VERDADERO |  | ZTE
PUT.Siberia | 2 | 2,3 | 2G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | VERDADERO | 2017-10-02 16:57 | 2017-10-19 22:01 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSE | Claro | BSC30VEN | 459498 | Putumayo | Sur Occidente | 2017-10-04 09:39 |  |  | 2017-10-17 15:11 | N/A | Diego Mauricio Arrieta | Diego Ledezma | Diego Ledezma |  |  | CRQ000001026075 | NA | NO |  | ABIERTO | NA | ABIERTO |  | A, B, C | NO ON AIR | NA | OIN | Se informa fin revisión precheck de manera no exitosa para actividad en asunto, se presentan las siguientes observaciones • Alarma activa sobre ET 351 de REMOTE END CRC BIT ERROR RATIO OVER LIMIT |  | 2017-10-04 11:23 |  |  | 505 | 207 | 2, 3 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-14 16:47 | 2017-10-14 13:47 |  |  |  |  | 2017-10-14 16:47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | Dropcall y Denied Sector B |  |  | F-PE-19089 | Correccion Logica Transporte | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 60 | %DENEIED (DENIED) Sector B | 6 |  |  |  |  | ET 351 AIS RECEIVED, PCM LINE REMOTE END ALARM, FRAMING ERROR | alarmas de PCM FAILURE | D-CHANNEL FAILURE | BCCH MISSING |  |  |  |  | Por favor su amable colaboración continuando con este seguimiento, en seguimiento durante todo el día de hoy no presenta las alarmas reportadas. | PENDIENTE | Rafael Montenegro |  |  | Alarmas de HW |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 20:18 | 2017-10-09 20:18 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
VCH.El Progreso | 20 | 20 | 2G | 850MHz | Regulatorio | Pendiente Evidencias | VERDADERO | 2017-09-29 17:09 | 2017-10-06 15:52 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSE | Claro | BSC34VEN | 397078 | Vichada | Oriente |  | 2017-10-06 15:52 |  |  | 10.58.3.153 | Diego Arrieta | Francisco Javier Zapata Sanabria |  |  | N/A | CRQ000001032749 | NO | NO |  | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | 1 | NO ON AIR | NA | TechMahindra | Pendiente. |  |  |  |  | 556 | 204 | 21222 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-06 15:52 | 2017-10-06 13:52 |  |  |  |  | 2017-10-06 15:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | [6 empty] | RF-PE-19092 | [18 empty] | PENDIENTE | Wilson Valbuena Fuentes | [5 empty] | NA | NA | ABIERTO | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.Emaus-1 | 20,823 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alto RTWP | FALSO | 2017-03-06 04:13 | 2017-08-09 06:47 | Cuarta Portadora | TRUE | Claro | RNC15TRI | 1666 | Bogota | Centro |  | 2017-08-09 12:00 | 2017-03-09 03:37 | 2017-08-08 12:00 | 10.160.64.218 | Daniel Olaya | Lorena Sotomonte | Jhon Enciso | Alexander Barrios |  | CRQ000001015383 | NA | NA |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | Y1, Y2, Y3 |  | NO ON AIR | NA | CLARO | Realizada la verificación de _A_CP_BOG.Emaus-1_85 se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO dado a los siguientes factores: 1. Se continua presentando cambio de comportamiento en el kpi de Average RTWP sobre sector(es) X,Y,Y1,Y2 con valor promedio de 94;99 r |  | 2017-08-08 12:00 | 2017-03-14 12:00 |  | 5036 | 8 | 207,208,209,50955,50956,50957,11200,8238,8239,13989,14000,14003 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-08-09 06:47 | 2017-08-09 07:29 |  |  |  | 54 | 2017-08-09 12:00 | 5 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5024 | 4953 | NA | Average RTWP (RNC_19a) Variacion = [6], | 10704 |  | RF-OVR-18299 | Recomisionamiento | Average RTWP (RNC_19a) | 6 | [10 empty] | 5 | 147 | 7D | 1117 | Se revisa configuración del sitio y se recomisiona. Lina Casallas | Devinzon Olaya | NA |  |  | Alto RTWP | 15/03/2017 12:00 | 16/03/2017 12:00 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
CAU.RB Incauca | 202,205 | 202,203,204,205,206,207 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-11 10:25 | 2017-10-25 08:00 | Sitio Nuevo 2G PE | TRUE | Claro | BSC04ING | 218118 | Cauca | Sur Occidente |  | 2017-10-13 |  |  |  | Diego Fernando Cortes | Johanna Paola Mesa Sarmiento | William Mauricio Amado Rodríguez | William Mauricio Amado Rodríguez |  | CRQ000001031263 | ABIERTO | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR | NA | Blueskill | Buenos días, Se notifica seguimiento 36H no exitoso para la actividad S_DI_SN_2G_CAU.RB Incauca_850 – 1900, se observa recurrencia de alarmas a nivel de BCF y PCM, asi mismo, se presentan degradaciones para KPIS Drop Call aplicando exclusión de escenario |  | 2017-10-13 22:40 | 2017-10-25 08:00 |  | 2011 | 122 |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-17 20:04 | 2017-10-17 20:04 |  |  |  |  | 2017-10-25 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) |  |  | RF-PE-20032 | Solucion de Fallas de Energia | DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) | 20 | [14 empty] | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento, sitio presento reinicio y ya no tiene las alarmas activas. |  | Diego Arboleda |  |  |  | 25/10/2017 8:00:00 a. m. |  | NA | NA | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
MED.Cristo Rey | 2034 | 4088,4089,20347,20348,20349,36678,36679,36680 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | FALSO | 2017-10-19 19:40 | 2017-10-23 16:18 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC02MED | 2001 | Medellin | Nor Occidente |  |  |  | 2017-10-23 16:18 | 10.44.61.242 | YERALDIN RESTREPO |  |  |  | 13067212 | CRQ000001034843 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | DECOM | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  |  |  |  | 10004 | 2 | 4088,4089,20347,20348,20349,36678,36679,36680 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-19 19:40 | 2017-10-19 19:40 |  |  |  |  | 2017-10-21 15:43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-MOD-10629 | Ajuste de Sistema Radiante | [16 empty] | Solicito su amable colaboración con el paso a producción del sitio en asunto, la actividad realizada entre el 18 y 19 se observó alarmas de Rx las cuales se trabajaron con ajustes de conectores y sistema radiante el día 20 de Octubre, por lo cual el 21 co | LUIS MERCADO | ARLEY FELIPE ESCUDERO RIVILLAS |  |  | Alarmas de Rx Sistema Radiante |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
GUJ.Papayal | 206 | 62780, 62781, 62782, 62783 | 2G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-19 21:50 | 2017-10-19 21:50 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC03BAR | 720501 | Guajira | Costa |  |  |  |  | 10.58.33.17 | ANDRE SANCHEZ |  |  |  | 12816382 | CRQ000001033155 | NO | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | DELTEC S.A | [5 empty] | 3112 | 12 | 62780, 62781, 62782, 62783 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-21 16:41 | 2017-10-21 16:41 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | CARLOS LUBO | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
VCH.San Jose de Ocune | 21 | 20 | 2G | 850MHz | Produccion | Produccion | VERDADERO | 2017-09-29 18:13 | 2017-10-16 11:31 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSE | Claro | BSC34VEN | 397078 | Vichada | Oriente | 2017-10-16 11:31 |  |  |  | 10.58.3.153 | Diego Cortes | PAOLA MESA |  |  | N/A | CRQ000001032752 | NO | NO | 2017-10-16 11:31 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | 1 | ON_AIR | NA | TECH MACHINDRA | Para la actividad S_DI_SN_2G_VCH.San jose de Ocune GSM se inicia SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H, Señores Implementación: Quedamos atentos a la confirmación de la solución el 15 de Octubre de 2017. |  | 2017-10-06 15:19 | 2017-10-16 11:31 |  | 556 | 204 | 21223 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-16 11:31 | 2017-10-16 11:31 | [5 empty] | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | [6 empty] | RF-PE-19092 | [18 empty] | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Wilson Valbuena Fuentes |  |  |  | 16/10/2017 11:31 | 16/10/2017 11:31 | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 11:31 | 2017-10-16 11:31 | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
SND.Malaga-1 | 212389 | 82, 83, 84 | 2G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 19:38 | 2017-10-25 19:38 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC08BUC |  | Santander | Sur Occidente | [5 empty] | VICTOR GARCIA |  |  |  | 13101624 | CRQ000001034989 | NO | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | Ezentis | [5 empty] | 119 | 184 |  | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-MOD-2996 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | OSCAR CASTAÑO | Diego Rozo | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.Bellavista | 21305 | 6229,9186, 13050,13070 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-04 20:03 | 2017-10-19 09:48 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC15TRI | 1666 | Bogota | Centro | 2017-10-11 14:49 |  |  |  | 10.160.70.114 | carol giselle rodriguez | Andrés Fabián Ortiz Vivero |  | Manuel Francisco Peña Belalcazar | 12546227 | CHG4184 | ABIERTO | NO | 2017-10-19 09:48 | NA | NA | NA |  | K, N, Q, T | ON_AIR | NA | SITCOM S.A.S | Se informa fin revisión precheck no exitosa para la actividad en asunto, se presentan las siguientes observaciones: Comisionamiento políticas RU50 no corresponde para parámetros: TCELL, PicPools |  | 2017-10-17 02:54 | 2017-10-19 09:48 |  | 5036 | 8 | 6229,9186,13050,13070 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 09:48 | 2017-10-19 07:48 |  |  |  |  | 2017-10-09 16:46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-8541 | [18 empty] | carol giselle rodriguez |  |  |  | Error comisionamiento BTS | 19/10/2017 09:48 | 19/10/2017 09:48 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.La Sante | 21397 | 39054 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-21 16:58 | 2017-10-26 14:20 | Cuarta Portadora | FALSE | Nokia | RNC14VEN | 1564 | Bogota | Centro |  | 2017-10-26 14:20 |  |  | 10.55.140.154 | Yeraldin Restrepo Aguirre |  |  |  |  | CRQ000001035146 | NO | NO |  | N/A | ABIERTO | N/A | Y1 |  | ON_AIR |  | OSC Telecoms | no es posible validar adyacencias pues el DF adjunto para la revisión de la actividad no presenta el parámetro en mención, también se evidencian potencias que difieren de los valores mostrados en el DF |  |  |  |  | 5016 | 45 | 39054 | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 | 2017-10-26 14:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-33153 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | N/A | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BUC.Kennedy-2 | 21472 | 39167, 39168 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 19:09 | 2017-10-14 18:27 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC05BUC | 1054 | Bucaramanga | Nor Oriente | 2017-10-05 06:41 |  |  |  | 10.58.48.34 | Tito Albeiro Yepes Góngora | Oscar Beltran |  | Andres Ortiz Vivero | 13217910 | CHG4865 | NA | NO | 2017-10-14 18:27 | NA | NA | NA |  | N, T | ON_AIR | NA |  | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BUC.Kennedy-2_1900MHz_3G, actividad en mención continua con SEGUIMIENTO 24H: |  | 2017-10-05 06:41 | 2017-10-09 15:35 | 2017-10-14 18:27 | 8809 | 248 | 39167, 39168 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-14 18:27 | [5 empty] | 2017-10-04 19:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVR-33529 | [18 empty] | Damian Acosta | Edwar Viviescas |  |  |  | 14/10/2017 18:27 |  | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 18:27 | 2017-10-14 18:27 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BUC.Antonia Santos-2 | 2154 | 750, 41793 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-19 21:20 | 2017-10-19 21:20 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC05BUC | 1054 | Bucaramanga | Nor Oriente |  |  |  |  | 10.58.48.34 | HENRY PINEDA |  |  |  | 12456555 | CHG4327 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | INEXPRO | [5 empty] | 8809 | 248 | 750, 41793 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 19:52 | 2017-10-19 19:52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | 12906078 | [18 empty] | DiEGO ROZO | JOHN NARANJO GONZALEZ | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
ANT.Carmen Viboral | 2161 | 1120,21618,21619,4996,4997,4998 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-18 08:50 | 2017-10-22 08:05 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC04MED | 2003 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-10-18 20:50 |  |  |  | 192.168.59.183 | YERALDIN RESTREPO | Sergio Andres Camacho Amarillo |  | María Lorena Diaz | 1322860 | CRQ000001034825 | NA | NO | 2017-10-22 08:05 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-10-20 11:03 |  |  | 10003 | 4 | 1120,21618,21619,4996,4997,4998 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-18 20:50 | 2017-10-18 20:50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPSysModule15660 | [18 empty] | EDISON OSPINA | JOSE ALDEMAR VELEZ |  |  |  | 21/10/2017 5:29:00 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Profamilia | 21659 | 56279,56286,56289,6591,6592,6593 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-08-30 05:30 | 2017-10-17 10:52 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Claro | RNC08VEN | 34033 | Bogota | Centro | 2017-09-02 12:00 |  |  |  | 10.45.223.82 | Juan Carlos Herrera | jhon encizo | Rafael Sánchez |  | N/A | CRQ000001031307 | NA | NO | 2017-09-19 11:09 | ABIERTO | NA | CERRADO |  | I, J, K, O, P, Q, | ON_AIR | NA | ASECONES | correo de Lina Maria Casallas Ingenieros, agradezco su ayuda cambiando el estado de este sitio en el Archivo ON AIR a “Producción”, de acuerdo a lo expresado en correo anterior. |  | 2017-08-30 20:06 | 2017-08-31 10:48 |  | 5027 | 76 | 56279,56286,56289,6591,6592,6593 | NA | NA | NA | NA | 2017-09-02 08:05 | 2017-09-02 01:52 |  |  |  | 30 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 775 |  | NA |  | 14223 |  | RF-Tool-16580 | [13 empty] | 1 | 0 | 7D | 539 |  | Gustavo Adolfo Torres | EDWIN ALBA |  |  |  | 01/09/2017 23:59 | 17/10/2017 10:52 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-09-19 11:09 | 2017-09-19 11:09 | NO |  |  | NA | FALSO | 2 | NOKIA-ZTE
IBG.Boqueron:H1 | 217 | 217, 218, 219 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-07-07 17:24 | 2017-10-11 10:26 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC05IBA | 152483 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-11 10:26 |  |  |  |  | Alexander Mena | Francisco Peña |  | Manuel Francisco Peña Belalcazar |  | CRQ000001024443 | NA | NO | 2017-10-11 10:26 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | 3, B, C, | ON_AIR | NA | ENERGITELCO | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio cuenta con las estadísticas necesarias para realizar seguimiento 36H. No se evidencian degradaciones y alarmas en el sitio evaluado. Los KPI se encuentran dentro de los Umbrales de operación. Se procede a pasar e |  | 2017-10-11 10:26 | 2017-10-11 10:26 | 2017-10-11 10:26 | 319 | 123 |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-11 10:26 | 2017-10-11 10:26 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | [6 empty] | MOD-RF-17688 | [18 empty] | Sebastian Moncayo |  |  |  |  | 11/10/2017 10:26 | 11/10/2017 10:26 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-11 10:26 | 2017-10-11 10:26 |  |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
SOA.San Marcos:H2 | 21854 | 18540,45301,45302,12560,45303,45304 | 2G/3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-06 09:41 | 2017-10-18 11:34 | RF Sharing a Dedicado | FALSE | Nokia | RNC01VEN | 1550 | Soacha | Centro |  |  |  |  | 10.43.55.250 | Julian Obando | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Andrés Fabián Ortiz Vivero | 12968454 | CRQ000001028508 | NA | NO | 2017-10-18 11:34 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | Ingetel | Para la Actividad N_RF_Sharing_a_Dedicado_SOA.San Marcos:H2_1900MHz_2G/3G, se reporta Seguimiento 36H Exitoso/PRODUCION |  | 2017-10-18 10:50 | 2017-10-18 11:34 | 2017-10-18 11:34 | 5002 | 14 | 18540,45301,45302,12560,45303,45304 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 11:34 | 2017-10-18 11:34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | Cesar Mejia | DIDIER QUICENO |  |  |  | 18/10/2017 11:34 | 18/10/2017 11:34 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 11:34 | 2017-10-18 11:34 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
Bog.Molinos Sur | 21892 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-19 19:17 | 2017-10-26 09:03 | Sector Expansion | TRUE | Nokia | RNC07TRI | 1656 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.248.138.234 | ALBEIRO YEPES | Edna Quidley Rivera Cifuentes |  |  | 1259939 | CRQ000001031044 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | DELTEC | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-26 09:03 |  |  | 5031 | 51 | 34933, 34934, 37425, 37426 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 19:17 | 2017-10-19 19:17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF0VR2domodoB1900-3157 | [18 empty] | ERVIN LOPEZ | ANDRES FELIPE RESTREPO | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
Bog.Molinos Sur | 21892 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-19 19:17 | 2017-10-26 09:00 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC07TRI | 1656 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.248.138.234 | ALBEIRO YEPES | Edna Quidley Rivera Cifuentes |  |  | 1259940 | CHG5933 | ABIERTO | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | DELTEC | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-26 09:00 |  |  | 5031 | 51 | 34933,34934,37425,374226 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 19:17 | 2017-10-19 19:17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RFAMPUMTS1900-15037 | [18 empty] | ERVIN LOPEZ | ANDRES FELIPE RESTREPO | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
IBG.Ambala-1 | 21902 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-09-29 17:08 | 2017-10-10 16:50 | Channel Element | FALSE | Claro | RNC02ARA | 1001 | Ibague | Sur Occidente | [5 empty] | Claro |  |  |  |  | PENDIENTE CRQ | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | J, K, P, Q, | NO ON AIR | NA | BLUE SKILL LTDA | [5 empty] | 9602 | 172 |  | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | 2017-10-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | [6 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | HECTOR OBANDO | Diego Arboleda | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | PENDIENTE CRQ |  |  | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.Plaza Bolivar | 21965 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | FALSO | 2017-08-25 07:10 | 2017-10-19 16:40 | Channel Element | FALSE | Claro | RNC12VEN | 1562 | Bogota | Centro | 2017-08-26 12:00 |  |  | 2017-10-19 16:40 | 10.55.87.50 | Diego Carrero | Ronald Jardim |  |  |  | CRQ000001030822 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | I, J, O, P, | NO ON AIR | NA | ASECONES | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad N_CE_BOG.Plaza Bolivar_1900MHz_3G. â€¢ Presenta alarma activa Failure in replaceable baseband unit NO PREVIA â€¢ Sectores operativos â€¢ Log de alarmas OVPs OK â€¢ Feature Rx Signal No venía previamente ac |  |  |  |  | 8807 | 35 | 19654,19655,60820,60830 | NA | NA | NA | NA | 2017-08-26 02:11 | 2017-08-26 07:52 |  |  |  | 37 | 2017-08-26 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 893 |  | NA |  | 14114 |  | NA | Cambio de HW | [8 empty] | Failure in replaceable baseband unit. |  |  |  | 1 | 0 | 7D | 713 | Se realiza reemplazo de la unidad banda base y se elimina la alarma reportada | Gustavo Torres | GUIOVANNI CASTRO | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.Germania | 220 | 220,221,222,223,224,225,226 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-08-15 09:23 | 2017-08-16 02:07 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC20VEN | 320311 | Bogota | Centro | 2017-08-16 12:00 |  |  |  |  | Alexander Mena | John Naranjo |  |  |  | CRQ000001028344 | NA | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | 1, 2, 3, A, B, C, D, | NO ON AIR | NA | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | Se Notifica PRECHECK NO EXITOSO la actividad MMR_BOG.Germania_850MHz/1900MHz_2G con las siguientes observaciones: â€¢ Se evidencia que la matriz de alarma para el Nodo de UMTS_850 no está acorde con el comisionamiento, se observa que en la matriz las alar |  |  |  |  | 459 | 248 |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-08-16 02:07 | 2017-08-16 07:28 |  |  |  | 47 | 2017-08-16 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1131 |  | NA |  | 13841 |  | RF-MOD 85397 | [13 empty] | 1 | 0 | 7D | 953 |  | Helver Chaparro | Jose Vargas | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  | Dedicadas Sencillas | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.Germania | 220,795,286 | 2861,2862,2863,2864,2865,2866,2860,63684 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-01-02 05:12 | 2017-01-03 04:03 | Swap Antenas Capa 4-5 | FALSE | Claro | RNC12VEN,BSC20VEN | 1562 | Bogota | Centro | 2017-01-03 12:00 |  |  |  | 10.55.95.50,10.55.95.58 | Claro | Ronald Jardim |  |  |  | CRQ000001011507 | NA | NO |  | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR | NA |  | Para la actividad DI_Swap Antenas_BOG.Germania_Plan Renovacion_Capa 4-5, confirmo PRECHECK NO EXITOSO. Se evidencia VM desde el 27-12-2016, tienen las siguientes observaciones: 850Mhz: â€¢Disminución en Trafico Erlangs sobre sectores K-Q llegando a valore |  |  |  |  | 8807 | 35 | 7957,7958,7959,43547,15568,15570,15579,43548,2861,2862,2863,2864,2865,2866,2860,2867,2868,2869,51086,51087,51088 |  |  |  |  | 2017-01-03 04:03 | 2017-01-03 09:23 |  |  |  | 272 | 2017-01-03 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6535 |  | NA | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) Variacion = [sectores K-Q llegando a valores de 2,49 (performance histórico 5,43)Z-Y3 llegando a valores de 2,51 (performance histórico 5)], usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) Variacion = [sobre sectores K- Q pasando | 3657 |  |  |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | -3 | usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) | -8 | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) | -12 | Average number of simultaneous HSUPA users (RNC_1036b) | -4 |  |  |  |  | 1 | 0 | 7D | 6351 | [12 empty] | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
MED.CARIBE | 22051 | 2008,2009 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-06 18:50 | 2017-10-16 08:22 | segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC02MGA | 2011 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-06 18:50 |  |  |  |  | TITO ALBEIRO YEPES | Francisco Peña |  | Jhon Diego Ledesma Castaño | 12648287 | PENDIENTE CRQ |  |  | 2017-10-15 19:18 |  |  |  |  | L,R | ON_AIR | NA | NOKIA | CRQ No concuerda en el Remedy Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. |  | 2017-10-10 11:49 | 2017-10-15 16:49 |  | 10012 | 12 | 2008,2009 |  |  | 0 |  | 2017-10-10 11:49 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32965 | [18 empty] | LUIS MERCADO |  |  |  |  | 15/10/2017 16:49 | 15/10/2017 16:49 | [5 empty] | 2017-10-15 16:49 | 2017-10-15 16:49 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
MED.Ciudad del Rio | 22063 | 2063,2064,2065,2067,2068,2069 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-19 20:09 | 2017-10-19 20:09 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC05MED | 2004 | Medellin | Nor Occidente |  |  |  |  | 10.58.16.1 | Yeraldin Restrepo |  |  |  | 12558488 | CHG3429 | ABIERTO | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | DECOM | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  |  |  |  | 10005 | 5 | 2063,2064,2065,2067,2068,2069 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 20:09 | 2017-10-19 20:09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-OVR2DONODOB1900-32943 | [18 empty] | LUIS MERCADO | LUIS MORELO | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CUC.San Martin | 2211 | 2117,2118,40673,40674,40675 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-12 20:10 | 2017-10-25 15:25 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC04BUC | 1053 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-12 08:00 |  |  |  | 10.58.48.2 | Andres Sanchez | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Carlos Omar Ortiz Arevalo | María Lorena Díaz Borray | 13101567 | CHG5478 |  |  | 2017-10-25 15:25 |  |  |  |  | L,R | ON_AIR | NA | PTE |  |  | 2017-10-19 05:56 | 2017-10-19 17:56 |  | 8004 | 247 | 2117-2118-2119-40673-40674-40675 |  |  |  |  | 2017-10-12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | 10287 | [18 empty] | Diego Rozo | RENE JIMENEZ |  |  |  | 22/10/2017 11:18 | [6 empty] | 2017-10-25 15:25 | 2017-10-25 15:25 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUC.Aeropuerto | 222,3222 | 2227,2228,2229,34929,46360,40559,40560,40561,34930,46361 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-13 12:41 | 2017-10-15 16:25 | Sector Expansion | TRUE | Nokia | RNC04BUC | 1053 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-15 16:25 |  |  |  | 10.58.48.2 | Arnold Guzman | Fabio Nelson García Torres | Fabio Nelson García Torres |  | 13272281 | CRQ000001032941 |  |  |  | NA | ABIERTO | NA |  | I,J,K,O,P,Q,R,N,T | NO ON AIR |  | OSC Telecoms |  |  | 2017-10-15 16:25 | 2017-10-15 16:25 | 2017-10-15 16:25 | 8004 | 247 | 2227,2228,2229,34929,46360,40559,40560,40561,34930,46361 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-15 16:25 | 2017-10-15 16:25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-15395 | [18 empty] | Diego Rozo | Ruben Alvarado |  |  |  | 15/10/2017 16:25 |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
MED.Santa Monica | 22414 | 2118,2119 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 09:57 | 2017-10-19 17:04 | Segundo Nodo | FALSE | NOKIA | RNC03MGA | 2012 | Medellin | Nor Occidente |  |  |  |  | 10.225.43.90 |  | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento | 12756324 | CHG3685 | ABIERTO | NO | 2017-10-19 17:04 | NA | NA | NA |  | L, R | ON_AIR | NA | Decom SA | Se realiza seguimiento 36 horas para actividad de N_Segundo Nodo_MED.Santa Monica_3G_1900MHz el cual finaliza de manera exitosa, se notifica paso a PRODUCCION |  | 2017-10-19 17:04 | 2017-10-19 17:04 | 2017-10-19 17:04 | 10013 | 15 | 2118,2119 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 17:04 | 2017-10-19 17:04 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-4804 | [9 empty] | Feature Rx Signal Level Failure activo | Feature Antenna Line active | [7 empty] | Luis Mercado | Jorge Luis Giraldo |  |  |  | 19/10/2017 17:04 | 19/10/2017 17:04 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 17:04 | 2017-10-19 17:04 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
MED.Norte America | 226 | 222,224,226,227 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-10 | 2017-10-18 20:04 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC26MED | 328463 | Medellin | Nor Occidente | [5 empty] | EDUARO CANCINO | Francisco Zapata | Francisco Zapata | Francisco Zapata | 12623829 | CRQ000001029643 | NA | NO | 2017-10-18 20:04 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | DECOM | Se realiza SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_MMR_ MED.Norte America_850/1900Mhz, |  | 2017-10-18 08:04 | 2017-10-18 08:04 | 2017-10-18 08:04 | 1014 | 230 |  | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 08:04 | 2017-10-18 08:04 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-5489 | [19 empty] | ORLANDO VELEZ |  |  |  | 18/10/2017 08:04 | 18/10/2017 08:04 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Profamilia | 227 |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-03 16:15 | 2017-10-10 14:25 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC28VEN | 972171 | Bogota | Centro | [5 empty] | Claro | Francisco Peña |  |  |  | CRQ000001030650 | NA | NA |  | NA | NA | NA |  | 1, 2, 3, A, B, C, | NO ON AIR | NA | ASECONES | Se informa fin seguimiento no exitoso para la actividad en asunto, se tienen las siguientes observaciones:• Se evidencia altos niveles en los porcentajes de Denied para sector BOG.Profamilia_2, se realiza comparación respecto a evidencia de kpis previos a |  | 2017-10-03 16:15 |  |  | 5027 | 76 | 1330,1340,1340,1350,1350,1370,1380,1380,1390,1390 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-10 14:25 | 2017-10-03 16:15 |  |  |  |  | 2017-10-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | NA | [18 empty] | Gustavo Adolfo Torres | EDWIN ALBA | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
PER.Tecnologica:H2 | 228 | N/A | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-02 16:30 | 2017-10-08 18:05 | Cuarta Portadora | FALSE | Nokia | RNC04PER | 2703 | Pereira | Nor Occidente | 2017-10-04 12:00 |  |  |  | 10.249.37.122 | Carol Giselle Rodriguez Lesmes | SERGIO ANDRES CAMACHO | Francisco Javier Zapata Sanabria | Raul Zuñiga | N/A | CRQ000001034085 | NA | NA | 2017-10-08 18:05 | NA | ABIERTO | NA |  | Y,Y2 | ON_AIR | NA | OSC | Se notifica Seguimiento 36H Exitoso/ Producción de la actividad en asunto: Sectores WO. Sin alarmas activas. Vista MM desactivada para el sector Y2 , Pendiente tareas en remedy 51 , 52 |  | 2017-10-02 16:30 | 2017-10-08 18:05 |  | 14004 | 4 | 395,2280 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-08 18:05 | 2017-10-06 09:39 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVR4taPortadora-27260 | [18 empty] | Juan Andrade | Carol Giselle Rodriguez Lesmes |  |  |  | 08/10/2017 18:05 | 08/10/2017 18:05 | NA | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 18:05 | 2017-10-08 18:05 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
ANT.Argelia | 2280 | 22807,4977, | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-09-27 03:22 | 2017-10-19 11:40 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Claro | RNC04MED | 2003 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-10-15 15:33 |  |  |  | 10.44.119.122 | Rafael Salazar | Astrid Meléndez | William Diaz Cobos | CARLOS FELIPE TRIANA SALINAS | N/A | CRQ000001033443 | NA | NO | 2017-10-19 11:40 | CERRADO | NA | CERRADO |  | X,Y1 | ON_AIR | NA | DIELCOM SAS | Se reporta que la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_ANT.Argelia_850MHz_3G pasa SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PRODUCCION** |  | 2017-10-27 15:20 | 2017-10-13 17:42 | 2017-10-15 15:26 | 13526 | 113 | 22807,4977, | NA | NA | NA | NA | 2017-10-19 11:40 | 2017-10-19 11:40 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PL-19053 | [18 empty] | Oscar Garcia | ORLANDO VELEZ |  |  |  | 15/10/2017 15:26 | 19/10/2017 11:40 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 11:40 | 2017-10-19 11:40 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Atlantis | 2285 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-02 21:32 | 2017-10-14 18:59 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC15TRI | 1666 | Bogota | Centro | 2017-10-13 08:28 |  |  |  | 10.160.70.130 | carol giselle rodriguez | FRANCISCO ZAPATA | Raul Zuñiga | Gustavo Angarita |  | CHG4182 | NO | NO | 2017-10-14 18:59 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR | NA | SITCOM S.A.S | Se realiza reinicio seguimiento 12 horas Exitoso, pasa a revisión 24 horas para la actividad S_DI_2N_BOG.Atlantis_3G_1900MHz, ejecutada en el sitio BOG.Atlantis |  | 2017-10-06 22:55 | 2017-10-10 17:43 |  | 5036 | 8 | 42285, 42721 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-10 17:43 | 2017-10-10 15:43 |  |  |  |  | 2017-10-08 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-8513 | [18 empty] | ERVIN LOPEZ | PENDIENTE |  |  |  | 10/10/2017 17:43 | 14/10/2017 18:59 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 18:59 | 2017-10-14 18:59 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOL.Juan Arias | 230 | 230-231-232-233 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-11 19:57 | 2017-10-24 15:10 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC09SIN | 728434 | Bolivar | Costa | 2017-10-11 19:57 |  |  |  |  | Julián Obando |  | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Manuel Francisco Peña Belalcazar | 13092223 | CRQ000001032821 | NA | NO | 2017-10-24 15:10 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-14 11:45 | 2017-10-21 21:33 |  |  |  |  | NA | NA | NA | ABIERTO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-7100 | [18 empty] | Tomy Cantillo | Carlos Arévalo | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 15:10 | 2017-10-24 15:10 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUN.Madrid-3 | 2319 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-04 20:09 | 2017-10-14 23:07 | LTE Overlay | FALSE | Nokia | NA | NA | Cundinamarca | Centro | 2017-10-11 12:59 |  |  |  | 10.232.80.49 | Carol Rodriguez | Andres Ortiz Vivero | Andres Ortiz Vivero |  | 13125734 | CHG4102 | SI | NO | 2017-10-14 23:07 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3, 1 | ON_AIR | NA | INGTELCOM | Para la Actividad N_SN_LTE_CUN.Madrid-3_2600Mhz , se reporta Seguimiento 12H EXITOSO/ actividad pasa a seguimiento 24H. |  | 2017-10-07 13:32 | 2017-10-09 11:32 | 2017-10-11 12:59 | NA | NA | 1,2,3 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-11 12:59 |  |  | ABIERTA |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVRLTE-27498 | [9 empty] | “Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261)”. | [9 empty] | Mauricio Cala |  |  |  | 11/10/2017 12:59 | 14/10/2017 23:07 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
MED.Bucaros | 2328 | 23282,23283,23284,63411,63412,63413 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-09-05 18:06 | 2017-10-09 08:32 | Channel Element | FALSE | Claro | RNC02MGA | 2011 | Medellin | Nor Occidente | 2017-09-05 18:06 |  |  |  | 10.58.92.66 | Jaime Arias | Diana Bocarejo | Yolaima Vergel | Andres Salas | NA | NA | NA | NO | 2017-10-08 15:44 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, | ON_AIR | NA | ENERGITELCO | Se Solicitala revisión de este sitio, no se observa mejora en KPIs y los valores de RTWP continúan degradados, este sitio no puede pasar a producción en estas condiciones. |  | 2017-10-04 16:06 | 2017-10-05 16:06 | 2017-10-09 08:32 | 10012 | 12 | 23282,23283,23284,63411,63412,63413 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-09 08:32 | 2017-10-09 06:32 |  |  |  |  | 2017-09-07 20:44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  | RTWP |  |  | RF-AMP-17914 | Recomisionamiento | RAB SR Voice sector X, performance promedio de 99%, llegando a valores de 96% |  | RTWP degradados | [9 empty] | 1 |  |  |  | Se soluciona falla de KPI | DIANA ALVAREZ | Javier Arango |  |  |  | 09/10/2017 08:32 | 09/10/2017 08:32 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 08:32 | 2017-10-09 08:32 | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
CAL.Carrefour Sur | 23346 | 33480,33470 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-13 20:08 | 2017-10-18 19:32 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC06ING | 3387 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-18 19:32 |  |  |  | 10.160.168.74 | Karol Rodriguez | Andres Ortiz Vivero | Andres Ortiz Vivero | Andres Ortiz Vivero | 12577046 | CRQ000001033113 |  | NO | 2017-10-18 19:32 | NA | NA | NA |  | R,L | ON_AIR | NA | Servintelco | Para la Actividad N_A_SE_CAL.Carrefour Sur_850_1900_UMTS, se reporta Seguimiento 36H Exitoso/PRODUCION |  | 2017-10-18 16:41 | 2017-10-18 19:32 | 2017-10-18 19:32 | 12012 | 13 | 33480,33470 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-18 19:32 | 2017-10-18 19:32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-15278 | [18 empty] | Julio Rincon | Juan G Medina |  |  |  | 18/10/2017 19:32 | 18/10/2017 19:32 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 19:32 | 2017-10-18 19:32 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAL.Alamos | 23376 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-10 10:47 | 2017-10-23 09:50 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC05ING | 2357 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-14 17:34 |  |  | 2017-10-17 10:46 | 10.249.235.146 | Eduardo Cancino |  | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Manuel Francisco Peña Belalcazar | 12293039 | CRQ000001033160 |  | NO | [6 empty] | NO ON AIR | NA | Ingetel | CRQ000001033160 cno coincide con la actividad |  |  | 2017-10-23 09:50 |  | 12009 | 10 | 12306,33760 | [10 empty] | 2017-10-14 05:33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-15381 | Correccion de Parametros | Average RTWP (RNC_19a) | [16 empty] | ERVIN LOPEZ | HENRY CASTAEDA |  |  | Error comisionamiento BTS | 23/10/2017 9:50:00 a. m. | [5 empty] | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CAL.Caney | 23376 | 33760,12306 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-10 19:24 | 2017-10-17 17:11 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC05ING | 2593 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-14 18:00 |  |  |  | 0 | Henry Pineda | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Andres Gilberto Salas Cubillos | Andres Gilberto Salas Cubillos | 12374070 | CHG3833 | NA | NO | 2017-10-17 17:11 | NA | NA | NA |  | L | ON_AIR | NA | Servitelco | Para la actividad S_DI_2N_CAL.Caney_1900Mhz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO , sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List |  | 2017-10-14 20:39 | 2017-10-17 17:11 | 2017-10-17 05:11 | 12009 | 10 | 33760,12306 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 05:11 | 2017-10-17 05:11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | 32555 | [18 empty] | Julio Rincon | Julio Cesar Duran |  |  |  | 17/10/2017 17:11 | 17/10/2017 05:11 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 17:11 | 2017-10-17 17:11 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
MED.80 con Guayabal | 2340 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | FALSO | 2017-10-09 19:37 | 2017-10-17 10:12 | Channel Element | TRUE | Nokia | RNC05MED | 2004 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-15 17:57 |  |  |  | 10.55.175.122 | Albeiro Yepes |  |  |  | 13081238 | CRQ000001034183 |  | NO | [6 empty] | ON_AIR | NA | FUREL | CRQ No coincide con la actividad |  | 2017-10-15 17:57 |  |  |  |  | 23407, 23420, 23509 37930, 37939, 37938 |  |  |  |  | 2017-10-15 17:57 | [5 empty] | 2017-10-15 17:57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPRFModule-17954 | [18 empty] | EDISON OSPINA | [10 empty] | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
SND.Rb2 Piedecuesta-3 | 23439 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-04 16:32 | 2017-10-17 12:58 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC05BUC | 1054 | Santander | Nor Oriente | 2017-10-13 22:40 |  |  |  | 10.255.8.26 | Cesar Mican | Sergio Andres Camacho |  |  |  | CRQ000001033872 | ABIERTO | SI | 2017-10-17 12:58 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | K, L, N, Q, R, T | ON_AIR | NA | TECHMAHINDRA | Se finaliza seguimiento 36H NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_SND.Rb2 Piedecuesta-3_1900 _ 2 NODO |  | 2017-10-13 22:40 | 2017-10-17 12:58 | 2017-10-17 12:58 | 8809 | 248 | 34411 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-15 08:47 | [5 empty] | 2017-10-04 16:16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-20083 | [19 empty] | CARLOS DELAOSSA |  |  |  | 17/10/2017 12:58 | 17/10/2017 12:58 | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 12:58 | 2017-10-17 12:58 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
SND.Rb2 Piedecuesta-3_ 2 NODO | 23439 | 34411,34412,34413,34414,34415,34416 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 16:32 | 2017-10-21 17:20 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC05BUC | 1054 | Santander | Nor Oriente | 2017-10-15 08:47 |  |  |  | 10.255.8.26 | Cesar Mican | Sergio Andrés Camacho | Raúl Zúñiga | Raúl Zúñiga |  | CRQ000001031191 | NO | SI | 2017-10-21 17:20 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X, Y, Z, U, Y1, Y2, Y3, Y4 | ON_AIR | NA | TECHMAHINDRA | Sitio con la actividad S_DI_SN_3G_SND.Rb2 Piedecuesta-3_1900 _ 1 NODO SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION |  | 2017-10-05 13:26 | 2017-10-21 17:20 | 2017-10-17 12:58 | 8809 | 248 | 34411,34412,34413,34414,34415,34416 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-17 12:58 | 2017-10-17 12:58 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-20083 | [9 empty] | BASE STATION OPERATION DEGRADED | [8 empty] | Wilson Vargas | CARLOS DELAOSSA |  |  |  | 21/10/2017 17:20 | 17/10/2017 12:53 | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 17:20 | 2017-10-21 17:20 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAL.Ecopapel | 23507 | 35070,6623 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-05 20:52 | 2017-10-15 13:23 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC05ING | 2357 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-05 20:52 |  |  |  | 10.249.232.42 | JULIAN OBANDO | Astrid Melendez | Raúl Zuñiga | Astrid Melendez | 2501945 | CHG4638 | ABIERTO | NO | 2017-10-15 13:23 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR | NA | INGETEL SAS |  |  | 2017-10-08 15:54 | 2017-10-11 15:49 | 2017-10-11 15:49 | 12009 | 10 | 35070,6623 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-11 15:49 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32890 | [18 empty] | GIOVANNI LAMPREA | FELIPE PEÑA |  |  |  | 11/10/2017 15:49 | 11/10/2017 15:49 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 13:23 | 2017-10-15 13:23 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUN.IND Tractocarga P1 | 23541 | 35417,35418 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-02 17:54 | 2017-10-09 20:18 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC14TRI | 1663 | Cundinamarca | Centro |  | 2017-10-09 20:18 |  |  |  | Rafael Salazar | WILLIAM LEONARDO DIAZ COBOS | Francisco Zapata | Francisco Zapata |  | CRQ000001033870 | NO | SI | 2017-10-09 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I, O | ON_AIR | NA | IP Móviles | Se confirma Seguimiento 36H exitoso sitio pasa a producción, se adjuntan evidencias de sectores working. |  | 2017-10-09 20:18 | 2017-10-09 20:18 | 2017-10-09 20:18 | 6805 | 3 | 35417,35418 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-09 20:18 | 2017-10-09 18:18 |  |  |  |  | 2017-10-03 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-20932 | [18 empty] | PENDIENTE | Andres Morales |  |  | Error comisionamiento BTS | 09/10/2017 17:52 | 09/10/2017 20:18 | NA | NA | NA | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 | 2017-10-09 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
MED.Volador | 236 | 236,237,238,239,240,241 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-17 20:17 | 2017-10-19 20:17 | Modernizacion Multiradio | FALSE | NOKIA | BSC23MED | 268291 | medellin | Nor Occidente | [5 empty] | YERALDIN RESTREPO |  |  |  | 12246132 | CRQ000001015302 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | FUREL | Para la Actividad Para la actividad N N_MMR_MED.Volador_850/1900Mhz_GSM, se reporta PRECHECK NO EXITOSO. |  |  |  |  | 1503 | 9 | 23041,23042,23043,23044,23045,23046 23042 23043 23044 23045 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 20:17 | 2017-10-17 20:17 |  |  |  |  | 2017-10-19 09:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-MOD-5539 | [18 empty] | SEBASTIAN LOPERA | [6 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
GIR.IND Unicentro | 23600 | 36008, 36009, 36010, 36011 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | FALSO | 2017-10-09 14:46 | 2017-10-19 16:01 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC05TRI | 1654 | Girardot | Oriente | 2017-10-11 16:11 |  |  | 2017-10-12 10:22 | 10.248.107.154 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Sergio Andres Camacho Amarillo |  |  |  | CRQ000001032301 | ABIERTO | NO |  | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR | NA | MER | Para la actividad S_DI_SN_3G_GIR.IND Unicentro_1900, se notifica INICIO PRECHECK. |  | 2017-10-19 16:01 |  |  | 5029 | 36 | 36008, 36009, 36010, 36011 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-11 17:47 | [5 empty] | 2017-10-12 10:23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-17168 | Actualización de DF | [12 empty] | 1 |  |  |  | Favor reanudar precheck. Tipificación: Actualización de DF. Se adjunta DF actualizado | Fabio Pardo | Luis Hernandez | [5 empty] | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CUN.Las Delicias | 23608 | 3609,23608 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-04 16:05 | 2017-10-09 18:39 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC14TRI | 1663 | Cundinamarca | Centro |  |  |  |  | 10.58.89.162 | CAROL RODRIGUEZ | William Mauricio Amado Rodriguez | Andres Ortiz Vivero | Astrid Melendez | 13168009 | PE(CRQ) | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR | NA | NEXPRO | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CUN.Las Delicias_850_3G. |  | 2017-10-06 22:05 | 2017-10-06 10:05 |  | 6805 | 3 | 36087,36088,36089,36090,36090,36091,36092,36093,36094,36095,36096,36095,36096,36097,36098 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-06 22:05 | [5 empty] | 2017-10-06 22:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) |  |  | RF-amprfmODULE-17551 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) |  | PRACH PROPAGATION DELAY CLASS | 4,5,6,7,8,9,10,11. |  |  |  |  | Se evidencia variación en HSDPA y HSUPA USR | - HSUPA USR y para PRACH DELAY CLASS 4,5,6,7,8,9,10,11. | [7 empty] | FABIAN CARDOZO | MIGUEL SUPELANO |  |  | Degradacion KPI | 9/10/2017 6:39 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CUN.Las Delicias | 23609 | 36088,36089,36090,36087 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-19 18:58 | 2017-10-26 16:30 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC14TRI | 1663 | Cundinamarca | Centro |  |  |  |  | 10.249.195.98 | HENRY PINEDA |  |  |  | 12980406 | CRQ000001034886 |  | NO | [6 empty] | NO ON AIR |  | NEXPRO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  |  |  |  | 6805 | 3 | 36087,36088,36089,36090 |  |  |  |  | 2017-10-19 18:58 | 2017-10-19 18:58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-MOD-6802 | [18 empty] | FABIAN CARDOSO | MIGUEL SUPELANO | [9 empty] | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Soledad | 23636 | 36367,36368 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-11 19:51 | 2017-10-16 16:47 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro | 2017-10-11 19:51 |  |  |  | 192.168.236.121 | Hever Moncayo Martinez | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento | 12605282 | CHG4140 | NA | NO | 2017-10-16 16:47 | NA | ABIERTO | NA |  | L,R | ON_AIR | NA | NOKIA |  |  | 2017-10-16 10:36 | 2017-10-16 16:47 |  | 5602 | 28 | 36367,36368 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-16 04:47 | 2017-10-16 04:47 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32832 | [18 empty] | Fabian Cardozo |  |  |  |  | 16/10/2017 4:47 p. m. | 16/10/2017 04:47 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 16:47 | 2017-10-16 16:47 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Gustavo Restrepo | 23732 | 6070,7809,37323,37325 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Reinicio 12H | FALSO | 2017-10-11 19:20 | 2017-10-23 11:27 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro | 2017-10-21 16:42 |  |  |  | 10.58.88.145 | HENRY PINEDA | María Lorena Díaz Borray | Andrés Fabián Ortiz Vivero |  | 12495196 | CHG4138 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  | Q, K, N, T | NO ON AIR | NA | NOKIA_OSC | Se presenta degradación en el KPI AVERANGE RTWP (RNC_19a), sobre el sector T. Valor de 90,50 dBm. |  | 2017-10-19 13:45 | 2017-10-20 13:36 |  | 5032 | 52 | 6070,7809,37323,37325 | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 3 | 2017-10-21 16:42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) |  |  | NA |  | Average RTWP (RNC_19a) | 90,50 dBm | [15 empty] | Fabian Cardozo | ALEXANDER BOHORQUEZ |  |  | Alto RTWP | 21/10/2017 4:42:00 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 11:51 | 2017-10-24 11:51 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Rb Soledad-2:H2 | 23902 | 39030,39034,39033,39029,39031,39032 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-10 19:09 | 2017-10-14 11:17 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro | 2017-10-15 15:07 |  |  | 2017-08-14 18:33 | 10.55.70.50 | Daniel Olaya | Javier Sebastian Torres | Lenin Joel Pinzón Santos |  | NA | CRQ000001020091 | NO | NO | 2017-10-14 11:17 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | J,Q,P,I,K,O | ON_AIR | NA | CLARO | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB Soledad-2 H:2_1900_Bloqueo_BOG.Soledad-2_1900. La actividad pasa a seguimiento 36H. |  | 2017-07-27 10:30 | 2017-10-12 16:38 | 2017-10-12 16:38 | 5602 | 28 | 39030,39034,39033,39029,39031,39032 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-15 15:07 | 2017-10-15 15:07 |  |  |  |  | 2017-08-09 20:24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-18381 | Optimización Física RF | KPI RAB SR Voice en sectores I,O en horas hábiles | 94% | [14 empty] | ón aumentando la potencia de los sectores UMTS 1900 a 30W. | EDGAR GONZALEZ | LUIS QUINTERO |  |  | Degradacion KPI | 12/10/2017 16:38 | 15/10/2017 15:07 | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 15:07 | 2017-10-15 15:07 |  |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
FLO.Ciudadela-2 | 23916 | 39161, 39160, 33822, 33821, 33829, 33828 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Reinicio 12H | FALSO | 2017-10-06 09:55 | 2017-10-23 10:36 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC16TRI | 1665 | Florencia | Sur Occidente | 2017-10-09 11:23 | 2017-10-09 18:19 |  | 2017-10-20 09:45 | 10.160.102.66 | Elkin Yesid Lopez | Alejandro Ortega | Raúl Zuñiga |  |  | CRQ000001027635 | NO | NO |  | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, | NO ON AIR | NA | OIN | Se realiza seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_FLO.Ciudadela-2_850:2, ejecutada en el sitio en mención |  | 2017-10-09 11:23 | 2017-10-12 12:08 |  | 6002 | 7 | 33821, 33822, 39160, 39161, 39928, 39929 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-12 13:08 | [5 empty] | 2017-09-01 13:58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-18934 | Cambio de Jumper | Degradación en el kpi Average RTWP | [7 empty] | Alarmas activas de RX Signal level failure |  |  |  | 1 |  |  |  | Señores NOC Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención. Tipificación: Cambio de Jumper Quedo atento a sus comentarios e indicaciones | Humberto Torres Acosta | Rafael Caro | [5 empty] | NA | NA | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | NOKIA-ZTE
IBG.IND Colombina | 23959 | 39595,39596 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-05 | 2017-10-18 12:48 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC02ARA | 1001 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-16 19:41 |  |  |  | 10.43.218.114 | Juan Carlos Herrera | Francisco Peña | Francisco Javier zapata Sanabria | Francisco Javier zapata Sanabria |  | CRQ000001028114 | NO | NO | 2017-10-18 12:48 | CERRADO | ABIERTO | CERRADO |  | I, O | ON_AIR | NA | TechMahindra | Se confirma seguimiento 36 horas exitoso para el trabajo S_DI_SN_3G_IBG.IND Colombina_1900:2 , sitio pasa a producción |  | 2017-10-12 07:57 | 2017-10-18 12:48 | 2017-10-18 12:48 | 9602 | 172 | 39595,39596 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-18 12:48 | 2017-10-18 12:48 |  |  |  | 3 |  | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-15872 | [18 empty] | Juan de Dios Aguilera | Hanzel Castro |  |  |  | 18/10/2017 12:48 | 18/10/2017 12:48 | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 12:48 | 2017-10-18 12:48 |  |  |  |  | VERDADERO |  | ZTE
BOG.Exito Boyaca | 23961 | 39617,33891 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-20 12:13 | 2017-10-24 14:42 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | Claro | RNC02TRI | 1651 | Bogota | Centro | 2017-10-20 16:43 |  |  |  | 10.248.27.122 | Elkin Lopez | Astrid Melendez | Astrid Melendez | María Lorena Díaz Borray |  | CRQ000001032430 |  |  | 2017-10-24 14:42 |  |  |  |  | Z, X3 | ON_AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-10-20 18:39 | 2017-10-23 14:58 |  | 5024 | 66 | 39617, 33891 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-PE-19758 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Elver Armando Vega Calderon | Edwin Alba | [10 empty] | 2017-10-24 14:42 | 2017-10-24 14:42 | [5 empty] | 0 | ZTE
SOA.Compartir | 23996 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-19 22:02 | 2017-10-26 12:53 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC01VEN | 1550 | Soacha | Centro |  |  |  |  | 10.43.58.42 | Christian Quintero | Jidith Mirleidys Rios Guzmán |  |  | 12823393 | CRQ000001034882 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | GAMMA SOLUTIONS |  |  | 2017-10-26 12:53 |  |  | 5002 | 14 | 39968,39969 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-21 17:14 | 2017-10-21 17:14 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Felipe dueñas | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
SOA.Compartir | 23996 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-19 20:01 | 2017-10-26 12:54 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC01VEN | 1550 | Soacha | Centro |  |  |  |  | 10.43.58.42 | CRISTIAN QUINTERO | Jidith Mirleidys Rios Guzmán |  |  | 1254762812699802 | CHG5481 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | GAMMA SOLUTIONS | Se realiza notificación ASC ONAIR de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-26 12:54 |  |  | 5002 | 14 | 39968,39969 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 20:01 | 2017-10-19 20:01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-33556 | [18 empty] | Gustavo Diaz | CHRISTIAN ALVAREZ | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
SOA.Soacha-2 | 23997 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-05 | 2017-10-18 20:22 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC01VEN | 814717 | Soacha | Centro | 2017-10-10 10:23 |  |  |  | 10.43.60.130 | cristian quintero | Diego Ledezma | Darwin Rozo |  | 12870210 | CHG4532 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | L, R, M, S | NO ON AIR | NA | GAMMA | Se informa seguimiento 12h NO exitoso para actividad S_DI_2N_SOA.Soacha-2_1900MHz, se realiza revisión de los KPIS obteniendo lo siguiente • Presenta degradación en los KPIS de datos • No presenta alarmas • Se dejan los sectores bloqueados |  |  | 2017-10-18 20:22 |  | 5002 | 14 | 39978,39979, 39980,39981 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 08:22 | 2017-10-18 08:22 |  |  |  |  | 2017-10-18 08:24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-30914 | [18 empty] | CESAR MEJIA | jorge garzon | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
VAL.Caicedonia-2 | 24 |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-10-15 20:35 | 2017-10-21 19:30 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC02CAL | 709972 | Valle del cauca | Sur Occidente | 2017-10-15 20:35 |  |  |  |  | EDUARDO CANCINO |  |  |  | 12721515 | CRQ000001031037 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  | 1, 2, 3, 4, A, B, C | NO ON AIR | NA | SERVINTELCO |  | INC000010647011 | [5 empty] | 32231,32232,32233,32230,32234,32235,32236 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 11:23 | 2017-10-19 11:23 |  |  |  |  | 2017-10-21 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-MOD-12347 | [18 empty] | Julio Rincon | [6 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Ciudad Jardin | 240 | 2407,2408,2409,50698,50699,50700 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-03 15:30 | 2017-10-24 14:07 | Adecuaciones SE | FALSE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro | 2017-10-10 23:58 |  |  |  | 10.58.88.145 | Eduardo Cancino | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Darwin Rozo | Darwin Rozo | 13084903 | CRQ000001033552 | NO | NO | 2017-10-24 14:07 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR | NA | INGYTELCOM |  |  | 2017-10-10 11:58 | 2017-10-24 14:07 |  | 5032 | 52 | 2407,2408,2409,50698,50699,50700 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-10 23:58 | 2017-10-09 17:15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF.AMPUMTS850-13959 | [18 empty] | Cesar Mejia | Didier Quiceno |  |  |  | 24/10/2017 14:07 |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 |  | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
IBG.CC Estacion | 2411 | 2411 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-04 19:57 | 2017-10-16 13:50 | LTE Overlay | FALSE | Nokia | RC9 |  | Ibague | Sur Occidente |  | 2017-10-13 14:48 |  |  | 10.225.63.137 | Gabriel valdes | Andres Ortiz Vivero | Francisco Javier Zapata Sanabria |  | 10758928 | CHG2848 | NO | NO |  | NA | NA | NA |  | L2, 1 | NO ON AIR | NA | INGETEL | Cordial Saludo, Para la actividad N_SN_LTE_IBG.CC Estacion_2600MHz se confirma ***SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO/ESCALADO A IMPLEMENTACION***se adjunta CheckList. Observaciones: • Favor confirmar si el comportamiento del KPI Intra ENB HO SR es el |  | 2017-10-07 17:55 | 2017-10-16 13:50 | 2017-10-13 14:48 | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-07 16:28 | [5 empty] | 2017-10-16 13:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVRLTE-27236 |  | Intra eNB HO prep SR (LTE_5036a) | [16 empty] | Giovanny Lamprea Murcia | wilson bohorquez |  |  | Degradacion KPI | 16/10/2017 1:50 p. m. | 13/10/2017 14:48 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
MED.Cola del zorro | 2417 | 4106,4107,4108,24177,37843,37849 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-05 11:05 | 2017-10-12 12:33 | Cambio HW | FALSE | Nokia | RNC02MED | 2001 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-10 12:33 |  |  |  | 10.44.59.66 | YERALDIN RESTREPO |  |  |  | 13081238 | CRQ000001034183 | NA | NO | 2017-10-12 12:33 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | FUREL |  |  | 2017-10-12 12:33 | 2017-10-12 12:33 |  | 10004 | 2 | 4106,4107,4108,24177,37843,37849 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-12 12:33 |  |  |  | NA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | Cesar Mejia | PENDIENTE |  |  |  | 12/10/2017 12:33 | 12/10/2017 12:33 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
ARA.TAME-2 | 2424 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-13 15:32 | 2017-10-15 16:15 | LTE Overlay | FALSE | Nokia | RC09 | NA | Arauca | Oriente | 2017-10-13 15:32 |  |  |  | 10.232.203.129 | Ivan Barriga |  |  | Nestor Rodriguez | 12756649 | CHG2842 | ABIERTO | NO | 2017-10-15 16:15 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3 | ON_AIR | NA | JANACOR | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para OV_LTE_ RF_ARA.TAME-2_2600Mhz_LTE, sitio pasa a Producción. |  | 2017-10-15 16:20 | 2017-10-15 16:20 | 2017-10-15 16:20 | NA | NA | 1,2,3 | NA | ABIERTO | NA | ABIERTO | 2017-10-15 16:20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVRLTE-30186 | [18 empty] | Gustavo Díaz | Ladan Daza |  |  |  | 15/10/2017 16:20 | 15/10/2017 16:20 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Argelia | 24275 | 24275 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-05 19:49 | 2017-10-23 11:00 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC11TRI | 1650 | Bogota | Centro | 2017-10-11 11:22 |  |  |  |  | Eduardo Cancino | Lenin Joel Pinzón Santos | Lenin Joel Pinzón Santos | Carlos Felipe Triana Salinas | 12599453 | CHG4136 | ABIERTO | NO | 2017-10-19 09:49 | NA | NA | NA |  | L, R | ON_AIR | NA | NOKIA_OSC | Se notifica que la actividad **SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PRODUCCION** |  | 2017-10-12 18:17 | 2017-10-12 18:17 | 2017-10-15 15:20 |  |  | 42260, 42271 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 09:49 | 2017-10-19 09:49 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | 32609 | Se corrige DF | [17 empty] | Fabian Cardozo | PENDIENTE |  |  |  | 15/10/2017 15:20 | 19/10/2017 09:49 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 09:49 | 2017-10-19 09:49 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.PSB:P9 | 243 | 243, 244, 245 | 2G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Error configuracion Acceso | FALSO | 2017-10-06 09:56 | 2017-10-13 13:41 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSE | Claro | BSC23VEN | 258605 | Bogota | Centro |  | 2017-10-13 13:40 |  |  |  | Diego Cortes | Johanna Paola Mesa Sarmiento |  |  |  | CRQ000001031832 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | 1,2,,3 | NO ON AIR | NA | Asecones | 7600 BCF FAULTY ESMx System Module has lost connection to peer FSMx module , sitio no sepuede desbloquear | [7 empty] | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | 2017-10-13 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-20824 | [18 empty] | Edwin Alba | PENDIENTE | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Los Olivos | 24423 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-10 17:05 | 2017-10-25 12:09 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC01VEN | 1550 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.43.58.98 | Eduardo Cancino | Johanna Paola Mesa Sarmiento | William Leonardo Díaz Cobos | Francisco Javier Zapata Sanabria | 12735142 | CHG4463 | NA | NO | 2017-10-25 12:09 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | NEXPRO |  |  | 2017-10-18 19:55 | 2017-10-19 17:51 |  | 5002 | 14 | 6567, 6568, 6569, 10600, 10606, 10610 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR2DONODOB1900-30760 | [18 empty] | Fabian Cardozo | Henry trujillo |  |  |  | Francisco Zapata |  | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 12:09 | 2017-10-25 12:09 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAR.Mamonal-3 Reub | 24486 | 13509,13517 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 19:44 | 2017-10-26 14:10 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC01CAR | 3002 | Cartagena | Costa | [5 empty] | ARNOLD GUZMAN | Jidith Mirleidys Rios Guzmán |  |  | 12556983 | CHG4443 | ABIERTO | NO |  | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | OSC NOKIA | Se realiza validación de RE: S_DI_2N_CAR.Mamonal-3 Reub_1900Mhz_UMTS_****PRECHECK NO EXITOSO** |  | 2017-10-26 14:10 |  |  | 15030 | 130 | 13509,13517 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 | 2017-10-19 |  |  |  |  | 2017-10-26 14:15 | [14 empty] | 42 | [6 empty] | RF-MOD-10059 | [18 empty] | JOSE GOMEZ | JHON NIÑO |  |  | Pendiente Pruebas Alarmas |  |  | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
ARA.Fortul | 2449 | 1,2 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Maximo | FALSO | 2017-10-03 19:38 | 2017-10-18 | Sitio Nuevo LTE | FALSE | NOKIA | RCL9 | NA | Arauca | ORIENTE | 2017-10-09 08:47 |  |  |  | 10.227.42.1 | Julian Andres Obando | William Mauricio Amado Rodríguez |  | Maria Lorena Díaz | 12709484 | CHG1674 | ABIERTO | NO | 2017-10-18 11:20 | NA | NA | NA |  | 1,2 | ON_AIR | NA | JANACOR | 13 de October de 2017 16:08 presenta alarmas activas: |  | 2017-10-09 09:11 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | NA | NA | 1,2 | NA | ABIERTO | NA | ABIERTO | 2017-10-18 | 2017-10-18 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | F-OVRLTE-30283 | [9 empty] | NE O&M CONNECTION FAILURE | BASE STATION NOTIFICATION Antenna | [7 empty] | Giovanni Lamprea | Ladan Daza |  |  |  | 18/10/2017 00:00 | 18/10/2017 00:00 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 | 2017-10-18 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Restrepo-1 | 24694 | 46940,46941 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-06 | 2017-10-18 05:05 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC08TRI | 1376148 | Bogota | Centro | 2017-10-18 05:05 |  |  | 2017-10-13 13:13 | 10.248.156.138 | FABIO ANDRES CARDONA | William Mauricio Amado Rodriguez | William Mauricio Amado Rodriguez | William Mauricio Amado Rodriguez | 12699802 | CHG4131 | ABIERTO | NO | 2017-10-18 05:00 | NA | NA | NA |  | M,S | ON_AIR | NA | JANACOR LTDA | Se notifica fin seguimiento 36H para la actividad S_DI_2N_BOG.Restrepo-1_1900_3G, actividad pasa a PRODUCCION. Se adjunta evidencia |  | 2017-10-13 15:26 | 2017-10-15 16:16 | 2017-10-15 16:16 | 5032 | 52 | 46940,46941 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 19:25 | 2017-10-18 19:25 |  |  |  |  | 2017-10-11 15:18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32800 | Actualización de DF | [16 empty] | Se realiza cambio de FBBA y se actualiza DF por parte de NPO para el tema de las ADJS. En cuanto a las ADJW agradezco sean revisadas por comando en la BSC o en el NADC95. | Gustavo Diaz | PENDIENTE |  |  | Adyacencias Faltantes | 15/10/2017 16:16 | 18/10/2017 05:05 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 05:05 | 2017-10-18 05:05 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUN.Madrid-3 | 2478 | 44026, 61989 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-19 16:56 | 2017-10-19 16:56 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC14TRI | RNC14TRI | Cundinamarca | Centro |  |  |  |  | 10.249.194.10 | CRISTIAN QUINTERO |  |  |  | 13125731 | CHG5606 | SI | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | INGYTELCOM | [5 empty] | 6805 | 3 | 44026, 61989 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 18:11 | 2017-10-19 18:11 |  | ABIERTA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-OVR2DONODOB1900-33566 | [18 empty] | Gustavo Diaz | MAURICIO CALA |  |  | Adyacencias Faltantes |  |  | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOY.Nobsa Dicho | 24788 | 39257, 39258 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-05 19:16 | 2017-10-10 11:53 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC03TRI | 1652 | Boyaca | Nor Oriente | 2017-10-07 11:34 |  |  |  | 10.248.44.74 | PENDIENTE | William Mauricio Amado Rodriguez | Lenin Joel Pinzón Santos | Andrés Gilberto Salas Cubillos | 13272281 | CHG4922 |  | NO | 2017-10-14 19:24 | NA | NA | NA |  | N,T | ON_AIR | NA | EZENTIS | Para la actividad S_DI_SE_BOY.Nobsa Dicho_1900MHz_3G, se reporta SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H |  | 2017-10-07 11:59 | 2017-10-09 15:59 | 2017-10-10 11:53 | 5603 | 59 | 39257, 39258 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-10 11:53 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-15395 | [18 empty] | JUAN GABRIEL VALDES | JUAN GABRIEL VALDES |  |  |  | 10/10/2017 11:53 | 10/10/2017 11:53 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 | 2017-10-14 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOY.Nobsa Dicho | 24788 | 39257,39258,16514,45266,45267,45268 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-05 17:59 | 2017-10-10 09:45 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC03TRI | 3603 | Boyaca | Nor Oriente | 2017-10-07 11:22 |  |  |  | 10.248.42.58 | PENDIENTE | William Mauricio Amado Rodriguez | Jhon Diego Ledesma | Jhon Diego Ledesma | 1200846 | CHG4922 | NA | NO | 2017-10-10 09:45 | NA | NA | NA |  | N, T | ON_AIR | NA | EZENTIS | Se informa fin revisión 36 horas para actividad en asunto BOY.Nobsa Dicho 3G 1900_OV, Comportamiento satisfactorio en KPIs y sin alarmas en histórico, se confirma paso a producción A continuación evidencias sitio operativo, sin alamas activa, vista MM des |  | 2017-10-07 11:22 | 2017-10-10 09:45 | 2017-10-10 09:45 | 5603 | 59 | 39257,39258,16514,45266,45267,45268 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-10 09:45 | 2017-10-10 09:45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVR-33542 | [18 empty] | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 10/10/2017 09:45 | 10/10/2017 09:45 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 09:45 | 2017-10-10 09:45 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
GIR.IND Unicentro | 2487 | 1, 2 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-06 16:53 | 2017-10-19 22:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC9 |  | Girardot | Oriente | 2017-10-11 17:54 |  |  |  | 10.224.170.1 | Cesar Ortiz | Sergio Andres Camacho Amarillo | William Diaz Cobos | Lenin Joel Pinzón Santos |  | CRQ000001034318 | ABIERTO | NO | 2017-10-19 22:00 | CERRADO | CERRADO | PENDIENTE |  | L1,L2 | ON_AIR | NA | MER | Para la actividad S_DI_SN_4G_GIR.IND Unicentro_2600, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION. |  | 2017-10-11 17:54 | 2017-10-16 12:32 | 2017-10-19 22:00 |  |  | 1, 2 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-19 22:00 | 2017-10-19 22:00 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-17168 | [18 empty] | Fabio Pardo | Luis Hernandez |  |  |  | 19/10/2017 22:00 | 19/10/2017 22:00 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 22:00 | 2017-10-19 22:00 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.IND Convenciones Cubo | 2497 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-09-15 11:23 | 2017-09-21 06:18 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | Claro | RC09 |  | Bogota | Centro |  | 2017-09-21 12:00 |  |  | 10.224.42.193 | Jorge Rodriguez | Juan David Gonzalez | Alejandro Ortega |  |  | CRQ000001017923 | SI | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | L1 |  | NO ON AIR | NA | MER | Se notifica para la actividad RE: S_DI_SN_4G_BOG. IND Convenciones Cubo_2600 SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, debido a los siguientes factores, â€¢ Alarmas recurrentes de NE O&M CONNECTION FAILURE y NTP server is not accesible. â€¢ Se presenta comportamiento a |  | 2017-09-16 12:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-21 06:18 | 2017-09-21 10:36 |  |  |  | 11 | 2017-09-21 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 397 |  | NA |  | 14764 |  | RF-PE-20185 | [9 empty] | NTP server unavailable | NE O&M CONNECTION FAILURE |  |  | 1 | 0 | 7D | 85 |  | Harold Nino | Luis Hernandez | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 1 | NOKIA-ZTE
BOG.IND Convenciones Cubo | 2497 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-09-15 11:23 | 2017-09-21 06:18 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | Claro | RC09 |  | Bogota | Centro |  | 2017-09-21 12:00 |  |  | 10.224.42.193 | Jorge Rodriguez | Juan David Gonzalez | Alejandro Ortega |  |  | CRQ000001017923 | SI | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | L1 |  | NO ON AIR | NA | MER | Se notifica para la actividad RE: S_DI_SN_4G_BOG. IND Convenciones Cubo_2600 SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, debido a los siguientes factores, â€¢ Alarmas recurrentes de NE O&M CONNECTION FAILURE y NTP server is not accesible. â€¢ Se presenta comportamiento a |  | 2017-09-16 12:00 |  |  |  |  | 100 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-21 06:18 | 2017-09-21 10:36 |  |  |  | 11 | 2017-09-21 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 397 |  | NA |  | 14764 |  | RF-PE-20185 | [9 empty] | NTP server unavailable | NE O&M CONNECTION FAILURE |  |  | 1 | 0 | 7D | 85 |  | Harold Nino | Luis Hernandez | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 1 | NOKIA-ZTE
BOG.Muzu-2 | 24977 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 20:07 | 2017-10-13 10:37 | Adecuaciones Overlay | FALSE | Nokia | RNC01ARA | 1000 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.43.95.210 | Julian Obando | Sergio Andrés Camacho | Sergio Andrés Camacho | Sergio Andrés Camacho | 13030627 | CRQ000001033462 |  | NO | 2017-10-13 10:37 |  |  |  |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR | NA | ADSM Ingenieros | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-13 10:37 | 2017-10-13 10:37 |  | 5001 | 13 | 49776,49777,49778,49779,49780,49781 |  |  |  |  | 2017-10-12 03:36 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVRLTE-30776 | [18 empty] | Juan Garzon |  |  |  |  | 13/10/2017 10:37 | 13/10/2017 10:37 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 10:37 | 2017-10-13 10:37 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Muzu-2 | 24977 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 20:07 | 2017-10-13 10:37 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC01ARA | 1000 | Bogota | Centro | 2017-10-04 22:07 |  |  |  | 10.43.95.210 | Julian Obando | Sergio Andres Camacho Amarillo |  |  | 13030627 | CRQ000001033462 | NA | NO | 2017-10-13 10:37 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | ADSM Ingenieros | Se realiza notificación de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-13 10:37 | 2017-10-13 10:37 | 2017-10-12 12:22 | 5001 | 13 | ,49777,49778,49779,49780,49781 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-13 10:37 | 2017-10-12 12:22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPRFModule-16473 | [18 empty] | Jose Espitia |  |  |  |  | 13/10/2017 10:37 | 13/10/2017 10:37 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 10:37 | 2017-10-13 10:37 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.IND Convenciones Cubo-3 | 2499 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-09-15 11:36 | 2017-09-15 04:59 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC09 |  | Bogota | Centro |  | 2017-09-15 12:00 |  |  | 10.224.42.195 | Jorge Rodriguez | Christian Motta |  |  |  | CRQ000001017925 | SI | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | L1 |  | NO ON AIR | NA | MER | Se notifica INICIO PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Palms Avennue ALT1 2Tx_LTE_2600, ya que no es posible realizar el desbloqueo del sector y el sitio presenta alarmas activas Difference between BTS master clock and reference frequency | [7 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-15 04:59 | 2017-09-15 01:09 |  |  |  | 17 | 2017-09-15 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 397 |  | NA |  | 14765 |  | RF-PE-20185 | [9 empty] | Synchronization lost | BTS reference clock missing | Difference between BTS master clock and reference frequency |  | 1 | 0 | 7D | 231 |  | Harold Nino | Luis Hernandez | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.IND Convenciones Cubo-3 | 2499 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-09-15 11:36 | 2017-09-15 04:59 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC09 |  | Bogota | Centro |  | 2017-09-15 12:00 |  |  | 10.224.42.195 | Jorge Rodriguez | Christian Motta |  |  |  | CRQ000001017925 | SI | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | L1 |  | NO ON AIR | NA | MER | Se notifica INICIO PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Palms Avennue ALT1 2Tx_LTE_2600, ya que no es posible realizar el desbloqueo del sector y el sitio presenta alarmas activas Difference between BTS master clock and reference frequency | [7 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-15 04:59 | 2017-09-15 01:09 |  |  |  | 17 | 2017-09-15 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 397 |  | NA |  | 14765 |  | RF-PE-20185 | [9 empty] | Synchronization lost | BTS reference clock missing | Difference between BTS master clock and reference frequency |  | 1 | 0 | 7D | 231 |  | Harold Nino | Luis Hernandez | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
FLO.Andes | 2505 | 1, 2, 3 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-10-13 15:46 | 2017-10-14 12:14 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | Claro | Closter 9 |  | Florencia | Sur Occidente |  | 2017-10-14 12:14 |  |  | 10.232.195.153 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | María Lorena Díaz Borray |  |  |  | CRQ000001034294 | [6 empty] | L1,L2,L3 |  | NO ON AIR |  | OIN | Nodo con alarmas activas Failure in optical interface, OVP Paralelo Lowel |  | 2017-10-14 12:14 |  |  |  |  | 1, 2, 3 |  |  |  |  | 2017-10-14 12:14 | [5 empty] | 2017-10-14 12:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [16 empty] | Failure in optical RP3 interface | OVP Paralelo Lower |  |  | 1 |  |  |  |  | Humberto Torres | Rafael Caro |  |  | Alarmas de HW | [13 empty] | FALSO |  | ZTE
FLO.Ciudadela-2 | 2506 | 1, 2, 3 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-17 17:12 | 2017-10-25 13:53 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | Closter 9 |  | Florencia | Sur Occidente |  | 2017-10-25 13:53 |  |  | 10.232.195.161 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Carlos Ortiz |  |  |  | CRQ000001031538 | CERRADO | SI |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | L1,L2,L3 |  | NO ON AIR |  | OIN | Presenta alarmas activas VSWR , TRASMISSION PATH FAILIRE |  | 2017-10-20 19:55 | [5 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-17 05:12 | 2017-10-17 05:12 |  |  |  |  | 2017-10-25 13:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-PE-18934 | [9 empty] | VSWR major alarm | VSWR minor alarm | TRASMISSION PATH FAILIRE | [6 empty] | Humberto Torres | Rafael Caro |  |  | Alarmas de TX |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
FLO.Florida | 2507 | 1, 2 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-13 15:26 | 2017-10-18 16:53 | Sitio Nuevo LTE | FALSE | Claro | RC9 |  | Florencia | Sur Occidente | 2017-10-14 16:22 |  |  |  | 10.232.195.169 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Raúl Zuñiga | Andres Salas | Andres Salas |  | CRQ000001034271 | ABIERTO | NO | 2017-10-18 16:53 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR | NA | OIN | Se notifica INICIO PRECHECK para la actividad S_DI_SN_4G_FLO.Florida_2600, se realiza DESBLOQUEO de sectores |  | 2017-10-14 18:31 | 2017-10-18 16:53 | 2017-10-18 |  |  | 1, 2 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-18 | 2017-10-18 | [26 empty] | RF-PE-15122 | [18 empty] | Humberto Torres | Rafael Caro |  |  |  | 18/10/2017 4:53:00 p. m. |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 | 2017-10-18 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
TOL.RB Suarez | 2513 | 1 | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-09-26 16:47 | 2017-10-21 19:19 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | CL09 |  | Tolima | Sur Occidente | 2017-10-13 08:28 |  |  |  | 10.232.195.217 | Jorge Rodriguez | Diana Bocarejo | Francisco Peña | Francisco Peña |  | CRQ000001030532 | ABIERTO | NO | 2017-10-20 12:56 | CERRADO | ABIERTO | CERRADO |  | L1, | ON_AIR | NA | OIN | Se reporta inicio seguimiento 36H. Se desbloquea TOL.Rb Suarez_LTE. Se bloquea TOL.Suarez_LTE. Vistas de MM se encuentran activadas. |  | 2017-09-28 11:52 | 2017-10-03 15:06 | 2017-10-13 08:28 | N/A | N/A | 1 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-13 08:28 | 2017-10-13 06:28 |  |  |  |  | 2017-09-29 21:43 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | [6 empty] | RF-PE-19284 | [18 empty] | Humberto Torres | Rafael Montenegro |  |  |  | 13/10/2017 08:28 | 20/10/2017 12:56 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 12:56 | 2017-10-20 12:56 | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
IBG.Los Tunjos | 253 | 253,254,255,256 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-02 22:11 | 2017-10-14 11:02 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC05VEN | 223536 | Ibague | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.58.2.81 | CESAR MIKAN | Francisco Peña |  | Manuel Francisco Peña Belalcazar |  | PENDIENTE | NA | NO | 2017-10-14 11:02 | NA |  | NA |  | 1,2,B,A | ON_AIR | NA | Blue Skill | Se reporta fin Precheck Exitoso para actividad N_MMR_IBG.LOS TUNJOS_850_1900. |  | 2017-10-02 22:11 | 2017-10-14 11:02 |  | 125 | 187 |  | NA | NA | NA |  | 2017-10-14 11:02 | 2017-10-11 08:48 |  |  |  |  | 2017-10-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-5339 |  | DL GPRS RLC throughput (trf_235b) |  | UL GPRS RLC throughput (trf_233c) | [14 empty] | HECTOR FABIAN OBANDO | PENDIENTE |  |  |  | 14/10/2017 11:02 | 14/10/2017 11:02 |  |  | NA | NA |  | 2017-10-14 11:02 |  | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUC.La Libertad | 2533 | 47780, 47781, 39428, 39429 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-13 08:51 | 2017-10-18 16:14 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC04BUC | 1053 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-13 08:51 |  |  |  | 10.58.48.2 | Henry Pineda | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | 13156623 | CHG5438 |  |  | 2017-10-18 16:14 |  |  |  |  | N,T,M, S | ON_AIR | NA | Ezentis |  |  | 2017-10-18 16:14 | 2017-10-18 16:14 |  | 8004 | 247 | 47780, 47781, 39428, 39429 |  |  |  |  | 2017-10-13 08:51 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-10280 | [18 empty] | Damian Acosta | harry aguilera |  |  |  | 18/10/2017 16:14 | 18/10/2017 16:14 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 16:14 | 2017-10-13 08:33 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUC.La Libertad | 2533,6176,533 | 5337,5338,5339,47780,39428,40625,40626,40627,40628 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-13 20:36 | 2017-10-17 18:58 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC04BUC | 1053 | Cucuta | Nor Oriente |  |  |  |  | 10.58.48.2 | Henry Pineda | Jorge Cantor | Jorge Cantor | Jorge Cantor | 13174901 | PENDIENTE |  | NO | 2017-10-17 18:58 | [5 empty] | ON_AIR | NA | Ezentis | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad S_DI_SE_CUC.La Libertad_1900Mhz_UMTS. Sitio pasa a PRODUCCION |  | 2017-10-17 18:58 | 2017-10-17 18:58 | 2017-10-17 18:58 | 8004 | 247 | 5337,5338,5339,47780,39428,40625,40626,40627,40628 |  |  |  |  | 2017-10-17 18:58 | 2017-10-17 18:58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-15419 | [18 empty] | Damian Acosta | harry aguilera |  |  |  | 17/10/2017 18:58 | 17/10/2017 18:58 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CAL.San Nicolas | 2534 | 25347,25348,25349,6683,6684,6685 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente CRQ | FALSO | 2017-10-10 17:41 | 2017-10-17 18:12 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC05ING | 2357 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-15 13:00 |  |  |  | NA | Ivan Barriga | Andres Gilberto Salas Cubillos | Andres Gilberto Salas Cubillos | Nicolas Robles Bello | 12872815 | PENDIENTE |  | NO | 2017-10-17 18:12 |  |  |  |  | O,P,Q,I,J,K | ON_AIR | NA | Servintelco | CRQ000001034254 No coincide |  | 2017-10-15 15:30 | 2017-10-15 15:30 | 2017-10-17 18:12 | 12009 | 10 | 25347,25348,25349,6683,6684,6685 |  |  |  |  | 2017-10-17 18:12 | 2017-10-17 18:12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-17221 | [9 empty] | activas de ovps que son alarmas previas de la actividad | [8 empty] | Julio Rincon | Juan G Medina |  |  |  | 17/10/2017 18:12 | 17/10/2017 18:12 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 18:12 | 2017-10-17 18:12 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAL.San Nicolas | 2534 | 25347,25348,25349,6683,6684,6685 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-17 19:38 | 2017-10-20 09:25 | Upgrade Modulos RF | FALSE | NOKIA | RNC05ING | 2357 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-17 19:38 |  |  |  | NA | Cristian Quintero | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Andrés Gilberto Salas Cubillos | 12872817 | CRQ000001034860 | NO | NO | 2017-10-20 09:25 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | Servintelco |  |  | 2017-10-19 09:36 | 2017-10-19 09:36 | 2017-10-19 09:36 | 12009 | 10 | 25347,25348,25349,6683,6684,6685 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-20 09:25 | 2017-10-20 09:25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-MOD-9918 | [18 empty] | Julio Rincon | Juan G Medina |  |  |  | 19/10/2017 09:36 | 20/10/2017 09:25 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 09:25 | 2017-10-20 09:25 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Teusaquillo Parque P6 | 255 | 255,256,257 | 2G | 850MHz | Escalado a RF | Degradacion KPI | FALSO | 2017-08-23 09:13 | 2017-08-29 05:21 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | RC05 |  | Bogota | Centro | 2017-08-25 12:00 |  |  |  |  | Jorge Rodriguez | Jhon Enciso | Octavio Torrado |  |  | CRQ000001029971 | NA | NO |  | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | 1, 2, 3, | NO ON AIR | NA | IPMOVILES LTDA | Lina Casallas: Ingenieros Grupo RF, agradezco su concepto respecto al trabajo teniendo en cuenta que el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. En caso de ser comportamiento esperado o si se procederá con Initial Tuning, por favor justificar mediante |  | 2017-08-24 12:00 |  |  | 506 | 211 |  | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-08-29 05:21 | 2017-08-25 01:22 |  |  |  | 34 | 2017-08-29 12:00 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 939 |  | NA | UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4) Variacion = [-3], TCH denied new call (blck_29) Variacion = [5], UL EGPRS RLC throughput (trf_234) Variacion = [-2], DL EGPRS RLC throughput (trf_236) Variacion = [-2], RAB SR Voice (RNC_231d) Variacion = [ | 14009 |  | RF-MOD-5955 |  | UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4) | -3 | TCH denied new call (blck_29) | 5 | UL EGPRS RLC throughput (trf_234) | -2 | DL EGPRS RLC throughput (trf_236) | -2 |  |  |  |  | 4 | 4 | 7D | 638 |  | William Cuervo | Samuel silva | P&D 5D | 638 | Degradacion KPI |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  | Dedicadas Sencillas | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
ATL.Piojo-2 | 256 |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-07 20:04 | 2017-10-17 17:31 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC03ALK | 320308 | Atlantico | Costa | [5 empty] | Christian Geovany Quintero Llanes | Jhon Diego Ledesma |  |  | 12483874 | CRQ000001029247 | NA | NO | 2017-10-17 17:31 | NA | NO | NA |  | 1, 2, 3, A, B | ON_AIR | NA | ADSM INGENIEROS LTDA | Se realiza revisión precheck no exitosa para la actividad de MMR_ATL.PIOJO-2_850/1900Mhz, se presentan las siguientes observaciones: • Se observa recurrencia en alarmas de LOSS OF INCOMING 2M SIGNAL que no se evidencia previas a la actividad |  | 2017-10-17 17:31 | 2017-10-17 17:31 |  |  |  |  | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 17:31 | 2017-10-17 17:31 |  |  |  |  | 2017-10-17 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-7523 | [18 empty] | Tomy Cantillo |  |  |  |  | 17/10/2017 17:31 | 17/10/2017 17:31 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CAL.La Floresta | 2568 | 6546, 6547, 6548, 6549, 25130, 25687, 25688, 25689 | 3G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-13 06:34 | 2017-10-24 15:10 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | RNC04ING | 2356 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-20 13:46 |  |  | 2017-10-19 18:28 | 10.58.44.33 | Henry Pineda | Raul Zuñiga | Raul Zuñiga |  | 12546365 | CRQ000001034125 | NA | NO |  | NA | ABIERTA | NA |  | O,R,Q,I,J,K,L,P | NO ON AIR | NA | SERVINTELCO | Se realiza precheck exitoso para la actividad N_MMR_CAL.La Floresta_850/1900Mhz, Y Se realiza seguimiento 12 horas no exitoso El sitio presenta degradación en los kpis kpi . HARD_BLCK_DL tbf_16b en los sectores 1,3,A,B,C con valores de hasta 12,77% |  | 2017-10-18 17:29 | 2017-10-20 13:46 |  | 12006 | 7 | 6546, 6547, 6548, 6549, 25130, 25687, 25688, 25689 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 05:29 | 2017-10-18 05:29 |  |  |  |  | 2017-10-18 17:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPRFModule-17126 | Cambio de Parámetros | kpis kpi . HARD_BLCK_DL tbf_16b en los sectores 1,3,A,B,C | 12,77% | HARD_BLCK_UL tbf_15a sector 1 | 3.69% | [12 empty] | Se revisa sitio y se realiza WA GENA & EGENA y se observa mejora, agradezco su amable colaboración con el reinicio de seguimiento y puesta en producción. | Julio Rincon | Andres Dorronsoro |  |  | Error comisionamiento BTS | 24-10-2017 15:10:00 |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CAL.La Floresta | 2568 | 25688,25689,6546,6547,6548,6549,25687 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-05 09:27 | 2017-10-10 12:10 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC04ING | 2356 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-10 12:10 |  |  |  | 10.248.79.154 | Henry Pineda | Sergio Andres Camacho | Sergio Andres Camacho | Sergio Andres Camacho | 12546365 | PENDIENTE CRQ |  | NO | 2017-10-10 12:10 |  |  |  |  | Y,Z,Y1,Y2,Y3,Y4,X | ON_AIR | NA | SERVINTELCO | CRQ No concuerda en el Remedy |  | 2017-10-10 12:10 | 2017-10-10 12:10 | 2017-10-10 12:10 | 12006 | 7 | 25688,25689,6546,6547,6548,6549,2568 |  |  |  |  | 2017-10-10 12:10 |  |  |  | NA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPRFModule-17126 | [18 empty] | Julio Rincon | Andres Dorronsoro |  |  |  | 10/10/2017 12:10 | 10/10/2017 12:10 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 12:14 | 2017-10-10 12:14 | 43018,51 |  |  |  | FALSO |  | ZTE
IBG.IND Fibratela | 2590 | 1 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-09-28 08:14 | 2017-10-08 11:20 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC9 | NA | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-03 22:03 | 2017-10-03 18:07 |  |  | 10.232.202.225 | Andres Carvajal | Ronald Jardim | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Astrid Melendez | Pendiente | CRQ000001032772 | ABIERTO | SI | 2017-10-08 11:20 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | L1 | L1 | ON_AIR | NA | MER | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_IBG.IND Fibratela. |  | 2017-09-29 16:19 | 2017-10-04 11:21 |  | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-08 11:20 | 2017-10-02 17:48 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | [6 empty] | RF-PE-20061 |  | No se cuenta con attempts para los KPIS inter X2 | [16 empty] | Juan de Dios Aguilera | Luis Hernandez |  |  |  | 5/10/2017 5:28:00 p. m. | 08/10/2017 11:20 | NA | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-08 11:20 | 2017-10-08 11:20 | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.Santa Ines-1 | 25916 | 56430-59167-43482-43481-56436-59168-59169-56440 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-12 08:47 | 2017-10-22 15:52 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC12VEN | 1562 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 192.168.236.149 | Andres Sanchez | Darwin Roso |  |  | 12777958 | CRQ000001029912 | [8 empty] | NO ON AIR |  | Neostar |  |  | 2017-10-22 15:52 |  |  | 8807 | 35 | 56436-56440-59168-59169 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Jhonnatan Novoa | [9 empty] | CRQ NO CORRESPONDE | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAL.Carrillon | 2594 | 25947,25948,25949,18897,18898,18899 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-20 20:43 | 2017-10-23 12:18 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC06ING | 2359 | Cali | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.58.44.114 | Eduardo Cancino | Francisco Peña |  |  | 12435406 | CRQ000001035079 | NO | NO |  | N/A | N/A | N/A |  |  | NO ON AIR |  | INGETEL |  |  | 2017-10-21 11:52 |  |  | 12012 | 13 | 25947,25948,25949,18897,18898,18899 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-10-21 11:52 | 2017-10-21 11:52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPRFModule-17044 | [18 empty] | GIOVANNY LAMPREA | YEISON ANDRES CORDOBA LOPEZ | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | TAREAS SIN CREAR | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
IBG.Los Tunjos | 2628 | 1,2 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-18 03:57 | 2017-10-22 10:47 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | NA | NA | Ibague | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.232.193.65 | Cesar Mican | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Johanna Paola Mesa Sarmiento |  | NA | CRQ000001034160 | ABIERTO | SI |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | Blueskill |  |  | 2017-10-20 22:05 | 2017-10-22 10:47 |  | NA | NA | 2628 | NA | NA | NA | CERRADO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-OVR-32289 | [18 empty] | Hector Fabian Obando | Alexis Rengifo | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
TOL.Falan | 264 | 258,264,265,266 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-18 19:45 | 2017-10-18 19:45 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC02IBA | 728451 | Tolima | Sur Occidente | [5 empty] | ANDRES SANCHEZ |  |  |  | 12436605 | CRQ000001017926 | NA | NO |  | NA | ABIERTA | NA |  |  | NO ON AIR |  | UNION ELECTRICA | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención EB: TOL.Falan |  |  |  |  | 320 | 160 | 258,264,265,266 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 19:45 | 2017-10-18 19:45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RFMOD-7999 | [18 empty] | GIOVANNY LAMPREA | JOHAN VELOZA | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOL.Montecristo | 264,6 | 264,265 | 2G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-03-02 06:28 | 2017-08-15 10:24 | Swap | FALSE | Claro | BSC17SIN | 397079 | Bolivar | Costa | 2017-08-15 12:00 |  |  | 2017-08-14 12:00 |  | Diego Arrieta | Jorge Guillermo Vega |  |  |  | CRQ000001014864 | NA | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | 1, 3, | NO ON AIR | NA | INGEREDES | Finaliza PRECHECK de manera NO Exitoso para el sitio en asunto. Se tienen las siguientes observaciones Se observa niveles de RSSI para TRX-3 en 28 no acorde a umbrales para sitio nuevo, se tienen la alarma presente de Rx levels differ too much between mai |  |  |  |  | 3203 | 3 | 16210,45451,16211,45453 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-08-15 10:24 | 2017-08-15 07:35 |  | SL_BOL.Montecristo_2G_850MHz_Swap_20170303091738.DOCX |  | 48 | 2017-08-15 12:00 | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5118 |  | NA |  | 10672 |  | RF-AMP-4671 | Correccion Fisica Transporte | [8 empty] | Rx levels differ too much between main and diversity antennas | Antenna line failure | CRC BIT ERROR RATIO OVER LIMIT |  | 3 | 164 | 7D | 981 | Reemplazo de BackPlane TRX y DVTD. Yan Rochel | Salvador Yanes | Yeiner Nunez |  |  | Alarmas de HW |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.Gaitana | 2648 | 61490, 34002 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-10 20:41 | 2017-10-20 08:25 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC15VEN | 1565 | Bogota | Centro | 2017-10-20 08:25 |  |  | 2017-10-17 11:11 | 10.58.0.65 | CRISTIAN QUINTERO | Francisco Javier Zapata Sanabria | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Pendiente | CHG4537 | NO | NO | 2017-10-20 08:25 |  |  |  |  | L,R | ON_AIR |  | SAISAS |  |  | 2017-10-19 07:33 | 2017-10-20 08:25 |  | 5017 | 46 | 34002, 61490 |  |  |  |  | 2017-10-20 08:25 | 2017-10-20 08:25 |  |  |  | 1 | 2017-10-14 15:24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | 32698 | Actualización de DF | [16 empty] | Buenos días, favor reanudar seguimiento, se envía evidencias de las adyacencias creadas según lo solicitado en DF | GUSTAVO DIAZ | Eder Cantillo |  |  | Adyacencias Faltantes | 20/10/2017 08:25 | 20/10/2017 08:25 |  |  |  |  | PENDIENTE CRQ | 2017-10-20 08:25 | 2017-10-20 08:25 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
Val.Guacari | 2661 | 7074,26617,26618,26619,7075,7076 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-20 15:55 | 2017-10-26 13:10 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC02CAL | 2353 | Cauca | Sur Occidente |  |  |  |  | 192.168.99.37 | Victor Garcia | Darwin Rozo | Darwin Rozo | Darwin Rozo | 12561604 | CRQ000001026983 | NO | NO | 2017-10-26 13:10 | N/A | N/A | N/A |  |  | NO ON AIR |  | Servintelco |  |  | 2017-10-26 13:10 | 2017-10-26 13:10 |  | 12003 | 4 | 7074,7075,7076,26617,26618,26619 | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Roosvelt Valor |  |  |  | 26/10/2017 1:10:00 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A |  | 2017-10-26 | [5 empty] | FALSO | 0 | ZTE
MED.Cola del Zorro | 269 |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-10-10 20:25 | 2017-10-26 12:12 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC24MED | 262121 | Medellin | Nor Occidente | [5 empty] | YERALDIN RESTREPO | William Mauricio Amado Rodriguez | Maria Lorena Diaz |  | PENDIENTE | CRQ000001034103 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR | NA | FUREL | Para la actividad N_MMR_MED.Cola del Zorro_850/1900Mhz_GSM se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H. |  | 2017-10-14 01:35 | 2017-10-17 10:30 |  | 1034 | 124 |  | NA | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | 2017-10-21 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-7723 | [18 empty] | EDISON OSPINA | JOSE ALDEMAR VELEZ |  |  | Alarmas de HW | 26/10/2017 12:12:00 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BAR.Flexotar | 27 | 27,28,29,30,31,32 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-20 11:30 | 2017-10-20 11:30 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC06ALK | 974056 | Barranquilla | Costa | [5 empty] | Ivan Barriga |  |  |  | 12600666 | CRQ000001033889 | NO | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | Union Electrica | [5 empty] | 3107 | 7 |  | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RFMOD-4570 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | JAVIER MARTINEZ | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAD.Anserma-2 | 2702 | 3211, 3212 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-21 17:41 | 2017-10-23 10:58 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC10TRI | 1659 | Caldas | Nor Occidente |  |  |  |  | 10.55.46.170 | Edison Zuluaga | Andrés Gilberto Salas Cubillos |  |  | 12710163 | CHG4919 | SI | NO |  | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-22 10:48 |  |  | 14003 | 3 | 790, 791, 792, 32117, 32118, 32119, 40096, 40097, 2687, 2688, 2689, 32127, 32128, 32129, 40098, 40099 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 12455 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jose Luis Gomez | Edison Zuluaga | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.Soatama | 2716 | 42463,45806 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-11 21:30 | 2017-10-21 17:15 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC02TRI | 1651 | Bogota | Centro | 2017-10-11 21:30 |  |  |  | 10.58.88.17 | Andres Sanchez | Gustavo Angarita | William Leonardo Díaz Cobos | Andrés Gilberto Salas Cubillos | 2628963 | CHG4515 | NA | NO | 2017-10-21 17:15 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR | NA | NEOSTAR DE COLOMBIA |  |  | 2017-10-18 12:30 | 2017-10-19 21:48 |  | 5024 | 66 | 42463,45806 |  |  |  |  | 2017-10-21 17:15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-9395 | [18 empty] | GUSTAVO DIAZ | CHRISTIAN NIEVES |  |  |  | 20/10/2017 7:59:00 a. m. | 21/10/2017 17:15 | [5 empty] | 2017-10-21 17:15 | 2017-10-21 17:15 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.IND Claro Suba-2 | 2722 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-10-04 08:37 | 2017-10-18 19:25 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | Claro | cl9 |  | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.224.172.9 | Diego Carrero | WILLIAM AMADO | William Diaz Cobos | Lenin Joel Pinzón |  | CRQ000001032353 | NO | NO |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR | NA | Mahindra | intermitencia en alarma “NE O&M CONNECTION FAILURE”. |  | 2017-10-04 11:19 | 2017-10-09 11:29 | 2017-10-10 11:42 |  |  | 100 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-18 19:25 | 2017-10-18 19:25 |  |  |  |  | 2017-10-18 19:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE- 20404 | [9 empty] | O&M CONNECTION FAILURE | [8 empty] | Harold niño | HANZEL CASTRO |  |  | Alarmas de HW | 10/10/2017 11:42 |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.IND Claro Suba-3 | 2723 |  | LTE | 2600Mhz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-03 08:40 | 2017-10-08 12:21 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC09 |  | Bogota | Centro | 2017-10-04 12:00 |  |  |  | 10.224.180.1 | Andres Carvajal | Andres Ortiz | William Mauricio Amado Rodriguez |  |  | CRQ000001032354 | NO | NO | 2017-10-08 12:21 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | L1 | ON_AIR | NA | Tech Mahindra | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Claro Suba-2_ 2600 se confirma **SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H**, eNB inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List |  | 2017-10-03 08:40 | 2017-10-08 12:21 |  |  |  | 100 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-08 12:21 | 2017-10-03 08:40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-20405 | [18 empty] | PENDIENTE | Hanzel Castro |  |  |  | 08/10/2017 12:21 | 08/10/2017 12:21 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 12:21 | 2017-10-08 12:21 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.IND Nissan Morato | 2724 | 1 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-10-12 15:43 | 2017-10-24 17:50 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC09 | NA | Bogota | Centro | 2017-10-20 20:34 |  |  |  | 10.224.35.73 | Jaime Arias | Andrés Fabián Ortiz Vivero |  |  | NA | CRQ000001030270 | ABIERTO | NO |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | 1 | NO ON AIR |  | MER | las graficas AVG_RTWP_RX_ANT_3 y AVG_RTWP_RX_ANT_4 se encuentran en 0 |  | 2017-10-18 12:52 |  |  | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | 2017-10-24 17:54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-PE- 20207 | [9 empty] | AVG_RTWP_RX_ANT_3 | AVG_RTWP_RX_ANT_4 | [7 empty] | Harold niño | Luis Hernandez |  |  | Alarmas de Rx Sistema Radiante | 20/10/2017 8:34:00 p. m. |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.IND Rastreo Salitre | 2724 | 1 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | FALSO | 2017-10-19 16:12 | 2017-10-19 16:12 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | CL9 | NA | Bogota | Centro |  |  |  | 2017-10-18 09:05 | 10.224.35.73 | DIEGO ARRIETA |  |  |  | NA | CRQ000001033762 | ABIERTO | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | 1 | ON_AIR |  | TECHMAHINDRA | [5 empty] | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 | 2017-10-19 | [26 empty] | RF-PE-20377 | Reinicio RF Module | [16 empty] | Favor reanudar precheck. Tipificación: Recomisionamiento Personal revisa configuración y recomisiona el sitio. Ya se encuentra en servicio. | FABIO PARDO | LUIS QUINTERO | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.IND Autonal 128 | 2725 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-09-29 10:00 | 2017-09-29 03:45 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | Claro | RC09 |  | Bogota | Centro |  | 2017-09-29 12:00 |  |  | 10.224.187.233 | Cesar Mican | Christian Motta |  |  |  | CRQ000001032355 | NO | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | L1 |  | NO ON AIR | NA | MER | Se notifica INICIO PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Autonal 128_2600, ya que el sitio presenta alarma activa Commissioning error:Incorrect radio network parameters y no es posible realizar el desbloqueo de los sectores. De igual ma | [7 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-29 03:45 | 2017-09-29 01:01 |  |  |  | 3 | 2017-09-29 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 62 |  | NA |  | 15325 |  | RF-PE-15514 | [9 empty] | NE O&M CONNECTION FAILURE |  |  |  | 1 | 0 | 7D | 0 |  | Harold nino | Luis Hernandez | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.Canodromo | 2728 |  | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 19:46 | 2017-10-09 17:19 | LTE Overlay | FALSE | Nokia | CL9 |  | Bogota | Centro | 2017-10-04 19:46 |  |  |  | 10.224.171.113 | Carol Rodriguez | Jhon Diego Ledesma Castaño | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento | 12636065 | CHG2911 | NO | NO | 2017-10-09 17:19 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3, 1 | ON_AIR | NA | SITCOM S.A.S | Se confirma FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad N_SN_LTE_BOG.Canodromo_2600Mhz , sitio pasa a PRODUCCIÓN |  | 2017-10-05 12:53 | 2017-10-09 17:19 | 2017-10-09 17:19 |  |  |  | NO | NO | NO | ABIERTO | 2017-10-09 17:19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVRLTE-30254 | [19 empty] | William Garzon |  |  |  | 09/10/2017 17:16 | 09/10/2017 17:16 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 17:16 | 2017-10-09 17:16 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Jazmin-2 | 2739 | 6085,7397,39942,39943,39944,39945 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-04 14:55 | 2017-10-12 13:08 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC01ARA | 1000 | Bogota | Centro | 2017-10-12 13:08 |  |  |  | 192.168.55.70 | ivan barriga | Andres Ortiz Vivero |  |  | 12814103 | CHG4060 | ABIERTO | NO |  | NA | NA | NA |  | O, I, L, R, N, T | NO ON AIR | NA | SITCOM S.A.S | Se realiza seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad S_DI_2N_BOG.Jazmin-2_1900_3G, ejecutada en el sitio en mención, el sitio presenta degradación de kpis |  | 2017-10-10 10:22 |  |  | 5001 | 13 | 6085,7397,39942,39943,39944,39945 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-12 13:08 | 2017-10-12 13:08 |  |  |  | 17 | 2017-10-12 13:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | rf-ovr2nodob1900-30938 |  | Presenta degradación en el kpi HSUPA sr usr para los sectores N,T con valores de hasta 81 % (performance histórico 98-100 %) desde el día que se realizo la actividad | [16 empty] | Ervin Lopez | Henry Roa |  |  | Degradacion KPI |  |  | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
IBG.Aeropuerto | 2739 |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-25 14:20 | 2017-10-25 14:30 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC9 | RC9 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-24 11:00 | 2017-10-10 16:00 |  | 2017-10-17 15:36 | 10.232.202.209 | Manuel Eslava | Jhon Diego Ledesma Castaño | Andrés Fabián Ortiz Vivero |  | N/A | CRQ000001033583 | NO | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | L1, L2 | L1, L2 | NO ON AIR | NA | OIN | Se notifica Seguimiento 24H No Exitoso para S_DI_SN_4G_IBG.Aeropuerto_2600 |  | 2017-10-05 11:41 | 2017-10-09 12:40 |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-10 16:00 | 2017-10-10 16:00 |  |  |  |  | 2017-10-10 16:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-10576 | Solucion de Fallas de Energia | [8 empty] | “Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261)” | [7 empty] | Señores NOC Por favor su amable colaboración continuando con este seguimiento. Tipificación: Solucion de Fallas de Energia Evidencia: Correo adjunto |  | Antonio Ortiz |  |  | Alarmas de energia | 25/10/2017 2:30 p. m. |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
MON.El Ceibal | 2747 | 27481,27480 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-09 | 2017-10-23 13:50 | Sitio Nuevo 3G | FALSE | CLARO | RNC02SIN | 3007 | Monteria | COSTA | 2017-10-23 13:50 |  |  |  | 0 | Elkin Lopez | Francisco Peña | Luis.Carlos.Hidalgo.Rengifo | William Mauricio Amado Rodriguez | N/A | CRQ000001033645 | ABIERTO | NA | 2017-10-23 13:50 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | Q,P,I,J,K,O | ON_AIR | NA | NESITELCO | 23/10/2017 1:50 p. m.S_DI_3G_MON.El Ceibal_1900MHz, a continuación relaciono evidencia: |  | 2017-10-17 16:36 | 2017-10-20 13:01 |  | 15090 | 190 | 27481,27480 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-20 | 2017-10-20 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-PE-17417 | [9 empty] | TWAMP sessio for reason: PLR threshold exceeded | [8 empty] | Jhon GuariNAndres Gutierrez | Gilmerd Campos |  |  |  | 23/10/2017 1:50 p. m. |  | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 13:50 | 2017-10-23 13:50 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
MON.El Ceibal | 2747 | 27470,27472,27471,27474,27473,2747 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-19 11:23 | 2017-10-25 19:27 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | Claro | RNC02SIN | 3007 | Monteria | Costa |  | 2017-10-20 10:30 |  | 2017-10-23 15:00 | 0 | Rafael Salazar | Johanna Paola Mesa Sarmiento |  |  | N/A | CRQ000001033648 | ABIERTO | SI |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | X,Z,Y,Y2,Y1,Y3 |  | NO ON AIR |  | NESITELCO |  |  | 2017-10-25 19:27 |  |  | 15090 | 190 | 27470,27472,27471,27474,27473,2747 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-19 11:23 | 2017-10-19 11:23 |  |  |  |  | 2017-10-20 10:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-PE-17417 | Correccion de Parametros | [16 empty] | Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. Nota: Se corrige parámetro MaxNumberEDCHCell acorde a Datafile. - Matriz de Alarmas // Enviado Adjunto - Prueba de Alarmas // Enviado Adju | Jhon Guarin/Andres Gutierrez | Gilmerd Campos |  |  | Pendiente Actualizacion DF |  |  | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
COR.Montelibano-8 | 2749 | 27490, 27491,27492,27493,27494,27495 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 18:26 | 2017-10-25 18:07 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC02SIN | 3007 | Cordoba | Costa | 2017-10-11 11:12 |  |  |  | 10.58.36.18 | Alexander Mena | Jhon Diego Ledesma |  |  |  | 1033612 | ABIERTO | SI |  | ABIERTO | CERRADO | PENDIENTE |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | NO ON AIR | NA | NESITELCO | Se notifica seguimiento 12H NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_COR.Montelibano-8_850MHz 3G.Observaciones: |  | 2017-10-11 13:21 |  |  | 15090 | 190 | 27490, 27491,27492,27493,27494,274 | NA | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | 2017-10-25 18:07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | PENDIENTE |  | Cell Avail / RNC_183c |  | CS Voice SR |  | RNC_231d, Voice Call Setup SR (RRC+CU)/RNC_605b |  | RNC_5093b, HSDPA SR/ RNC_920b y v HSDPA SR |  | alarma 7652 - BASE STATION NOTIFICATION | [9 empty] | Gilmer Campos |  |  | Pendiente Pruebas Alarmas |  |  | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | VERDADERO |  | ZTE
IBG.Ambala-1 | 279 | 279,280,281,282 | 3G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-09 14:55 | 2017-10-17 11:54 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC05VEN | 223536 | Ibague | Sur Occidente | [5 empty] | Jaime Arias | Jhon Diego Ledesma | Jhon Diego Ledesma | Jhon Diego Ledesma |  | PENDIENTE |  | NO | 2017-10-17 11:54 | [5 empty] | ON_AIR | NA | Blueskill | CRQ000001034117 no coincide con la actividad Se realiza revisión precheck para actividad de MMR_IBG.Ambala-1_850/1900Mhz el cual finaliza de manera exitosa, dado el tiempo desde la ejecución de la actividad, se realiza seguimiento 36H de manera exitosa y |  | 2017-10-17 11:54 | 2017-10-17 11:54 | 2017-10-17 11:54 | 125 | 187 | [5 empty] | 2017-10-17 11:54 | 2017-10-17 11:54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | 17684 | [18 empty] | Hector Obando |  |  |  |  | 17/10/2017 11:54 | 17/10/2017 11:54 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 11:54 | 2017-10-17 11:54 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAL.Santo Domingo | 2811 | 19304,28119,28118,28117,19306,1935 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-21 18:49 | 2017-10-24 15:54 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC06ING | 2359 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-24 15:56 |  |  |  | 10.58.44.114 | Yeraldine Restrepo | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Manuel Francisco Peña Belalcazar |  | 12435610 | CRQ000001035138 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | X-Y-Z-Y1-Y2-Y3 | NO ON AIR |  | Ingetel |  |  | 2017-10-24 15:54 | 2017-10-24 15:54 |  | 12012 | 13 | 19304,28119,28118,28117,19306,19305 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-21 18:49 | 2017-10-21 18:49 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17228 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Steven Ribon Blanco | GIOVANNI LAMPREA |  |  |  | 24/10/2017 15:54:00 |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAL.San Nicolas | 2812 | 28127,28128,28129, 6854, 6855, 6856 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-14 18:02 | 2017-10-24 18:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC05ING | 2357 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-22 |  |  |  | 10.249.232.2 | Ivan Barriga | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Andrés Gilberto Salas Cubillos | 12872818 | CRQ000001034254 | NO | NO | 2017-10-24 18:00 | NA | ABIERTA | NA |  |  | ON_AIR | NA | Servintelco | CRQ No coincide con la actividad en el Remedy |  | 2017-10-24 18:00 | 2017-10-24 18:00 |  | 12009 | 10 | 28127,28128,28129, 6854, 686856 | NA |  |  | ABIERTA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-17220 | [18 empty] | Julio Rincon | Juan G Medina |  |  |  | 24/10/2017 18.00 |  |  | ABIERTA |  |  | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 18:00 | [5 empty] | FALSO |  | ZTE
CAL.Ciudad Jardin | 2819,12819 | 28197,28198,28199, 28190,18701,18702,18703,69 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Adyacencias Faltantes | FALSO | 2017-10-18 | 2017-10-25 12:00 | Segundo Nodo | FALSE | CLARO | RNC06ING | 2359 | Cali | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.160.168.82 | EDUARDO CANCINO | Edna Quidley Rivera Cifuentes |  |  | 12435450 | CHG4268 | ABIERTO | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio SN_CAL.Ciudad Jardin_3G_1900Mhz, se evidencian las siguientes observaciones: - No Se encuentran creadas las adyacencias ADJG en los sectores R y L |  | 2017-10-25 12:00 |  |  | 12012 | 13 | 28197,28198,28199, 28190,18701,18702,18703,69 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 | 2017-10-18 | [5 empty] | 1 | [20 empty] | RF-OVR2doB1900-32556 | [18 empty] | JULIO RINCON | CARLOS ALZATE | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CAL.Radisson | 2821 | 27635,27636 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-13 16:25 | 2017-10-13 17:49 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC06ING | 2359 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-13 17:49 |  |  | 2017-10-23 21:43 | 10.58.44.114 | YERALDINE RESTREPO |  | William Diaz Cobos |  | 12872799 | PENDIENTE |  | NO | 2017-10-14 19:35 | [5 empty] | ON_AIR | NA | SERVINTELCO | CRQ No coincide con la actividad |  | 2017-10-13 17:49 | 2017-10-14 19:35 |  | 2017 | 13 | 27635,27636 |  |  |  |  | 2017-10-14 19:35 | [5 empty] | 2017-10-16 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | PENDIENTE | Recomisionamiento | [16 empty] | Señores NOC ZTE, solicito su amable colaboración con el reinicio del seguimiento del sitio en cuestión. Los KPI’s reportados se degradaron por una falla externa a la actividad de Channel Element + Upgrade Modulos RF. Se verifica en Remedy y en Calidad Ges | JULIAN RODRIGUEZ | PENDIENTE |  |  |  | 14/10/2017 19:35 | 14/10/2017 19:35 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CAL.La Sirena | 2837 | 28377, 19000, 28378, 18999 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | VERDADERO | 2017-10-05 11:42 | 2017-10-25 15:59 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Claro | RNC06ING | 2359 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-05 11:42 |  |  |  | 10.160.164.186 | Jorge Rodriguez | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria |  | CRQ000001032075 | NO | NO | 2017-10-25 15:59 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | Y1, Y2, X, Y, | ON_AIR | NA | BLUE SKILL LTDA | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.La Sirena_850MHz_3G se reporta PRECHECK NO EXITOSO se tiene la siguiente observación. â€¢ No se observa cargada las licencias. (License Management) â€¢ Se observa alarma activa no previa a la actividad BTS |  | 2017-10-22 11:17 | 2017-10-25 15:59 |  | 12012 | 13 | 28377, 19000, 28378, 18999 | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 6 | 2017-10-05 11:42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 146 |  | NA |  | 15111 |  | RF-MOD 17133 | [9 empty] | BTS time not corrected | Licence missing |  |  | 1 | 0 | 7D | 0 |  | SEBASTIAN MONCAYO | Andres Guamanga |  |  | Alarmas de TX | 25/10/2017 3:59:00 p. m. |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 15:59 |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.IND Campin | 2845 |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 16:49 | 2017-10-24 16:49 | Sitio Nuevo LTE | FALSE | Nokia |  |  | Bogota | Centro | [5 empty] | Andres Sanchez |  |  |  | 13297254 | PTE CRQ | NO | NO |  | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ |  |  | ON_AIR |  | ASECONES | [8 empty] | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 13503 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ana Isabel Moreno | Jhonatan Pardo | [5 empty] | PTE CRQ | PTE CRQ PTE CRQ PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.Galerias-1 | 2854 | 8547,8549,18570,19936,35486,35487 | 3G | 1900MHz | Produccion | produccion | FALSO | 2017-10-09 17:56 | 2017-10-23 21:09 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro | 2017-10-23 21:09 |  |  | 2017-10-19 13:08 | 192.168.236.121 | Andres Sanchez | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Darwin Rozo | Darwin Rozo | 12777868 | CRQ000001034543 | NA | NO | 2017-10-23 21:09 | NA | ABIERTO | NA |  | L,Q,R,K,I2,02 | ON_AIR | NA | Ingetel |  |  | 2017-10-21 19:17 | 2017-10-23 21:09 |  | 5602 | 28 | 8547,8549,18570,19936,35486,35487 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-14 18:19 | [5 empty] | 2017-10-14 18:19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS190015075 | Actualización de DF | [16 empty] | - Se envía DF corregido para las potencias de los sectores (segundo nodo) L,K,Q,R. - Para los parámetros PtxTarget, PtxCellMax, PtxHighHSDPAPwr, PtxTargetPSMax, PtxTargetPSMin, PtxMaxHSDPA, PtxTargetHSDPA, se envía la evidencia de que es | ERVIN LOPEZ | Henry Castañeda |  |  | Adyacencias Faltantes | 23/10/2017 9:09 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 21:09 | 2017-10-23 21:09 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Galerias-1 | 2854 | 8546,35484,35486,8548,8549,8547,18563,35485,35487,18566,18570,19936 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-07 14:29 | 2017-10-23 20:57 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro | 2017-10-19 08:00 | 2017-10-16 20:14 |  |  | 10.55.76.194 | Jairo Andres Fajardo | Francisco Javier Zapata Sanabria | Darwin Rozo | Darwin Rozo | 12777868 | PENDIENTE |  | NO | 2017-10-23 08:57 |  |  |  | I2 O2 | I2 O2 | ON_AIR | NA | Ingetel | CRQ no coinciden con la actividad |  | 2017-10-19 08:21 |  |  | 5602 | 28 | 8546,35484,35486,8548,8549,8547,18563,35485,35487,18566,18570,19936 | [10 empty] | 2017-10-19 08:21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-8876 | [18 empty] | Ervin Lopez | HENRY CASTAEDA |  |  |  | Darwim Rozo | [5 empty] | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Bosque Izquierdo | 2878 | L1,L2,L3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-09-20 17:12 | 2017-10-15 23:21 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC9 |  | Bogota | Centro | 2017-10-04 11:21 |  |  |  | 10.232.195.233 | Cesar Mican | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Lenin Joel Pinzón | Jhon Jairo Dimate Bohorquez | Pendiente | CRQ000001031565 | NO | NO | 2017-10-15 11:21 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L1, L2, L3, | ON_AIR | NA | IPMOVILES LTDA | Se evidencia parametro de Max number act DRB en 2520 configurado en el Nodo para los sectores L1-L2-L3 y según configureacion de parametros en checklist debe estar con valor de 700 para los mismos tres sectores. |  | 2017-10-09 16:14 | 2017-10-11 11:30 | 2017-10-11 11:30 |  |  |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-15 23:21 | 2017-10-15 23:21 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  |  | NA |  |  |  | RF-OVR-32198 | [18 empty] | Carlos Arturo Calderon Vega | Andres Morales |  |  |  | 11/10/2017 11:30 | 15/10/2017 11:21 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 11:21 | 2017-10-15 11:21 |  |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.Don Bosco P1 | 2892 |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | VERDADERO | 2017-09-02 11:38 | 2017-10-18 15:56 | LTE Overlay | TRUE | Claro | RC9 |  | Bogota | Centro | 2017-09-21 12:00 |  |  | 2017-10-18 15:56 | 10.224.35.89 | Felix Hernandez | Rafael Sanchez | Sandra Pico |  |  | CRQ000001031561 | NO | NO |  | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | L2, L3, | NO ON AIR | NA | ASECONES | Lina Casallas: Ingenieros Grupo RF, agradezco su concepto respecto al trabajo teniendo en cuenta que el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. En caso de ser comportamiento esperado o si se procederá con Initial Tuning, por favor justificar mediante |  | 2017-09-02 12:00 | 2017-09-04 12:00 |  | 5008 | 27 | 2,3 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-26 02:28 | 2017-09-21 10:35 |  |  |  | 6 | 2017-09-26 12:00 | 2 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 709 |  | NA | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) Variacion = [-1], | 14362 |  | RF-OVR-32211 | Excepcion GRI | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | -1 | [10 empty] | 4 | 20 | 7D | 0 |  | Carlos Calderon | Edwin Alba | P&D 5D | 0 | Degradacion KPI |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 1 | NOKIA-ZTE
BOG.Profamilia | 2895 | 2895 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-09-03 | 2017-10-19 22:21 | LTE Overlay | FALSE | CLARO | RC9 | RC9 | Bogota | CENTRO |  |  |  |  | 10.232.195.241 | Diego Carrero | Jennifer Barragan | Jhon Diego Ledesma C | Jhon Diego Ledesma C | NA | CRQ000001031474 | SI | NO | 2017-10-19 22:21 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L1, L2, L3, 1 | ON_AIR | NA | ASECONES | Se retoma revisión para la actividad _SN_LTE_BOG.Profamilia_2600MHz, teniendo en cuenta que el sitio viene operativo se realiza seguimiento 36 horas encontrando un comportamiento satisfactorio en alarmas y KPIs (desempeño en KPIs LTE_5043ª, LTE_5058b con |  | 2017-09-03 15:28 | 2017-10-19 22:21 | 2017-10-19 22:21 | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-19 22:21 | 2017-10-19 22:21 |  |  |  |  | 2017-10-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | [6 empty] | RF-OVR-30468 |  | Intra eNB HO SR total (LTE_5043ª) y Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) sobre sector L2. | [16 empty] | Helver Chaparro | Edwin Alba |  |  |  | 19/10/2017 22:21 | 19/10/2017 22:21 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 22:21 | 2017-10-19 22:21 |  |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
MET.Apiay-3 | 2899 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-09-01 18:57 | 2017-10-16 10:36 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC9 | NA | Meta | Oriente | 2017-10-16 10:36 |  |  |  | 10.232.203.161 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Ronald Jardim | Maria Lorena Diaz | Jhon Diego Ledesma Castaño | NA | CRQ000001034409 | ABIERTO | NO | 2017-10-16 10:36 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  | L1, L2, L3, | ON_AIR | NA | MER |  |  | 2017-09-02 12:59 | 2017-09-04 00:41 |  | NA | NA | 1,2,3 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-09-04 12:41 | [5 empty] | 2017-09-04 12:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | [6 empty] | RF-PE-20953 | [18 empty] | William Cuervo | Jose Vargas |  |  |  | 16/10/2017 10:36 | 16/10/2017 10:36 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 10:36 | 2017-10-16 10:36 |  |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.Plaza Claro-1 | 2920 |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-05 11:11 | 2017-10-17 11:43 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | CL9 |  | Bogota | Centro | 2017-10-16 13:53 |  |  | 2017-10-17 11:43 | 10.232.72.113 | DIEGO ARRIETA |  | Andrés Gilberto Salas Cubillos | William Mauricio Amado Rodríguez |  | PENDIENTE CRQ |  | NO | [5 empty] | L1, L2, 1 | NO ON AIR | NA | IPMOVILES | Se realiza activadad S_DI_SN_4G_BOG.Plaza Claro-1_2600 se da inicio de Precheck EXITOSO/ actividad pasa a seguimiento 12H. |  | 2017-10-09 10:15 | 2017-10-16 13:53 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 2017-10-09 10:15 | [5 empty] | 2017-10-16 13:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-18014 | Culminacion de Actividades | [8 empty] | “Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261)”. | [7 empty] | Buenos días Dentro de las labores del integrador de NSN y cierre de sus tareas esta la de realizar pruebas de OVP por lo cual si tarea esta cerrada estas pruebas fueron ok. Por lo anterior agadezco el apoyo con el paso a producción de sitio asunto Lina re |  | MARCELA HERRERA |  |  | Pendiente Pruebas Alarmas | 16/10/2017 1:53:00 p. m. | [5 empty] | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Plaza Claro-5 | 2922 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-09-22 02:25 | 2017-09-22 07:08 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC9 |  | Bogota | Centro | 2017-09-22 12:00 |  |  | 2017-10-23 15:39 | 10.232.72.129 | Diego Arrieta | Alejandro Ortega |  |  | N/A | PENDIENTE CRQ | NO | NO |  | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3, | NO ON AIR | NA | IPMOVILES LTDA | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Plaza Claro-5_2600MHz se notifica PRECHECK NO EXITOSO. Observaciones: â€¢ Sectores WO. â€¢ Sitio presenta alarmas activas de failure in connection between BTS and iOMS â€“ Top master service 10.225.72.2 unusable(61631) â€¢ |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | 2017-09-22 07:08 | 2017-09-22 02:45 |  |  |  | 10 | 2017-09-22 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 226 |  | NA |  | 15001 |  | RF-PE-18051 | [9 empty] | Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool |  |  |  | 1 | 0 | 7D | 60 |  | EDGAR GONZALEZ | MARCELA HERRERA | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | PENDIENTE CRQ |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.Calle 45 | 2924 | 9249, 41108,43073,55629 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-20 18:24 | 2017-10-20 18:24 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC08VEN | 1558 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.45.216.122 | Cesar Ortiz |  |  |  | 12436536 | CRQ000001026989 | [8 empty] | NO ON AIR |  | SITCOM | [5 empty] | 5027 | 76 | 9249, 41108,43073,55629 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez | JEISON VELASQUEZ | [9 empty] | CRQ NO CONCUERDA | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BNV.Naval | 2924 | 29247,29248,29249,7873,7874,7875 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-20 17:30 | 2017-10-26 13:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC02ING | 2354 | Buenaventura | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.45.150.194 | CAROL RODRIGUEZ | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Manuel Francisco Peña Belalcazar | 12916536 | CRQ000001035003 | NO | NO | 2017-10-26 13:00 | N/A | N/A | N/A |  |  | ON_AIR |  | Ingetel |  |  | 2017-10-26 13:00 | 2017-10-26 13:00 |  | 12014 | 7 | 29247,29248,29249,7873,7874,787 | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | JULIAN TRUJILLO | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A N/A |  | 2017-10-26 13:00 | [5 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.Plaza Bolivar | 293,295 | 1810 1820 1840 1860 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-08-29 08:48 | 2017-08-30 11:12 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC03VEN | 208986 | Bogota | Centro | 2017-08-30 12:00 |  |  |  |  | Claro | Yolaima Vergel |  |  |  | CRQ000001030649 | NA | NO |  | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | A, B, 1, 2, | NO ON AIR | NA | ASECONES | se confirma PRECHECK NO EXITOSO dado a los siguientes factores: â€¢ Se requiere la prueba de alarmas OVP y estas alarmas relaciones en la matriz. Observaciones: 1. Sectores operativos, sin alarmas activas y/o intermitentes. 2. Vistas MM desactivadas. 3. D | [7 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-08-30 11:12 | 2017-08-30 10:36 |  |  |  | 33 | 2017-08-30 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 796 |  | NA |  | 14186 |  | RF-MOD-9196 | [13 empty] | 1 | 0 | 7D | 620 |  | Gustavo Torres | Guiovani Castro | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  | RF Sharing a Dedicado | FALSO | 1 | NOKIA-ZTE
BOG.Grupo AR | 2931 | N/A | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Error Comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-03 16:06 | 2017-10-04 18:04 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | Claro | RC9 | RC9 | Bogota | Centro | 2017-10-04 15:38 |  |  |  | 10.224.162.193 | Cesar Mican | Astrid Melendez |  |  | N/A | CRQ000001034217 | [7 empty] | L1, | NO ON AIR | NA | MER | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_BOG.Grupo AR_2600 |  | 2017-10-04 18:04 |  |  | N/A | N/A | N/A | [10 empty] | 2017-10-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-04426 | [18 empty] | Harold niño | Luis Hernandez | [12 empty] | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.IND Siemens 113 | 2932 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Sitio Fuera de servicio | FALSO | 2017-09-28 15:30 | 2017-10-19 15:19 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | CL09 |  | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.224.163.249 | Alexander Mena |  |  |  |  | CRQ000001033473 | NO | NO |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO | L1, | L1, | NO ON AIR | NA | MER | Maximum number of active UEs 2520 | [6 empty] | 100 | NA | NA | NA | CERRADO | [6 empty] | 2017-09-28 15:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | [6 empty] | RF-PE- 19398 | Recomisionamiento | [17 empty] | Harold nino | Eubulo Amezquita | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.PSB:P2 | 2940 | 1,2 | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-06 16:47 | 2017-10-22 14:02 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC9 | RC9 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.224.43.121 | Diego Arrieta | Astrid Meléndez | Astrid Meléndez. | Astrid Melendez | N/A | PENDIENTE CRQ |  | NO | 2017-10-22 14:02 | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ |  | L1,L2 | ON_AIR | NA | MER | PENDIENTE CRQ Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_BOG.PSB:P2_2600 se da INICIO SEGUIMIENTO 12H |  | 2017-10-17 13:06 | 2017-10-18 17:02 |  | N/A | N/A | N/A | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | [6 empty] | 2017-10-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-20817 | [18 empty] | Edgar gonzalez | Luis Hernandez |  |  |  | 19/10/2017 18:46 | 22/10/2017 14:02 | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-22 14:02 | 2017-10-22 14:02 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.PSB:P4 | 2942 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-06 16:46 | 2017-10-17 11:28 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | Claro | RNC04VEN | 827576 | Bogota | Centro | 2017-10-17 11:28 |  |  |  | 10.224.35.105 | Edgar gonzalez | Astrid Meléndez. | Astrid Meléndez. | Astrid Meléndez. | N/A | PENDIENTE CRQ |  | NO | 2017-10-17 11:28 | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ |  | L1,L2,L3,L4 | ON_AIR | NA | MER | Se notifica PRECHECK EXITOSO, SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_BOG.PSB:P4_2600_No Bloquear. Sitio pasa a producción. |  | 2017-10-10 21:19 | 2017-10-17 11:28 | 2017-10-17 11:28 | N/A | N/A | N/A | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | 2017-10-17 11:28 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-20820 | [9 empty] | NE O&MCONNECTION FAILURE | BASE STATION OPERATION DEGRADED | LICENSE CAPACITY NOT AVAILABLE. | [6 empty] | Edgar gonzalez | Luis Hernandez |  |  |  | 17/10/2017 11:28 a. m. | 17/10/2017 11:28 | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ | PENDIENTE CRQ |  | 2017-10-17 11:28 | 2017-10-17 11:28 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Can-2 | 2946 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error configuracion Acceso | FALSO | 2017-09-20 07:21 | 2017-09-21 12:38 | Segundo Nodo | FALSE | Claro | RNC14VEN | 1564 | Bogota | Centro | 2017-09-21 12:00 |  |  |  | 10.55.141.58 | Felix Hernandez | Rafael Sanchez |  |  |  | PENDIENTE CRQ | NO | NO |  | NA | NA | NA |  | L, M, R, S, | NO ON AIR | NA | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Can-2_1900MHz_3G se reporta PRECHECK NO EXITOSO se tiene las siguientes observaciones; No se encunetran acordes los siguientes parámetros acordes a DF, se requiere de su validación; - PtxTarget para los todos los sector está |  |  |  |  | 5616 | 45 |  | NA | NA | NA | NA | 2017-09-21 12:38 | 2017-09-21 06:57 |  |  |  | 11 | 2017-09-21 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 269 |  | NA |  | 14937 |  | NA | [13 empty] | 1 | 0 | 7D | 91 |  | Carlos Calderon | Luis Hernandez | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | PENDIENTE CRQ |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.PSB:P9 | 2946 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-06 09:37 | 2017-10-20 16:26 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | CL9 | NA | Bogota | Centro | 2017-10-06 09:37 |  |  |  | 10.224.35.113 | Andres Carvajal | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Darwin Rozo | Darwin Rozo | NA | CRQ000001033007 | ABIERTO | SI | 2017-10-20 16:26 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | L1, L2, L3, | ON_AIR | NA | Asecones | Observaciones: - Sectores WO. - Sin alarmas activas - Vista MM desactivada - Kpis acorde a umbrales |  | 2017-10-12 15:58 | 2017-10-20 16:26 |  | NA | NA | 1,2,3 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-20 16:26 | [5 empty] | 2017-10-13 14:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-20824 | [18 empty] | Elver Armando Vega Calderon | Edwin Alba |  |  |  | 20/10/2017 16:26 | 20/10/2017 16:26 | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 16:26 | 2017-10-20 16:26 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Fontibon HB | 295 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a RF | Degradacion KPI | FALSO | 2017-06-13 03:09 | 2017-07-04 04:41 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Claro | RC9 |  | Bogota | Centro | 2017-06-15 12:00 |  |  |  | 10.224.41.9 | Daniel Olaya | Rafael Sanchez | Yolaima Vergel |  |  | CRQ000001024366 | NA | NO |  | ABIERTO | NA | ABIERTO |  | L1, L2, L3, | NO ON AIR | NA | OPG INGENIERIA LTDA | Lina Casallas: Favor documentar el sitio como escalado a RF. |  | 2017-06-14 12:00 |  |  |  |  | 1,2,3 | NA | NA | NA | NA | 2017-07-04 04:41 | 2017-06-15 01:44 |  |  |  | 90 | 2017-07-04 12:00 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2649 |  | NA | RACH Stp Completion SR (LTE_5569a) Variacion = [3], | 12461 |  | NA |  | RACH Stp Completion SR (LTE_5569a) | 3 | [10 empty] | 2 | 19 | 7D | 1983 |  | HELVER CHAPARRO | JIMMY BALLEN | P&D 5D | 1983 | Degradacion KPI |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.Calle 26:P1 | 2951 | 1 | LTE | 2600MHz | Escalado a RF | Degradacion KPI | FALSO | 2017-09-19 18:19 | 2017-10-04 10:14 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC09 | NA | Bogota | Centro |  | 2017-09-30 13:00 |  |  | 10.224.43.81 | Felix Hernandez | Sandra Pico |  |  |  | CRQ000001033787 | NO | NO |  | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | L1 |  | NO ON AIR | NA | ASECONES | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Calle 26:P1_2600se notificaSEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO |  | 2017-09-30 13:00 |  |  | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-30 13:00 | 2017-09-30 11:00 |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | [6 empty] | RF-PE-14445 |  | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | 88 | [14 empty] | Se adjunta nuevo DF y se reconfigura el nodo. Tipificación: Actualización DF y recomisionamiento Lina Casallas | Elver Armando Vega Calderon | Gustavo Torres | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.Atavanza | 2955 | 7825,9556 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Precheck | FALSO | 2017-10-19 21:11 | 2017-10-26 09:45 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC01TOB | 1450 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.43.29.90 | ANDRES FELIPE SANCHEZ ESTRADA | Andrés Fabián Ortiz Vivero |  |  | 12550448 | CHG3331 | ABIERTO | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR | NA | INGYTELCOM | No se observa la creación de las coordenadas del sitio. |  | 2017-10-26 09:45 |  |  | 5000 | 2 | 7825,9556 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 20:43 | 2017-10-19 20:43 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32612 | [18 empty] | Jose Gomez | Erik Martinez | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Galerias-1 | 297 | N/A | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-04 21:38 | 2017-10-24 18:05 | Adecuaciones LTE | FALSE | Nokia | RC9 | 1561 | Bogota | Centro | 2017-10-08 17:08 |  |  |  | 10.224.48.233 | Andres Sanchez | Johanna Paola Mesa | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Raúl Zúñiga | 13226638 | CRQ000001034223 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | NO ON AIR | NA | UNION ELECTRICA | Buenas tardes Se realiza seguimiento 36 horas NO EXITOSO para la actividad N_adecuacion_LTE_BOG.Galerias-1_LTE_2600, UMTS 850-1900 presentan alarmas recurrentes de RX Signal Level Failure Sectores WO, sin alarmas activas Vistas de MM desactivadas adju |  | 2017-10-12 12:34 | 2017-10-16 15:37 |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | 2017-10-08 17:08 | 2017-10-12 12:34 |  |  |  | 0 | 2017-10-16 15:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPUMTS850-15074 | [9 empty] | Rx signal level failure | [8 empty] | ERVIN LOPEZ | HENRY CASTAÑEDA |  |  |  | 16/10/2017 15:37 |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Quirinal-2 | 2979 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-09-26 11:26 | 2017-09-30 09:49 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | Claro | RC5 |  | Bogota | Centro |  | 2017-09-30 12:00 |  | 2017-09-28 12:00 | 10.224.43.137 | Jaime Arias | Octavio Torrado | Rafael Sanchez |  |  | CRQ000001033697 | NO | NO |  | CERRADO | ABIERTO | ABIERTO | L1 |  | NO ON AIR | NA | TECH MACHINDRA | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Quirinal-2_2600MHz se reporta SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO se tiene las siguientes observación Las siguientes KPI no presentan attems se requiere su confirmación si es el comportamiento esperado Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X |  | 2017-09-29 12:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-30 09:49 | 2017-09-30 01:34 |  |  |  | 2 | 2017-09-30 12:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 133 |  | NA | inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) Variacion = [0], Inter X2 based HO prep (LTE_5126a) Variacion = [0], | 15121 |  | RF-PE-17298 | Actualizacion de DF | inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) | 0 | Inter X2 based HO prep (LTE_5126a) | 0 | inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) | 0 | [6 empty] | 3 | 2 | 7D | 0 | Se actualizan parámetros y se adjunta nuevo DF. Lina Casalas | Elver Armando Vega Calderon | Jaime Arias |  |  | Error configuracion Acceso |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
NOR.ORU | 3 | 3 | 2G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-09-27 12:59 | 2017-10-14 09:37 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSE | Claro | BSC04CUC | 894286 | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-10-14 09:37 |  |  |  |  | Diego Carrero | William Mauricio Amado |  |  |  | CRQ000001033347 | NO | SI | 2017-10-14 09:37 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR | NA | TECH MACHINDRA | Se realiza revisión 24 horas para actividad, se evidencia alarma activa de CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINE THRESHOLD y despempeño de KPIs Denied y Dropcall por encima de umbrales estipulados, de acuerdo con la información y avales en histórico, la activ |  | 2017-10-14 09:37 | 2017-10-14 09:37 | 2017-10-14 09:37 | 60 | 179 | 21149 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-27 12:59 | 2017-09-27 22:59 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | [6 empty] | RF-PE-19140 | [9 empty] | CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINE THRESHOLD | [8 empty] | Wilson Vargas | Carlos Delaosa |  |  |  | 14/10/2017 09:37 | 14/10/2017 09:37 | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 09:37 | 2017-10-14 09:37 |  |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
PER.La Romelia | 3024 | 1403,39150,30249,30240,1401,1402 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-06 11:51 | 2017-10-15 13:28 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC04PER | 2703 | Pereira | Nor Occidente | 2017-10-06 11:51 |  |  |  | 10.249.37.106 | ARNOLD GUZMAN |  |  |  |  | PENDIENTE | [7 empty] | Q,I,K,J,O,P | NO ON AIR | NA | NOKIA | • Se presentan eventos de incremento de RTWP para sector R que no se evidencian previos a actividad de segundo nodo • Para el día 09/10 se presentaron alarmas de RX Signal Level Failure y para el 13/10 se presentaron alarmas de sincronismo y transmisión |  | 2017-10-15 13:28 |  |  | 14004 | 4 | 1403,39150,30249,30240,1401,1402 | [10 empty] | 2017-10-15 13:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) |  |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | -92 | [6 empty] | Rx signal level failure | BTS reference clock missing | [7 empty] | JOSE LUIS GOMEZ | [10 empty] | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Muzu-2 | 3062 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alto RTWP | FALSO | 2017-10-06 17:15 | 2017-10-24 13:28 | LTE Overlay | TRUE | Nokia | RC9 | RC9 | Bogota | Centro |  | 2017-10-10 18:03 |  | 2017-10-18 16:04 | 10.232.195.49 | Christian Quintero | Manuel Francisco Peña Belalcazar | William Mauricio Amado Rodríguez |  | 13030630 | CHG4435 | NA | NO |  | NA | NA | NA | L1, L2, L3, 1 |  | NO ON AIR | NA | ADSM | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad N_SN_LTE_BOG.Muzu-2_2600MHz |  | 2017-10-23 07:39 | 2017-10-24 13:28 |  | NA | NA | 1,2,3 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | 2017-10-10 18:03 | [5 empty] | 2017-10-24 13:28 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVRLTE-30776 | Cambio de Parámetros | RTWP | 0 | [14 empty] | Se adjunta concepto de NPO: Se configura el eNodeB de acuerdo al estándar de 600 usuarios  Se adjunta imagen de evidencia, y concepto de NPO | Juan Garzon | Jose Espitia |  |  | Alto RTWP |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.RB Comcel-2 | 3068 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-10-20 11:26 | 2017-10-24 18:15 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | Claro | CL9 | CL9 | Bogota | Centro | [5 empty] | Diego Arrieta | Jhon Diego Ledesma Castaño | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Luis Carlos Hidalgo Rengifo |  | CRQ000001034964 | SI | NO |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-10-20 18:28 | 2017-10-21 18:28 |  | NA | NA | 123 | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 | 2017-10-24 18:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20446 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | CARLOS RUGE |  |  | Pendiente Evidencias | 22/10/2017 5:24:00 p. m |  | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.IND Fundacion Santafe-6 | 3078 | 1 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-12 16:02 | 2017-10-24 16:42 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | Claro | RC9 | NA | Bogota | Centro | 2017-10-24 16:18 |  |  | 2017-10-19 15:06 | 10.224.180.9 | RAFAEL SALAZAR | Francisco Javier Zapata Sanabria |  |  | NA | CRQ000001034469 | ABIERTO | NO |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | L1 | NO ON AIR | NA | MER |  |  | 2017-10-24 16:42 |  |  | N/A | N/A | 1 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 12:23 | 2017-10-17 12:23 |  |  |  |  | 2017-10-19 09:41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE- 20050 | Envio de Evidencias | [8 empty] | parámetro maxNumActDrb=2520 | [7 empty] | confirmación del parámetro maxNumActDrb=2520 | Harold niño | DIANA RAMIREZ | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CUN.IND Tractocarga P2S1 | 3124 | 1 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-02 14:22 | 2017-10-08 12:29 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC9 | NA | Cundinamarca | Centro | 2017-10-08 |  |  |  | 10.224.43.193 | Cesar Mican | Francisco Peña | Francisco Peña | Francisco Javier Zapata Sanabria | NA | CRQ000001033848 | SI | NO | 2017-10-08 12:29 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L1 | ON_AIR | NA | IP Móviles | Se confirma Seguimiento 36H exitoso sitio pasa a producción, se adjuntan evidencias de sectores working. |  | 2017-10-02 14:16 |  |  | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-08 12:29 | 2017-10-03 10:20 |  | ABIERTO | NA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-20992 | [18 empty] | PENDIENTE | Andres Morales |  |  |  | 08/10/2017 12:29 | 08/10/2017 12:29 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 12:29 | 2017-10-08 12:29 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUN.Las Delicias | 3125 | 1,2 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-09 16:08 | 2017-10-24 15:13 | LTE Overlay | TRUE | Nokia | CL9 | CL9 | Cundinamarca | Centro |  | 2017-10-23 20:09 |  | 2017-10-22 11:15 | 10.224.58.241 | Julian Andres Obando | Astrid Melendez | VICTOR ARIAS |  | 13168014 | CHG4945 | ABIERTO | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR | NA | Nexpro |  |  | 2017-10-22 17:02 | 2017-10-23 08:31 |  | NA | NA | 1,2 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-03 12:24 | [5 empty] | 2017-10-16 12:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVRLTE-30253 | Cambio de Parámetros | [16 empty] | Agradezco reiniciar seguimiento de sitio en asunto, se corrige parámetro Max number act DRB de 2520 a 700, se adjunta log. Tipificacion de Solucion Correccion de Parametros |  | Miguel Supelano |  |  | Error comisionamiento BTS | 24/10/2017 3:13 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Pontevedra | 31405 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-10 18:52 | 2017-10-17 09:59 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC09TRI | 1658 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.248.175.50 | Eduardo Cacino | Francisco Javier Zapata Sanabria | Andrés Gilberto Salas Cubillos |  | 13049041 | CHG3665 | ABIERTO | NO | 2017-10-17 09:59 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | ZOOM NETWORKS | Se realiza validación de S_DI_2N_BOG.Pontevedra_1900Mhz_UMTS**SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA PASO A PRODUCCION |  | 2017-10-16 13:45 | 2017-10-17 09:59 | 2017-10-17 09:59 |  |  |  | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 09:59 | 2017-10-17 09:59 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RFMOD9205 | [18 empty] | Fabian Cardozo |  |  |  |  | 17/10/2017 09:59 | 17/10/2017 09:59 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 09:59 | 2017-10-17 09:59 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOY.Jenesano | 31745 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Actualizacion DF | FALSO | 2017-10-05 20:43 | 2017-10-07 11:23 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC04VEN | 1554 | Boyaca | Nor Oriente | 2017-10-05 20:43 |  |  |  |  | Lorena Sotomonte | Sergio Andres Camacho Amarillo |  |  | 12736083 | CHG4404 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | J,M,P,S | NO ON AIR | NA | OSC | Para la actividad S_DI_2N_BOY.Jenesano _1900_UMTS, se notifica PRECHECK NO EXITOSO. | [7 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-07 11:23 | [5 empty] | 2017-10-07 11:23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | 1309932 | [18 empty] | Diego Rozo | Carlos Andres Santos | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Tibana | 31905 | 48361 ,48362 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-13 21:22 | 2017-10-18 01:19 | Segundo Nodo | FALSE | NOKIA | RNC14VEN | 1564 | Bogota | Centro | 2017-10-18 01:19 |  |  |  | 10.58.0.49 | Guillermo Rojas | Francisco Peña | Francisco Peña | Francisco Peña | 12699809 | CHG4655 | NA | NO | 2017-10-18 01:19 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR | NA | JANACOR LTDA | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 36H, el cual finaliza sin fallas. Sitio pasa a producción |  | 2017-10-18 01:19 | 2017-10-18 01:19 | 2017-10-18 01:19 | 5016 | 45 | 48361,48362 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 01:19 | 2017-10-18 01:19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-9434 | [18 empty] | GUSTAVO DIAZ | Deyner Solis |  |  |  | 18/10/2017 01:19 | 18/10/2017 01:19 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 01:19 | 2017-10-18 01:19 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Plaza Bolivar | 31954 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-08-25 07:09 | 2017-08-26 06:55 | Channel Element | FALSE | Claro | RNC12VEN | 1562 | Bogota | Centro | 2017-08-26 12:00 |  |  |  | 10.55.87.42 | Diego Carrero | Andres Chitan |  |  |  | CRQ000001030812 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | X, Y, Y1, Y2, | NO ON AIR | NA | ASECONES | Para la actividad N_CE_BOG.Plaza Bolivar_850MHz_3G se notifica PRECHECK NO EXITOSO debido a las siguientes razones: â€¢ Se observa adición de RF nuevo y actualización de RF con respecto a snapshot pre, cambio el cual no fue reportado. Se necesita confirma |  |  |  |  | 8807 | 35 |  | NA | NA | NA | NA | 2017-08-26 06:55 | 2017-08-26 08:31 |  |  |  | 37 | 2017-08-26 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 893 |  | NA |  | 14113 |  | NA | [13 empty] | 1 | 0 | 7D | 709 |  | Gustavo Torres | GUIOVANNI CASTRO | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.Candelaria la Nueva | 31965 | 9525,19652,39936,39937 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-21 16:18 | 2017-10-22 11:34 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC01ARA | 1000 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.43.93.178 | Victor Garcia | María Lorena Díaz Borray |  | Manuel Francisco Peña Belalcazar | 12612988 | CRQ000001034891 |  |  | 2017-10-26 17:05 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | JANACOR LTDA |  |  | 2017-10-22 11:34 |  |  | 5001 | 13 | 9525,19652,39936,39937 | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14743 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Deyner Solis | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA |  | 2017-10-26 17:05 | 2017-10-26 17:05 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
BOG.Candelaria la Nueva | 31965 | 9525,19652,39936,39937 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-21 16:23 | 2017-10-26 16:55 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC01ARA | 1000 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.43.93.178 | Victor Garcia | Carlos Omar Ortiz Arevalo |  | VICTOR GARCIA | 12699749 | CHG5538 |  |  |  | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | JANACOR LTDA |  |  | 2017-10-24 14:56 |  |  | 5001 | 13 | 9525,19652,39936,39937 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 | 2017-10-26 16:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14743 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Deyner Solis | [5 empty] | ABIERTO | NA NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
MED.Megacenter | 32371 | 28293 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-06 09:37 | 2017-10-14 11:01 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC02MED | 2001 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-06 09:37 |  |  |  | 10.44.54.146 | YERALDIN RESTREPO | Francisco Peña | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Astrid Melendez | 12794868 | CRQ000001012135 |  | NO | 2017-10-14 11:01 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  | L | ON_AIR | NA | DECOM | Para la actividad S_DI_2N_MED. MEGACENTER_1900_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List |  | 2017-10-07 16:20 | 2017-10-09 19:19 | 2017-10-11 14:26 | 10004 | 2 | 28293 |  |  |  |  | 2017-10-11 14:26 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | 32957 | [18 empty] | PENDIENTE | FREDIS JOSE AVILA ANGULO |  |  |  | 11/10/2017 14:26 | 14/10/2017 11:01 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 11:01 | 2017-10-14 11:01 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Catam | 330 | 330,331,3332 | 2G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 20:55 | 2017-10-10 18:49 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC16ARA | 881602 | Bogota | Centro | 2017-10-10 18:49 |  |  |  |  | JUAN CARLOS HERRERA | Sergio Andrés Camacho | Sergio Andrés Camacho | Sergio Andrés Camacho |  | PENDIENTE |  | NO | 2017-10-10 18:49 |  |  |  |  | A, B, C | ON_AIR | NA | IPMoviles Ltda | Para la actividad N_MMR_BOG.Catam_1900, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta checklist |  | 2017-10-10 18:49 | 2017-10-10 18:49 | 2017-10-10 18:49 | 408 | 143 | [5 empty] | 2017-10-10 18:49 | 2017-10-10 18:49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | CARLOS CALDERON | PENDIENTE |  |  |  | 10/10/2017 18:49 | 10/10/2017 18:49 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 18:49 | 2017-10-10 18:49 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAL.Villa del Lago | 3321 | 33211,6939,6938,6937,33213,33212 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-10-21 15:13 | 2017-10-24 16:12 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC04ING | 2542 | Cali | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.248.69.170 | Yeraldine Restrepo | Luis Alejandro Ortega | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Yeraldin Restrepo | 12435630 | CRQ000001035139 | NO | NO |  | N/A | N/A | N/A |  |  | NO ON AIR |  | INGETEL.SAS |  |  | 2017-10-22 15:17 | 2017-10-24 16:12 |  | 12006 | 7 | 33211,6939,6938,6937,33213,33212 | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-AMPSySModule-17254 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Antonio Garcia | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAL.Primavera | 3327 | 33271,33272,33273,7559,7560,7561 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-10-21 16:01 | 2017-10-23 10:22 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC04ING | 2356 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-22 09:58 |  |  |  | 10.58.44.33 | Ivan Barriga | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria |  | 12435604 | CRQ000001035137 |  |  |  | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | NO ON AIR |  | INGETEL.SAS |  |  | 2017-10-22 09:58 | 2017-10-23 09:43 |  | 12006 | 7 | 33271,33272,33273,7559,7560,7561 | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-17195 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Juan Jose Moya Jimenez | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAL.Vipasa | 3330 | 12813,33303,33302,33301,12815,12814 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-19 18:15 | 2017-10-26 11:50 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC05ING | 2593 | Cali | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.249.228.250 | Victor Garcia | Carlos Omar Ortiz Arevalo |  |  | 12435631 | CRQ000001035018 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | INGETEL | Buenos dias Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio N_CE_CAL Vipasa_3G_850Mhz, inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire. *Sitios sin alarmas activas * Sectores continuan al aire |  | 2017-10-26 11:50 |  |  | 12009 | 10 | 12813,33303,33302,33301,12815,12814 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-19 18:15 | 2017-10-19 18:15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPRFModule-17257 | [18 empty] | GIOVANNI LAMPREA | SERGIO Villarreal | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.IND Siemens 113 | 33444 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-09-28 15:29 | 2017-10-24 17:20 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | Claro | RNC01TOB | 1450 | Bogota | Centro |  | 2017-10-04 22:37 |  | 2017-10-11 11:28 | 10.43.29.66 | Alexander Mena | Raúl Zuñiga | Gustavo Angarita |  |  | CRQ000001032304 | NO | NO |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO | I, O |  | NO ON AIR | NA | MER | Para la Actividad S_DI_SN_3G_BOG.IND Siemens 113_1900, se reinicia seguimiento 12H. |  | 2017-09-29 14:28 | 2017-10-16 13:51 |  | 5000 | 2 | 34446,34447 | NA | NA | NA | CERRADO | [6 empty] | 2017-09-28 15:29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | [6 empty] | RF-PE- 19398 | Correccion Logica Transporte | [16 empty] | Se soluciona falla desbloqueo de sectores | Harold nino | Eubulo Amezquita |  |  | Sitio Fuera de Servicio |  |  | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
CAL.CARREFOUR NORTE | 3345 |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-20 18:02 | 2017-10-26 14:15 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC05ING | 2357 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-26 14:15 |  |  |  | 10.249.228.194 | EDUARDO CANCINO | María Lorena Díaz Borray |  |  | 12435395 | CRQ000001035070 | NO | NO |  | N/A | N/A | N/A |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | Ingetel |  |  | 2017-10-26 14:15 |  |  | 12009 | 10 | 25351, 25352, 25353, 25354, 25355, 25356 | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17042 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNI LAMPREA | STEVEN RIBON BLANCO | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAL.Carrefour Norte | 3345 | 12828, 12829, 33451, 33452, 33453 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-20 18:02 | 2017-10-20 18:02 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC05ING | 2357 | Cali | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.249.228.194 | EDUARDO CANCINO |  |  |  | 12435395 | CRQ000001035070 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | Ingetel | [5 empty] | 12009 | 10 | 33452 | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNI LAMPREA | STEVEN RIBON BLANCO | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.San Jose Sur | 33493 | 34940,7296,7288,7286,34939,6842,6841,6840 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-05 21:05 | 2017-10-14 12:29 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro | 2017-10-07 13:35 |  |  | 2017-10-07 17:39 | 10.58.88.145 | Adrian Orlando Clavijo Romero | Sergio Andres Camacho Amarillo. | Sergio Andres Camacho Amarillo | Sergio Andres Camacho Amarillo | 13042982 | CHG4441 | NA | NO | 2017-10-14 12:29 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR | NA | INGYTELCOM | Desde el día Sábado se solicitó reinicio de seguimiento de esta actividad y hasta de hoy no tenemos respuesta. Agradecemos continuar seguimiento oportunamente. |  | 2017-10-14 12:29 | 2017-10-14 12:29 |  | 5032 | 52 | 34939, 34940 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-09 17:10 | [5 empty] | 2017-10-07 16:04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVR2doNodo1900B-32803 | Correccion de Parametros | [8 empty] | Feature activo RX Signal Level | Feature activo Ant Line | [6 empty] | Buen día Señores NOC Nokia, Su amable colaboración continuando seguimiento del sitio del asunto. Se realiza configuración de ADJ, y verificación general del sitio, se adjunta evidencia: Tipificación: Correccion de Parametro | Cesar Mejia | David Ferrucho |  |  | Adyacencias Faltantes | 14/10/2017 12:29:00 p. m. | 09/10/2017 17:10 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 12:29 | 2017-10-14 12:29 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAL.Decepaz | 3354 | 33541,33542,33543,19393,19394,1939 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-19 17:19 | 2017-10-26 10:17 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC04ING | 2542 | Cali | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.248.71.178 | Eduardo Cancino | Carlos Omar Ortiz Arevalo |  |  | 12387555 | CRQ000001018355 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | NO ON AIR |  | INGETEL.SAS | Se realiza prueba de PING donde se evidencia perdida de paquetes, se compara con el PING PRE |  | 2017-10-26 10:17 |  |  | 12006 | 7 | 33541,33542,33543,19393,19394,1939 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-19 17:19 | 2017-10-19 17:19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-17071 | [18 empty] | Giovanni Lamprea | Juan Jose Moya Jimenez | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CAL.Caney | 3357 | 28377,19000,28378,18999 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-05 21:08 | 2017-10-09 05:20 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC06ING | 2359 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-05 21:08 |  |  |  | 10.160.164.186 | Ivan Barriga | Sergio Andres Camacho Amarillo. | Sergio Andres Camacho Amarillo | ergio Andres Camacho Amarillo | 12374067 | CRQ000001013333 |  | NO | 2017-10-09 17:20 | N/A | ABIERTO | N/A |  | X,Y2,Y,Y1 | ON_AIR | NA | Servitelco | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Caney_850_3G. se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION. |  | 2017-10-09 17:20 | 2017-10-09 17:20 |  | 15090 | 190 | 28377,19000,28378,18999 | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | 2017-10-09 05:20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-17037 | [9 empty] | · Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line previos a la actividad | [8 empty] | Julio Rincon | Julio Cesar Duran |  |  |  | 9/10/2017 17:20:00 | 09/10/2017 05:20 | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 17:20 | 2017-10-09 17:20 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAL.Exito | 3366 | 33661,33662,33663,12840,12841,12842 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-20 15:17 | 2017-10-24 16:25 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC05ING | 2357 | Cali | Sur Occidente |  |  |  |  | NA | Victor Garcia |  |  |  | 12435469 | CRQ000001035074 | NO | NO |  | N/A | N/A | N/A |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | NO ON AIR |  | Ingetel | Se presentan alarmas activas de licencias no previas a la actividad |  |  |  |  | 12009 | 10 | 33661,33662,33663,12840,12841,12842 | N/A | N/A | N/A | N/A N/A | [5 empty] | 0 | 2017-10-24 16:23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-AMPSysmodule-17087 | [9 empty] | Licence missing HSUPA BTS processing set | Licence missing HSDPA 16 QAM SUPPORT | Licence missing HSDPA PFRP Scheduler – Licence missing COCH processing set | Licence missing antena line Supervision. | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | ANGEL BONE C |  |  | Error comisionamiento BTS |  |  | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | Seguimiento FO
CAL.Ciudad Jardin | 3378 | 28197,18702,18703,18701,28198,2819 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-15 19:19 | 2017-10-19 17:53 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC06ING | 2359 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-19 17:53 |  |  |  | 10.160.161.34 | IVAN BARRIGA | Andres Ortiz Vivero | CARLOS FELIPE TRIANA | Carlos Felipe Triana Salinas | 12435440 | CRQ000001033141 | NA | NO | 2017-10-19 17:53 | NA | NA | NA |  | I,P,Q,O,J,K | ON_AIR | NA | SERVINTELCO SAS | Se reporta para la N_CE_CAL.Ciudad Jardin_1900Mhz **SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H** |  | 2017-10-16 12:02 | 2017-10-17 13:15 | 2017-10-17 13:15 | 12012 | 13 | 28197,18702,18703,18701,28198,2819 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-17 13:15 | 2017-10-17 12:15 |  |  | NA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPSysMODULE17060 | [18 empty] | JULIO RINCON | CARLOS ALZATE |  |  |  | 17/10/2017 13:15 | 19/10/2017 17:53 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 17:53 | 2017-10-19 17:53 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAL.Ciudad Jardin | 3378 | 18666,18668,18669,33460,33461,33462,33463,18667 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-07 17:05 | 2017-10-10 10:40 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC06ING | 2359 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-10 10:40 |  |  |  | 10.58.44.114 | JULIAN OBANDO | Jhon Diego Ledesma | Jhon Diego Ledesma | Sergio Andres Camacho Amarillo | 12435443 | PENDIENTE |  | NO | 2017-10-10 10:40 | PENDIENTE | ABIERTO | PENDIENTE |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR | NA | SERVINTELCO SAS | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Ciudad Jardin_850_3G, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist. |  | 2017-10-07 11:15 | 2017-10-07 11:15 | 2017-10-10 10:40 | 12012 | 13 | 18666,18668,18669,33460,33461,33462,33463,18667 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | ABIERTO | 2017-10-10 10:40 | 2017-10-10 10:40 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPSysMODULE17059 | [9 empty] | alarma externa PUERTA ABIERTA | [8 empty] | JULIO RINCON | Carlos Alzate |  |  |  | 10/10/2017 10:40:000 | 10/10/2017 10:33 | ABIERTO | ABIERTO | PENDIENTE | PENDIENTE | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 10:40 | 2017-10-10 10:40 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
IBG.La Quinta-2 | 33905 | 33791 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-22 14:51 | 2017-10-26 19:10 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | Claro | RNC02ARA | 1001 | Ibague | Sur Occidente |  | 2017-10-13 10:32 |  |  | 10.43.216.154 | Diego Armando Carrero | Francisco Javier Zapata Sanabria | Manuel Eslava | Manuel Eslava | NA | CRQ000001033751 | NO | NO | 2017-10-26 19:10 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR | NA | OIN |  |  | 2017-10-22 14:51 | 2017-10-26 18:48 |  | 39057, 39058, 33790, 33791, 33792 | 172 | 39056, 39057, 39058, ,33790, 33791, 33792 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-13 10:32 | 2017-10-13 10:32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | [6 empty] | RF-PE-2355 | [18 empty] | Humberto Torres | Rafael Montenegro | [5 empty] | NA | NA | CERRADO | ABIERTO |  | 2017-10-26 19:10 | 2017-10-26 19:10 |  |  |  |  | FALSO | 1 | ZTE
SND.Campo Capote | 3396 | 33967,33968,33969,33970 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-05 15:29 | 2017-10-25 13:22 | Sitio Nuevo 3G | FALSE | Nokia | RNC01BUC | 1050 | Santander | Nor Oriente |  | 2017-10-09 08:43 |  | 2017-10-09 10:22 | 192.168.34.12 | Julian Andres Obando | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento | William Mauricio Amado Rodríguez | 13039111 | CHG3318 | NA | NO | 2017-10-25 13:22 | NA | NA | NA | I, J, O, P |  | ON_AIR | NA | Ezentis | Se da a INICIO PRECHECK No exitoso/DESBLOQUEO para actividad N_2N_3G_SND.Campo Capote_1900Mhz |  | 2017-10-23 18:50 | 2017-10-23 18:50 |  | 8800 | 11 | 33967,33968,33969,33970 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-09 | [5 empty] | 2017-10-09 08:43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVR1900-27958 | Solucion de Fallas de Energia | [8 empty] | WCDMA BASE STATION OUT OF USE | BFD LINK FAILURE | WBTS O&M CONNECTION | [5 empty] | Solucion de Fallas de Energia | Diego Rozo | Richar Pineda |  |  |  | 23/10/2017 18:50 |  | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 13:22 | 2017-10-25 13:22 | SI |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Exito Boyaca | 33961 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-10-20 15:43 | 2017-10-23 03:22 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | Claro | 1651 | RNC02TRI | Bogota | Centro |  | 2017-10-23 03:22 |  |  | 10.248.27.82 | Elkin Lopez | William Mauricio Amado | Astrid Melendez |  |  | CRQ000001032429 | ABIERTO | SI |  | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO | Q K |  | NO ON AIR |  | Asecones | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Exito Boyaca 2do Nodo_1900, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H |  | 2017-10-20 06:39 | 2017-11-23 03:20 |  | 5024 | 66 | 33618,33619 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-20 18:39 | 2017-10-20 18:39 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | RTWP |  |  | RF-PE-19758 |  | RTWP | 15 | [15 empty] | Elver Armando Vega Calderon | Edwin Alba |  |  | Alto RTWP | Astrid Melendez |  | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CAL.Delicias | 3399 | 12324,33995,12325,33996,33994 | 3G | 1900MHz | produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-05 17:54 | 2017-10-15 10:22 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC05ING | 2593 | Cali | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.249.230.26 | FABIO ANDRES CARDONA | Jhon Diego Ledesma Castaño | Jhon Diego Ledesma Castaño | Jhon Diego Ledesma Castaño | 12501836 | CRQ000001034355 | NA | NO | 2017-10-15 10:23 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | INGETEL |  |  | 2017-10-15 10:22 | 2017-10-15 10:22 |  | 12009 | 10 | 12324,33995,12325,33996,33994 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-15 10:23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPRFModule-17073 | [18 empty] | Giovanny Lamprea | Jhonnatan Velasco |  |  |  | 15/10/2017 10:22:00 | 15/10/2017 10:23 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 10:23 | 2017-10-15 10:23 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAQ.Campo Hermoso | 33991 | 39918,39919,33911,33912 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | VERDADERO | 2017-08-31 09:51 | 2017-10-17 12:30 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC16TRI | 1665 | Caqueta | Sur Occidente | 2017-09-21 13:07 |  |  | 2017-10-03 18:04 | 10.58.91.178 | Juan Carlos Herrera | William Mauricio Amado Rodríguez | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Andres Salas | NA | CRQ000001032525 | SI | NO | 2017-10-17 12:30 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X, Y, Y1, Y2, | ON_AIR | NA | BLUE SKILL LTDA | 12 de octubre de 2017 01:27 p.m. presenta alarmas sábado, 07 de octubre de 2017 06:47 p.m. presenta degradación de KPI y alarmas activas |  | 2017-10-04 11:54 | 2017-10-17 12:30 | 2017-10-17 12:30 | 6002 | 7 | 39918,39919,33911,33912 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-17 12:30 | 2017-10-17 12:30 |  |  |  |  | 2017-10-12 13:27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | [6 empty] | RF-PE-1493 | Correccion Logica Transporte | Degradacion en KPI Cell Avail | [7 empty] | Alarmas activas (7423) EXTERNAL 23 Planta Encendida 1 | (7786)WCDM BASE STATION OUT USE, (7750) FAILURE IN WCDM WBTS O&M CONNECTION | [6 empty] | Correccion Logica Transporte | Jhenny Milena Ortega | Juan Carlos Herman |  |  |  |  | 17/10/2017 12:30 | NA | NA | CERRADO | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 12:30 | 2017-10-17 12:30 | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.Madelena | 33995 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-11 06:00 | 2017-10-15 19:47 | Sector Expansion | TRUE | Nokia | RNC11TRI | 1660 | Bogota | Centro |  | 2017-10-11 18:05 |  | 2017-10-15 19:47 | 10.249.4.2 | Andres Felipe Sánchez Estrada | William Mauricio Amado Rodríguez | William Mauricio Amado Rodríguez | William Mauricio Amado Rodríguez | 12814117 | CHG5395 |  | NO |  |  |  |  | L, M, R, S |  | NO ON AIR | NA | Sitcom SAS | , se verifica degradacion |  | 2017-10-15 19:47 | 2017-10-15 19:47 |  | 5035 | 215 | 39957,39958,39959,39960 | [10 empty] | 2017-10-15 19:47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) |  |  | RF-MOD-9034 |  | KPIS RAB SR Voice | 92 | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 93 | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 93 | [11 empty] | Ervin Lopez | Henry roa |  |  | Degradacion KPI | 15/10/2017 19:47 | 15/10/2017 19:47 | [11 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Madelena | 33995 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-11 06:05 | 2017-10-24 12:10 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC11TRI | 1660 | Bogota | Centro | 2017-10-24 12:10 | 2017-10-15 19:53 |  |  | 10.249.4.2 | Andres Felipe Sánchez Estrada | William Mauricio Amado Rodríguez | Sandra Patricia Montero Orta | William Mauricio Amado Rodríguez | 12814115 | CRQ000001034600 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA | L-M-R-S | L-M-R-S | NO ON AIR | NA | Sitcom SAS | Buenas noches, Se notifica seguimiento 36H no exitoso para la actividad S_DI_2N_BOG.Madelena_1900Mhz_UMTS, se verifica degradacion en los siguientes KPIS RAB SR Voice, HSUPA/HSDPA SR Usr, adjunto |  | 2017-10-15 19:53 | 2017-10-26 12:41 |  | 5035 | 215 | 39957,39958,39959,39960 | NA | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | 2017-10-15 19:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) |  |  | RF-AMPUMTS1900-14762 |  | RAB SR Voice (RNC_231d) |  | HSUPA SR Usr (RNC_921c) |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) |  |  |  | CELL OPERATION DEGRADED | [8 empty] | Ervin Lopez | Henry roa |  |  | Degradacion KPI |  | 15/10/2017 19:46 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Galan-2 | 34,35,36,5507,963 | 34,35,36,37,38,39 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a RF | Degradacion KPI | FALSO | 2016-12-19 04:48 | 2017-08-18 02:54 | Swap Antenas Capa 4-5 | FALSE | Claro | ,BSC02ARA ,RNC13VEN | 1563 | Bogota | Centro | 2017-08-17 12:00 |  |  | 2017-08-17 12:00 | 10.55.127.154,10.55.127.162 | Claro | Jennifer Barragan | Carolina Mantilla |  |  | CRQ000001011468 | NA | NO |  | CERRADO | NA | ABIERTO |  | 1, 2, 3, A, B, C, X, Y, Z, U, Y1, Y2, Y3, Y4, I, J, K, L, O, P, Q, R, | NO ON AIR | NA |  | Lina Casallas Ingenieros Grupo RF, agradezco su concepto respecto al trabajo teniendo en cuenta que el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. En caso de ser comportamiento esperado o si se procederá con Initial Tuning, por favor justificar mediante c |  |  |  |  | 5015 | 43 | 55071,55072,55073,55074,55075,55076,9637,9638,9633,49070,57259,57260,57266,49071,55077,55078,55079,49072,51063,51064,51065,32010 | NA | NA | NA | NA | 2017-08-18 02:54 | 2017-08-17 01:24 |  |  |  | 45 | 2017-08-18 12:00 | 3 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6872 |  | NA | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) Variacion = [-5], | 3314 |  |  | Optimizacion Fisica RF | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | -5 | [10 empty] | 4 | 240 | 7D | 905 | Se realiza ajuste de tiles y azimuth. Lina Casallas |  |  | P&D 5D | 905 | Degradacion KPI |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.Calle 57 | 3400 | 34009,34010,34011,34012,34013,34014 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Sitio Fuera de Servicio | FALSO | 2017-10-12 10:28 | 2017-10-19 12:44 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | CLARO | RNC08VEN | 1558 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.45.216.26 | DIEGO ARRIETA |  |  |  |  | CRQ000001033866 | ABIERTO | NO |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR | NA | MER | Se evidencia sitio 3G_BOG.Calle 57_1900 por fuera de servicio con alarmas activas:2878 BFD LINK FAILURE 7750 FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION BOI_QX OMU-0 7665 BASE STATION TRANSMISSION ALARM 7651 BASE STATION OPERATION DEGRADED |  |  |  |  | 5027 | 76 | 34009,34010,34011,34012,34013,34014 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 12:44 | 2017-10-19 12:44 |  |  |  |  | 2017-10-19 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-473 | [19 empty] | LUIS QUINTERO | [5 empty] | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Calle 57 | 3400 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Sitio Fuera de Servicio | FALSO | 2017-10-12 | 2017-10-19 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | CLARO | RNC08VEN | 1558 | Bogota | Centro |  | 2017-10-12 16:44 |  |  |  | DIEGO ARRIETA | María Lorena Díaz Borray |  |  | NA | CRQ000001033865 | ABIERTO | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | X, Y,Z, Y1, Y2, Y3 |  | NO ON AIR |  | MER | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO de la actividad en cuestión, ya que el sitio se encuentra por fuera de servicio. • Sitio con estado de sectores por fuera de servicio • Sitio con alarmas activas WCDMA BASE STATION OUT OF USE, FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONN |  | 2017-10-19 12:45 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 | 2017-10-19 |  |  |  |  | 2017-10-19 12:45 | 1 | [20 empty] | RF-PE-473 | [9 empty] | WCDMA BASE STATION OUT OF USE | FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION | [7 empty] | DIEGO ARRIETA | LUIS QUINTERO | [5 empty] | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
MET.Lejanias-2 | 34004 |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-12 19:23 | 2017-10-26 15:26 | Cuarta Portadora | FALSE | Nokia | RNC01PAR | 1352 | Meta | Oriente | 2017-10-26 12:52 |  |  |  | 10.55.206.194 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Sergio Andrés Camacho |  |  |  | CRQ000001034725 | NO | NO |  | N/A | ABIERTO | N/A |  | 26-10-2017 12:52:00 | ON_AIR |  | OSC Telecoms |  |  | 2017-10-26 15:26 |  |  | 7600 | 4 | 54595,54496,54497 | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-23781 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | N/A | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.Tierra Firme | 3407 | 34071,34073 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-08-25 15:18 | 2017-10-17 19:06 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | Claro | RNC01TOB | 1450 | Bogota | Centro | 2017-08-25 16:36 |  |  | 2017-10-13 10:03 | 192.168.66.40 | Elver Armando Vega Calderon | Jhon davis naranjo | Nelson Mauricio Cetina | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | pendiente | CRQ000001030435 | ABIERTO | NO | 2017-10-17 19:06 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X, Y1 | ON_AIR | NA | MER | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Tierra Firme_850 se notifica **SEGUIMIENTO 36 H EXITOSO/PRODUCCION** |  | 2017-08-25 18:52 | 2017-08-26 15:13 | 2017-10-17 19:06 | 5000 | 2 | 34071,34073 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-17 19:06 | 2017-10-17 19:06 |  |  |  |  | 2017-10-11 17:33 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | [6 empty] | RF-PE-20595 | Ajuste sistema radiante | [8 empty] | CELL OPERATION DEGRADED RX Signal level failure | [7 empty] | Buen día, Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Tierra Firme_850 se notifica **REINICIO SEGUIMIENTO 12H** • Se desbloquean sectores. • Vista MM activa. • Pendiente:Cierre de tareas y sitio limpio. • NB sin alarmas. | Elver Armando Vega Calderon | Luis Quintero |  |  | ajustes sistemas radiantes | 27/08/2017 22:37 | 17/10/2017 19:06 | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 19:06 | 2017-10-17 19:06 | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.Los Laureles | 3423 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-11 20:08 | 2017-10-20 11:00 | Segundo Nodo | FALSE | NOKIA | RNC10VEN | 1560 | Bogota | Centro | 2017-10-16 16:40 |  |  |  | 10.55.57.106 | CAROL GISELLE RODRIGUEZ | Sergio Andres Camacho Amarillo | María Lorena Díaz Borray | María Lorena Díaz Borray | 13055623 | CHG4671 | NA | NO | 2017-10-20 11:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR | NA | SITCOM S.A.S | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguiente razón: Se evidencia un cambio de comportamiento en el KPI HSDPA Resorce Accessibility for NRT Traffic, PRACH PROPAGATION DALY CLASS 1, 2,2, 4, 5,6,7,8 MAX, Averge number |  | 2017-10-16 16:40 | 2017-10-19 09:19 | 2017-10-19 09:19 | 5008 | 27 | 34232 -34233 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-20 11:00 | 2017-10-20 11:00 |  |  |  |  | 2017-10-20 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) |  |  | RF-MOD-9018 |  | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | 60 | [15 empty] | FABIAN CARDOSO | RAMÓN COTACIO |  |  |  | 19/10/2017 09:19 |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Los Laureles | 3423 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-11 20:07 | 2017-10-24 11:20 | Sector Expansion | TRUE | Nokia | RNC10VEN | 1560 | Bogota | Centro | 2017-10-15 22:00 | 2017-10-15 18:16 |  |  | 10.55.57.106 | CAROL GISELLE RODRIGUEZ | María Lorena Díaz Borray | Sandra Patricia Montero Orta |  | 12882998 | CRQ000001031011 | [6 empty] | L,R | L,R | NO ON AIR |  | SITCOM S.A.S | CRQ No coincide con actividad |  | 2017-10-15 12:31 | 2017-10-24 10:54 |  | 5008 | 27 | 34232, 34233 | [10 empty] | 2017-10-24 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) |  |  | RF-AMPUMTS1900-1483 |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | 40 | [15 empty] | FABIAN CARDOSO | RAMÓN COTACIO |  |  | Degradacion KPI | [10 empty] | 0 |  |  | FALSO |  | ZTE
HUI.Acevedo-2 | 34248 | 37273, 37274, 48818, 48819, 45385, 45386 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-18 20:56 | 2017-10-23 11:48 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC05VEN | 1556 | Huila | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.43.251.242 | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | Gustavo Angarita | Gustavo Angarita |  | 12789523 | CRQ000001034254 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | Servitelco |  |  | 2017-10-23 11:48 | 2017-10-23 11:48 |  | 7203 | 195 | 37273, 37274, 48818, 48819, 45385, 45386 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 20:56 | 2017-10-18 20:56 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | 12832 | [18 empty] | Julio Rincon | Julio Cesar Duran |  |  |  | 23/10/2017 11:48 a. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.IND Campin Nodo 1 | 3428 | 34285,34286,34287,34288,34289,34290,34291,34292 | 3G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-23 19:21 | 2017-10-23 19:21 | Sitio Nuevo 3G | TRUE | Nokia | RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 192.168.236.121 | Andres Sanchez |  |  |  | 13239094 | CRQ000001033960 | ABIERTA | SI |  | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | ASECONES | [5 empty] | 5602 | 28 | 34285,34286,34287,34288,34289,34290,34291,34292 | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-PE-13503 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ana Isabel Moreno | Jhonatan Pardo | [5 empty] | N/A | N/A | ABIERTO | ABIERTO | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.IND Campin Nodo 2 | 3429 | 34293,34294,34295 | 3G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 14:39 | 2017-10-24 14:39 | Sitio Nuevo 3G | TRUE | Claro | RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 192.168.236.121 | Andres Sanchez |  |  |  | 13239094 | CRQ000001033962 | SI | NO |  | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | ASECONES | [5 empty] | 5602 | 28 | 34293,34294,34295,34296,34297,34298,34299,34300 | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 13503 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ana Isabel Moreno | Jhonatan Pardo | [5 empty] | N/A | N/A | ABIERTO | ABIERTO | [8 empty] | 0 | ZTE
BOG.IND Campin Nodo 4 | 3429 | 34309,34310,34311,34312,34313,34314,34315,34316 | 3G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-24 14:39 | 2017-10-24 14:39 | Sitio Nuevo 3G | TRUE | Nokia | RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 192.168.236.121 | Andres Sanchez |  |  |  | 13239094 | CRQ000001033962 | SI | NO |  | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | ASECONES | [5 empty] | 5602 | 28 | 34309,34310,34311,34312,34313,34314,34315,34316 | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 13503 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ana Isabel Moreno | Jhonatan Pardo | [5 empty] | N/A | N/A | ABIERTO | ABIERTO | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CUN.Puente Quetame | 343 | 343, 344, 345, 346, 347, 348 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a OyM | Alarmas de TX | FALSO | 2017-08-12 18:25 | 2017-10-20 19:12 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC01PRA | 701672 | Cundinamarca | Centro |  |  |  |  | 192.168.25.26 | Andres Sanchez | YOLAIMA VERGEL | Octavio Torrado Quintero |  | 12573282 | CRQ000001024223 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | Pacific |  |  | 2017-08-16 11:54 | 2017-09-08 17:59 |  | 18 | 18 | 16871, 16872, 16873, 16874, 16875, 16876 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 04:41 | 2017-10-17 04:41 |  |  |  |  | 2017-09-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | [6 empty] | PENDIENTE | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | JUAN DAVID GARZON | DANIEL PABON | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.IND Campin Nodo 3 | 3430 | 34301,34302,34303,34304,34305,34306,34307,34308 | 3G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-23 19:20 | 2017-10-23 19:20 | Sitio Nuevo 3G | TRUE | Nokia | RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 192.168.236.121 | Andres Sanchez |  |  |  | 13239094 | CRQ000001033963 | ABIERTO | SI |  | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | ASECONES | [5 empty] | 5602 | 28 | 34301,34302,34303,34304,34305,34306,34307,34308 | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-PE-13503 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ana Isabel Moreno | Jhonatan Pardo | [5 empty] | N/A | N/A | ABIERTO | ABIERTO | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
VCO.Catama-3_3er Nodo | 3433 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-09-05 04:00 | 2017-09-06 07:41 | Sitio Nuevo 3G/LTE Temporal | FALSE | Claro | RNC12TRI | 1661 | Villavicencio | Oriente | 2017-09-06 12:00 |  |  |  | 10.249.134.122 | Andres Carvajal | Carolina Naranjo | Yolaima Vergel |  |  | CRQ000001030643 | SI | NO |  | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | I1, I2, I3, I4, O1, O2, O3, O4, | NO ON AIR | NA | INTELCOM | se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO dado a los siguientes factores: â€¢ Se observa congestión IUB a nivel de WBTS. Observaciones: 1. Sectores operativos, sin alarmas activas y/o intermitentes; en la madrugada se presentaron alarmas: BIDIRECTIONAL FORWA |  | 2017-09-05 12:00 |  |  | 7607 | 69 |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-06 07:41 | 2017-09-06 01:38 |  |  |  | 26 | 2017-09-06 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 632 |  | NA | HSUPA CongestionRatio Iub (RNC_1254a) Variacion = [20], | 14465 |  | RF-OVR-464 |  | HSUPA CongestionRatio Iub (RNC_1254a) | 20 | [10 empty] | 1 | 0 | 7D | 444 |  | William Cuervo | Andres Morales | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
VCO.Catama-3 | 3433 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-09-05 04:00 | 2017-09-06 07:41 | Sitio Nuevo 3G/LTE Temporal | FALSE | Claro | RNC12TRI | 1661 | Villavicencio | Oriente | 2017-09-06 12:00 |  |  |  | 10.249.134.122 | Andres Carvajal | Carolina Naranjo | Yolaima Vergel |  |  | CRQ000001030643 | SI | NO |  | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | I1, I2, I3, I4, O1, O2, O3, O4, | NO ON AIR | NA | INTELCOM | se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO dado a los siguientes factores: â€¢ Se observa congestión IUB a nivel de WBTS. Observaciones: 1. Sectores operativos, sin alarmas activas y/o intermitentes; en la madrugada se presentaron alarmas: BIDIRECTIONAL FORWA |  | 2017-09-05 12:00 |  |  | 7607 | 69 |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-06 07:41 | 2017-09-06 01:38 |  |  |  | 26 | 2017-09-06 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 632 |  | NA | HSUPA CongestionRatio Iub (RNC_1254a) Variacion = [20], | 14465 |  | RF-OVR-464 |  | HSUPA CongestionRatio Iub (RNC_1254a) | 20 | [10 empty] | 1 | 0 | 7D | 444 |  | William Cuervo | Andres Morales | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
STA.Rb Unimag | 3434 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-21 11:25 | 2017-10-25 10:40 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | Claro | RNC03ALK | 3004 | Magdalena | Costa |  | 2017-10-25 10:40 |  |  | 10.45.181.162 | Juan Carlos Herrera | Jhon Diego Ledesma Castaño | Raúl Zúñiga |  | N/A | CRQ000001034307 | [6 empty] | X-Y-Z-Y1-Y2-Y3 |  | NO ON AIR |  | ADSM | Se realiza seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad S_DI_3G_STA.RB Unimag_850MHz+4P_21102017, presenta las siguientes observaciones *Degradacion en el kpi Avergage RTWP en horas de bajo trafico presenta degradación en los sectores X,Y,Y1,Y2. Pre |  | 2017-10-23 17:22 | 2017-10-25 10:40 |  | 15066 | 166 | 34340,34341,34342,34343,34344,34345 | [9 empty] | 0 | 2017-10-25 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | -95% , -97 % | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Dubalier Vargas | Helio Fernandez |  |  | Degradacion KPI | 25/10/2017 10:40:00 a. m. | [13 empty] | 0 | ZTE
BOG.Piamonte | 3438 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-10-13 11:41 | 2017-10-23 20:12 | Sector Expansion | TRUE | Nokia | RNC01VEN | 1550 | Bogota | Centro | 2017-10-15 15:10 | 2017-10-15 06:16 |  |  | 10.43.58.90 | Guillermo Alberto Rojas | Javier Alonso Romero García | Maria Lorena Diaz |  | 12959987 | PENDIENTE | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | M,S | NO ON AIR | NA | deltec |  |  | 2017-10-15 16:34 | 2017-10-20 09:16 |  | 5002 | 14 | 34381,34382 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-15 18:16 | 2017-10-15 18:16 |  |  |  |  | 2017-10-23 20:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-14806 | [18 empty] | JUAN GARZON | ALEXANDER SANTOS |  |  | Alarmas de Rx Sistema Radiante |  |  | NA | NA | NA | NA | PENDIENTE CRQ | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Piamonte | 3438 | 34381, 49665, 34382, 49666 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Adyacencias Faltantes | FALSO | 2017-10-13 11:41 | 2017-10-16 10:49 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC01VEN | 1550 | Bogota | Centro | 2017-10-13 11:41 |  |  |  | 192.168.133.35 | CAROL RODRIGUEZ | Nestor Alexander Rodriguez Trujillo |  |  | 12959982 | CHG4760 | ABIERTO | NO |  | CERRADO | ABIERTO | ABIERTO |  | N, T, M, S | NO ON AIR | NA | deltec |  |  | 2017-10-16 10:49 |  |  | 5002 | 14 | 34381, 49665, 34382, 49666 | NA | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | 2017-10-16 10:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-31060 | [18 empty] | JUAN GARZON | ALEXANDER SANTOS |  |  | Adyacencias Faltantes |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
SND.Rb2 Piedecuesta-3 | 3439 |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Reinicio 12H | FALSO | 2017-10-04 16:16 | 2017-10-13 18:16 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC05BUC | 1054 | Santander | Nor Oriente |  | 2017-10-13 18:16 |  |  | 10.255.7.202 | OSCAR SANCHEZ | Sergio Andres Camacho Amarillo |  |  |  | CRQ000001031187 | NO | SI |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | X, Y, Z, U, Y1, Y2, Y3, Y4 |  | NO ON AIR | NA | TECHMAHINDRA | Para la actividad S_DI_SN_3G_SND.Rb2 Piedecuesta-3, se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H |  |  |  |  | 8809 | 248 | 34399 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-13 18:16 | 2017-10-13 16:16 |  |  |  |  | 2017-10-04 16:16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-20083 | [9 empty] | “Feature activo Ant Line” No activo. | [8 empty] | Wilson Vargas | CARLOS DELAOSSA | [5 empty] | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
NOR.Ocana-8 | 3442 | 3442 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-12 05:26 | 2017-10-24 18:25 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | Claro | RNC02BUC | 1051 | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-10-19 12:07 |  |  |  | 10.42.59.194 | Diego Arrieta | Raúl Zúñiga | Lenin Joel Pinzón | Johanna Paola Mesa Sarmiento |  | CRQ000001031137 |  |  | 2017-10-24 18:25 | ABIERTO | CERRADO | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR | NA | INTELCOM |  |  | 2017-10-20 15:53 | 2017-10-21 18:54 |  | 12502 | 249 | 34417 34418 34419 34420 34421 34422 | NA | NA | NA | ABIERTO | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | 16491 | [18 empty] | Wilson Vargas | Diego Lizcano |  |  |  | 22/10/2017 16:21 |  | NA | NA | ABIERTO | CERRADO |  | 2017-10-24 18:25 | 2017-10-24 18:25 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Monte Loma | 3446 |  | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-12 09:15 | 2017-10-18 05:49 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | 1651 | RNC02TRI | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.248.27.234 | Andres Sanchez | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento | 12959947 | CHG4759 | NA | NO | 2017-10-18 05:49 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | ADSM Ingenieros | Se realiza seguimiento 36 horas para actividad de S_DI_2N_BOG.Monte Loma_1900Mhz_UMTS el cual finaliza de manera exitosa, se notifica paso a PRODUCCION |  | 2017-10-18 05:49 | 2017-10-18 05:49 | 2017-10-18 05:49 | 5024 | 66 | 34464,40059 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-17 05:42 | 2017-10-17 05:42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | Gustavo Diaz | Cristian Guatame |  |  |  | 18/10/2017 05:49 | 18/10/2017 05:49 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 05:49 | 2017-10-18 05:49 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
SND.VIA PIEDECUESTA | 3453 |  | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-11 15:21 | 2017-10-11 17:14 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC05BUC | 1054 | Santander | Nor Oriente |  |  |  |  | 10.255.7.218 | Diego Arrieta | Andres Ortiz Vivero |  |  |  | CRQ000001031095 | NO | SI | 2017-10-11 17:14 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR | NA | INTELCOM |  |  | 2017-10-11 17:14 | 2017-10-15 08:47 |  | 8809 | 248 | 34541 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-15 08:47 | 2017-10-15 08:47 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-3216 | [18 empty] | PENDIENTE | Diego Lizcano |  |  |  | 15/10/2017 08:47 | 15/10/2017 08:47 | NA | NA | SI | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 08:47 | 2017-10-15 08:47 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
MET.Apiay-1 | 3466 | 11434,11435,11445, 34667,34668,44760,44761,44762,34669,34670 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-06 13:47 | 2017-10-24 21:12 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC12TRI | 1661 | Meta | Oriente | 2017-10-06 13:47 |  |  |  | 10.249.134.250 | Guillermo Alberto Rojas | Francisco Javier Zapata Sanabria | Carlos Felipe Triana Salinas | Lenin Joel Pinzón | 13029429 | CHG4219 | ABIERTO | NO | 2017-10-24 21:12 | NA | NA | NA |  | L, M, R, S | ON_AIR | NA | NEOSTAR DE COLOMBIA |  |  | 2017-10-10 20:31 | 2017-10-18 19:08 |  | 7607 | 69 | 11434,11435,11445, 34667,34668,44760,44761,44762,34669,34670 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-33456 | [18 empty] | Gustavo Diaz | Freddy Camelo | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Rb Aloha | 34703 | 47037,47038,47039 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-04 18:22 | 2017-10-09 15:20 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC13VEN | 1563 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.58.0.33 | Eduardo Cancino | Astrid Melendez | Sergio Andrés Camacho | Sergio Andrés Camacho | 12709646 | CR1000001023782 | NA | NO | 2017-10-09 15:22 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | NEXPRO | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Rb Aloha_1900MHz_3G, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta Checklist. |  | 2017-10-09 15:20 | 2017-10-09 15:20 | 2017-10-09 15:20 | 5015 | 43 | 47037,47038,47039,47040,47041,47042,47043,47044,47045,47046,47047,47048 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-09 15:22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-6803 | [18 empty] | Fabian Cardozo | JOSE LARA |  |  |  | 9/10/2017 3:20 p. m. | 09/10/2017 15:21 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 15:21 | 2017-10-09 15:21 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
MET.Canaguaro | 34707 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2016-09-26 08:00 | 2017-08-14 05:03 | Cuarta Portadora | FALSE | Claro | RNC01PAR | 1351 | Meta | Oriente | 2017-08-14 12:00 |  | 2016-10-06 12:00 | 2017-08-14 12:00 | 10.55.201.210 | Cesar Mican | Alexander Barrios |  |  |  | PENDIENTE CRQ | NA | NA |  | NA | NA | NA |  | Y1, Y2, Y3, | NO ON AIR | NA |  | Se realiza precheck no exitoso para el sitio MET.Canagura 4P 3G 850MHz. Se adjunta checklist con evidencias. Observaciones: - Sectores WO. Sectores Y,Y2 presentaron alarmas de RX. Se hará bloqueo nuevamente de cuarta portadora. - Se verificaron pendientes |  |  |  |  | 7600 | 4 |  | NA | NA | NA | NA | 2017-08-14 05:03 | 2017-08-14 01:29 |  |  |  | 49 | 2017-08-14 12:00 | 1 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8896 | 8664 | NA |  | 400 |  |  | Recomisionamiento | [8 empty] | Rx signal level failure |  |  |  | 1 | 261 | 7D | 998 | Se revisa comisionamiento y se reinicia el sitio. Se realiza seguimiento y no se presentan alarmas. Lina Casallas |  |  |  |  | Alarmas de Rx Sistema Radiante |  |  | NA | NA | NA | NA | PENDIENTE CRQ |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.PSB:P2 | 3476 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-06 | 2017-10-17 08:36 | Sitio Nuevo LTE | TRUE | CLARO | RNC11VEN | 1069063 | Bogota | Centro | [5 empty] | Diego Arrieta | Astrid Melendez |  |  |  | CRQ000001031708 | ABIERTO | NO |  | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  |  | ON_AIR | NA | MER | Sectores BL-INIT,BL-FL-LINK al inicio del precheck. |  | 2017-10-17 08:36 |  |  | 5602 | 28 | 34755,34757,34758,34760,34762,34764 | NA | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | 2017-10-17 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | RF-PE-20817 | [9 empty] | CELL FAULTY | [8 empty] | Edgar gonzalez | Luis Hernandez | [5 empty] | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.PSB:P2 Nodo 2 | 3476 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-06 | 2017-10-18 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | CLARO | RNC11VEN | 1069063 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.55.69.234 | Diego Arrieta | Jhon Diego Ledesma |  |  |  | CRQ000001031709 | ABIERTO | NO |  | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  |  | ON_AIR | NA | MER | Se finaliza revisión Precheck no exitosa para la actividad en el asunto |  | 2017-10-18 04:22 |  |  | 5602 | 28 | 34756,34759,34761,34763 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 2017-10-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | RF-PE-20817 | [18 empty] | Edgar gonzalez | Luis Hernandez | [5 empty] | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.PSB:P2 | 3476 | 34755,34756,34757,34758,34759,34760,34761,34762,34762,34763,34764 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-06 16:45 | 2017-10-20 14:25 | Segundo Nodo | FALSE | Claro | RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 192.168.236.121 | Diego Arrieta | Astrid Melendez | Jaidith ríos |  | PE | PE (CRQ) | NO | NO |  | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR | NA | MER | Se finaliza revisión Precheck no exitosa para la actividad en el asunto |  | 2017-10-17 20:36 | 2017-10-20 14:22 |  | 5602 | 28 | 34755,34756,34757,34758,34759,34760,34761,34762,34762,34763,34764 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-20 14:25 | 2017-10-20 14:25 |  |  |  |  | 2017-10-20 14:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | Se realiza validación de KPIS evidenciando que para el sector I4 el HSUPA en 87% |  |  | RF-PE-20817 |  | Se realiza validación de KPIS evidenciando que para el sector I4 el HSUPA en 87% | [16 empty] | Edgar gonzalez | Luis Hernandez |  |  | Degradacion KPI |  |  | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.PSB:P2 | 3476 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-06 18:00 | 2017-10-20 14:25 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | Claro | RNC11VEN | 1069063 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.55.69.234 | Diego Arrieta | Astrid Meléndez. | Jidith Mirleidys Rios Guzmán |  |  | CRQ000001031708 | ABIERTO | NO |  | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR | NA | MER | • Se realiza validación de KPIS evidenciando que para el sector I4 el HSUPA en 87% |  |  | 2017-10-20 14:25 |  | 5602 | 28 | 34756,34759,34761,34763 | NA | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | 2017-10-17 08:36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) |  |  | RF-PE-20817 |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | 87 | [15 empty] | Edgar gonzalez | Luis Hernandez | [5 empty] | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.PSB:P4 | 3478 | 34785,34786,34781,34782,34783,3478 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-06 16:50 | 2017-10-13 18:40 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC14VEN | 16520 | Bogota | Centro | 2017-10-13 18:40 |  |  |  | 10.55.137.194 | Diego Arrieta | William Mauricio Amado Rodriguez | William Leonardo Díaz Cobos | William Leonardo Díaz Cobos | n/a | CRQ000001031712 | NO | NO | 2017-10-13 18:40 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | Y2,Y3,X1,X2,X3,Y1 | ON_AIR | NA | MER | Se notifica PRECHEKC NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_BOG.PSB:P4_850_No Bloquear | 2:10 p.m | 2017-10-13 18:40 | 2017-10-13 18:40 | 2017-10-13 18:40 | 5016 | 45 | 34785,34786,34781,34782,34783,3478 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-13 18:40 | 2017-10-13 18:40 | [5 empty] | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-20820 | [18 empty] | Edgar gonzalez | Luis Hernandez |  |  |  | 13/10/2017 6:40 p. m. | 13/10/2017 18:40 | NA | NA | ABIERTO | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 18:40 | 2017-10-13 18:40 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Marroquinera | 34793 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-10 13:56 | 2017-10-17 12:00 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC13VEN | 1563 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.55.121.226 | Julian Obando | Francisco Zapata | Francisco Zapata | Francisco Zapata | 12426926 | CHG4527 | NA | NO | 2017-10-17 12:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | NOKIA | Se confirma seguimiento 36 horas exitoso para el trabajo S_DI_2N_BOG.Marroquinera_1900Mhz_UMTS , sitio pasa a producción |  | 2017-10-16 12:05 | 2017-10-17 12:00 | 2017-10-17 12:00 | 5015 | 43 | 47938 , 47939 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 12:00 | 2017-10-17 12:00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32744 | [18 empty] | FABIAN CARDOSO |  |  |  |  | 17/10/2017 12:00 | 17/10/2017 12:00 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 12:00 | 2017-10-17 12:00 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.PSB:P9 | 3483 | 34831, 34832,34833, 34834, 34835, 34836 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-06 09:10 | 2017-10-20 13:58 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC11VEN | 1069063 | Bogota | Centro | 2017-10-06 09:10 |  |  |  | 10.55.70.18 | Andres Carvajal | Jhon Diego Ledesma | DARWIN ROSO | DARWIN ROSO | NA | CRQ000001031726 | ABIERTO | SI | 2017-10-20 13:58 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR | NA | Asecones |  |  | 2017-10-20 13:58 | 2017-10-20 13:58 | 2017-10-20 13:58 | 5602 | 28 | 34831, 34832,34833, 34834, 34835, 34836 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-20 13:58 | 2017-10-20 13:58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-20824 | [18 empty] | Elver Armando Vega Calderon | Edwin Alba |  |  |  | 20/10/2017 13:58 | 20/10/2017 13:58 | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 13:58 | 2017-10-20 13:58 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.PSB:P11 | 3485 |  | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-10 10:19 | 2017-10-20 12:41 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | CLARO | RNC10VEN | 1560 | Bogota | Centro | 2017-10-16 20:30 |  |  | 2017-10-18 18:37 | 10.55.57.194 | Alexander Mena | Francisco Peña | Francisco Javier Zapata Sanabria | Maria Lorena Diaz | NA | CRQ000001031730 | ABIERTO | SI | 2017-10-20 12:41 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | x1,x2,x3,y1,y2,y3 | ON_AIR | NA | Asecones | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN. |  | 2017-10-16 20:30 | 2017-10-19 10:27 | 2017-10-19 10:27 | 5008 | 27 | 34851,34852,34853,34854,34855,34856 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-20 12:41 | 2017-10-20 12:41 |  |  |  |  | 2017-10-16 10:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-20847 | Optimizacion logica RF | [16 empty] | Buen día, Favor reanudar precheck Tipificación: Optimización lógica RF En correo anterior aval de RF para cambios realizados en parámetros | Elver Armando Vega Calderon | Edwin Alba |  |  | Pendiente Evidencias | 19/10/2017 10:27 | 20/10/2017 12:41 | NA | NA | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 12:41 | 2017-10-20 12:41 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Plaza Claro-1 | 3490 |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | VERDADERO | 2017-10-04 17:47 | 2017-10-22 13:23 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC10VEN | 1560 | Bogota | Centro | 2017-10-10 09:29 |  |  | 2017-10-20 17:39 | 10.55.55.138 | DIEGO ARRIETA | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Gustavo Angarita |  |  | CRQ000001033380 | NO | SI |  | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | X, Y, Y1, Y2 | NO ON AIR | NA | IPMOVILES | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Plaza Claro-1_850, se observan alarmas de sincronismo activas en el nodo y parámetros de configuración que no concuerdan con el DF. |  | 2017-10-22 13:23 | 2017-10-21 15:41 |  | 5008 | 27 | 34901,34902,34903,34904 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-10 11:17 | [5 empty] | 2017-10-10 11:17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-18014 | Correccion Logica Transporte | [8 empty] | alarmas de sincronismo activas en el nodo | [7 empty] | Favor reanudar seguimiento. Tipificación: Optimización lógica RF y corrección lógica transporte Favor reanudar seguimiento. Tipificación: Optimización lógica RF y corrección lógica transporte Se corrige máscara, para corrección de alarma. En correo adju |  | MARCELA HERRERA |  |  | Alarmas de TX | 22/10/2017 1:23:00 p. m. |  | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Plaza Claro-5 | 3491 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alto RTWP | FALSO | 2017-09-22 14:00 | 2017-10-04 14:49 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC10VEN | 1560 | Bogota | Centro |  | 2017-10-10 11:17 |  | 2017-10-20 17:36 | 10.55.54.178 | Diego Arrieta | Jhon Diego Ledesma Castaño | Jhon Diego Ledesma Castaño |  | N/A | CRQ000001032747 | NO | NO |  | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, | NO ON AIR | NA | IPMOVILES LTDA | Se informa reinicio de precheck para actividad en asunto, de acuerdo a lo indicado en correo se dejan operativos sectores Y-Y2 los cuales fueron encontrados en estado WO y se dejan en estado bloqueado los demás. Pendientes OK y sin alarmas activas por lo |  | 2017-10-04 14:49 | 2017-10-04 14:49 |  | 5008 | 27 | 34910,34913 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-13 09:10 | [5 empty] | 2017-09-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  |  | NA |  |  |  | RF-PE-18051 | [18 empty] | EDGAR GONZALEZ | MARCELA HERRERA | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
NOR.Chinacota | 352125 | 16 17 18 19 4382 4383 4385 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-13 01:28 | 2017-10-21 21:26 | Modernizacion Multiradio | FALSE | NOKIA | BSC01CUC | 720800 | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-10-13 01:28 |  |  |  | 10.58.101.9 | CHRISTIAN QUINTERO | Raúl Zuñiga | Andres Salas | Andres Salas | 13216919 | CRQ000001034293 | NA | NO | 2017-10-21 21:26 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,B | ON_AIR | NA | EZENTIS | Buena noche, Para la actividad N_MMR_NOR.Chinacota_850/1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION. Observaciones: • Sectores WO. • Sitio sin alarmas activas presentes. • Vista MM desactivada |  | 2017-10-18 13:29 | 2017-10-20 21:16 | 2017-10-20 21:16 | 105 | 105 | 43814381 4382 4383 4385 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-20 21:16 | 2017-10-20 19:16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-6354 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | DIEGO ROZO | Johanse Bolivar |  |  |  | 20/10/2017 9:16:00 p. m. | 20/10/2017 21:16 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 21:26 | 2017-10-21 21:26 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.RB Comcel-2 | 3550 | 35500,35501,35502,35503,35504,35505 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-20 16:18 | 2017-10-25 11:53 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | Claro | RNC02TOB | 1451 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.45.109.106 | Diego Arrieta | William Mauricio Amado Rodríguez |  |  |  | CRQ000001034771 | ABIERTO | NO |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | ASECONES | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB Comcel-2_850_Bloqueo_BOG.Comcel-2, se verifica RTWP elevado para sectores X,Z,Y1 y Y3. Se verifican comportamiento en la zona con celdas adyacentes encontrando más de 2 dBm de |  | 2017-10-25 11:53 |  |  | 5004 | 182 | 35500,35501,35502,35503,35504,35505 | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 | 2017-10-25 11:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 97 | [6 empty] | Alta temperatura Cuarto de Equipos | Puerta Abierta |  |  | 0 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | CARLOS RUGE | [5 empty] | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CUN.Mosquera-2 | 360 | 3607-43445-49192-49191 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-12 18:42 | 2017-10-23 15:06 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC14TRI | 1663 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-12 09:00 |  |  |  | 10.58.89.162 | Henry Pineda | María Lorena Díaz Borray | Juan David Ospina Díaz | Juan David Ospina Díaz | 13056176 | CHG4449 | [7 empty] | O,P,Q,K,I,J | NO ON AIR | NA | (en blanco) | Se realiza validación de S_DI_2N_CUN.Mosquera-2_1900Mhz_UMTS**SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO** • Sitio fuera de servicio • No se encuentra en VM • VVM Activas |  | 2017-10-18 18:41 | 2017-10-23 15:06 |  | 6805 | 3 | 3607-43445-49191-49192 |  |  |  |  | 2017-10-12 | [5 empty] | 2017-10-19 20:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [7 empty] | Corrección de parámetros. | [16 empty] | Se corrige parámetros de VSWR en el primer nodo. Se verifica que los sitios 360 y 46026 no tengan alarmas y se revisan Kpis donde se ve su mejora. Abajo evidencia. | Fabian Cardozo | CRISTHIAN NIETO | [16 empty] | FALSO |  | ZTE
MED.Cristo Rey | 3622 | 4087,4136,4137,4138,36221,36222,36223 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-18 19:15 | 2017-10-23 13:44 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC02MED | 2001 | Medellin | Nor Occidente |  |  |  |  | 10.44.63.170 | IVAN BARRIGA | María Lorena Díaz Borray | María Lorena Díaz Borray |  | 12572015 | CRQ000001034842 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | DECOM | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-21 14:21 | 2017-10-23 13:44 |  | 10004 | 2 | 4087,4136,4137,4138,36221,36222,36223 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-18 19:15 | 2017-10-18 19:15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPSystemModule-17971 | [18 empty] | LUIS MERCADO | ARLEY FELIPE ESCUDERO RIVILLAS |  |  |  | 23/10/2017 1:44 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | VERDADERO | 1 | ZTE
CUC.Pinar del Rio | 36223 | 47782,47783 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-14 14:40 | 2017-10-18 12:05 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC04BUC | 1053 | Cucuta | Nor Oriente | [5 empty] | VICTOR GARCIA | William Mauricio Amado Rodriguez | William Mauricio Amado Rodriguez | William Mauricio Amado Rodriguez | 13156626 | CHG4198 | ABIERTO | NO | 2017-10-18 12:05 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | EZENTIS | Se notifica fin Seguimiento 36H exitoso para la actividad S_DI_2N_CUC.Pinar del Rio_1900Mhz_UMTS, actividad pasa a PRODUCCION. A continuación relaciono evidencia |  | 2017-10-18 12:05 | 2017-10-18 12:05 | 2017-10-18 12:05 | 8004 | 247 | 47782,47783 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 12:05 | 2017-10-18 12:05 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-10283 | [18 empty] | DIEGO ROZO |  |  |  |  | 18/10/2017 12:05 | 18/10/2017 12:05 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 12:05 | 2017-10-18 12:05 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
MED.Macarena | 3647 | 1259,36471,64490,64493,64492,64491,36473,36472 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente CRQ | FALSO | 2017-10-04 17:00 | 2017-10-09 19:19 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC03MGA | 2012 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-06 12:29 |  |  |  | 10.255.36.170 | YERALDIN RESTREPO | Astrid Meléndez. | Nicolas Robles Bello | Nicolas Robles Bello | 12623830 | PENDIENTE CRQ | NA | NO | 2017-10-09 19:19 | Pendiente CRQ | Pendiente CRQ | Pendiente CRQ |  | V,X,Y1,Y5,Y3,Y2,Z,Y | ON_AIR | NA | NEXPRO | Buen día Finaliza SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad N N_CE_MED.Macarena_850MHz, sitio pasa a PRODUCCIÓN • Sectores WO • Sin alarmas activas CRQ No concuerda en el Remedy |  | 2017-10-06 12:29 | 2017-10-09 19:19 | 2017-10-09 19:19 | 10013 | 15 | 1259,36471,64490,64493,64492,64491,36473,36472 | Pendiente CRQ | Pendiente CRQ | Pendiente CRQ | Pendiente CRQ | 2017-10-09 19:19 | 2017-10-09 19:19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPSYSMODULE17955 | [18 empty] | EDISON OSPINA | JOSE DORRONSORO |  |  |  | 09/10/2017 19:19 | 09/10/2017 19:19 | Pendiente CRQ | Pendiente CRQ | Pendiente CRQ | Pendiente CRQ | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 19:19 | 2017-10-09 19:19 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
MED.P.Nacional | 3659 | 62961,36591,36592,36593,64501,64502,64503,6296 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-26 19:50 | 2017-10-26 19:50 | Sector Expansion | FALSE | CLARO | RNC03MGA | 2012 | Medellin | Nor Occidente |  | 2017-10-26 19:50 |  | 2017-10-19 14:40 | 10.255.36.10 | Manuel Eslava | William Mauricio Amado Rodriguez | Sergio Andrés Camacho | Sandra Patricia Montero Orta |  | CRQ000001025956 | NA | NO | 2017-10-26 15:36 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | Y4,W | Y4,X,Y,Z,Y1,Y2,Y3,W | ON_AIR | NA | INGEREDES | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_A_SE_MED.P.Nacional_850_3G, actividad continua a SEGUIMIENTO 12H ___________________ Alarma de Rx signal level failure, activa en sectores Y, Y2, Y4 |  | 2017-10-20 13:49 | 2017-10-24 16:05 |  | 14 | 15 | 62961,36591,36592,36593,64501,64502,64503,6296 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-18 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 2017-10-26 19:50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | [6 empty] | RF-AMP-10723 | Actualización de DF | [8 empty] | RNW O&M SCENARIO FAILURE | WCDMA CELL OUT OF USE | Rx signal level failure | [5 empty] | Agradezco su apoyo reanudando el seguimiento al sitio. Tipificación. Actualización de DF. Justificación. Se actualiza ultimo Datafill en el CRQ000001025956 | Elkin Arango | JHON LOAIZA |  |  | Alarmas de Rx Sistema Radiante | 24-10-2017 16:05 |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | NOKIA-ZTE
MED.Parque Lleras | 3661 | 4168,4167,176,177,36611,36612,4166,4169 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-18 07:13 | 2017-10-21 12:46 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC02MED | 3260 | Medellin | Nor Occidente |  |  |  |  | 10.44.63.10 | YENIFER SANCHEZ | jhon Alexander Sanchez Quintero | Jhon Alexander Sanchez Quintero |  | 12623869 | CRQ000001034919 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | Y3,Y2,Z,V,X,Y,Y1,Y5 | NO ON AIR |  | OSC | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-21 12:46 | 2017-10-21 12:46 |  | 10004 | 2 | 4168,4167,176,177,36611,36612,4166,4169 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-18 19:13 | 2017-10-18 19:13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-18156 MED02850 | [18 empty] | Jose Gomez | Jhon Neider Uparela Cossio |  |  |  | 21/10/2017 12:46 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
Cun.Madrid-4 | 368 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO |  | 2017-10-26 11:10 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC14TRI | 1663 | Cundinamarca | Centro |  |  |  |  | 10.249.193.178 | CAROL RODRIGUEZ | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | 13113763 | CRQ000001034884 | NA | NO | 2017-10-26 11:10 | NA | NA | NA |  | P,L,R,O,I,Q,J,K | NO ON AIR |  | INGYTELCOM | Buen tardes, por medio del presente se informa sobre la actividad “Channel Element UMTS 1900 MHz” para la EB Cun.Madrid-4 ID VM: 1327133 CRQ: CRQ000001034884 WP: 13113763 ID RFTool: RF AMPSysModule 17556 RET: N/A Ampliación Dualbeam: N/A Sectores Dua |  | 2017-10-26 11:10 | 2017-10-26 11:10 |  | 6805 | 3 | 18197,329925,32995,52814 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-19 16:45 | 2017-10-19 16:45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF AMPSysModule 17556 | [18 empty] | CESAR DAVID MEJIA | ANDRES ALDANA VARGAS |  |  |  | 26/10/2017 11:10:00 a. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-26 11:10 | [5 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Restrepo-3 | 3696 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-19 19:29 | 2017-10-26 10:52 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.248.156.26 | EDUARDO CANCINO | Edna Quidley Rivera Cifuentes |  |  | 1316467 | CHG4517 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | Nokia |  |  | 2017-10-26 10:52 |  |  | 5032 | 52 | 39354, 39355, 36962, 36963 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 19:29 | 2017-10-19 19:29 |  |  |  |  | 2017-10-26 10:52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | 12495209 | [18 empty] | FABIAN CARDOZO | JOHN AREVALO LEAL |  |  | Error comisionamiento BTS |  |  | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Restrepo-3 | 3696 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-19 19:35 | 2017-10-26 10:53 | Sector Expansion | TRUE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.248.156.26 | EDUARDO CANCINO | Edna Quidley Rivera Cifuentes |  |  | 1316467 | CRQ000001022544 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | Nokia | Se realiza notificación QANOC de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-26 10:53 |  |  | 5032 | 52 | 39354, 39355, 36962, 36963, | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 19:35 | 2017-10-19 19:35 |  |  |  |  | 2017-10-26 10:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | 12495213 | [18 empty] | FABIAN CARDOZO | JOHN AREVALO LEAL |  |  | Error comisionamiento BTS |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
MED.Volador | 3698 | 36981,36982,36983,63507,63508,63509 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-09 17:14 | 2017-10-15 17:02 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC02MGA | 2011 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-09 17:14 |  |  |  | 10.248.193.186 | ALBEIRO YEPES |  |  | Andrés Fabián Ortiz Vivero | 12436477 | CRQ000001034554 | NA | NO | 2017-10-15 17:02 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | FUREL |  |  | 2017-10-15 08:47 | 2017-10-15 08:47 |  | 10012 | 12 | 36981,36982,36983,63507,63508,63509 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-09 17:14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | AMPSysModule-18262 | [18 empty] | EDISON OSPINA |  |  |  |  | 15/10/2017 08:47 | 15/10/2017 08:47 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 17:02 | 2017-10-15 17:02 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Carimagua | 377 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-13 10:33 | 2017-10-15 17:13 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC11TRI | 1660 | Bogota | Centro | 2017-10-13 10:56 |  |  |  | 10.58.89.18 | ALBEIRO YEPEZ | Astrid Meléndez | Jhon Diego Ledesma Castaño |  | 12954584 | PENDIENTE |  | NO | [5 empty] | J,P,M,S | NO ON AIR | NA | NEXPRO | Se verifica configuración de Tcells que difiere de lo indicado por Políticas y con DF. Adjunto evidencia del hecho en mención Se realiza seguimiento 12 horas para la actividad la cual finaliza no exitosa debido a las siguientes observaciones: • Sector P |  | 2017-10-14 10:16 | 2017-10-15 17:13 |  | 5035 | 215 | 3778,40113,9554,44071 | [10 empty] | 2017-10-15 17:13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) |  |  | RF-MOD-8647 | Actualización de DF | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 95 | [14 empty] | Se comparte DF actualizado. Por favor su colaboración para reanudar el proceso | FABIAN CARDOZO | JORGE RAMIREZ |  |  | Degradacion KPI | [6 empty] | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Carimagua | 377 | 3777,3778,3779,9550 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-13 10:33 | 2017-10-15 17:06 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC11TRI | 1660 | Bogota | Centro |  |  |  | 2017-10-13 18:38 | 10.58.89.18 | ALBEIRO YEPEZ | Astrid Meléndez | Francisco Javier Zapata Sanabria | Raúl Zúñiga | 12954582 | CRQ000001030993 |  | NO | 2017-10-23 14:16 | [5 empty] | ON_AIR | NA | NEXPRO | Se verifica configuración de Tcells que difiere de lo indicado por Políticas y con DF. Adjunto evidencia del hecho en mención |  | 2017-10-14 08:57 | 2017-10-15 12:33 |  | 5035 | 215 | 3777,3778,3779,9550, | [10 empty] | 2017-10-13 16:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPRFMODULE-16051 | Envio de Evidencias | [16 empty] | Corrección de Políticas,Envío de Evidencias | FABIAN CARDOZO | JORGE RAMIREZ |  |  |  | 16/10/2017 14:48 | [5 empty] | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
MED.Cola del zorro | 3782 | 36906,36910,36915,37827,37841,37842 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 17:28 | 2017-10-14 11:43 | Channel Element | FALSE | NOKIA | RNC02MED | 2001 | Medellin | Nor Occidente |  |  |  |  | 10.44.59.58 | YERALDIN RESTREPO | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Raúl Zuñiga | Raúl Zuñiga | 12394207 | CRQ000001034179 | NA | NO | 2017-10-14 11:43 | NA | NA | NA |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR | NA | FUREL | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso/Producción para la actividad N_CE_MED. Cola del zorro_1900MHz, ejecutada en el sitio en mención |  | 2017-10-06 12:01 | 2017-10-14 11:43 | 2017-10-14 | 10004 | 2 | 36906,36910,36915,37827,37841,37842 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-18 | 2017-10-18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | RF-AMPSysModule-17955 | [18 empty] | EDISON OSPINA | JOSE ALDEMAR VELEZ |  |  |  | 14/10/2017 11:43 | 14/10/2017 00:00 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 11:43 | [5 empty] | FALSO |  | ZTE
MED.Cola del zorro | 3782 | 36906,36915,37842,37841,37827,36910,36473,36472 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 17:28 | 2017-10-14 11:43 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC02MED | 2001 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-14 11:43 |  |  |  | 10.44.59.58 | YERALDIN RESTREPO | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Raúl Zuñiga | raul zuñiga | 12394207 | CRQ000001034179 | NA | NO | 2017-10-14 11:43 | NA | NA | NA |  | O,Q,K,J,I,P,Z,Y | ON_AIR | NA | FUREL |  |  | 2017-10-06 12:01 | 2017-10-14 11:43 |  | 10004 | 2 | 36906,36915,37842,37841,37827,36910,36473,36472 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-06 12:01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-17955 | [18 empty] | EDISON OSPINA | JOSE ALDEMAR VELEZ |  |  |  | 14/10/2017 11:43 | 14/10/2017 11:43 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 11:43 | 2017-10-14 11:43 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAS.Caribayona | 3792 | 37925,37924,37923,37922,37921,37920 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Reinicio 12H | FALSO | 2017-10-21 20:17 | 2017-10-24 18:04 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC01PAR | 4737 | Casanare | Oriente |  |  |  | 2017-10-24 18:04 |  | TITO ALBEIRO YEPEZ | Johanna Paola Mesa Sarmiento |  |  | 13150566 | CRQ000001035135 |  |  |  | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | NEOSTAR DE COLOMBIA | Se confirma Fin seguimiento 12H No exitoso para CAS.Caribayona_1900 Se evidencian las siguientes observaciones: • Se presenta cambio de comportamiento en los siguientes KPI del sector O: - HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic ( |  | 2017-10-24 18:04 |  |  | 7600 | 4 | 37925,37924,37923,37922,37921,37920 | NA NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | 0 |  | 12463 | Ajuste de Sistema Radiante | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) |  | HSUPA SR Usr (RNC_921c) |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | • Se realiza verificación en sitio, ajustando sistema radiante y realizando TBS a puerto de RF comprometido en sector CELL ID 37923 • KPIS retoman comportamiento histórico. • Sitio operativo y sin alarmas producto de la actividad. | : GUSTAVO DIAZ | FREDDY ROJAS | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
MED.Punto Clave | 3798 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-10 02:27 | 2017-10-25 16:59 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC05MED | 2004 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-10 14:27 |  |  |  |  | Evelyn Johanna González Lozano | Manuel Francisco Peña Belalcazar |  |  |  | INC0000010614121 |  | NO | [6 empty] | NO ON AIR | NA | UNION ELECTRICA | Se observa cambio en el comportamiento histórico del KPI HSDPA SR / RNC_920b del sector L luego de la actividad realizada. |  | 2017-10-25 16:59 |  |  | 10011 | 5 | 1907-1908 | [10 empty] | 2017-10-25 16:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-5117 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | [16 empty] | CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ | ANGEL BONE C | [9 empty] | PENDIENTE CRQ | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Bosque Izquierdo | 380,383 | 380,381,382,383,384,385 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-19 | 2017-10-23 15:03 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC20VEN | 320311 | Bogota | Centro | [5 empty] | Felix Hernandez | Andrés Gilberto Salas Cubillos |  |  |  | CRQ000001031246 | NA | NO |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | Ip Moviles |  |  | 2017-10-23 15:03 |  |  | 459 | 248 |  | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 | 2017-10-19 | [26 empty] | RF-MOD-4661 | [19 empty] | Andres Morales | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Lorencita Villegas | 383,356,5763,1351 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Error de instalacion | FALSO | 2016-11-02 07:05 | 2016-11-04 05:51 | Adecuaciones LTE | FALSE | Claro | BSC20VEN,RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro | 2016-11-04 12:00 |  |  |  | 10.224.48.89 | Claro | Carolina Naranjo |  |  |  | CRQ000001005228 | NA | NA |  | ABIERTO |  | ABIERTO |  | L1, L2, L3, | NO ON AIR |  |  | Para la actividad N_Adecuacion_4G_BOG.Lorencita Villegas_2600, PRECHECK NO EXITOSO, ya que no se encuentran instaladas las RET como se evidencia en el snapshot PRE, pendiente log pruebas de alarmas de OVP. Confirmo sectores desbloqueados y vista MM desact | [6 empty] | 3811,57631, 57632, 57633 3812, 3813, 3814, 3815, 3816,51408 51409, 51410,13516,55090 55100, ,55104 13518, 13519 | NA | NA | NA | CERRADO | 2016-11-04 05:51 | 2016-11-04 12:31 |  |  |  | 332 | 2016-11-04 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7997 |  |  |  | 1920 | [15 empty] | 0 | 0 | 7D | 7790 | [5 empty] | Pendiente Evidencias |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.Bosconia | 3830 | 40271,42725 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Produccion | FALSO | 2017-10-19 20:04 | 2017-10-25 19:36 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC10TRI | 2957 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.248.186.170 | JULIAN OBANDO | Gustavo Angarita |  | William Leonardo Díaz Cobos | 12342390 | CHG4667 | NA | NO | 2017-10-25 19:36 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | FUREL | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-22 17:59 |  |  | 5034 | 61 | 40271,42725 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 20:04 | 2017-10-19 20:04 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32536 | [18 empty] | RAMÓN COTACIO | FABIAN CARDOZO | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 19:36 | 2017-10-25 19:36 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
IBG.La Quinta-2 | 3906 | 39059,39060,39061,39062,39063,39064 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-13 10:32 | 2017-10-22 13:47 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC02ARA | 1001 | Ibague | Sur Occidente |  | 2017-10-13 10:32 |  |  | 10.43.216.146 | Diego Arrieta | Gustavo Angarita | Gustavo Angarita | María Lorena Díaz Borray |  | CRQ000001033752 | NO |  | 2017-10-22 13:47 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | OIN | Sitio en Produccion, se adjunta correo. |  | 2017-10-20 13:50 | 2017-10-20 13:50 | 2017-10-20 13:50 | 9602 | 172 | 39059,39060,39061,39062,39063,39064 | NA | NA |  |  | 2017-10-20 13:50 | 2017-10-20 11:50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-2355 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 20/10/2017 13:50 | 20/10/2017 13:50 |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2017-10-22 13:47 | 2017-10-23 13:47 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Murillo Toro | 391 |  | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-13 21:12 | 2017-10-25 09:32 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC12VEN | 1562 | Bogota | Centro | 2017-10-13 21:12 |  |  | 2017-10-20 08:39 | 10.55.95.162 | Albeiro Yepes | Jhon Diego Ledesma Castaño | Lenin Joel Pinzón | Andrés Fabián Ortiz Vivero | 12945813 | CRQ000001027682 | NA | NO | 2017-10-25 09:32 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR | NA | SAISAS | Se retoma revisión precheck para actividad de CE_BOG.Murillo Toro_850Mhz y se realiza seguimiento de alarmas y KPIs debido al tiempo transcurrido desde la notificación de la actividad, finaliza de manera no exitosa |  | 2017-10-18 09:55 | 2017-10-24 16:31 |  | 8807 | 35 | 3917,3918,3918,51647 ,51648 ,51649 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-18 09:55 | 2017-10-18 09:55 |  |  |  |  | 2017-10-24 16:31 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD- 16470 | Culminacion de Actividades | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | 40% | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | 68% | RAB SR Voice (RNC_231d) | 80% | Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) |  | Rx signal level failure | [7 empty] | Los KPIS reportados retoman a su normalidad observándose mejoras en tráfico, se culminan actividades en sitio, se finalizó la MMR  Sitio sin alarmas activas e intermitentes desde 2017-10-19 17:11:12.00 | GUSTAVO DIAZ | EDER CANTILLO |  |  | Alto RTWP |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 09:32 | 2017-10-25 09:32 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.IND Convenciones Cubo | 3912 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-08-25 05:46 | 2017-09-20 11:58 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro | 2017-09-20 12:00 |  |  | 2017-09-19 12:00 | 10.55.70.106 | Jorge Rodriguez | Alexander Barrios |  |  |  | CRQ000001017763 | SI | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I, O, | NO ON AIR | NA | MER | Se realiza precheck no exitoso para el sitio BOG.IND Convenciones Cubo SN 3G 1900MHz. Sitio continua presentando alarmas de sincronismo y VSWR minor alarm. Se adjuntan evidencias. Observaciones: - Sectores se encontraron WO, actualmente sin alarmas activa |  |  |  |  | 5602 | 28 |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-20 11:58 | 2017-09-20 06:57 |  |  |  | 12 | 2017-09-20 12:00 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 895 |  | NA |  | 14105 |  | RF-PE-20185 | Recomisionamiento | [8 empty] | Synchronization lost | BTS reference clock missing | VSWR major alarm | VSWR major alarm | 3 | 24 | 7D | 116 | Se validan parámetros y configuración y se recomisiona el sitio. Lina Casallas | Harold Nino | Luis Hernandez |  |  | Alarmas de HW |  |  | NA | NA | ABIERTO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.IND Convenciones Cubo | 3912 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-08-25 05:46 | 2017-09-20 11:58 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro | 2017-09-20 12:00 |  |  | 2017-09-19 12:00 | 10.55.70.106 | Jorge Rodriguez | Alexander Barrios |  |  |  | CRQ000001017763 | SI | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I, O, | NO ON AIR | NA | MER | Se realiza precheck no exitoso para el sitio BOG.IND Convenciones Cubo SN 3G 1900MHz. Sitio continua presentando alarmas de sincronismo y VSWR minor alarm. Se adjuntan evidencias. Observaciones: - Sectores se encontraron WO, actualmente sin alarmas activa |  |  |  |  | 5602 | 28 |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-20 11:58 | 2017-09-20 06:57 |  |  |  | 12 | 2017-09-20 12:00 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 895 |  | NA |  | 14105 |  | RF-PE-20185 | Recomisionamiento | [8 empty] | Synchronization lost | BTS reference clock missing | VSWR major alarm | VSWR major alarm | 3 | 24 | 7D | 116 | Se validan parámetros y configuración y se recomisiona el sitio. Lina Casallas | Harold Nino | Luis Hernandez |  |  | Alarmas de HW |  |  | NA | NA | ABIERTO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
NOR.Via Pto Santander | 3923 |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Reinicio 12H | FALSO | 2017-10-10 08:44 | 2017-10-23 18:14 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC02BUC | 1051 | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-10-10 14:40 |  |  |  | 10.42.59.178 | CESAR ORTIZ | Sergio Andres Camacho |  | Jhon Diego Ledesma Castaño |  | CRQ000001033826 | ABIERTO | NO |  | CERRADO | CERRADO | NA |  | Y3, Z | NO ON AIR | NA | TECHMAHINDRA | Se informa REINICIO SEGUIMIENTO 12H para actividad de sitio nuevo NOR.Via Pto Santander 3G 850 |  | 2017-10-05 17:35 | 2017-10-12 21:48 |  | 8002 | 79 | 33835 39232 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-12 21:48 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-02920 | [18 empty] | Wilson Vargas | CARLOS DELAOSSA | [5 empty] | NA | NA | ABIERTO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUN.IND Pisa | 3938 | 39389 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-05 15:37 | 2017-10-15 19:16 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC06VEN | 1557 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-10 13:42 |  |  |  |  | Elkin Lopez | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria |  | CRQ000001028328 | NO | SI | 2017-10-15 19:16 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I | ON_AIR | NA | IP Móviles | Se realiza desbloqueo 22:00h según directriz , se adjunta evidencia de sectores desbloqueados |  | 2017-10-10 15:33 | 2017-10-10 15:36 |  | 6804 | 210 | 39389 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-10 15:36 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-18108 | [19 empty] | Andres Morales |  |  |  | 15/10/2017 7:16:00 p. m. | 10/10/2017 15:36 | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 19:16 | 2017-10-15 19:16 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
YOP.Colina | 3952 | 39521, 39522, 39523, 33874,33875, 33876 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-09-28 11:05 | 2017-10-08 16:41 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC07VEN | 1555 | Yopal | Oriente | 2017-09-28 11:05 |  |  |  | 10.45.123.146 | Diego Arrieta | Andres Felipe Chitan | Jhon Diego Ledesma Castaño | Jhon Diego Ledesma Castaño | N/A | CRQ000001027606 | NO | NO | 2017-10-08 16:41 | NA | ABIERTO | NA |  | X-Y-Z-Y1-Y2-Y3 | ON_AIR | NA | INTELCOM | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_YOP.Colina_1900 debido las siguientes razones: • LAC no coincide con registrado en DF: |  | 2017-09-29 11:11 | 2017-10-08 16:41 | 2017-10-08 04:41 | 7605 | 238 | 39521, 39522, 39523, 33874,33875, 3387 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-08 16:41 | 2017-10-03 16:38 |  |  |  |  | 2017-09-30 22:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | [6 empty] | RF-PE-3705 | [18 empty] | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Carlos Gonzalez |  |  |  | 08/10/2017 16:41 | 08/10/2017 16:41 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 16:41 | 2017-10-08 16:41 | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
CAQ.Campo Hermoso | 3992 | 39920,39921,39922,39923 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | VERDADERO | 2017-09-20 12:04 | 2017-10-17 15:39 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC16TRI | 1665 | Caqueta | Sur Occidente | 2017-10-04 12:15 |  |  | 2017-10-13 18:04 | 10.58.91.178 | Juan Carlos Herrera | William Mauricio Amado Rodríguez | Andres Salas | Andres Salas | NA | CRQ000001032528 | SI | NO | 2017-10-17 15:39 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I,J,O,P | ON_AIR | NA | BLUE SKILL LTDA | jueves, 12 de octubre de 2017 03:26 p.m. Se evidencia Alarmas activas y degradación de KPI: |  | 2017-10-04 12:15 | 2017-10-17 15:39 | 2017-10-17 15:39 | 6002 | 7 | 39920,39921,39922,39923 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-17 15:39 | 2017-10-17 15:39 | [5 empty] | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | [6 empty] | RF-PE-1493 | Correccion Logica Transporte | KPI Cell Avail | [7 empty] | (7786)WCDM BASE STATION OUT USE | (7750) FAILURE IN WCDM WBTS O&M CONNECTION | [6 empty] | Correccion Logica Transporte | Jhenny Milena Ortega | Juan Carlos Herman |  |  |  | 17/10/2017 15:39 | 17/10/2017 15:39 | NA | NA | CERRADO | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 15:39 | 2017-10-17 15:39 | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.Portal Sur | 3995 | 39952,39951 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-11 11:50 | 2017-10-21 12:40 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC11TRI | 5532 | Bogota | Centro | 2017-10-21 12:40 | 2017-10-15 16:36 |  |  | 10.249.3.242 | Yeraldin Restrepo | William Mauricio Amado Rodriguez | DARWIN ROSO | william Amado | 12736118 | CHG4438 | NA | NO | 2017-10-21 12:40 | NA | NA | NA |  | T,N | ON_AIR | NA | Neostar de Colombia | Buen dia, Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad S_DI_2N_BOG.Portal Sur_1900Mhz_UMTS, actividad pasa a PRODUCCION. A continuación relaciono evidencia: • Sectores WO • Sin alarmas • MM Activado |  | 2017-10-19 12:42 | 2017-10-21 12:40 | 2017-10-21 12:40 | 5035 | 215 | 39952,39951 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-21 12:40 | 2017-10-21 10:40 |  |  |  |  | 2017-10-15 16:36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR-32772 | Cambio de Parametros | [8 empty] | TWAMP sesión down for reason PLR threshold exceded |  |  |  | 1 |  |  |  | • Sitio sin alarmas de TWAMP sesión down for reason PLR threshold exceded • Los Cid se encuentran configurados en el MSSVEN01 (Log adjunto) • Se realiza cambio de nombre para el sector BOG.Portal Sur_T • Se deben validar las ADJS con el DF enviado en el P | Gustavo Diaz | Jhonnatan Novoa |  |  |  | 21/10/2017 12:40:00 p. m. | 21/10/2017 12:40 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 12:40 | 2017-10-21 12:40 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
SOA.Rb La Chucua | 3997 | 39970,39971 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-19 18:15 | 2017-10-25 14:07 | Sector Expansion | TRUE | Nokia | RNC01VEN | 1041 | Soacha | Centro | 2017-10-25 12:42 |  |  |  | 10.43.58.74 | Andres Sanchez | Sergio Andrés Camacho |  |  | 12968446 | CRQ000001034868 |  | NO | [5 empty] | N,T | NO ON AIR |  | INGYTELCOM | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención |  | 2017-10-25 14:07 |  |  | 5002 | 14 | 39970,39971 |  |  |  |  | 2017-10-19 18:15 | 2017-10-19 18:15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPUMTS-14657 | [18 empty] | Cesar Mejia | Felipe dueñas | [9 empty] | CRQ NO CORRESPONDE | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
SOA.Rb La Chucua | 3997 | 39970,39971 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-19 18:14 | 2017-10-25 14:07 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC01VEN | 1041 | Soacha | Centro | 2017-10-25 12:42 |  |  |  | 10.43.58.74 | Andres Sanchez | Sergio Andrés Camacho |  |  | 12968443 | CHG5366 | ABIERTO | NO |  | NA | NA | NA |  | N,T | NO ON AIR |  | INGYTELCOM | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención |  | 2017-10-25 14:07 |  |  | 5002 | 14 | 39970,39971 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 18:14 | 2017-10-19 18:14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-33558 | [18 empty] | Cesar Mejia | Felipe dueñas | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
ANT.Ituango Santa Ana | 4 | 4 | 2G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-09-26 09:29 | 2017-10-20 12:41 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSE | Claro | BSC15MED | 928972 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-09-26 14:17 |  |  |  | 192.168.49.136 | Rafael Salazar | Rafael Sanchez | Alexander Barrios | Lenin Joel Pinzón Santos | PENDIENTE | CRQ000001023824 | NA | NO | 2017-10-20 12:41 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | 4 | ON_AIR | NA | DECOM | El 27 de septiembre de 2017 10:16 p.m. Se realiza seguimiento 12h no exitoso para el sitio ANT.Ituango Santa Ana SN 2G 850MHz. Sitio presenta alarmas intermitentes. Se adjunta checklist con evidencias. |  | 2017-10-26 15:35 | 2017-10-27 14:15 | 2017-10-20 12:41 | 1015 | 246 | 64712 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-20 12:41 | 2017-10-20 10:41 |  |  |  |  | 2017-10-09 14:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | [6 empty] | RF-PE- 19408 | Solución de Fallas de Energía. | [8 empty] | CHANNEL FAILURE en TRX 01, TRX04 | CONFIGURATION OF BCF FAILED. |  |  | 1 |  |  |  | Por favor reanudar el seguimiento del sitio. | Margarita Urrego | Miguel Lopez |  |  | Alarmas de TX | 20/10/2017 12:41 | 20/10/2017 12:41 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 12:41 | 2017-10-20 12:41 |  |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.Rb Aloha | 4 | 6, 5, 7, 9, 8, 4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-04 18:19 | 2017-10-11 16:50 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC05FON | 944114 | Bogota | Centro | [5 empty] | Eduardo Cancino | María Lorena Díaz Borray | María Lorena Díaz Borray |  | 13132741 | CRQ000001024768 | NA | NO |  | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO ON AIR | NA | NEXPRO | Finaliza Precheck de manera NO Exitoso. Se tienen las siguientes anotaciones: Sectores 1-2 se encuentra bloqueados. En las evidencias Pre se observa que estos sectores se encontraban en estado WO. |  | 2017-10-23 13:45 | 2017-10-23 13:45 |  |  |  |  | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-11 16:50 | [5 empty] | 2017-10-04 18:19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-6803 | [18 empty] | Fabian Cardozo |  |  |  |  | 23/10/2017 2:05:00 p. m. |  | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BAR.Calle 72 | 4,7 | 4,5,6,7,8,9 | 2G | 850MHZ | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-24 14:44 | 2017-10-24 19:23 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC04ALK | 328474 | Barranquilla | Costa | 2017-10-14 11:09 |  |  | 2017-10-16 10:11 | 10.58.41.9 | Manuel Eslava | Andres Ortiz Vivero | Carlos Omar Ortiz | Manuel Eslava | 12568285 | CRQ000001033797 | NA | NO | 2017-10-24 19:23 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR | NA | ADSM INGENIEROS | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_MMR_BAR.Calle 72_850Mhz_1900MHz, actividad en mención continua con SEGUIMIENTO 24H: |  | 2017-10-17 13:44 | 2017-10-17 13:44 |  | 3139 | 39 | 50301,50302,50303,50305,50306,50307 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 13:44 | 2017-10-17 13:44 |  |  |  |  | 2017-10-14 19:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-7258 | Cambio de Parámetros | [16 empty] | Su amable colaboración continuando seguimiento del sitio del asunto. Se Realiza corrección del TRX 11 en 1900MHz y los parámetros solicitados de NSEI | TOMY CANTILLO | HELIO CIFUENTES TORRES |  |  | Error comisionamiento BTS |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 19:23 | 2017-10-24 19:23 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Heroes-1 | 40 | 40, 41, 42, 43, 44, 45 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-02 20:17 | 2017-10-08 13:49 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC25VEN | 328478 | Bogota | Centro | 2017-10-08 13:49 |  |  |  | 10.58.3.81 | Henry Pineda | Sergio Andrés Camacho | Astrid Melendez | Astrid Melendez | 12547633 | CRQ000001023333 | NA | NO | 2017-10-08 13:49 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,a,b,c | NO ON AIR | NA | Neostar | - Posterior a la actividad se evidencian alarmas recurrentes: 7767 BCCH MISSING, 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD, 7705 D-CHANNEL FAILURE, 7706 BTS O&M LINK FAILURE - Se presenta variación en comportamiento de los siguientes KPis: Denied |  | 2017-10-05 11:16 | 2017-10-08 13:49 |  | 451 | 24 | 571, 572, 573, 574,575, 576 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-08 13:49 | 2017-10-06 16:15 |  |  |  | 18 | 2017-10-08 13:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-4804 |  | Denied | 80 | sdcch_req – |  | Average CS traffic per BTS | 4 | [11 empty] | Gustavo Diaz | CHRISTIAN CAMILO NIEVES GALLO |  |  |  | 8/10/2017 1:49 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAL.San Nicolas | 40 | 42,45,43,41,40,44 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Error configuracion Acceso | FALSO | 2017-10-19 20:42 | 2017-10-26 09:50 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC09ING | 713437 | Cali | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.58.45.97 | Cristian Quintero | Sergio Andrés Camacho |  |  | 12872819 | CRQ000001034254 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | Servintelco |  |  | 2017-10-26 09:50 |  |  | 2040 | 112 | 28121,28124,28122,28125,28123,28126 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 20:42 | 2017-10-19 20:42 |  |  |  |  | 2017-10-26 09:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-MOD-7457 | [18 empty] | Julio Rincon | Juan G Medina | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
SND.Barichara | 403 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Precheck | FALSO | 2017-10-19 20:59 | 2017-10-26 08:17 | Sector Expansion | TRUE | Nokia | RNC03BUC | 1052 | Santander | Nor Oriente | 2017-10-26 08:15 | 2017-10-26 06:47 |  |  | 10.45.255.50 | VICTOR GARCIA | Andrés Fabián Ortiz Vivero |  |  | 13174903 | CRQ000001034627 | NA | NO |  | NA | ABIERTA | NA | Z Y3 | Z Y3 | NO ON AIR |  | EZENTIS | Favor validar la Información del DF con respecto a la configuración del sitio de los siguientes parámetros los cuales no se encuentran acordes en los sectores Z – Y3: PtxTarget PtxCellMax PtxHighHSDPAPwr PtxTargetPSMax PtxTargetPSMin PtxMaxHSDPA PtxTarg |  | 2017-10-26 08:17 |  |  | 8806 | 100 | 4037,4038,54042,54043,35626,35627 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 20:59 | 2017-10-19 20:59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPRFModule-14235 | [18 empty] | DIEGO ROZO | HARRY AGUILERA | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Santa Cecilia | 403, 506, 987 | 1, 2, 3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-13 20:09 | 2017-10-22 11:04 | LTE Overlay | FALSE | Claro | Cluster 9 |  | Bogota | Centro | 2017-09-06 12:00 |  |  |  | 10.224.48.145 | Juan Carlos Herrera | Astrid Melendez | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Jhon Diego Ledesma Castaño | N/A | CRQ000001030659 | NO | NO | 2017-10-22 11:04 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3, | NO ON AIR | NA | IPMOVILES LTDA | se confirma PRECHECK NO EXITOSO dado a los siguientes factores: â€¢ El sitio se encuentra en integración parcial, con aval para inicio de precheck sin los RET configurados, pruebas de alarmas externas y actualización de DF para la Vlan 3500 y top master. |  | 2017-10-15 10:45 | 2017-10-20 13:25 |  |  |  | 1, 2, 3 | NA | NA | NA | NA | 2017-09-06 05:55 | 2017-09-06 04:14 |  |  |  | 26 | 2017-09-06 12:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 609 |  | NA |  | 14518 |  | RF-OVR-10399 | [13 empty] | 2 | 0 | 7D | 446 |  | Helver Chaparro | Alycer Rueda |  |  |  | 22/10/2017 11:04:00 a. m. |  | NA | NA | NA | NA | PENDIENTE CRQ | 2017-10-22 11:04 | 2017-10-22 11:04 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BAR.Los Andes | 4039 | 2273,2274,2275 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-19 19:34 | 2017-10-26 10:11 | Cuarta Portadora | TRUE | Nokia | RNC01ALK | 3000 | Barranquilla | Costa |  | 2017-10-26 10:11 |  |  | 10.42.102.66 | Yeraldin Restrepo Aguirre. |  |  |  |  | CRQ000001034924 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA | Y1,Y2,Y3 |  | NO ON AIR |  | OSC | Buen día, Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad N_A_CP_2017-10-19_BAR.Los Andes, no es posible validar adyacencias pues el DF adjunto para la revisión de la actividad no presenta el parámetro en mención, se presentan alarmas de Rx signal |  |  |  |  | 15001 | 101 | 2273,2274,2275 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-19 19:34 | 2017-10-19 19:34 |  |  |  |  | 2017-10-26 10:11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-OVR4taPortadora-25830 | [9 empty] | Rx signal level failure | [8 empty] | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
NAR.Ipiales-13 | 4083 | 40832,40831,40833,40830,40828,40829 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-10-04 17:50 | 2017-10-11 10:45 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | Claro | RNC02PAS | 2907 | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-06 01:22 | 2017-10-11 10:45 |  |  | 10.160.37.2 | Andres Felipe Carvajal | Francisco Javier Zapata | Joan Rodriguez |  | N/A | CRQ000001031371 | NO | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | NO ON AIR | NA | Blueskill | Buenos Días, Se notifica Seguimiento 24H No Exitoso para S_DI_SN_3G_NAR.Ipiales-13_850:2 Observaciones: • Presentan alarmas sobre el histórico del sitio en el momento de la revisión, intermitencia de alarma de rx signal level failare a partir del d |  | 2017-10-05 18:56 | 2017-10-09 15:59 | 2017-10-11 10:45 | 12010 | 11 | 40832,40831,40833,40830,40828,40829 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-11 10:45 | [5 empty] | 2017-10-04 17:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-14164 | [9 empty] | Rx signal level failure | [8 empty] | Jhenny Ortega | Juan Pablo Cuellar | [5 empty] | NA | NA | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BAR.Helena | 4146 |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-04 16:56 | 2017-10-11 14:25 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC01ALK | 3000 | Barranquilla | Costa | 2017-10-06 11:38 |  |  |  |  | JULIAN OBANDO | William Mauricio Amado Rodriguez | William Leonardo Diaz Cobos |  | 12607917 | CRQ000001034190 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | NO ON AIR | NA | UNION ELECTRICA | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR_Helena_850_3G. Se procede con SEGUIMIENTO 24H. A continuación relaciono evidencia: |  | 2017-10-06 11:38 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | 2017-10-11 14:25 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | Falla Protecciones sobretensiones 1 | Falla de AC comercial | Puerta abierta | Planta encendida 1 | [5 empty] | TOMY CANTILLO | PENDIENTE | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | VERDADERO |  | ZTE
BAR.Asuncion | 4170 | 41701,41702,41703,286,287,288 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-04 18:51 | 2017-10-13 13:15 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC04ALK | 3006 | Barranquilla | Costa | 2017-10-04 18:51 |  |  |  | 10.58.40.1 | YERALDINE RESTREPO | Jhon Diego Ledesma | Jhon Diego ledesma | Jhon Diego Ledesma | 12546163 | PENDIENTE |  |  | 2017-10-13 13:16 |  |  |  |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, | ON_AIR | NA | ADSM ING | Se confirma revisión exitosa de 36H con alarma activa: |  | 2017-10-13 13:16 | 2017-10-13 13:16 |  | 15012 | 112 | 41701,41702,41703,286,287,288 |  |  |  |  | 2017-10-13 13:16 | 2017-10-13 13:16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPRFModule-15794 | [9 empty] | con alarma activa de sincronismo que se evidencia previa y recurrente antes de la actividad, vista MM deshabilitada | [8 empty] | TOMMY CANTILLO | Juan Carlos Julio |  |  |  | 13/10/2017 13:16 | 13/10/2017 13:16 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 13:16 | 2017-10-13 13:16 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.REDIL | 41954 | 62040,15600 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-10 17:02 | 2017-10-17 11:28 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC03TOB | 1452 | Bogota | Centro | 2017-10-10 17:02 |  |  |  | 10.55.105.50 | Tito albeiro yepes | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | 12572446 | CHG4522 | NA | NO | 2017-10-17 11:28 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR | NA | INGYTELCOM | Se confirma seguimiento 36 horas exitoso para el trabajo S_DI_2N_BOG.REDIL_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a producción. |  | 2017-10-16 19:59 | 2017-10-17 11:28 | 2017-10-17 11:28 | 5014 | 42 | 62040,15600 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 11:28 | 2017-10-17 11:28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR2DONODOB1900-32799 | [18 empty] | CESAR MEJIA |  |  |  |  | 17/10/2017 11:28 | 17/10/2017 11:28 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 11:28 | 2017-10-17 11:28 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Valladolid | 41989 | 19897,45152,45156,58000 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-13 02:45 | 2017-10-18 03:59 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC10TRI | 1659 | Bogota | Centro | 2017-10-15 15:30 |  |  |  | 10.58.89.1 | JEISSON ANDRES GALLEGO CASTILLO | Maria Lorena Diaz | Maria Lorena Diaz | William Mauricio Amado Rodríguez |  | CRQ000001031583 | NA | NO | 2017-10-18 03:59 | NA | ABIERTO | NA |  | I,L,O,R | ON_AIR | NA | ADSM Ingenieros | Se notifica fin Seguimiento 36H exitoso para la actividad S_DI_SE_BOG.Valladolid_1900Mhz_UMTS, actividad pasa a PRODUCCION. A continuación relaciono evidencia: |  | 2017-10-15 15:30 | 2017-10-15 15:30 | 2017-10-18 03:59 | 5034 | 61 | 19897, 45152 45156, 58000 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 03:59 | 2017-10-18 03:59 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-14999 | [18 empty] | Gustavo Diaz | Luis Lopez |  |  |  | 18/10/2017 03:59 | 18/10/2017 03:59 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 03:59 | 2017-10-18 03:59 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Valladolid | 41989 | 45152, 45153, 45154, 45156 | 3G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-13 14:45 | 2017-10-23 11:17 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC10TRI | 1659 | Bogota | Centro | 2017-10-13 14:45 |  |  |  | 10.58.89.1 | Eduardo Cancino | Carlos Omar Ortiz Arevalo |  |  | N/A | CHG4887 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | L, R, O, I | NO ON AIR | NA | ADSM Ingenieros |  |  | 2017-10-23 11:17 |  |  | 5034 | 61 | 45152, 45153, 45154, 45156 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | [6 empty] | 2017-10-18 16:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-31067 | [18 empty] | Gustavo Diaz | Luis Lopez |  |  | Pendiente Pruebas Alarmas |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CAS.El Convento | 4233 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alto RTWP | FALSO | 2016-08-02 08:00 | 2017-03-21 10:27 | Cuarta Portadora | TRUE | Claro | RNC04TRI | 1653 | Casanare | Oriente |  | 2017-03-21 12:00 |  | 2017-03-15 12:00 | 10.248.91.138 | Claro |  | Jorge Guillermo Vega |  |  |  | NA | NA |  | NA | ABIERTO | ABIERTO | Y1, Y2, Y3 |  | NO ON AIR | NA |  | Se realiza fin de seguimiento 12H NO EXITOSO para el sitio en asunto. Se realizan las siguientes observaciones: Sitio presenta degradación en KPI Average RTWP, sector Z, se evidencia valores en bajo tráfico alrededor de -86dBm. No acorde a performance his |  | 2017-03-17 12:00 |  |  | 5028 | 33 |  | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | 2017-03-21 10:27 | 2017-03-21 02:13 |  |  |  | 195 | 2017-03-21 12:00 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10216 |  | NA | Average RTWP (RNC_19a) Variacion = [16], | 1153 |  |  | No hay solucion del Ejecutor | Average RTWP (RNC_19a) | 16 | [10 empty] | 2 | 110 | 7D | 4497 | Se desea validar el comportamiento actual del sitio. Lina Casallas |  |  |  |  | Alto RTWP |  |  | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
MAG.Fundacion-3 | 4240 | 32914,32915, 32913 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Actualizacion DF | FALSO | 2017-10-17 18:00 | 2017-10-25 19:00 | Cuarta Portadora | FALSE | Nokia |  |  | Magdalena | Costa | [5 empty] | Yeraldin Restrepo Aguirre | Astrid Melendez |  |  |  | CRQ000001034862 | NO | NO |  | N/A | ABIERTO | N/A |  |  | ON_AIR |  | OSC Telecoms |  |  | 2017-10-25 19:00 |  |  | 1111 | 32914,32915, 32913 | 172 | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 | 2017-10-25 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-27091 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre |  |  | Pendiente Actualizacion DF |  |  | N/A | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
NOR.La Y | 426 | 426 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-11 | 2017-10-18 22:00 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC01CUC | 720800 | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-10-11 10:36 |  |  | 2017-10-20 19:15 |  | Yeraldin Restrepo | Alejandro Ortega | Alejandro Ortega | Lenin Joel Pinzón Santos | 13101592 | CRQ000001034059 | NA | NO | 2017-10-25 20:06 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,4 | ON_AIR | NA | Ezentis | Para la actividad N_MMR_NOR.La Y_850Mhz 2G se notifica PRECHECK EXITOSO. SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.• Se presenta cambio de comportamiento en el kpi de Downlink multislot allocation blocking sobre sector 4 con valor promedio de 60 respectivamente (Perform |  | 2017-10-18 22:00 | 2017-10-18 22:00 |  | 105 105 | 105 | 59561,59562,59563,59564 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 22:00 | 2017-10-18 22:00 |  |  |  |  | 2017-10-18 22:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-6425 | Optimizacion logica RF | Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) | 60 | SDCCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377) | 30 | [12 empty] | Señores NOC ZTE, por favor su amable colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en cuestión. El día 19 de Octubre de 2017 se realiza un ajuste de potencia en el sector 1 y se carga nuevamente la configuración de la BCF. Los KPI’s reportados tom | Diego Rozo | Jhon Vidal |  |  | Degradacion KPI | 25/10/2017 20:06 |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  | 2017-10-25 20:06 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Ciudad Jardin | 427 | 427,428,429,430,431,J 432 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-10 05:26 | 2017-10-16 17:26 | Modernizacion Multiradio | TRUE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 192.168.133.175 | YERALDIN RESTREPO | Francisco Peña |  |  | 13084889 | CRQ000001011429 | NA | NO | 2017-10-16 05:26 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | INGYTELCOM |  |  | 2017-10-16 05:26 | 2017-10-16 05:26 |  | 145 | 229 | 2401 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-16 05:26 | 2017-10-16 05:26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-4721 | [18 empty] | CESAR MEJIA | Erik Martinez |  |  |  | 16/10/2017 05:26 | 16/10/2017 05:26 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 05:26 | 2017-10-16 05:26 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Torca-2 P2 | 4270 | 42700,42701,42965,42966 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-13 21:02 | 2017-10-20 10:40 | Upgrade Modulos RF | FALSE | NOKIA | RNC03TOB | 1452 | Bogota | Centro | 2017-10-16 12:06 |  |  |  | 10.58.56.1 | Guillermo Rojas | Sergio Andres Camacho Amarillo | Gustavo Angarita | Gustavo Angarita | 12264924 | CRQ000001016000 |  | NO | 2017-10-20 10:40 |  |  |  |  | I,J,O,P | ON_AIR | NA | GAMMA | CRQ000001016000 No coincide con la actividad Se confirma Precheck y Fin de seguimiento 36H exitoso para actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Torca-2 P2_1900Mhz_UMTS |  | 2017-10-16 12:06 | 2017-10-20 10:40 | 2017-10-20 10:40 | 5014 | 42 | 42700,42701,42965,42966 |  |  |  |  | 2017-10-20 10:40 | 2017-10-20 10:40 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | NA | [9 empty] | Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line previos a la actividad | [8 empty] | Cesar Mejia | Jefferson Grajales |  |  |  | 20/10/2017 10:40:00 a. m. | 20/10/2017 10:40 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 10:40 | 2017-10-20 10:40 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CHI.Puente Piedra | 4273,1098 | 10980,10989,11000,42739,40544,40545,40546,41113 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-13 12:15 | 2017-10-20 15:52 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC06VEN | 1557 | Chia | Centro | 2017-10-13 12:15 |  |  |  | 192.168.133.165 | Julian Obando | Maria Lorena Diaz |  | Jhon Diego Ledesma Castaño | 12612925 | CHG4530 | NA | NO | 2017-10-20 15:52 | NA | NA | NA |  | I,J,K,L,O,P,Q,R | ON_AIR |  | INGYTELCOM |  |  | 2017-10-18 16:53 | 2017-10-20 15:52 |  | 6804 | 210 | 10980,10989,11000,42739,40544,40545,40546,41113 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-13 12:15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR2DONODOB1900-32502 | [18 empty] | CESAR DAVID MEJIA | Juan Felipe Dueas |  |  |  | 20/10/2017 15:52 | 20/10/2017 15:52 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 15:52 | 2017-10-12 20:16 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
TOL.Casabianca-2 | 4289 |  | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-22 11:35 | 2017-10-25 21:31 | Cuarta Portadora | FALSE | Nokia | RNC06TRI | 1655 | Tolima | Sur Occidente | 2017-10-22 16:19 |  |  |  | 10.58.88.113 | Carol Giselle Rodriguez Lesmes | Jhon Diego Ledesma Castaño | Lenin Joel Pinzón | Lenin Joel Pinzón |  | CRQ000001035097 | NO | SI | 2017-10-25 21:31 | N/A | ABIERTO | N/A |  | Y1, Y2 | ON_AIR |  | OSC Telecoms |  |  | 2017-10-22 17:28 | 2017-10-25 21:31 |  | 9603 | 57 | 53813, 53814 | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-24337 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Andres Montaño. | Carol Giselle Rodriguez Lesmes |  |  |  | 25/10/2017 21:31 |  | N/A | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
VCO.Catama-3 | 429 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-09-03 07:33 | 2017-09-05 07:45 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Claro | RNC12TRI | 1661 | Villavicencio | Oriente | 2017-09-05 12:00 |  | 2017-09-04 02:07 | 2017-09-04 12:00 | 10.249.129.42 | Rafael Salazar | Octavio Torrado | Carolina Naranjo |  |  | CRQ000001031904 | NA | NO |  | ABIERTO | NA | ABIERTO |  | I, J, O, P, | NO ON AIR | NA | IMTELCOM | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_VCO.Catama-3_1900MHz_3G, confirmo SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, Sitio presenta las siguientes observaciones: -Cambio de comportamiento en RAB SR Voice sobre sectores I-O llegando a valores de 94% (Performance hi |  | 2017-09-04 12:00 |  |  | 7607 | 69 |  | NA | NA | NA | NA | 2017-09-05 07:45 | 2017-09-05 01:35 |  |  |  | 27 | 2017-09-05 12:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 677 | 658 | NA | RAB SR Voice (RNC_231d) Variacion = [-4], Total CS traffic - Erl (RNC_280c) Variacion = [-4], usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) Variacion = [-11], Usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce) Variacion = [-19], | 14410 |  | RF-AMP 18893 | Envio de Evidencias | RAB SR Voice (RNC_231d) | -4 | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | -4 | usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) | -11 | Usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce) | -19 |  |  |  |  | 2 | 0 | 7D | 468 | Favor reanudar precheck se realiza envío de CRQ correspondiente CRQ000001031904 | William Cuervo | RAFAEL RODRIGUEZ |  |  | Pendiente CRQ |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
VCO.Catama-3 | 429 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-09-03 07:39 | 2017-09-05 07:02 | Sector Expansion | FALSE | Claro | RNC12TRI | 1661 | Villavicencio | Oriente | 2017-09-05 12:00 |  |  |  | 10.249.129.42 | Rafael Salazar | Octavio Torrado | Christian Motta |  |  | CRQ000001029521 | NA | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | K, Q, | NO ON AIR | NA | IMTELCOM | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SE_VCO.Catama-3_1900MHz_3G, bajo las siguientes observaciones: Se presenta cambio de comportamiento sobre los siguientes KPIs: â€¢ RAB SR Voice (RNC_231d) en sector I pasando de un prom. de 99% |  | 2017-09-04 12:00 |  |  | 7607 | 69 |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-05 07:02 | 2017-09-05 07:31 |  |  |  | 27 | 2017-09-05 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 677 |  | NA | Average CS traffic per BTS (trf_1d) Variacion = [-9], HSDPA SR Usr (RNC_920b) Variacion = [-3], HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) Variacion = [-2], | 14412 |  | RF-MOD-33402 |  | Average CS traffic per BTS (trf_1d) | -9 | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | -3 | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | -2 | [6 empty] | 1 | 0 | 7D | 468 |  | William Cuervo | RAFAEL RODRIGUEZ | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
MAG.Paraiso | 4323 | 33602,33603,33604 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Adyacencias Faltantes | FALSO | 2017-10-19 19:34 | 2017-10-26 08:20 | Cuarta Portadora | TRUE | Nokia | RNC03ALK | 3004 | Magdalena | Costa |  | 2017-10-26 08:20 |  |  | 192.168.131.48 | Yeraldin Restrepo Aguirre. |  |  |  |  | CRQ000001034923 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA | Y1,Y2,Y3 |  | NO ON AIR |  | OSC | no es posible validar adyacencias pues el DF adjunto para la revisión de la actividad no presenta el parámetro en mención. |  |  |  |  | 15074 | 174 | 33602,33603,33604 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-19 19:34 | 2017-10-19 19:34 |  |  |  |  | 2017-10-26 08:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-OVR4taPortadora-26990 | [18 empty] | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
TOL.Riomanso | 435 | 435,436,437,438 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-02 19:20 | 2017-10-09 18:54 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC01IBA | 346597 | Tolima | Sur Occidente | 2017-10-09 12:00 |  |  |  |  | Ivan Barriga | PAOLA MESA | PAOLA MESA | Willam Amado | 12823418 | CRQ000001034009 | NA | NO | 2017-10-09 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | SERVINTELCO | Se notifica SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad N_MMR_TOL.Riomanso_850MHz/1900MHz_2G, actividad pasa a PRODUCCION |  | 2017-10-06 10:58 | 2017-10-07 15:53 | 2017-10-09 18:54 | 75 |  |  | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-09 18:54 | 2017-10-09 16:54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD8018 | [18 empty] | Mauricio Lopez | PENDIENTE |  |  |  | 09/10/2017 18:54 | 09/10/2017 18:54 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 18:54 | 2017-10-09 18:54 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Quinta Paredes-4:P1 | 43504 | 35047, 35048,35049,35050 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-09-21 11:49 | 2017-10-24 13:50 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC14VEN | 1564 | Bogota | Centro | 2017-09-27 06:04 |  |  |  | 10.58.0.49 | Elver armando vega | Darwin Rozo |  |  | N/A | CRQ000001032114 | NO | NO |  | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | I2, O2, | NO ON AIR | NA | TECH MACHINDRA |  |  | 2017-10-24 13:50 |  |  | 5016 | 45 | 35047, 35048,35049,35050 | NA | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | 2017-10-20 11:07 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | [6 empty] | RF-PE-20964 | [9 empty] | Difference between BTS master clock and reference frequency |  |  |  | 1 | 0 | 7D | 0 |  | Elver Armando Vega Calderon | Rolando Sosa |  |  | Error comisionamiento BTS |  |  | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | NOKIA-ZTE
MET.Mesetas | 4363 | 43632,43633,3513835139 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-05 20:19 | 2017-10-12 12:07 | Adecuaciones LTE | FALSE | Nokia | RNC01PAR | 1351 | Meta | Oriente | 2017-10-05 20:19 |  |  |  | 10.58.84.1 | Ivan Barriga | William Mauricio Amado Rodriguez | William Mauricio Amado Rodríguez | William Mauricio Amado Rodríguez | 13030644 | CRQ000001031484 | NA | NO | 2017-10-12 12:07 | NA | ABIERTO | NA |  | K,N,Q,T | ON_AIR | NA | DELTEC | Buenos dias, Se notifica seguimiento 36H exitoso para la actividad N_Cambio_ HW_SE_MET.MESETAS UMTS 1900. Actividad pasa a PRODUCCION. A continuación las evidencias: |  | 2017-10-12 12:07 | 2017-10-12 12:07 |  | 7600 | 4 | 43632,43633,3513835139 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-12 12:07 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | NA | [18 empty] | ALEXANDER SANTOS | Juan David Garzon |  |  |  | 12/10/2017 12:07 p. m. | 12/10/2017 12:07 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-12 12:07 | 2017-10-12 12:07 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BAR.Estadio Metro | 43802 |  | 2G/3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente CRQ | FALSO | 2017-10-11 23:14 | 2017-10-19 18:49 | RF Sharing a Dedicado | FALSE | Nokia |  |  | Barranquilla | Costa | [5 empty] | PENDIENTE | Jhon Diego Ledesma C | Jhon Diego Ledesma C | Jhon Diego Ledesma C | 3225849 | PENDIENTE |  | NO | 2017-10-19 18:49 | [5 empty] | ON_AIR |  | PENDIENTE | Se realiza revisión precheck para actividad de manera exitosa, igualmente se revisa comportamiento histórico en alarmas y KPIs de manera satisfactoria, se notifica paso a producción |  | 2017-10-19 18:49 | 2017-10-19 18:49 | 2017-10-19 18:49 | [7 empty] | 2017-10-19 18:49 | 2017-10-19 18:49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 19/10/2017 18:49 | 19/10/2017 18:49 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BAR.Buenavista-2 (P1) | 4389 | 43892,900,901,902,903,904 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-04 18:58 | 2017-10-19 12:28 | Upgrade Modulos RF | TRUE | Nokia | RNC04ALK | 3006 | Barranquilla | Costa | 2017-10-06 09:53 |  |  | 2017-10-13 12:44 | 10.58.40.1 | Henry Pineda | Astrid Meléndez. |  | DARWIN ROSO | 12451909 | CRQ000001033913 | NA | NO | 2017-10-19 12:28 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR | NA | UNION ELECTRICA |  |  | 2017-10-06 09:53 |  | 2017-10-09 18:39 | 15003 | 103 | 43892,900,901,902,903,904 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-19 12:28 | 2017-10-19 12:28 |  |  |  |  | 2017-10-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-8228 | Recomisionamiento | [8 empty] | alarma activa de Fan failure (4073) no atribuible a la actividad | alarma RDI on unit 1, interface se rechaza, alarma se presenta durante el seguimiento 36 Horas | [6 empty] | Buenas Tardes, Cordial saludo, Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se realiza comisionamiento del sitio de acuerdo a la configuración de TX de la EB. Sitio queda operativo, con alarmas activas de FAN FAILURE | TOMMY CANTILLO | JAVIER MARTINEZ |  |  |  | 09/10/2017 16:39 | 19/10/2017 12:28 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 12:28 | 2017-10-19 12:28 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Alborada | 44115 | 41150, 46455 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-12 22:15 | 2017-10-18 12:01 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 192.168.236.121 | HENRY PINEDA | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | 12508196 | CHG4520 | NA | NO | 2017-10-18 12:01 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | NOKIA | Se confirma seguimiento 36 horas exitoso para el trabajo S_DI_SN_3G_BOG.IND Nissan Morato_ 1900 , sitio pasa a producción . |  | 2017-10-18 09:52 | 2017-10-18 12:01 | 2017-10-18 12:01 | 5602 | 28 | 41150, 46455 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 12:01 | 2017-10-18 12:01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32603 | [18 empty] | CESAR MEJIA | FABIAN GONZALEZ |  |  |  | 18/10/2017 09:47 | 18/10/2017 09:47 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 12:01 | 2017-10-12 22:27 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Andes-2 | 44158 | 41587, 41588, 41589,50085,50086,50087 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-18 10:23 | 2017-10-22 13:07 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.55.76.18 | IVAN BARRIGA | Sandra Patricia Montero Orta |  |  | 13246326 | CRQ000001034514 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | UNION ELECTRICA | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-22 11:53 |  |  | 5602 | 28 | 41587, 41588, 41589,50085,50086,50087 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-18 10:23 | 2017-10-18 10:23 |  |  |  |  | 2017-10-20 11:54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPSYSMODULE-15909 | [18 empty] | PEDRO BUITRAGO |  |  |  | Error comisionamiento BTS |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
HUI.Suaza | 4495 | 44951,44954 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 18:55 | 2017-10-12 17:30 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC05VEN | 1556 | Huila | Sur Occidente | 2017-10-12 17:30 |  |  |  | 10.43.251.154 | CAROL GISELLE RODRIGUEZ |  |  | Manuel Francisco Peña Belalcazar | 12623773 | CRQ000001028189 | NA | NO | 2017-10-12 17:30 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | G INGETEL SAS | Finaliza Precheck de manera exitoso. Parámetros acorde a DF. Sitio cuenta con estadísticas suficientes para realizar seguimiento 36H. Finaliza Seguimiento 36H de manera Exitoso. Sitio pasa a Producción |  | 2017-10-12 17:30 | 2017-10-12 17:30 | 2017-10-12 17:30 | 13116 | 108 | 44951,44954 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-12 17:30 |  |  |  | NA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-13733 | [18 empty] | ANTONIO GARCIA | PENDIENTE |  |  |  | 12/10/2017 17:30 | 12/10/2017 17:30 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-12 17:30 | 2017-10-12 17:30 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOL.Juan Arias | 4526 | 16516,16515,16514,45266,45267,45268 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-10 09:57 | 2017-10-14 11:17 | Cambio Feeder a Fibra | FALSE | Nokia | RNC02CAR | 4574 | Bolivar | Costa | 2017-10-10 19:04 |  |  |  | 10.55.28.122 | Julián Obando | Sergio Andrés Camacho | Sergio Andrés Camacho | Sergio Andrés Camacho | 13264273 | CRQ000001034488 | NA | NO | 2017-10-14 11:17 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR | NA | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-14 11:17 | 2017-10-14 11:17 | 2017-10-14 11:17 | 15050 | 150 | 16516,16515,16514,45266,45267,45268 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-17 14:56 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | NA | [18 empty] | Tomy Cantillo | Carlos Arévalo |  |  |  | 14/10/2017 11:17 | 14/10/2017 11:17 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 11:17 | 2017-10-14 11:17 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOL.Juan Arias | 4526 | 16516,16515,16514,45266,45267,45268 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-10 19:04 | 2017-10-14 11:42 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC02CAR | 3005 | Bolivar | Costa |  |  |  |  | 10.55.28.122 | Julián Obando | Sergio Andrés Camacho | Sergio Andrés Camacho | Sergio Andrés Camacho | 13264278 | CRQ000001034490 | NA | NO | 2017-10-14 11:42 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-14 11:42 | 2017-10-14 11:42 | 2017-10-14 11:42 | 15050 | 150 | 16516,16515,16514,45266,45267,45268 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-14 11:42 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-16865 | [18 empty] | Tomy Cantillo | Carlos Arévalo |  |  |  | 14/10/2017 11:42 | 14/10/2017 11:42 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 11:42 | 2017-10-14 11:42 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
SIN.Exito | 4654 | 58513,58514,58515 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Sitio Fuera de Servicio | FALSO | 2017-10-17 18:00 | 2017-10-25 19:15 | Cuarta Portadora | TRUE | Nokia | RNC02SIN | 3007 | Sincelejo | Costa |  |  |  |  | 10.249.64.154 | Yeraldin Restrepo Aguirre |  |  |  |  | CRQ000001034863 | NO | NO |  | N/A | ABIERTO | N/A |  |  | ON_AIR |  | OSC Telecoms | [5 empty] | 15089 | 189 | 58513,58514,58515 | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 | 2017-10-25 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-27042 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | N/A | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
SUC.La Union | 4686 | 58933,58935,58934 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Precheck | FALSO | 2017-10-17 18:00 | 2017-10-25 16:51 | Cuarta Portadora | FALSE | Nokia | RNC01SIN |  | Sucre | Costa | [5 empty] | Yeraldin Restrepo Aguirre | Astrid Melendez |  |  |  | CRQ000001034861 |  |  |  | N/A | ABIERTO | N/A |  |  | ON_AIR |  | OSC Telecoms |  |  | 2017-10-25 16:51 |  |  | 15013 | 113 | 58933,58935,58934 | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-27091 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | N/A | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOL.San Pablo-2 | 4698 | 33230,33231,33232 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 18:01 | 2017-10-09 18:58 | Channel Element | FALSE | Claro | RNC03BUC | 1052 | Bolivar | Costa | 2017-10-06 20:13 |  |  |  | 192.168.34.39 | Jorge Rodriguez | Andres Salas | Andres Salas | Andres Salas | N/A | CRQ000001034148 | NA | NO | 2017-10-09 18:58 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR | NA | ADSM ING | Se notifica Seguimiento 36H Exitoso/Produccion de la actividad en asunto: |  | 2017-10-06 20:13 | 2017-10-09 18:58 | 2017-10-09 18:58 | 8010 | 208 | 33230,33231,33232,46984,46985,46986 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-09 18:58 | 2017-10-09 18:58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMP-16895 | [18 empty] | SALVADOR YANEZ | PENDIENTE |  |  |  | 09/10/2017 18:58 | 09/10/2017 18:58 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 18:58 | 2017-10-09 18:58 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUN.Madrid-3 | 476-480 | 476-477-478-479-480-481-482 | 3G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | FALSO | 2017-10-13 | 2017-10-22 18:12 | Modernizacion Multiradio | FALSE |  | BSC06ARA | 728456 | Cundinamarca | Centro | [5 empty] | CRISTIAN QUINTERO | Raúl Zuñiga |  |  | 13125730/13125729 | CRQ0000010344170 | NA | NO |  | NA | ABIERTA | NA |  |  | ON_AIR | NA | INGYTELCOM | Se realiza precheck exitoso para la actividad N_MMR_CUN.Madrid-3_850/1900Mhz, Seguimiento 12 horas no exitoso |  | 2017-10-19 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 | 2017-10-19 |  |  |  |  | 2017-10-19 | [21 empty] | RF-MOD-125333 | Correccion de Parametros | [16 empty] | Agradezco reiniciar seguimiento de sitio en asunto, se realiza corrección de potencias, se actualiza DF con parámetro AHOP en (N) para todos los sectores, se realiza prueba de alarmas externas 7408_7409 y se actualiza matriz de alarmas externas acorde a l | Cesar Mejia | MAURICIO CALA | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
MED.Macarena | 48 | 46,47,48,49,50,51,348,349 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-10-20 19:31 | 2017-10-24 20:46 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC27MED | 335303 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-20 19:31 |  |  |  |  | Yeraldine Restrepo | Luis Alejandro Ortega Garcia |  | YERALDIN RESTREPO | 12623833 | CRQ000001011386 |  |  |  | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,4,A,B,C,D | ON_AIR |  | NEXPRO | Estacion base presenta altos niveles de RSSI con valores para la BTS 46 = 31 --- TRX19= 35 --- TRX22= 30 |  | 2017-10-24 20:18 |  |  | 1527 | 27 | 20130,20131,20132,20133,20134,20135,20136,36470 | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 | 2017-10-24 20:18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5475 | [9 empty] | RSSI detected rx signal difference exceeding threshold |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JOSE DORRONSORO BUITRAGO |  |  | Alarmas de Rx Sistema Radiante |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
SUC.Since | 4861 | 59430,59431, 59432 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-12 10:53 | 2017-10-25 22:02 | Cuarta Portadora | FALSE | Claro | RNC01SIN | 3001 | Sucre | Costa | 2017-10-19 22:28 |  |  | 2017-10-20 12:30 | 10.42.190.10 | Carol Rodriguez | Carlos Omar Ortiz Arevalo |  | Astrid Melendez |  | CRQ000001034706 | NA | NO | 2017-10-25 22:02 | NA | ABIERTA | NA |  | Y1,Y2,Y3 | ON_AIR | NA | OSC | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio SUC.Since_3G_850Mhz cuarta portadora, se evidencian las siguientes observaciones: |  | 2017-10-20 14:13 |  |  | 15013 | 113 | 59430,59431, 59432 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-19 22:30 | 2017-10-19 22:30 |  |  |  |  | 2017-10-19 22:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR4taPortadora-27115 | Correccion de Parametros | [17 empty] | Andres Montaño/ Julie Sandoval | Andres Montaño/ Julie Sandoval | [5 empty] | NA | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 22:02 | 2017-10-25 22:02 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Ingles | 4936 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-05 12:36 | 2017-10-12 12:22 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC01ARA | 1000 | Bogota | Centro | 2017-10-05 12:36 |  |  |  | 10.43.91.50 | Andres Sanchez | Sergio Andres Camacho Amarillo | Sergio Andrés Camacho | Sergio Andrés Camacho | 12736114 | CHG4321 | NA | NO | 2017-10-12 12:22 | NA | NA | NA |  | M,S,N,T | ON_AIR | NA | Neostar | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-12 12:22 | 2017-10-12 12:22 | 2017-10-12 12:22 | 5001 | 13 | 49362,49363,49364,49365 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-12 12:22 | 2017-10-12 12:22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVR-32710 | [18 empty] | Gustavo Diaz |  |  |  |  | 12/10/2017 12:22 | 12/10/2017 12:22 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-12 12:22 | 2017-10-12 12:22 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
GUJ.San Juan | 4952 | 63170, 63171, 63172 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Adyacencias Faltantes | FALSO | 2017-10-19 19:34 | 2017-10-26 13:06 | Cuarta Portadora | FALSE | Nokia | RNC02ALK | 3003 | Guajira | Costa |  | 2017-10-26 13:06 |  |  | 10.42.126.74 | Yeraldin Restrepo Aguirre. |  |  |  |  | CRQ000001034927 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA | Y1,Y2,Y3 |  | NO ON AIR |  | OSC | No es posible validar adyacencias pues el DF adjunto para la revisión de la actividad no presenta el parámetro en mención. |  |  |  |  | 15014 | 114 | 63170, 63171, 63172 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-19 19:34 | 2017-10-19 19:34 |  |  |  |  | 2017-10-26 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-OVR4taPortadora-27568 | [18 empty] | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
GUJ.Papayal | 4969 | 49690, 49699, 49698, 49697 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-19 22:00 | 2017-10-26 10:27 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC02ALK | 3003 | Guajira | Costa |  |  |  |  | 10.42.113.157 | Sebastian Vargas Velasquez |  |  |  | 12816381 | CRQ000001034813 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | DELTEC S.A | [5 empty] | 15014 | 114 | 49690, 49699, 49698, 49697 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-19 22:00 | 2017-10-19 22:00 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | CARLOS LUBO | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
ANT.Peque Vega | 5 | 5,6 | 2G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | VERDADERO | 2017-09-14 10:28 | 2017-10-16 11:07 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSE | Claro | BSC15MED | 928972 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-10-16 11:07 |  |  |  | 192.168.49.136 | Diego Arrieta | Jorge Vega | Jorge Vega | DARWIN ROSO |  | CRQ000001031456 | NO | SI | 2017-10-16 11:07 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | 2, 3, | ON_AIR | NA | ENERGITELCO | Se notifica reinicio de la actividad S_DI_SN_2G_ANT.Peque Vega_GSM_850 se realiza reinicio del seguimiento 12H NO EXITOSO. Se evidencia sectores WO con TRX BL-RSL |  | 2017-09-18 15:23 | 2017-09-27 15:04 |  | 1015 | 246 | 64714,64713 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-16 11:07 | 2017-10-16 11:07 | [5 empty] | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | [6 empty] | RF-PE- 19136 | Solución de Fallas de Energía | [8 empty] | CH CONGESTION IN CELL ABOVE DEFINED THRESHOLD | [8 empty] | Margarita Urrego | Jorge Ortega |  |  |  | 13/10/2017 8:47:00 p. m. | 16/10/2017 11:07 | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 11:07 | 2017-10-16 11:07 | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.Antonio Granados | 5,7 | 5,6,7,8,9,10 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Sitio Fuera de Servicio |  | 2017-10-15 14:10 | 2017-10-22 15:37 | Modernizacion Multiradio | FALSE | INGYTELCOM | BSC20ARA | 449345 | Bogota | Centro | [5 empty] | Claro | Edna Quidley Rivera Cifuentes |  |  |  | CRQ00000106527 | [8 empty] | NO ON AIR |  | INGYTELCOM | Actividad MMR_BOG.Antonio Granados_3G_850MHz/1900MHz seguimiento 12 Horas no exitoso. Sectores continúan al aire. |  | 2017-10-24 13:00 | [14 empty] | 0 | 2017-10-22 15:37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Average CS traffic per BTS (trf_1d) | 0 |  |  |  | Average CS traffic per BTS (trf_1d) | 0 | UL EGPRS RLC throughput (trf_234 | 0 | - DL EGPRS RLC throughput (trf_23) | 0 |  |  | BTS WITH NO TRANSACTIONS |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | CESAR MEJIA | DIDIER QUICENO | [17 empty] | 0 | ZTE
BAR.Americas | 5006 | 50061,50062,3300,3301,3302,50063 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-24 14:10 | 2017-10-24 14:19 | Cambio Feeder a Fibra | FALSE | Nokia | RNC01ALK | 3000 | Barranquilla | Costa |  |  |  | 2017-10-21 15:20 | 10.42.111.234 | Manuel Eslava | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento |  | 12730957 | CRQ000001034821 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | DELTEC SA | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención (Cambio Feeder a Fibra) |  | 2017-10-20 21:49 | 2017-10-22 11:14 |  | 15001 | 101 | 50061,50062,3300,3301,3302,50063 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-17 20:33 | 2017-10-17 20:33 |  |  |  |  | 2017-10-21 15:18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | PENDIENTE | Actualización de DF | [16 empty] | nn | JULIO DIAZ |  |  |  | Alarmas de HW | 10/24/2017 2:19:00 PM |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | VERDADERO | 1 | ZTE
BAR.Calle 82 | 507,510 | 507,508,509,510,511,512 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-23 17:53 | 2017-10-25 17:50 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC04ALK | 328474 | Barranquilla | Costa | 2017-10-23 17:53 |  |  |  |  | Andres Felipe Sanchez | Luis Alejandro Ortega Garcia |  |  | 12622534- 12622533 | 1033210 | NO | NO |  | N/A | ABIERTO | N/A |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | IBRATERRA |  |  | 2017-10-25 17:50 |  |  | 3138 | 38 | 51124,51125,51126,51127,51128,51129 | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7206 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | JANER SANTA MARIA | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BAR.Uninorte-2 | 5089 | 50891,50892,50893,50897,50898,50899 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-04 16:47 | 2017-10-09 11:40 | Cambio Feeder a Fibra | FALSE | Nokia | RNC04ALK | 3006 | Barranquilla | Costa | 2017-10-05 17:25 |  |  |  | 10.58.40.1 | Jorge Romero | Andrés Fabián Ortiz Vivero |  | Francisco Peña | 12921569 | CRQ000001029818 | NA | NO | 2017-10-09 11:40 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR | NA | ADSM |  |  | 2017-10-05 17:54 | 2017-10-09 11:40 |  | 15003 | 103 | 50891,50892,50893,50897,50898,50899 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-09 11:40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | NA | [18 empty] | Tomy Alberto Cantillo Galindo | TOMMY CANTILLO |  |  |  | 09/10/2017 11:40 | 09/10/2017 11:40 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 11:40 | 2017-10-09 11:40 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Senado | 511 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | VERDADERO | 2017-08-30 03:22 | 2017-09-03 08:44 | LTE Overlay | TRUE | Claro | RC5 |  | Bogota | Centro | 2017-09-03 12:00 |  | 2017-08-30 03:28 | 2017-08-31 12:00 | 10.225.48.57 | Diego Arrieta | Carolina Mantilla | Jennifer Barragan |  |  | CRQ000001030854 | NO | SI |  | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | L3, | NO ON AIR | NA | ASECONES | Se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO para el sitio en mención, debido a las siguientes razones: â€¢ Degradación por fuera de los umbrales para el KPI Comp Cont Based RACH stp SR (5670a) para el sector L3. Observaciones: â€¢ Sectores WO sin alarmas activ |  | 2017-08-31 12:00 | 2017-09-02 12:00 |  |  |  |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-03 08:44 | 2017-09-03 07:06 |  | SL_BOG.Senado_LTE_2600MHz_Sitio Nuevo LTE PE_20170830155528.PDF |  | 29 | 2017-09-03 12:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 777 | 777 | NA | Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) Variacion = [-10], | 14220 |  | RF-OVR-08962 | Excepcion GRI | Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) | -10 | [10 empty] | 3 | 1 | 7D | 515 | De acuerdo a la justificación enviada por GDRT, avanzar con proceso On Air. Alfonso Salcedo | William Cuervo | Edwin Alba |  |  | Error configuracion Acceso |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 1 | NOKIA-ZTE
BAR.Calle 17-2 | 5131 | 15131 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-03 19:13 | 2017-10-07 17:37 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC01ALK | 3000 | Barranquilla | Costa | 2017-09-30 12:00 |  |  |  | 192.168.131.10 | Oscar Sanchez | Diego Ledezma | Diego Ledezma | Diego Ledezma |  | CRQ000001033717 |  |  | 2017-10-07 17:37 |  |  |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 |  | ON_AIR | NA | ADSM-CLARO | Se realiza revisión 36 horas para actividad de Sitio nuevo BAR.Calle 17-2, 3G 850 finalizando de manera exitosa, sin alarmas activas ni recurrentes y comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales de aceptación, se notifica paso a producción |  | 2017-10-07 17:37 | 2017-10-07 17:37 |  | 15001 | 101 | 5136,5137,5138,5139,5140,5141 |  |  |  |  | 2017-10-07 17:37 | 2017-10-06 15:02 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE- 7360 | [18 empty] | Javier Kamell/Karen Marchena | Helio Cifuentes |  |  |  | 07/10/2017 17:37 | 07/10/2017 17:37 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-07 17:37 | 2017-10-07 17:37 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUN.Madrid-6 | 516 | 13224 | 2G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-20 19:01 | 2017-10-23 11:05 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC06ARA | 728456 | Cundinamarca | Centro |  |  |  |  | 10.58.9.57 | Henry Pineda | Maria Lorena Diaz |  |  | 13113773 | CRQ000001034972 |  |  |  | NA | ABIERTO | NA |  | A,B,C | NO ON AIR |  | INGYTELCOM | Buen Día Se realiza validación de N_MMR_CUN.Madrid-6_1900Mhz***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO** • DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) en un 60% para el sector B • %Denied (denied) 7,32% para el sector C • Sectores wo • Sin alarmas • VMM desa |  | 2017-10-21 18:03 |  |  | 48 | 48 | 13224 | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 | 2017-10-23 11:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) | 0 |  | RF-MOD-7628 |  | DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) | 60% | %Denied (denied) | 7,32% | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Brayan Triana | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAR.La Quinta | 520 | 520,521,522,523,524 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-05 19:09 | 2017-10-12 16:41 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC11CAR | 3002 | Cartagena | Costa | 2017-10-12 04:41 |  |  |  | 192.168.61.195 | CRISTIAN QUINTERO | Francisco Peña |  | William Leonardo Díaz Cobos | 12435681 | CRQ000001018146 | NA | NO | 2017-10-12 04:41 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR | NA | NA |  |  | 2017-10-10 15:09 | 2017-10-12 04:41 |  | 3118 | 18 | 520,521,522,523,524 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-12 04:41 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-7566 | [18 empty] | ALEXANDER CELIS | WILSON JIMENEZ HURTADO |  |  |  | 12/10/2017 04:41 | 12/10/2017 04:41 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-12 04:41 | 2017-10-12 04:41 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Nogal | 5203 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-04 18:25 | 2017-10-22 20:32 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC15TRI | 1666 | Bogota | Centro | 2017-10-04 18:24 |  |  | 2017-10-13 17:00 | 10.160.68.250 | Cristian Geovani Quintero | Francisco Peña | Astrid Melendez | Astrid Melendez | 12584604 | CHG4315 | NA | NO | 2017-10-22 20:32 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR | NA | SAISAS | Finaliza Precheck de manera NO Exitoso. Se tienen las siguientes anotaciones: ADJW no se encuentran configuradas de acuerdo a DF. Sitio no cumple con políticas de comisionamiento para los siguientes parámetros CE R99 Máximo, TCELL, HSDPA Thpt. Step LCG |  | 2017-10-12 11:51 | 2017-10-22 20:32 |  | 5036 | 8 | 42203,42204 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-12 11:51 |  |  |  |  | 1 | 2017-10-12 11:51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | 9119 | Corrección de Políticas | [16 empty] | Se realiza corrección de TCELL y políticas. En cuanto a las ADJW agradezco sean revisadas por comando en la BSC o en el NADC95. Solicito su amable colaboración para retomar el proceso ON AIR. | Fabian Cardozo | Eder Cantillo |  |  | Error comisionamiento BTS | 22/10/2017 20:32 | 22/10/2017 20:32 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-22 20:32 | 2017-10-22 20:32 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
MED.IND Gramalote | 524964 | 1 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-09-07 14:59 | 2017-10-24 16:57 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC08 | NA | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-11 16:11 |  |  |  | 10.225.173.161 | Juan Carlos Herrera | Ivan Mauricio Ochoa Salamanca |  |  | NA | CRQ000001031089 | NO | SI |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L1, | NO ON AIR | NA | MER | Se notifica fin Seguimiento 36H no exitoso para la actividad N_SN_LTE_MED.IND Gramalote_LTE_2600, se observan niveles de RTWP sobre 0.0. Favor indicar si es el desempeño esperado para dicho parámetro. |  | 2017-09-08 09:59 |  |  | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-09 15:38 | [5 empty] | 2017-10-24 16:57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | [6 empty] | RF-PE-17833 | recomisonamiento | RTWP | 0 | [15 empty] | Fabian Builes | Luis Hernandez |  |  | Degradacion KPI |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | NOKIA-ZTE
MED.IND Dropopular | 525059 | 1 | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-07-28 18:10 | 2017-10-09 11:29 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC8 |  | Medellin | Nor Occidente | 2017-07-29 12:13 |  |  |  | 10.225.189.225 | Daniel Olaya | Yolaima Vergel |  | Sergio Andrés Camacho |  | CRQ000001027127 | SI | NO | 2017-10-09 11:29 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L1, | ON_AIR | NA | ASECONES | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Dropopular_2600, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION. |  | 2017-07-29 12:13 | 2017-10-09 11:29 |  |  |  |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-09 11:29 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | [6 empty] | RF-PE-20055 | [18 empty] | Fabio Andres Pardo Guzman | JAIME HERNAN GUTIERREZ RENDON |  |  |  | 09/10/2017 11:29 | 09/10/2017 11:29 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 11:29 | 2017-10-09 11:29 | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
MED.IND NAF NAF | 525073 | 1 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Reinicio 12H | FALSO | 2017-08-23 09:58 | 2017-10-26 09:15 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC8 | NA | Medellin | Nor Occidente | 2017-09-21 18:16 |  |  |  | 10.225.166.145 | Juan Carlos Herrera | Lenin Joel Pinzón | Juan David Gonzalez Caballero |  |  | CRQ000001030225 | SI | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L1 | NO ON AIR | NA | MER | RF NO HA DADO RESPUESTA |  | 2017-09-21 11:10 | 2017-09-22 15:41 |  | NA | NA | 1 | NA | NA | SI | CERRADO | 2017-09-22 15:41 | 2017-09-22 13:41 |  |  |  |  | 2017-09-22 15:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | [6 empty] | RF-PE-19209 | [18 empty] | PENDIENTEFabian Builes | Luis Hernandez | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
MED.IND Creatum | 525097 | 1 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-04 08:05 | 2017-10-24 19:43 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | CL8 |  | Medellin | Nor Occidente |  | 2017-10-05 17:16 |  |  | 10.225.182.20 | Juan Carlos Herrera | Astrid Meléndez |  |  |  | CRQ000001033446 | NO | SI |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | L1 |  | NO ON AIR | NA | MER | Se notifica **PRECHECK NO EXITOSO**para actividad“S_DI_SN_4G_MED.IND Creatum_LTE_2600”. |  |  |  |  | N/A | N/A | 1 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-05 17:16 | 2017-10-05 15:16 |  |  |  |  | 2017-10-24 19:43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | NO están generando estadísticas sus valores son =0. |  |  | RF-PE-20456 |  | AVG_RTWP_RX_ANT_1 | 0 | AVG_RTWP_RX_ANT_2 | 0 | AVG_RTWP_RX_ANT_3 | 0 | AVG_RTWP_RX_ANT_4 | 0 | [9 empty] | Fabian Builes | Mauricio Ariza |  |  | Degradacion KPI | 24/10/2017 7:43 p. m. |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
MED.Curva Kevins:H1 ALT1 | 525117 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-09-15 05:55 | 2017-09-19 03:13 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC08 |  | Medellin | Nor Occidente |  | 2017-09-19 12:00 |  | 2017-09-19 12:00 | 10.225.183.105 | Diego Cortes | Diana Bocarejo |  |  |  | PENDIENTE CRQ | NO | NO |  | NA | NA | NA | L1 |  | NO ON AIR | NA | DECOM | Se notifica inicio de precheck no exitoso para el sitio S_DI_SN_4G_MED.Curva Kevins:H1 ALT1_LTE_2600 â€¢ Continua falla en el system module, por lo que el sitio no se puede desbloquear se genera el siguiente error â€œthe BTS is busy, so BTS site manager c | [7 empty] | NA | NA | NA | NA | 2017-09-19 03:13 | 2017-09-19 01:34 |  |  |  | 13 | 2017-09-19 12:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 391 |  | NA |  | 14817 |  | RF-PE-20982 | Recomisionamiento | [12 empty] | 2 | 3 | 7D | 136 | Se realiza recomisionamiento. Oscar Garcia | Elkin Arango | Elver Vanegas |  |  | Alarmas de HW |  |  | NA | NA | NA | NA | PENDIENTE CRQ |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
MED.Palmas Retorno 1 ALT1 | 525139 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Sitio Fuera de Servicio | FALSO | 2017-09-18 09:09 | 2017-09-19 01:04 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | Claro | RC08 |  | Medellin | Nor Occidente |  | 2017-09-19 12:00 |  |  | 10.225.191.153 | Jaime Arias | Nelson Cetina |  |  |  | PENDIENTE CRQ | NO | SI |  | NA | NA | NA | L1 |  | NO ON AIR | NA | DECOM | Se notifica inicio de precheck no exitoso, sitio presenta desconexión hacia los MME con alarmas activas de S1, NE O&M CONNECTION FAILURE, | [7 empty] | NA | NA | NA | NA | 2017-09-19 01:04 | 2017-09-19 06:17 |  | SL_MED.Palmas Retorno 1 ALT1_2Tx_LTE_2600MHz_Sitio Nuevo LTE PE_20170919080550.PDF |  | 13 | 2017-09-19 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 315 |  | NA |  | 14870 |  | RF-PE-20977 | [9 empty] | NE O&M CONNECTION FAILURE |  |  |  | 1 | 0 | 4D | 210 |  | Elkin Arango | Elver Vanegas | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | PENDIENTE CRQ |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
MED.Palmas Salle ALT | 525143 | 1 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Reinicio 12H | FALSO | 2017-09-15 09:33 | 2017-10-13 12:53 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC08 | NA | Medellin | Nor Occidente | 2017-09-15 19:57 |  |  |  | 10.225.175.82 | Cesar Mican |  |  |  | NA | PENDIENTE CRQ | NO | SI |  | NA | NA | NA |  | L1, | NO ON AIR | NA | ENERGITELCO | Se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_MED.Palmas Salle ALT 1 2Tx_LTE_2600 |  | 2017-09-29 16:24 |  |  | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | 2017-10-13 12:53 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | [6 empty] | RF-PE-20984 | [18 empty] | ELKIN ARANGO | Jorge Ortega | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | PENDIENTE CRQ | [6 empty] | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
CAR.Manga | 526 |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a OyM | Sitio Fuera de Servicio | FALSO | 2017-10-12 20:43 | 2017-10-23 10:59 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC11CAR | 710199 | Cartagena | Costa |  | 2017-10-23 10:59 |  |  |  | Daniel Castrillón | Andres Gilberto Salas Cubillos |  |  | 12374139 | CRQ000001017509 | [6 empty] | 1, 2, 3, A, B, C |  | NO ON AIR | NA |  |  |  | 2017-10-21 20:24 |  |  |  |  | 526, 527, 527, 529 ,530, 531 |  |  |  |  | 2017-10-12 07:30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [43 empty] | FALSO |  | ZTE
GUJ.San Juan-2 | 53 | 53, 54, 55 | 2G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-09-22 17:09 | 2017-10-04 03:36 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC01VAD | 720611 | Guajira | Costa | 2017-10-04 15:36 |  |  |  | 10.10.140.10 | Oscar Sanchez | CAROLINA MANTILLA | SERGIO ANDRES CAMACHO | SERGIO ANDRES CAMACHO |  | CRQ000001033284 | NA | NO | 2017-10-04 15:36 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | 1, 2, 3, | ON_AIR | NA | ADSM INGENIEROS LTDA | Para la actividad N_MMR_GUJ.San Juan-2_850MHz_2G, se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta Check list |  | 2017-09-25 14:28 | 2017-10-04 15:36 | 2017-10-04 15:36 | 3158 | 58 | 62790, 62791, 62792 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-04 15:36 | 2017-10-04 13:36 | [5 empty] | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | [6 empty] | RF-MOD-7201 | [18 empty] | SALVADOR YANEZ | CARLOS CANTILLO |  |  |  | 04/10/2017 15:36 | 04/10/2017 15:36 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-04 15:36 | 2017-10-04 15:36 | NO |  |  | Dedicadas Sencillas | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BAR.Calle 72 | 5316 |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-25 13:23 | 2017-10-25 21:16 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC04ALK | 3006 | Barranquilla | Costa |  |  |  |  | 10.55.232.50 | Tito Albeiro Yepes Góngora | Luis Carlos Hidalgo Rengifo |  |  | 12568272 | CRQ0000001034158 | Pendiente CRQ |  |  | Pendiente CRQ | Pendiente CRQ | Pendiente CRQ |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-25 21:16 |  |  | 15012 | 112 | 53161, 53162, 53163, 383, 384, 385 | Pendiente CRQ | Pendiente CRQ | Pendiente CRQ Pendiente CRQ Pendiente CRQ | Pendiente CRQ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1941 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Alberto Cantillo Galindo | Carlos Paternina | [5 empty] | Pendiente CRQ | Pendiente CRQ | Pendiente CRQ | Pendiente CRQ | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BAR.Calle 72 | 5316 |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-25 13:20 | 2017-10-25 21:31 | Cambio Feeder a Fibra | FALSE | Nokia | RNC04ALK | 3006 | Barranquilla | Costa |  |  |  |  | 10.55.232.50 | Tito Albeiro Yepes Góngora | Luis Carlos Hidalgo Rengifo |  |  | 12568272 | CRQ0000001034156 | PTE CRQ | NO |  | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-25 21:31 |  |  | 15012 | 112 | 53161, 53162, 53163, 383, 384, 385 | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ PTE CRQ PTE CRQ PTE CRQ | PTE CRQ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Alberto Cantillo Galindo | Carlos Paternina | [5 empty] | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.Armenia | 54 | 56,57,58,59,107,136 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-12-16 11:05 | 2016-12-22 04:04 | Swap Antenas Capa 4-5 | FALSE | Claro | RNC08VEN, BSC28VEN | 1558 | Bogota | Centro | 2016-12-19 12:00 |  |  |  | 10.45.221.98, 10.45.217.178, 10.45.221.90 | Claro | Jhon Enciso | Jorge Guillermo Vega |  |  | CRQ000001009875 | NA | NO |  | CERRADO | NA | ABIERTO |  |  | NO ON AIR | NA |  | Lina Casallas: Buen día, Ingenieros Grupo RF, agradezco su concepto respecto al trabajo teniendo en cuenta que el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. En caso de ser comportamiento esperado o si se procederá con Initial Tuning, por favor justificar | [6 empty] | 1161,1162,1163,1167,1168,1164,1165,1166,6067,6068,6069,43497,15393,15396,15399,43498,56641,56642,56643,43496,50142,50143,50144,50145 | NA | NA | NA | CERRADO | 2016-12-22 04:04 | 2016-12-18 01:26 |  |  |  | 284 | 2016-12-22 12:00 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6949 |  | NA |  | 3207 | [15 empty] | 2 | 7 | 7D | 6639 | [5 empty] | Degradacion KPI |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.Plaza Americas-3 | 54031 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Precheck | FALSO | 2017-10-19 20:42 | 2017-10-26 11:05 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC13VEN | 1563 | Bogota | Centro | [5 empty] | ALVEIRO YEPEZ | Andrés Fabián Ortiz Vivero |  |  | 32768 | CHG5476 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | DELTEC SA | No se observa la creación de las coordenadas del sitio. |  | 2017-10-26 11:05 |  |  | 5015 | 43 | 36760,36761,36762,36763 | ABIERTO | NA | NA |  | 2017-10-19 18:11 | 2017-10-19 18:11 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-13943 | [18 empty] | ERVIN LOPEZ | MARLON MORENO | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
YOP.El Laguito | 54747 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-06 18:38 | 2017-10-16 12:00 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC07VEN | 1555 | Yopal | Oriente | 2017-10-16 12:00 |  |  |  |  | Edwardo Cancino |  | Francisco Zapata |  | 13092050 | CRQ000001031523 | NA | NO | 2017-10-16 12:00 | NA | NA | NA |  | P,Q,I,J | ON_AIR | NA | GAMMA | Se confirma precheck exitoso para el sitio N_CE_YOP.El Laguito_1900 . Sitio pasa a seguimiento 12 horas |  | 2017-10-13 11:11 | 2017-10-16 12:00 |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | 2017-10-16 12:00 | 2017-10-16 12:00 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | 18945 | [9 empty] | Se evidencia alarma 7652 BASE STATION NOTIFICATION Difference between BTS master clock and reference frequency en la fecha 2017-10-08 14:16:29.00. (Estas alarmas estaban activas ni al inicio y ni al cierre de la actividad.) | [8 empty] | Cesar Mejia |  |  |  |  | 16/10/2017 12:00 | 16/10/2017 12:00 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 12:00 | 2017-10-16 12:00 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
YOP.El Laguito | 54747 | 42408,42409,46126,46127 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-06 18:38 | 2017-10-13 11:11 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC07VEN | 1555 | Yopal | Oriente | 2017-10-10 12:38 |  |  |  | 10.45.121.170 | Ivan Barriga | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | 13092161 | CRQ000001032238 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | GAMMA |  |  | 2017-10-15 16:01 | 2017-10-15 17:14 |  | 7605 | 238 | 42408,42409,46126,46127 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-13 11:11 | [5 empty] | 2017-10-10 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | N/A | [18 empty] | CESAR MEJIA | SAMUEL GUILLEN | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Nuevo Aeropuerto Multi | 549 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-17 03:11 | 2017-10-20 20:04 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | Claro | RC9 | RC9 | Bogota | Centro |  | 2017-10-20 20:04 |  |  | 10.225.51.99 | Alexander Mena | Johanna Paola Mesa Sarmiento |  |  |  | PENDIENTE |  | NO |  |  |  |  | L1 |  | NO ON AIR |  | Ipmoviles | El sitio no cumplen con los requerimientos establecidos en los Parametros Activación 600 usuarios (Max number act DRB 2520) |  | 2017-10-20 20:04 |  |  | N/A | N/A | 1,2,3 |  |  |  |  | 2017-10-17 05:43 | 2017-10-17 05:43 |  |  |  |  | 2017-10-20 20:04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | 11883 | [19 empty] | Andres morales | [9 empty] | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
ARA.Tame-3 | 5506 |  | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-17 19:02 | 2017-10-23 09:36 | Adecuaciones LTE | FALSE | Nokia | RNC04TRI | 1653 | Arauca | Oriente | [5 empty] | Julian Obando | William Mauricio Amado Rodríguez | William Mauricio Amado Rodríguez | William Mauricio Amado Rodríguez | 12533251 | PENDIENTE |  | NO | 2017-10-23 09:36 | [5 empty] | ON_AIR |  | JANACOR LTDA | Se realiza notificación ASC ON AIR de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-23 09:36 | 2017-10-23 09:36 | [8 empty] | 2017-10-17 19:02 | 2017-10-17 19:02 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-16703 | [18 empty] | Gustavo Diaz | [10 empty] | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
IBG.Boqueron | 5567 | 55677, 55678, 55679,42577,42578,425 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-23 11:29 | 2017-10-23 11:29 | Adecuaciones Overlay | FALSE | Nokia | RNC02ARA | 1001 | Ibague | Sur Occidente |  |  |  |  | 192.168.55.77 | ANDRES SANCEHZ |  |  |  | 12557928 | crq000001035144 | NO | NO |  | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | Ingetel | [5 empty] | 9602 | 172 | 55677, 55678, 55679,42577,42578,425 | NA | NA | NA NA | NA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17692 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANI LAMPREA | DAVID REYES | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
NOR.Pamplona-2 | 5596 | 55966,55965,55964,41338,41337,4133 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-05 14:52 | 2017-10-12 18:53 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC02BUC | 1051 | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-10-12 18:53 |  |  |  | 10.42.62.10 | Eduardo Cancino | Jhon Diego Ledesma Castaño | William Mauricio Amado Rodriguez | William Leonardo Díaz Cobos | 13064157 | PTE CRQ | NA | NO |  | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ |  | K,J,I,Q,P,O, | NO ON AIR | NA | EZENTIS | Se notifica seguimiento 36H no exitoso para la actividad N_CE_NOR.PAMPLONA_2_UMTS-1900. Se evidencia posible cruce de sectores K y P, su amable colaboración indicando si corresponde al comportamiento esperado.Adjunto evidencia: |  | 2017-10-08 10:48 | 2017-10-02 18:53 |  | 8002 | 79 | 49576,55966,55965,55964,41338,41337,41336 | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ | 2017-10-12 18:53 |  |  |  |  | 0 | 2017-10-12 18:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPRFModule-14217_MC | [18 empty] | DIEGO ROZO | jhon aguilera |  |  |  | 02/10/2017 18:53 |  | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ | PTE CRQ | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BCA.CAMPESTRE | 5646 | 43756,56469,56468,56467,43757,43755 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-12 07:30 | 2017-10-23 11:04 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC01BUC | 1050 | Barrancabermeja | Nor Oriente | 2017-10-12 07:30 |  |  |  | 192.168.34.12 | ARNOLD GUZMAN | Maria Lorena Diaz | Darwin Rozo | Carlos Omar Ortiz Arevalo | 13084916 | CHG5379 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | OSC TELECOMS | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H no exitoso para la actividad S_DI_2N_BCA.Campestre_1900Mhz_UMTS. Se observa alarma de System Module Failure activa. • Se dejan Sectores WO |  | 2017-10-19 08:22 | 2017-10-20 12:38 |  | 8802 | 54 | 56469,56468,5646 7,43757,43756,43755 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | 2017-10-12 07:30 | [5 empty] | 2017-10-20 12:38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | OVR2NODOB1900-33548 | [9 empty] | Failure in replaceable baseband unit | [8 empty] | RAMON ELIAS MONTAGUT GONZALEZ | RAMON ELIAS MONTAGUT GONZALEZ |  |  | Error comisionamiento BTS | 21/10/2017 19:09 |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Pinar | 5656 | 16697,16698,16699,51861,51862,51863 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-23 18:30 | 2017-10-23 18:30 | Channel Element | TRUE | Nokia | RNC15VEN | 1565 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.58.0.65 | Julian Obando |  |  |  | 12612963 | CRQ000001034570 | NO | NO |  | N/A | N/A | N/A |  |  | NO ON AIR |  | NEXPRO S.A.S | [5 empty] | 5033 | 55 | 16697,16698,16699,51861,51862,51863 | N/A | N/A | N/A | v N/A | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 16557 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | LUIS CARLOS MUÑOZ | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | N/A | N/A | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.Benjamin Herrera | 5673 | 56733,50244,50243,50242,56732,56731 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-10 13:50 | 2017-10-24 12:27 | Channel Element | FALSE | Nokia | RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro | 2017-10-15 13:34 |  |  | 2017-10-17 16:47 | 10.55.76.114 | EDUARDO CANCINO | William Mauricio Amado Rodríguez | William Mauricio Amado Rodríguez | William Mauricio Amado Rodríguez | 12466256 | CRQ000001034516 | NA | NO | 2017-10-24 12:27 | NA | NA | NA |  | Y1,Y2,Y3,X,Y,Z | ON_AIR | NA | UNION ELECTRICA |  |  | 2017-10-24 12:27 | 2017-10-24 12:27 |  | 5602 | 28 | 50242,50243,50244,56731,56732,56733 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-15 13:34 | [5 empty] | 2017-10-15 13:34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPSysmodule-15960 | Envio de Evidencias | [16 empty] | Buenas tardes, Solicito su colaboración reiniciando seguimiento, las alarmas de RX Signal level son previas a la actividad, adjunto Histórico de alarmas tomado el día 09/10/2017, donde se evidencia que estas se generan el 08/10/2017 | Gustavo Diaz |  |  |  |  | 24/10/2017 12:27 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 12:27 | [5 empty] | FALSO |  | ZTE
VCO.San Benito-2 | 5730 | 40955,40956,40957,57307,57308,57309 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-19 21:28 | 2017-10-25 12:54 | Cambio Feeder a Fibra | FALSE | Nokia | RNC12TRI |  | Villavicencio | Oriente |  |  |  |  | 10.249.131.154 | Cesar Ortiz | Gustavo Angarita | Gustavo Angarita |  | N/A | CRQ000001034903 | [8 empty] | NO ON AIR |  | Techmahindra |  |  | 2017-10-25 12:54 | 2017-10-25 12:54 |  | 7607 | 69 | 40955,40956,40957,57307,57308,57309 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | William Cuervo | Javier Fernando Rodriguez Moya |  |  |  | 10/25/2017 12:54:00 PM | [5 empty] | PENDIENTE CRQ | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.H Simon Bolivar | 5742 |  | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-06 19:27 | 2017-10-17 09:29 | Cambio Feeder a Fibra | FALSE | Nokia | RNC03TOB | 1452 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.160.68.122 | Henry Pineda | Andres Ortiz Viveros | Astrid Meléndez | Astrid Meléndez | 12811461 | CRQ000001026238 | NA | NO | 2017-10-17 09:29 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | JANACOR | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad BOG.H Simon Bolivar_850_3G. Sitio pasa a PRODUCCIÓN |  | 2017-10-16 13:06 | 2017-10-17 09:29 | 2017-10-17 09:29 | 5014 | 42 | 57421, 57422, 57423, 51142, 51143, 51144 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-17 09:29 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | N/A | [18 empty] | Gustavo Diaz | JHON MORENO |  |  |  | 17/10/2017 9:29 a. m. | 17/10/2017 09:29 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 09:29 | 2017-10-17 09:29 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.La Magdalena | 5756 |  | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-06-29 17:24 | 2017-10-08 18:00 | Channel Element | FALSE | Claro | RNC08VEN | 1558 | Bogota | Centro | 2017-06-29 17:24 |  |  | 2017-09-20 | 10.45.222.218 | Diego Cortes | Juan David Gonzalez Caballero | Ronald Jardim | Andrés Gilberto Salas Cubillos | NA | CRQ000001025453 | NA | NO | 2017-10-08 18:01 | ABIERTO | NA | CERRADO |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, | ON_AIR | NA | NEWICT | Se notifica Seguimiento 36H Exitoso/Produccion de la actividad en asunto |  | 2017-06-30 10:10 | 2017-07-01 15:56 |  | 5027 | 76 | 51305,57563,57562,57561,51304,51303 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-08 18:01 | 2017-10-08 04:33 |  |  |  |  | 2017-07-04 12:02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | [6 empty] | RF-AMP-16339 | ajuste fisico RF | Average RTWP (RNC_19a) |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) |  | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) |  | Max simult HSUPA users (RNC_1687a) | [9 empty] | Se realiza cambio de tiles y azimuth. | Elver Chaparro | Alejandro Gonzalez |  |  |  | 02/07/2017 13:27 | 08/10/2017 18:01 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 18:01 | 2017-10-08 18:01 | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.Restrepo-1 | 5802 |  | 3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-06 19:25 | 2017-10-26 18:00 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro | 2017-10-06 19:25 |  |  |  |  | CRISTIAN QUINTERO | Luis Alejandro Ortega Garcia |  |  | 12583825 | CRQ000001011883 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,A,B,C | NO ON AIR | NA | Ingetel | Para la actividad N_Modernización Multiradio_BOG.Restrepo-1_GSM_850-1900, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio INICIA SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist. |  | 2017-10-26 18:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-07 13:26 | [5 empty] | 2017-10-26 18:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-4979 | [18 empty] | GUSTAVO DIAZ | DEYNER SOLIS |  |  | Error comisionamiento BTS |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.San Diego | 5812 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-09-14 05:03 | 2017-09-19 11:49 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Claro | RNC08VEN | 1558 | Bogota | Centro | 2017-09-19 12:00 |  |  |  | 10.45.220.138 | Diego Carrero | Diana Bocarejo | Diana Bocarejo |  |  | PENDIENTE CRQ | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, | NO ON AIR | NA | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | Se notifica SEGUIMIENTO 24 NO EXITOSO para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.San Diego_850MHz_3G â€¢ Se observa intermitencia en alarma RX Signal level failure sectores Z-Y3 las cuales NO son previas a la actividad â€¢ Se observa cambio de comp |  | 2017-09-15 12:00 | 2017-09-18 12:00 |  | 5027 | 76 |  | NA | NA | NA | NA | 2017-09-19 11:49 | 2017-09-19 07:09 |  |  |  | 13 | 2017-09-19 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 415 |  | NA | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) Variacion = [3], usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) Variacion = [4], Usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce) Variacion = [5], Max simult HSDPA users (RNC_1686a) Variacion = [4], Max simult HSUPA users (RNC_1687a) Var | 14720 |  | RF-AMP-16648 |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | 3 | usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) | 4 | Usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce) | 5 | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) | 4 | Rx signal level failure |  |  |  | 1 | 0 | 7D | 140 |  | Helver Chaparro | Luis Hernandez | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | PENDIENTE CRQ |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.Tunjuelito | 5845 | 52503,52504,52505,58451,58452,58453 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-09 19:53 | 2017-10-16 18:30 | Cambio Feeder a Fibra | FALSE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro | 2017-10-09 19:53 |  |  |  | 10.248.157.66 | Carol Giselle Rodrguez | Jhon Diego Ledesma Castaño | Jhon Diego Ledesma Castaño | Jhon Diego Ledesma Castaño | 13072633 | CRQ000001031056 | NA | NO | 2017-10-16 18:30 | NA | NA | NA |  | Y1,Y2,Y3,X,Y,Z | ON_AIR | NA | GAMMA | Finaliza precheck de manera exitoso. Sitio cuenta con estadísitcas para realizar 36H, el cual termina exitosamente, pasando a producción. |  | 2017-10-16 18:30 | 2017-10-16 18:30 | 2017-10-17 11:25 | 5232 | 32 | 52503,52504,52505,58451,58452,58453 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-17 11:25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | NA | [18 empty] | Cesar Mejia | Jefferson Grajales |  |  |  | 16/10/2017 18:30 | 17/10/2017 11:25 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 18:30 | 2017-10-16 18:30 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Tunjuelito | 5845 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-10-06 00:38 | 2017-10-12 16:29 | Channel Element | TRUE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro | 2017-10-12 16:29 |  |  |  |  | Eduardo Cancino | William Mauricio Amado Rodriguez | William Mauricio Amado Rodríguez |  | 13055514 | CRQ000001030664 |  | NO | [6 empty] | ON_AIR | NA | GAMMA | CRQ No coincide con la actividad |  | 2017-10-12 16:29 | 2017-10-12 16:29 |  | 5032 | 52 | 52503,52504,52505,58451,58452,58453 |  |  |  |  | 2017-10-12 16:29 | [5 empty] | 2017-10-12 16:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-18945 | [9 empty] | share:N,RF module failure | [8 empty] | Cesar Mejia | PENDIENTE |  |  |  | 12/10/2017 16:29 | 12/10/2017 16:29 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
SND.Socorro-2 | 5906 | 5906 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Adyacencias Faltantes | FALSO | 2017-10-12 07:27 | 2017-10-19 19:40 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC03BUC | 1052 | Santander | Nor Oriente | 2017-10-12 07:30 |  |  |  | 10.45.255.90 | [5 empty] | CHG5410 | [8 empty] | NO ON AIR | NA | [6 empty] | 8806 | 100 | 43692 |  |  |  |  | 2017-10-12 07:30 | [5 empty] | 2017-10-19 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [43 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Velodromo-2 | 59111 |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-14 07:59 | 2017-10-25 12:15 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro |  |  |  | 2017-10-19 21:01 | 10.58.88.145 | Ivan Barriga | Raúl Zuñiga | Carlos Omar Ortiz Arevalo |  | 13021629 | CRQ000001034565 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR | NA | Nexpro | Por medio del presente se informa sobre la actividad a continuación: |  | 2017-10-17 18:39 | 2017-10-25 12:15 |  | 5032 | 52 | 52551, 52552, 52553, 59114, 59115, 59116 | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | 2017-10-17 06:39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-5069 | Ajuste de Sistema Radiante | [8 empty] | BASE STATION OPERATION DEGRADED FSP reset failure | TRX OPERATION DEGRADED | [6 empty] | - Agradezco reiniciar seguimiento de sitio en asunto, el dia de hoy se realiza ajuste de sistema radiante limpieza de conectores, encintados, torque acorde a parámetros de instalación, y se evidencia sitio sin alarmas activas o intermitentes, se adjunta l | FABIAN CARDOZO | ALVARO FRANCO |  |  | Alarmas de TX |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Velodromo-2 | 59111 | 52551,52552,52553,59114,59115,59116 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-11 18:30 | 2017-10-19 20:21 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro | 2017-10-19 20:21 |  |  |  | 10.58.88.145 | Jairo Andres Fajardo | Luis.Carlos.Hidalgo.Rengifo | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | 13021634 | CRQ000001031125 | NO | NO | 2017-10-19 20:21 | NA | NA | NA |  | Y1,Y2,Y3,X,Y,Z | ON_AIR | NA | Nexpro | Para el sitio en mención RE: N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Velodromo-2_850Mhz_UMTS se notifica ***PRECHECK EXITOSO/PASO A PRODUCCION*** (se realizó verificación de kpis 12/24 y 36H) |  | 2017-10-19 20:21 | 2017-10-19 20:21 | 2017-10-19 20:21 | 5032 | 52 | 52551,52552,52553,59114,59115,59116 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-19 20:21 | 2017-10-19 20:21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPRFModule-14531 - RF-AMPSysModule-16801 | [18 empty] | Fabian Cardozo | Alvaro franco |  |  |  | 19/10/2017 20:21 | 19/10/2017 20:21 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 20:21 | 2017-10-19 20:21 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Velodromo-2 | 59111 | 59114,59115,59116 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-11 18:30 | 2017-10-11 18:30 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro | [5 empty] | Ivan Barriga |  |  |  | 13021634 | CRQ000001031125 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR | NA | Nexpro | [5 empty] | 5032 | 52 | 52553,59114,59115,59116 | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPRFModule-14531 - RF-AMPSysModule-16801 | [18 empty] | Fabian Cardozo | alvaro franco | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Armenia-2 | 5935 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-09-03 05:17 | 2017-09-06 06:44 | Channel Element | FALSE | Claro | RNC08VEN | 1558 | Bogota | Centro | 2017-09-06 12:00 |  |  |  | 10.45.221.82 | Diego Arrieta | Ivan Ochoa | Rafael Sanchez |  |  | CRQ000001031594 | NA | NO |  | CERRADO | NA | CERRADO |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, | NO ON AIR | NA | ASECONES | Para la actividad N_CE_BOG.Armenia-2_850MHz_3G se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO debido a las siguientes razones: â€¢ Se tiene alarmas activas LOF on unit 1, interface 1, Synchronization lost y BTS reference clock missing, las cuales no son previas a |  | 2017-09-04 12:00 | 2017-09-05 12:00 |  | 5027 | 76 |  | NA | NA | NA | NA | 2017-09-06 06:44 | 2017-09-06 01:40 |  |  |  | 26 | 2017-09-06 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 679 |  | NA |  | 14407 |  | NA | [9 empty] | LOF on unit interface | Synchronization lost | BTS reference clock missing |  | 1 | 0 | 7D | 445 |  | Gustavo Adolfo Torres | HERBONSON MEJIA | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
VCO.Catama-3 | 5992 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-09-01 06:17 | 2017-09-03 08:38 | Sector Expansion | FALSE | Claro | RNC12TRI | 1661 | Villavicencio | Oriente | 2017-09-03 12:00 |  |  |  | 10.249.129.34 | Andres Carvajal | Octavio Torrado | Ivan Ochoa |  |  | CRQ000001029520 | NA | NO |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | Z, Y3, | NO ON AIR | NA | Ingetel | Realizada la verificación de S_DI_SE_VCO.Catama-3_850MHz_3G se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO dado a los siguientes factores: â€¢ Se evidencia un cambio de comportamiento en los sectores existentes Y Y2 en los kpis Total CS traffic â€“ Erl con valor |  | 2017-09-02 12:00 |  |  | 7607 | 69 |  | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-09-03 08:38 | 2017-09-03 07:07 |  |  |  | 29 | 2017-09-03 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 726 |  | NA | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) Variacion = [-2.5], PRACH PROPAGATION DELAY CLASS Variacion = [-2500], | 14325 |  | RF-MOD-33402 | [13 empty] | 1 | 0 | 7D | 515 |  | William Cuervo | RAFAEL RODRIGUEZ | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
MED.Palmas Salle | 6053 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Sitio Fuera de Servicio | FALSO | 2017-09-27 10:20 | 2017-09-28 05:22 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RC08 |  | Medellin | Nor Occidente | 2017-09-28 12:00 |  |  |  | 10.44.56.234 | Cesar Mican | Alexander Barrios | Ivan Ochoa |  |  | CRQ000001032069 | NO | SI |  | CERRADO | ABIERTO | ABIERTO |  | I, J, O, P, | NO ON AIR | NA | ENERGITELCO | Realizada la verificación de S_DI_SN_3G_MED.Palmas Salle_1900 se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO dado a los siguientes factores: â€¢ Sectores fuera de servicio con alarmas de fuera de servicio. Observaciones: 2. Vistas MM activadas. 3. Comportamiento |  | 2017-09-27 12:00 |  |  | 1004 | 2 |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-09-28 05:22 | 2017-09-28 01:17 |  | SL_MED.Palmas Salle_3G_1900MHz_Sitio Nuevo 3G PE_20170927140231.pdf |  | 4 | 2017-09-28 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 110 |  | NA |  | 15175 |  | RF-PE-17526 | [9 empty] | FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION | WCDMA BASE STATION OUT OF USE |  |  | 1 | 0 | 4D |  |  | ELKIN ARANGO | Ender Guevara | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 1 | NOKIA-ZTE
SOA.Soacha-2 | 6062 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-05 08:08 | 2017-10-25 11:34 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC01VEN | 1550 | Bogota | Centro |  | 2017-10-25 11:34 |  |  | 10.43.60.130 | cristian quintero | Diego Ledezma | Sergio Andrés Camacho |  | 12870214 | PENDIENTE | NA | NO |  | NA |  | NA | L,R,M,S |  | NO ON AIR | NA | GAMMA | • Se observa degradación de KPI |  | 2017-10-13 15:41 | 2017-10-25 11:34 |  | 5002 | 14 | 39978,39979,39980,39981 | NA | NA | NA |  | 2017-10-13 15:30 | 2017-10-13 15:41 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) |  |  | RF-AMPUMTS1900-14405 |  | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) | 90 | Max simult HSUPA users (RNC_1687a) | 90 | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | 40 | [11 empty] | CESAR MEJIA | jorge garzon | [7 empty] | NA | NA | [7 empty] | FALSO |  | ZTE
VAL.El Aguila | 61 | 61,62,63 | 3G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-10 22:50 | 2017-10-25 14:46 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC11CAL | 883093 | Valle del Cauca | Sur Occidente | 2017-10-10 10:50 |  |  | 2017-10-21 11:06 |  | Henry Andres Pineda | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Carlos Felipe Triana Salinas | Carlos Felipe Triana Salinas | 12499415 | CRQ000001023469 | NA | NO | 2017-10-25 14:46 | NA | ABIERTO | NA |  | 2,3 | ON_AIR | NA | Ingetel | Tipificación solución: Actualización de DF, se recibe DF actualizado de parte de NPO. Por la cantidad de TRX no es posible usar un solo PIPE |  | 2017-10-22 10:35 | 2017-10-25 14:46 |  | 2015 | 121 | 27261,27262,27263 | NA | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | 2017-10-16 19:43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | 8061 | Actualización de DF | [16 empty] | Agradecemos su colaboración con el reinicio de seguimiento para la actividad N_MMR_VAL.El Aguila_850/1900Mhz. Tipificación solución: Actualización de DF, se recibe DF actualizado de parte de NPO. | Julio Rincon | JEFFERSON CEBALLOS |  |  | Error comisionamiento BTS | 25/10/2017 2:46:00 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 14:46 | 2017-10-25 14:46 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAL.Alhambra | 611790 | 1, 2, 3 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-23 09:59 | 2017-10-23 09:59 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | Cluster 7 |  | Cali | Sur Occidente | 2017-10-23 09:59 |  |  |  | 10.226.32.57 | Tito Albeiro Reyes Gongora |  |  |  | 12623635 | CRQ000001033147 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | 1, 2, 3 | NO ON AIR | NA | INGETEL.SAS | Se realiza notificación QANOC de finalización de actividad para el sitio en mención | [6 empty] | 1, 2, 3 | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | NA | [18 empty] | Giovanni Lamprea | Juan Jose Moya Jimenez | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CAL.Delicias | 611853 | 611853 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-10-07 18:48 | 2017-10-13 16:40 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | CL07 |  | Cali | Sur Occidente | 2017-10-13 16:40 |  |  |  | 10.226.40.209 | Albeiro Yepes | Francisco Zapata |  |  | 12623641 | CRQ000001034359 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3 | NO ON AIR | NA | INGETEL | [8 empty] | NA | NA | NA | NA | 2017-10-13 16:40 | [5 empty] | 2017-10-13 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | Giovanni Lamprea | [6 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CAL.Departamental | 611854 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-04 11:02 | 2017-10-11 10:32 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RC7 | N/A | Cali | Sur Occidente | 2017-10-04 11:02 |  |  | 2017-10-06 16:31 | 10.226.49.113 | Eduardo Cancino | Andres Ortiz Vivero | William Mauricio Amado Rodriguez. | William Mauricio Amado Rodriguez | 12623640 | CRQ000001026939 | NO | NO | 2017-10-11 10:32 | NA | ABIERTO | NA |  | L1, L2, L3 | ON_AIR | NA | Ingetel | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Departamental_2600MHz_LTE . sitio pasa a PRODUCCIÓN |  | 2017-10-08 15:04 | 2017-10-10 10:32 | 2017-10-11 10:32 | N/A | N/A | 1,2,3 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-11 10:32 | 2017-10-11 07:32 |  |  |  |  | 2017-10-05 10:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-1592 | Correccion Fisica Transporte | [16 empty] | 17 Se realiza:  Corrección de ángulos acorde a su snap pre – tener en cuenta que se realizó cambio de RF: FRHC a FRHG  Se corrige cableado, se evidencia mal conexión en los O | GIOVANNI LAMPREA | JULIAN TRUJILLO |  |  | Error comisionamiento BTS | 11/10/2017 10:32 | 11/10/2017 10:32 | ABIERTO | ABIERTO |  |  | ON_AIR | 2017-10-11 10:32 | 2017-10-11 10:32 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAL.Javeriana-2 | 611854 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alto RTWP | FALSO | 2017-10-12 10:31 | 2017-10-25 13:41 | Sitio Nuevo LTE | TRUE | NOKIA | RC7 | NA | Cali | Sur Occidente |  | 2017-10-25 13:41 |  |  | 10.226.43.241 | Christian Quintero | Andres Salas | Nestor Alexander Rodriguez |  | 12623655 | CHG3884 | ABIERTO | NO |  | NA | NA | NA | L1,L2,L3 |  | ON_AIR | NA | INGETEL | Se realiza SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la N_SN_LTE_CAL.Javeriana-2_2600MHz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H |  | 2017-10-18 | 2017-10-20 |  | NA | NA | 1,2,3 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | 2017-10-18 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 2017-10-25 13:41 | 1 | [20 empty] | RF-OVRLTE-32430 |  | AVG_RTWP_RX_ANT1 | =0 | [15 empty] | Giovanni Lamprea | Jose Espitia |  |  |  | 23/10/2017 9:35:00 p. m. |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CAL.La 66 | 611886 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | VERDADERO | 2017-10-12 11:00 | 2017-10-18 12:04 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | Claro | RC7 | NA | Cali | Sur Occidente | 2017-10-15 00:36 |  |  |  | 10.226.41.217 | Diego Cortes | Maria Lorena Diaz | María Lorena Díaz Borray | María Lorena Díaz Borray | NA | CRQ000001034275 | ABIERTO | NO | 2017-10-18 12:04 | CERRADO | ABIERTO | CERRADO |  | L1, L2, L3 | ON_AIR | NA | Blueskill | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN |  | 2017-10-14 14:48 | 2017-10-18 12:04 | 2017-10-18 12:04 | NA | NA | 1,2,3 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-18 12:04 | 2017-10-18 12:04 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-1449 | [18 empty] | Humberto Torres | Jhon Jairo Salazar |  |  |  | 18/10/2017 12:04 | 18/10/2017 12:04 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 12:04 | 2017-10-18 12:04 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
TUL.Chiminangos | 612214 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-09 18:57 | 2017-10-26 15:00 | LTE Overlay | TRUE | Nokia | 7 |  | Tulua | Sur Occidente |  | 2017-10-26 14:25 |  |  | 10.226.51.105 | Lorena Sotomonte |  |  |  | 10808472 | CHG5375 | ABIERTO | NO |  | NA | NA | NA | L1,L2,L3 |  | NO ON AIR | NA | Nexpro | no se tiene datos para AVG_RTWP_RX_ANT_1, AVG_RTWP_RX_ANT_2, AVG_RTWP_RX_ANT_3, AVG_RTWP_RX_ANT_4 |  | 2017-10-15 14:25 | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | 2017-10-15 14:25 | [5 empty] | 2017-10-26 15:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) |  |  | RF-OVRLTE-27532 |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 | [15 empty] | Julio Rincon |  |  |  | Degradacion KPI |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
TUL.La Quinta | 612220 |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-20 19:52 | 2017-10-21 15:00 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | Nokia | CL7 |  | Tulua | Sur Occidente | 2017-10-21 12:02 |  |  |  | 10.226.59.177 | Lorena Sotomonte | Gustavo Angarita | Maria Lorena Diaz |  | 10808490 | CHG5383 | ABIERTO | NO |  | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | NO ON AIR |  |  |  |  | 2017-10-21 03:00 | 2017-10-22 16:06 |  |  |  | 100,101,102 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | 2017-10-21 03:00 | 2017-10-21 03:00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-OVRLTE-27538 | [25 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
VAL.Las Mananitas | 612302 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-09-25 10:36 | 2017-10-07 13:54 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RNC05ING | 1148034 | Valle del Cauca | Sur Occidente | 2017-10-05 18:15 |  |  |  |  | Elkin Lopez | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN | Johanna Paola Mesa Sarmiento |  |  | CRQ000001025910 | NO | SI |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L1, L2, L3 | NO ON AIR | NA | MONTAJES Y DATOS SAS | Para la actividadS_DI_SN_4G_VAL.Las Mananitas_2600 se confirma *SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO*, se adjunta Check List | [7 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-07 13:54 | 2017-10-02 15:42 |  |  |  |  | 2017-10-07 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | [6 empty] | RF-PE-6493 | [18 empty] | Humberto Torres | Andres Dorronsoro | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
NAR.Tumaco-9 | 612346 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-02 11:46 | 2017-10-09 15:58 | LTE Overlay | FALSE | Nokia | RC7 | RC7 | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-02 15:08 |  |  |  | 10.230.71.32 | Julian Andres Obando | Johanna Paola Mesa Sarmiento | William Mauricio Amado Rodriguez | Nicolas Robles Bello | 12762919 | CHG1643 | NO | NO | 2017-10-09 15:58 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3 | ON_AIR | NA | Ingetel | Finaliza SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad N_SN_LTE_NAR.Tumaco-9_2600Mhz, sitio pasa a PRODUCCIÓN |  | 2017-10-02 18:15 | 2017-10-04 16:13 | 2017-10-05 16:26 | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | 2017-10-09 15:58 | 2017-10-09 13:58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVRLTE-30106 | [18 empty] | Giovanni Lamprea | Steven Ribon Blanco |  |  |  | 05/10/2017 16:26 | 09/10/2017 15:58 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 15:58 | 2017-10-09 15:58 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAL.Ciudad Cordoba-2 | 612363 | 612363 | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-07 09:25 | 2017-10-13 12:47 | LTE Overlay | FALSE | Nokia | CL7 | N/A | Cali | Sur Occidente | 2017-10-13 12:47 |  |  |  | 10.226.34.97 | Ivan Barriga | ANDRES SALAS | Andres Ortiz Vivero | Andres Ortiz Vivero | 12539011 | CRQ000001022056 | CERRADO | NO | 2017-10-13 12:47 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3, 1 | ON_AIR | NA | INGETEL | Se notifica Precheck exitoso para N_SN_OV LTE_CAL.Ciudad Cordoba-2_2600_LTE pasa a seguimiento 12H |  | 2017-10-12 18:30 | 2017-10-13 12:47 | 2017-10-13 12:30 | N/A | N/A | N/A | CERRADO | CERRADO | CERRADO | NA | 2017-10-13 12:47 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-OVRLTE-24719 | [9 empty] | failare in connection between BTS and IOMS or 3rd party tool | [8 empty] | Giovanni Lamprea | JULIAN TRUJILLO |  |  |  | 13/10/2017 12:47 | 13/10/2017 12:47 | NA | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-13 12:47 | 2017-10-13 12:47 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Alameda | 615 | 35202,45851,45850,35201 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-24 00:57 | 2017-10-25 12:11 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC07TRI | 1656 | Bogota | Centro | 2017-10-17 13:01 |  |  |  | 10.248.139.2 | Manuel Eslava | Andrés Fabián Ortiz Vivero |  |  | 12667093 | CRQ000001023713 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  | R,T,N,L | NO ON AIR | NA | GAMMA | Para la Actividad Para la actividad S S_DI_2N_BOG.Alameda _1900_UMTS , se reporta seguimiento 36h NO EXITOSO. |  | 2017-10-17 12:55 | 2017-10-17 13:01 | 2017-10-17 13:01 | 5031 | 51 | 35202,45851,45850,35201 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 13:01 | 2017-10-17 13:01 |  |  |  |  | 2017-10-25 12:11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMP-14767 | [18 empty] | Cesar Mejia |  |  |  |  | 24/10/2017 12:57:00 a.m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Alameda | 615 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-10-06 18:47 | 2017-10-22 16:56 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC07TRI | 1656 | Bogota | Centro | [5 empty] | Carol Giselle Rodriguez | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Andrés Fabián Ortiz Vivero | 12667093 | CRQ000001033518 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR | NA | GAMMA | Para la Actividad Para la actividad S S_DI_2N_BOG.Alameda _1900_UMTS , se reporta seguimiento 36h NO EXITOSO. |  | 2017-10-16 11:07 | 2017-10-17 12:26 | 2017-10-17 12:26 | 5031 | 51 | 35201,35202,45850,45851 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 12:26 | 2017-10-17 12:26 |  |  |  |  | 2017-10-17 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-14767 | [18 empty] | Cesar Mejia |  |  |  |  | 22/10/2017 16:56 |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Banderas-2 | 62 | 62,63,64 | 2G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-08-28 09:53 | 2017-10-16 19:14 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSE | Claro | BSC09VEN | 223539 | Bogota | Centro | 2017-10-11 12:04 |  |  |  |  | Diego Arrieta |  | Sergio Andres Camacho Amarillo | Gustavo Angarita |  | CRQ000001023431 | NO | NO | 2017-10-06 19:14 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | A, B, C, 1 | ON_AIR | NA | IPMOVILES LTDA | Para la actividad S_DI_SN_2G_BOG.Banderas-2_1900Mhz, se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO |  | 2017-08-29 10:32 | 2017-10-12 11:43 |  |  |  | 2_A, 2_B, 2_C | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-12 11:43 | [5 empty] | 2017-10-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | [6 empty] | RF-PE-406 | [9 empty] | OVP PARALELO LOWER | [9 empty] | Marcela Herrera | [5 empty] | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | NOKIA-ZTE
IBG.Boqueron | 6246 | 54002, 54003, 54004, 62467, 62468, 62469 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-19 21:34 | 2017-10-23 12:40 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC02ARA | 1001 | Ibague | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.43.222.210 | Victor Garcia | Raúl Zúñiga |  |  | 12557929 | Pendiente |  | NO | [6 empty] | NO ON AIR |  | Ingetel |  |  | 2017-10-20 21:27 |  |  | 9602 | 172 | 54002, 54003, 54004, 62467, 62468, 62469 |  |  |  |  | 2017-10-19 21:34 | 2017-10-19 21:34 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANI LAMPREA | DAVID REYES | [9 empty] | PTE CRQ | [6 empty] | VERDADERO | 1 | ZTE
ARA.Tame | 6250 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a OyM | Alarmas de TX | FALSO | 2017-10-01 20:31 | 2017-10-13 10:59 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC04TRI | 1653 | Arauca | Oriente | [5 empty] | Ivan Barriga | FRANCISCO ZAPATA |  |  | 12924721 | CRQ000001028875 | NO | NO |  | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO ON AIR | NA | JANACOR LTDA | Solicito su colaboración para la Revisión del sitio en mención, el sitio presenta alarmas de Tx, se asocian fallas de Tx en la zona con Incidentes: • Sitio presenta intermitencia de alarmas de: 7786 WCDMA BASE STATION OUT OF USE, 7750 FAILURE IN WCDMA WBT |  |  |  |  | 5028 | 33 | 34100,34101,43167,48013,48014,62501 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-04 17:54 | 2017-10-03 12:03 |  |  |  |  | 2017-10-04 17:54 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-14869 | No hay solucion del Ejecutor | [8 empty] | FALUE RATE MONITORING | [8 empty] | PENDIENTE | PENDIENTE | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.AV Colon | 6266 | 15400, 15410, 15420, 62661, 62662,62663 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-18 18:01 | 2017-10-25 13:22 | Cambio Feeder a Fibra | FALSE | Nokia | RNC12VEN | 1562 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.55.95.122 | Andres Sanchez | Raúl Zúñiga | Raúl Zúñiga | Raúl Zúñiga | 13272064 | CRQ000001034888 | NA | NO | 2017-10-25 13:22 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | UNION ELECTRICA | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-25 13:22 | 2017-10-25 13:22 |  | 8807 | 35 | 15400, 15410, 15420, 62661, 62662,62663 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-18 18:01 | 2017-10-18 18:01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | N/A | [18 empty] | ERVIN LOPEZ | PEDRO BUITRAGO |  |  |  | 25/10/2017 13:22 |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Polo | 63 |  | 3G | 850MHz | Escalado a RF | Degradacion KPI | FALSO | 2017-06-30 06:43 | 2017-08-11 09:35 | Channel Element | FALSE | Claro | RNC02TOB | 1451 | Bogota | Centro | 2017-08-10 12:00 |  |  | 2017-08-09 12:00 | 10.45.27.218 | Daniel Olaya | Nelson Cetina | John Naranjo |  |  | CRQ000001025851 | NA | NO |  | ABIERTO | NA | CERRADO |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, | NO ON AIR | NA | ADSM INGENIEROS LTDA | Lina CasallaS: Ingenieros Grupo RF, agradezco su concepto respecto al trabajo teniendo en cuenta que el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. En caso de ser comportamiento esperado o si se procederá con Initial Tuning, por favor justificar mediante |  | 2017-08-10 12:00 |  |  | 5004 | 182 |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-08-11 09:35 | 2017-08-10 01:19 |  |  |  | 52 | 2017-08-11 12:00 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2238 |  | NA | RAB SR Voice (RNC_231d) Variacion = [96], | 12805 |  | NA | Optimizacion Fisica RF | RAB SR Voice (RNC_231d) | 96 | [10 empty] | 3 | 39 | 7D | 1078 | se modificó la referencia de la antena, por lo cual se espera un cambio en el comportamiento de los sectores. En nuestro concepto no se observa nada anormal con respecto a lo mencionado en el correo de seguimiento. Los valores de RTWP en horas de la madru | Carlos Calderon | JHON ZAPATA | P&D 5D | 1078 | Degradacion KPI |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.Polo | 63,1393 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-06-21 07:37 | 2017-08-25 08:49 | Adecuaciones LTE | FALSE | Claro | RNC02TOB,RC9 |  | Bogota | Centro | 2017-08-25 12:00 |  |  | 2017-08-25 12:00 | 10.45.27.218,10.45.26.74,10.224.48.121 | Claro | Andres Chitan |  |  |  | PENDIENTE CRQ | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, I, J, K, O, P, Q, L1, L2, L3, | NO ON AIR | NA | ADSM INGENIEROS LTDA | Para la actividad N_Adecuaciones_OV_BOG.Polo_850MHz/1900MHz/2600MHz_3G/LTE se notifica PRECHECK NO EXITOSO debido a las siguientes razones: â€¢ Calibración RACU (LTE) no exitosa. â€¢ Al terminar la calibración se presenta alarma de RET Antenna control fai |  |  |  |  | 5004 | 182 |  | NA | NA | NA | NA | 2017-08-25 08:49 | 2017-08-25 04:49 |  |  |  | 38 | 2017-08-25 12:00 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2453 |  | NA |  | 12612 |  | RF-MOD-4961 | Optimizacion Fisica RF | [8 empty] | RET Antenna control failure |  |  |  | 2 | 64 | 7D | 731 | Se realiza revisión de configuración tanto de LTE como de UMTS, adicional se normalizan conexiones y alarmas reportadas. En cuanto al cruce de sectores, RF realizo la revisión en campo y reportan que no hay dicho cruce. Tipificación: Recomisionamiento y a | Carlos Calderon | Cristian Guatame |  |  | Alarmas de HW |  |  | NA | NA | NA | NA | PENDIENTE CRQ |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.Galan | 64 | 64,65,66,67,68,69,155 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a RF | Degradacion KPI | FALSO | 2017-07-10 06:05 | 2017-08-08 08:23 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC05FON | 944114 | Bogota | Centro | 2017-08-01 12:00 |  | 2017-07-31 03:36 | 2017-07-31 12:00 |  | Diego Carrero | Rafael Sanchez | Nelson Cetina |  |  | CRQ000001020257 | NA | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | 1, 2, 3, A, B, C, | NO ON AIR | NA | OPG INGENIERIA LTDA | Lina Casallas: Ingenieros Grupo RF, agradezco su concepto respecto al trabajo teniendo en cuenta que el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. En caso de ser comportamiento esperado o si se procederá con Initial Tuning, por favor justificar mediante |  | 2017-07-31 12:00 |  |  | 110 | 110 |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-08-08 08:23 | 2017-08-01 01:14 |  |  |  | 55 | 2017-08-08 12:00 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1998 | 1497 | NA | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) Variacion = [9], SDCCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377) Variacion = [20], TCH denied new call (blck_29) Variacion = [12], DL BER (dlq_1a) Variacion = [10], DL GPRS RLC throughput (trf_235b) Var | 12959 |  | RF-MOD-4785 | Recomisionamiento | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 9 | SDCCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377) | 20 | TCH denied new call (blck_29) | 12 | DL BER (dlq_1a) | 10 |  |  |  |  | 5 | 27 | 7D | 1151 | Personal contratista realiza revisión de configuración y reinicia el sitio. Se normalizan alarmas reportadas. Lina Casallas | William Cuervo | ERWIN SANCHEZ | P&D 5D | 1151 | Degradacion KPI |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  | Concurrente | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
MED.Udea | 64,66 | 64,65,66,67,68,69 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-07-27 06:00 | 2017-10-18 13:32 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC23MED/RNC02MGA | 268291,2011 | Medellin | Nor Occidente |  |  |  |  | 10.248.193.250 | Elkin Lopez | RONALD JARDIN | JENNIFER BARRAGAN RINCON | William Mauricio Amado Rodríguez |  | CRQ000001027573 | NA | NO |  | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | 1, 2, 3, A, B, C, | NO ON AIR | NA | BLUE SKILL LTDA | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H no exitoso para la actividad N_MMR_MED.Udea_850MHz/1900MHz_2G/3G, Se evidencia DROP CALL elevado asociado al sector 1. Favor indicar si es el comportamiento esperado para el sector en mención o se cuenta con aval para el m |  |  |  |  | 1503 | 9 | 38534,38535,38536,38537,38538,38539 | NA | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | 2017-10-18 01:32 | 5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) |  |  | RF-MOD-5530 | Optimización Física RF | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 10 | [6 empty] | TRAFFIC CHANNEL ACTIVATION FAILURE | [8 empty] | Diana Alvarez | Diego Arboleda | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
HUI.Garzon-3 | 6446 | N/A | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-18 20:20 | 2017-10-18 20:20 | Channel Element | FALSE | CLARO | RNC05VEN | 1556 | Huila | Sur Occidente | 2017-10-18 20:20 |  |  |  | 192.168.133.137 | IVAN BARRIGA | Johanna Paola Mesa Sarmiento |  |  | 12789528 | PENDIENTE CRQ |  | NO | [5 empty] | U, X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, Y4 | NO ON AIR | NA | NOKIA |  |  | 2017-10-18 21:05 |  |  | 7203 | 180 | 31439, 31440, 31442, 46542, 64467, 64468, 64469 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 | [26 empty] | RF-AMPSySModule-17664 | [18 empty] | GIOVANNY LAMPREA | Antonio Garcia | [9 empty] | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
HUI.Garzon-3 | 6446 |  | 3G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-14 16:52 | 2017-10-23 11:09 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC05VEN | 1556 | Huila | Sur Occidente | [5 empty] | IVAN BARRIGA |  |  |  | 12789528 | CRQ000001034105 | NA | NO | 2017-10-23 11:09 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | NOKIA | [8 empty] | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPSySModule-17664 | [18 empty] | GIOVANNY LAMPREA | [6 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
ANT.Santa Rosa de Oso-4 | 6469 | 64696, 64697,64698,64699,64700, 64701,64702,64703 | 3G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-07-19 14:05 | 2017-10-06 15:46 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Nokia | RNC01MGA | 2010 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-10-02 17:28 |  |  |  | 10.58.92.1 | Diego Cortes | Rafael Sanchez | Francisco Peña | Andrés Gilberto Salas Cubillos |  | CRQ000001023944 | NO | NO | 2017-10-06 15:46 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | W, X, Y, X, Y4, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR | NA | ADSM | El miércoles, 13 de septiembre de 2017 05:42 p.m. Para la Actividad S_DI_SN_3G_ANT.Santa Rosa de Oso-4_UMTS 850, se reporta Seguimiento 12H No Exitoso. **Se observa intermitencia en la alarma shared |  | 2017-09-12 16:25 | 2017-10-02 17:28 |  | 11001 | 1 | 64696, 64697,64698,64699,64700, 64701,64702,64 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-06 15:46 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | [6 empty] | RF-PE- 6331 | [9 empty] | N,Rx signal level failure en los Sectores Z – Y4. | [7 empty] | Tipificación. Solución de Fallas de Energía. | Margarita Urrego | Carlos Paternina |  |  |  | 05/10/2017 08:33 | 06/10/2017 15:46 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-06 15:46 | 2017-10-06 15:46 |  |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
ANT.IND CCC Ituango-1 | 6470 |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-24 10:40 | 2017-10-25 12:25 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC01MGA | 2010 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-10-12 21:49 |  |  |  | 10.248.56.154 | Manuel Eslava | William Mauricio Amado Rodriguez | William Diaz Cobos |  |  | CRQ000001033264 | ABIERTO | SI |  | CERRADO | CERRADO | PENDIENTE |  | Y, Z, Y2, Y3 | NO ON AIR | NA | Energético | Se realiza validación de S_DI_SN_3G_ANT.IND CCC Ituango-1 _UMTS_850 **Seguimiento 24H no exitoso • Sectores fuera de servicio • Presenta alarmas activas • VMM Activas |  | 2017-10-11 12:05 | 2017-10-12 09:00 |  | 11001 | 1 | 64721,64722,64723,64724 | NA | NA | NA | CERRADO | [6 empty] | 2017-10-17 10:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-19969 | [19 empty] | Sebastian Maya |  |  |  | 25-10-2017 12:25:00 |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
SIN.Exito | 66 | 66,67,68,69,70,71 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Sitio Fuera de Servicio | FALSO | 2017-10-06 17:18 | 2017-10-24 17:51 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC15SIN | 328471 | Sincelejo | Costa | 2017-10-11 10:51 |  |  |  |  | YERALDIN RESTREPO | Luis Alejandro Ortega Garcia |  |  | 12864135 | CRQ000001034019 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | 1, 2, 3, A, B, C | NO ON AIR | NA | JANAKOR | • Sitio con alarmas activas PCM FAILURE -- BCCH MISSING -- BTS O&M LINK FAILURE • Se tiene Ticket No INC000010649479 FA*:Fuera de servicio EB SIN.Exito GSM / UMTS / LTE en Sincelejo. Sitio sin PE (TX) -90 | INC00001064947 | [5 empty] | 52081,52082,52083,52083,52084,52085,52086 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-11 10:51 | [5 empty] | 2017-10-24 17:51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-7229 | [9 empty] | BCCH MISSING | PCM FAILURE | BTS O&M LINK FAILURE | [6 empty] | TOMY CANTILLO |  |  |  | Sitio Fuera de Servicio |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CUC.Centro | 66,69 | 66,67,68,69,70,71 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-20 20:42 | 2017-10-24 16:43 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC05CUC | 212399 | Cucuta | Nor Oriente |  |  |  | 2017-10-23 12:22 |  | CHRISTIAN QUINTERO | Luis Alejandro Ortega Garcia |  | CHRISTIAN QUINTERO | 13157079 | CRQ000001033749 |  |  |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | Ezentis |  |  | 2017-10-24 16:43 |  |  | 117 | 181 | 4861,4862,4863,4864,4865,4866 | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 | 2017-10-21 19:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1556 | Correccion de Parametros | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | Por favor su amable colaboración con el REINICIO DE SEGUIMIENTO del sitio en mención:  Se solventa Creación de Vista correcta para la BCF 66&69  Se observan estadísticas de KPIS para todos los sectores de GSM:1,2,3,A,B,C  Se adjunta Evidencias y data | DIEGO ROZO | BRAYAN CRUZ |  |  | Error comisionamiento BTS |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
TOL.Guamo-2 | 663 | 6637,6638,6639,31849,31850,34145,34144 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-11 18:15 | 2017-10-21 14:23 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC06TRI | 1655 | Tolima | Sur Occidente | 2017-10-19 10:55 |  |  |  | 10.58.88.113 | JULIAN OBANDO | Gustavo Angarita | Gustavo Angarita | William Leonardo Díaz Cobos | 12561420 | CRQ000001028883 | NA | NO | 2017-10-21 14:23 | NA | NA | NA |  | U,Y4 | ON_AIR | NA | SERVINTELCO | CRQ000001028883 No coincide con la actividad |  | 2017-10-19 10:55 | 2017-10-19 14:05 |  | 9603 | 57 | 6637,6638,6639,31849,31850,31851,34144,34145 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-21 14:23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | 14584 | [18 empty] | JULIO CESAR RINCON | Rodrigo Montoya |  |  |  | 21/10/2017 2:23:00 p. m. | 21/10/2017 14:23 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 14:23 | 2017-10-21 14:23 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Villa del Prado-2 | 67 | 67,68,69,70,71,72 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-05-19 17:04 | 2017-10-09 10:33 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC17VEN | 268292 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.58.3.17 | Daniel Olaya | Jorge Guillermo Vega | Lenin Joel Pinzón Santos | Johanna Paola Mesa Sarmiento | N/A | CRQ000001020262 | NA | NO | 2017-10-09 10:30 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | 1, 2, 3, A, B, C, | ON_AIR | NA | ADSM INGENIEROS LTDA | Para la actividad N_MMR_BOG.Villa del Prado-2_850MHz/1900MHz_2G se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PRODUCCION, se adjunta Check List |  | 2017-05-20 15:05 | 2017-10-04 15:17 | 2017-10-09 10:33 | 63 | 242 | 15811,15812,15813,15814,15815,15816 15812 15813 15814 15815 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-09 10:33 | 2017-10-09 08:33 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | NA |  |  |  | RF-MOD-5084 |  | Denied | 8% | Average CS traffic per BTS (trf_1d) | 5,63 | SDCCH_REQ (c057017) (SDCCH_REQ) | 648 | DL TBFs pr timeslot | 3,23% | [9 empty] | Carlos Calderon | jhon zapata |  |  |  | 09/10/2017 10:33 | 09/10/2017 10:33 | NA | NA | NA | NA | ON_AIR | 2017-10-09 10:33 | 2017-10-09 10:33 | NO |  |  | Dedicadas Sencillas | FALSO |  | NOKIA-ZTE
TOL.Guamo-2 | 6733 | 39554, 39555 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-13 11:19 | 2017-10-18 21:35 | Sector Expansion | FALSE | Nokia | RNC06TRI | 1655 | Tolima | Sur Occidente | 2017-10-15 16:35 |  |  |  | 10.58.88.113 | Julian Andres Obando | Nestor Alexander Rodriguez | Lenin Joel Pinzón Santos | William Leonardo Díaz Cobos | 12561419 | CRQ000001034747 | NA | NO | 2017-10-18 21:35 | NA | ABIERTA | NA |  | L, R | ON_AIR | NA | SERVINTELCO | Para la actividad SS_DI_SE_TOL.Guamo-2_1900Mhz_UMTS, se reporta Seguimiento 12H exitoso / actividad pasa a seguimiento 24H. | 15/10/2017 6:48 | 2017-10-15 18:48 | 2017-10-17 10:09 | 2017-10-18 21:35 | 9603 | 57 | 39554, 39555 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 21:35 | 2017-10-18 21:35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-14585 | [19 empty] | Ricardo Montoya |  |  |  | 17/10/2017 22:09 | 18/10/2017 21:35 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 21:35 | 2017-10-11 17:48 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
TOL.Guamo-2 | 6733 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-13 11:19 | 2017-10-18 21:35 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC06TRI | 1655 | Tolima | Sur Occidente | 2017-10-19 10:55 |  |  |  | 10.248.121.42 | Julian Obando | Gustavo Angarita | Lenin Joel Pinzón | William Leonardo Díaz Cobos | 12561419 | CRQ000001034747 |  | SI | 2017-10-18 21:35 |  | ABIERTO |  |  | U, Y4 | ON_AIR | NA | SERVINTELCO |  |  | 2017-10-15 18:48 | 2017-10-17 10:09 |  | 9603 | 57 | 39554,39555 |  |  |  | ABIERTO | 2017-10-17 10:09 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [25 empty] | Julio Rincon | Rodrigo Montoya |  |  |  | 18/10/2017 21:35 | 17/10/2017 10:09 | ABIERTO | ABIERTO |  |  | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CAL.Capri | 68 | 69,70,71,72,73,74,75,76 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-05 13:19 | 2017-10-24 15:44 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC08ING | 974057 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-10 16:45 |  |  | 2017-10-20 08:58 | 10.58.45.25 | JULIAN OBANDO | Andres Gilberto Salas Cubillos | Andrés Gilberto Salas Cubillos | William Mauricio Amado Rodríguez | 12501709 | CRQ000001010329 | NA | NO | 2017-10-24 15:44 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,A,B,C,2,3 | ON_AIR | NA | SERVINTELCO | Para la actividad N_MMR_CAL.Capri_850MHz/1900MHz, se notifica PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta checklist. |  | 2017-10-23 22:58 | 2017-10-23 22:58 |  | 02028 | 127 | 69,70,71,72,73,74,75,76 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-10 16:45 |  |  |  |  | 1 | 2017-10-10 16:45 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-5136 | No hay solucion del Ejecutor | [16 empty] | Por favor deben revisar basados en la Hoja de TCH no en de Abis Map por lo general viene mal y no concuerda, la configuración del sitio se basa en TCH, el cual se encuentra según DF solicito el reinicio del seguimiento Tipificacion_Solucion: No hay solu | JULIO RINCON | LUIS FELIPE BELLO RODRIGUEZ |  |  | Pendiente Evidencias | 24/10/2017 3:44 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 15:44 | 2017-10-24 15:44 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Libertador | 6837 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-02 22:03 | 2017-10-08 18:28 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC01ARA | 1000 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.43.91.130 | Albeiro Yepes | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento | William Mauricio Amado Rodríguez | 12854656 | CHG4188 | ABIERTO | NO | 2017-10-08 18:28 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | SITCOM | Se observan KPIs acorde a su performance según histórico en GSM – UMTS – LTE. |  | 2017-10-03 19:13 | 2017-10-04 15:42 |  | 5001 | 13 | 37203,37204,39470,39471,39472,39473 | NO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-08 18:28 | 2017-10-03 15:55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | Ervin Lopez | Pedro Torres |  |  |  | 08/10/2017 18:28 | 08/10/2017 18:28 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 18:28 | 2017-10-08 18:28 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Murillo Toro | 69, 72 |  | 2G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-10-21 18:43 | 2017-10-25 12:16 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | RNC12VEN | 1562 | Bogota | Centro | [5 empty] | Andres Felipe Sanchez | Andres Ortiz Vivero |  |  | 12945821 | CRQ000001029638 |  |  |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | SAISAS |  |  | 2017-10-25 12:16 | 2017-10-25 12:16 |  |  |  | 1, 2, 3, A, B, C, D | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 | 2017-10-22 17:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4921 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | EDER CANTILLO | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [7 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BOG.Heroes-1 | 6958 | 40225, 40226, 44184, 44185 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-10 22:22 | 2017-10-17 13:54 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC15TRI | 1666 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.160.70.210 | Albeiro Yepes | Andres Salas |  |  | 12736112 | CHG5381 | ABIERTO | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR | NA | NEOSTAR DE COLOMBIA | Se realiza validación S_DI_2N_BOG.Heroes-1_1900Mhz_GSM/UMTS_***PRECHECK NO EXITOSO*** • Se evidencia estación con alarmas activas de 7654 - CELL OPERATION DEGRADED • Para validación de comisionamiento se evidencia que el HSPA no acordes a la política RU50 |  | 2017-10-17 13:54 |  |  | 5036 | 8 | 40225, 40226, 44184, 44185 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 13:54 | 2017-10-17 13:54 |  |  |  |  | 2017-10-17 13:54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32707 | [9 empty] | Rx signal level failure | [8 empty] | Gustavo Diaz | Jhonnatan Novoa | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Heroes-1 | 6958 | 40225, 40226, 44184, 44185 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-10 22:16 | 2017-10-17 13:50 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC15TRI | 1666 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.160.70.210 | Albeiro Yepes | Andres Salas |  |  | 12547631 | CRQ000001019732 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR | NA | EZENTIS | Se realiza validación N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Heroes-1_1900Mhz_GSM/UMTS_***PRECHECK NO EXITOSO*** • Se evidencia estación con alarmas activas de 7654 - CELL OPERATION DEGRADED • Para validación de comisionamiento se evidencia que el HSPA no acordes a l |  | 2017-10-17 13:50 |  |  | 5036 | 8 | 40225, 40226, 44184, 44185 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-17 13:50 | 2017-10-17 13:50 |  |  |  |  | 2017-10-17 13:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-8908 | [9 empty] | Rx signal level failure | [8 empty] | DAMIAN ACOSTA | Jhonnatan Novoa | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CAU.Purace-2 | 696 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-09-29 03:56 | 2017-10-26 09:38 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | Claro | RNC03ING | 2355 | Cauca | Sur Occidente |  | 2017-10-26 21:38 |  | 2017-10-12 17:13 | 10.55.250.90 | Alexander Mena | Ivan Ochoa | Raúl Zúñiga |  | N/A | CRQ000001023325 | NO | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | X, Y, Y1, Y2 |  | NO ON AIR | NA | OIN | Para la Actividad S_DI_SN_3G_CAU.Purace-2_850:2, se reporta Seguimiento 12H No Exitoso. Se observa alarma activa de BTS time not corrected e intermitencia de alarmas de WCDMA BASE STATION OUT OF USE , BTS reference clock missing, BTS RNC/Flexi Direct inte |  | 2017-09-30 12:00 | 2017-10-26 09:38 |  | 12007 | 8 | 6960, 6963, 6964, 6965 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-01 06:07 | 2017-10-01 12:46 |  |  |  | 1 | 2017-10-26 21:38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 57 |  | NA | RAB SR Voice (RNC_231d) | 15330 |  | RF-PE-1682 | Correccion Logica Transporte | [8 empty] | Synchronization lost | BTS reference clock missing | BTS time not corrected | WCDMA BASE STATION OUT OF USE | 1 | 0 | 7D | 0 | Buenas Tardes. Señores NOC Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en el asunto. Tipificación: Correccion Logica Transporte Evidencia: Correo Adjunto. | Jhenny Ortega | Francisco Chavista | [5 empty] | NA | NA | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES |  |  | SI |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.Santa Cecilia | 699 | 2986 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-13 20:09 | 2017-10-22 11:04 | Channel Element | FALSE | Claro | RNC10VEN | 1560 | Bogota | Centro | 2017-10-15 22:45 |  |  |  | 192.168.236.99 | Diego Felipe Daza Torres | Astrid Meléndez | Jaidith ríos | Jhon Diego Ledesma Castaño | Pendiente | CRQ000001030659 | SI |  | 2017-10-22 11:04 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | IPMoviles Ltda |  |  | 2017-10-15 22:45 | 2017-10-20 13:25 |  | 5008 5008 | 27 | 6997,15270,15294,15295 |  |  |  | CERRADO | 2017-10-22 11:03 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-6804 | [18 empty] | Helver Chaparro | Alycer Rueda |  |  |  | 22/10/2017 11:04 | 22/10/2017 11:03 |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2017-10-22 11:04 | 2017-10-22 11:04 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAD.Santagueda-2 | 699352 |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-25 10:05 | 2017-10-25 10:05 | Sitio Nuevo LTE | FALSE | Nokia |  |  | Caldas | Nor Occidente | [5 empty] | Carol Rodriguez |  |  |  | 13037376 | CHG6198 | SI | NO |  | N/A | N/A | N/A |  |  | ON_AIR |  | DELTEC | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 16055 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | LUIS FERNANDO MERCADO | Silvio Alvarado | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | TAREAS ADICIONALES | [7 empty] | 0 | ZTE
CAD.La Cabana | 699432 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-09-20 06:34 | 2017-10-14 18:51 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC07 | N/A | Caldas | Nor Occidente | 2017-10-10 |  |  |  | 10.228.50.121 | Cesar Mican | Astrid Meléndez | Lenin Joel Pinzón Santos | Andres Gilberto Salas Cubillos | NA | CRQ000001027673 | NO | NO | 2017-10-14 18:51 | NA | CERRADO | CERRADO |  | L1, L2, L3, | ON_AIR | NA | BLUE SKILL LTDA | Se notifica Seguimiento 36H Exitoso para la actividad Escalamiento_RF_S_DI_SN_4G_CAD.La Cabana_LTE_2600 pasa a producción |  | 2017-10-08 10:06 | 2017-10-10 17:44 | 2017-10-14 18:51 | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-14 18:51 | 2017-10-14 18:51 | [5 empty] | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | [6 empty] | RF-PE-14935 | [9 empty] | NE O&M CONNECTION FAILURE Connection lost for IP=10.228.50.121 | shared:N;Antenna line failure | [7 empty] | Luis Hernando Pulgarin A | Diego Arboleda Instalación/Miguel Lopez |  |  |  | 14/10/2017 18:51 | 14/10/2017 18:51 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 18:51 | 2017-10-14 18:51 | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.Tunjuelito | 707 | 7078,7079,7705,7706,7702,7077 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-09 17:43 | 2017-10-17 11:25 | Cambio Feeder a Fibra | FALSE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro | 2017-10-09 19:43 |  |  |  | 10.248.157.58 | Carol Giselle Rodrguez | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | 13072633 | CRQ000001031057 | NA | NO | 2017-10-17 11:25 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | GAMMA |  |  | 2017-10-17 11:25 | 2017-10-17 11:25 |  | 5032 | 52 | 7078,7079,7705,7706,7702,7077 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-09 17:43 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | NA | [18 empty] | Cesar Mejia | Jefferson Grajales |  |  |  | 17/10/2017 11:25 | 17/10/2017 11:25 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 11:25 | 2017-10-17 11:25 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.H Simon Bolivar | 712 | 7127,7128,7129,17390,17396,17400 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-12 11:32 | 2017-10-24 13:07 | Cambio Feeder a Fibra | FALSE | Nokia | RNC03TOB | 1452 | Bogota | Centro | 2017-10-13 09:48 |  |  |  | 10.55.111.162 | Henry Pineda | Andres Ortiz | Astrid Melendez | Astrid Melendez | 12811462 | CRQ000001026240 | NA | NO | 2017-10-24 13:07 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | JANACOR LTDA |  |  | 2017-10-13 09:48 | 2017-10-24 13:07 |  | 5014 | 42 | 17390, 17396, 17400, 7127, 7128, 7129 |  |  |  |  | 2017-10-13 09:48 | 2017-10-13 09:48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | NA | [18 empty] | Gustavo Diaz | JHON MORENO |  |  |  | 24/10/2017 1:07:00 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.H Simon Bolivar | 712 | 17390,7129,17396,7128,7127,17400 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-11 20:23 | 2017-10-24 12:34 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC03TOB | 1452 | Bogota | Centro | 2017-10-11 20:23 |  |  | 2017-10-20 13:49 | 10.58.56.1 | Andres Sanchez | William Leonardo Díaz Cobos | Carlos Felipe Triana Salinas | Gustavo Angarita | 12811458 | CHG5573 | ABIERTO | NO | 2017-10-24 12:34 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR | NA | JANACOR |  |  | 2017-10-21 19:27 | 2017-10-22 10:20 |  | 5014 | 42 | 48571, 48572 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-11 20:23 | [5 empty] | 2017-10-16 16:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-8907 | Actualización de DF | [16 empty] | Se comparte DF correcto. Agradezco su colaboración para NO bloquear los sectores L/R, ya que como se observa en el DF, dichos sectores vienen de la WBTS 717 | GUSTAVO DIAZ | JHON MORENO |  |  | Error comisionamiento BTS | 23/10/2017 8:54 a. m. |  | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 12:34 | 2017-10-24 12:34 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.H Simon Bolivar | 72 | 72,73,74,75,76,77,210 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-04 11:38 | 2017-10-18 16:37 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC06TOB | 146520 | Bogota | Centro | 2017-10-11 17:09 |  |  |  | 192.168.66.236 | Henry Pineda | Sergio Andres Camacho Amarillo | Lenin Joel Pinzón Santos |  | 12811456 | CRQ000001026272 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,A,B,C,D | NO ON AIR | NA | JANACOR | Se evidencia cambio de comportamiento en KPI según performance posterior a la actividad: - DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) SECTOR 2. - %Denied (denied) SECTOR 1. |  | 2017-10-06 14:42 | 2017-10-11 17:09 |  | 30 | 102 | 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2890 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-11 17:09 | 2017-10-11 17:09 |  |  |  |  | 2017-10-18 16:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) |  |  | RF-MOD-4801 |  | <=60% | 48% | [6 empty] | CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD | [8 empty] | GUSTAVO DIAZ | JHON MORENO |  |  | Degradacion KPI | 18/10/2017 4:37 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Alamos-2 | 735 | 735,10735 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-12 20:04 | 2017-10-19 08:29 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC09TRI | 1658 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.58.88.161 | ALBEIRO YEPES | Francisco Peña | Francisco Peña | Francisco Peña | 12882961 | CHG3367 | ABIERTO | NO | 2017-10-19 08:29 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | FUREL | Se reporta FIn Precheck Exitoso. Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 36H, el cual finaliza sin problemas. Pasa a Producción. |  | 2017-10-19 08:29 | 2017-10-19 08:29 | 2017-10-19 08:29 | 5033 | 55 | 7337,7358,7359,46363,58866,58870,58878,46363 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 08:29 | 2017-10-19 08:29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | 32602 | [18 empty] | FABIAN CARDOZO |  |  |  |  | 19/10/2017 08:29 | 19/10/2017 08:29 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 08:29 | 2017-10-19 08:29 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Jazmin-2 | 739 | 7399,7398,39910,6086,6100,39911 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Reinicio 12H | FALSO | 2017-10-04 14:34 | 2017-10-11 12:47 | Cambio Feeder a Fibra | FALSE | Nokia | RNC01ARA | 1000 | Bogota | Centro | 2017-10-07 01:32 |  |  | 2017-10-11 12:47 | 192.168.55.70 | ivan barriga | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Jhon Diego Ledesma Castaño |  | 12814102 | CRQ000001028453 | NO | NO |  | NA | NA | NA |  | J,K,M,N,P,Q,S | NO ON AIR | NA | SITCOM S.A.S | Se informa fin seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad en asunto |  | 2017-10-06 14:21 | 2017-10-07 13:32 |  | 5001 | 13 | 7399,7398,39910,6086,6100,39911 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-07 13:32 |  |  |  |  | 4 | 2017-10-07 12:32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | PENDIENTE | No hay solucion del Ejecutor | KPI RAB SR Voice (RNC_231d) |  | kpis de HSdPA SR Usr RNC_920b / HSuPA SR Usr RNC_921c |  | para muestras de PRACH, disminución en clases 0, 1 y aumento para clases 2, 3, 4, ,5 ,6 , 10, 11, 13 , 14, 15 | [11 empty] | 1. Tener presente que en el nodo 1 1900 se realizó simultaneamente el cambio de FFO, la creacion de Sectores Nuevos M/S, y la migracion de sectores I/O Hacia el nuevo 2doNodo 1900. 2. El 2doNodo quedó finalmente con sectores I/O, y sectores | Ervin Lopez | Henry roa |  |  | Degradacion KPI |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Jazmin-2 | 739 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-04 14:41 | 2017-10-16 06:13 | Sector Expansion | TRUE | Nokia | RNC01ARA | 1000 | Bogota | Centro | 2017-10-04 14:41 |  |  |  |  | ivan barriga | Andres Ortiz Vivero | Carlos Felipe Triana Salinas | Carlos Felipe Triana Salinas | 12814094 | CRQ000001026992 | NA | NO | 2017-10-16 18:13 | NA | ABIERTO | NA |  | S,M | ON_AIR | NA | SITCOM S.A.S | Para la Actividad S_DI_SE_BOG.Jazmin-2_1900_3G, se reporta Seguimiento PRECHECK EXITOSO/ actividad pasa a seguimiento 12H. |  | 2017-10-16 06:13 | 2017-10-16 06:13 |  | 5001 | 13 | 39910,39911 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-16 06:13 | 2017-10-16 06:13 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-AMP-14994 | [18 empty] | Ervin Lopez |  |  |  |  | 16/10/2017 06:13 | 16/10/2017 06:13 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 18:13 | 2017-10-16 18:13 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.La Unidad | 742,7875 | 7427,7428,7429,39546,47875,10450,10461,10463,39547,47876 | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-08 08:24 | 2017-10-19 14:54 | Sector Expansion | FALSE | NOKIA | RNC11TRI | 1660 | Bogota | Centro | 2017-10-16 16:51 |  |  | 2017-10-18 18:47 | 10.58.89.18 | Eduardo Cancino | Jhon Diego Ledesma Castaño |  | William Leonardo Díaz Cobos | 12706535 | CRQ000001034396 | NA | NO | 2017-10-19 14:54 | NA | ABIERTO | NA |  | I,J,K,L,O,P,Q,M,R,S | ON_AIR | NA | Sitcom SAS | miércoles, 18 de octubre de 2017 18:05: pendiente el paso a producción debido a la siguiente observación: • Como se evidencia en correo anterior, se presentan en la prueba de OVPs las alarmas 7411 y 7412 pero ambas tienen configurado el nombre de OVP Par |  | 2017-10-18 18:05 |  | 2017-10-19 14:54 | 5035 | 215 | 7427,7428,7429,39546,47875,10450,10461,10463,39547,47876 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 14:54 | 2017-10-19 14:54 |  |  |  |  | 2017-10-18 18:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMP-15134 | Envio de Evidencias | [8 empty] | alarmas de OVP Paralelo Lower & Upper | prueba de alarmas suministrada solo se evidencia alarma 7411-OVP paralelo Upper | [6 empty] | Envio de Evidencias | ERVIN LOPEZ | pedro torres |  |  |  | 18-10-2017 18:05 | 19/10/2017 14:54 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 14:54 | 2017-10-19 14:54 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAR.Surtigas | 786630 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Escalado a OyM | Sitio Fuera de Servicio | FALSO | 2017-10-20 19:25 | 2017-10-26 13:50 | Sitio Nuevo LTE | TRUE | Nokia | RC10 |  | Cartagena | Costa |  |  |  |  | 10.227.184.121 | Arnold Guzman | Raúl Zúñiga |  |  | 8301258 | CHG6425 | NO | NO |  | N/A | N/A | N/A |  |  | NO ON AIR |  |  |  |  | 2017-10-26 13:50 | [5 empty] | N/A | N/A N/A | N/A | ABIERTO | [5 empty] | 0 | 2017-10-26 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | Wilson Jimenez | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BAR.Asuncion | 786685 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Precheck | FALSO | 2017-10-17 20:51 | 2017-10-17 20:51 | Adecuaciones LTE | FALSE | Nokia | CL10 |  | Barranquilla | Costa |  |  |  |  | 10.226.160.97 | JULIAN OBANDO |  |  |  | 12622527 | CRQ000001034257 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIERO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2017-10-17 20:51 | 2017-10-17 20:51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | TOMMY CANTILLO | Juan Julio | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CES.Aguachica-10 | 787151 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-09-18 18:19 | 2017-10-05 06:52 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RCL09 | NA | Cesar | Costa | 2017-09-27 10:06 |  |  |  | 10.231.224.5 | Diego Carrero | Jennifer Barragan | Bryan David Garcia Castiblanco | Javier Sebastian Torres | NA | CRQ000001032615 | SI | NO | 2017-10-05 06:52 | CERRADO | CERRADO | PENDIENTE |  | L1, L2, L3 | ON_AIR | NA | ADSM-CLARO | El jueves, 21 de septiembre de 2017 16:49 se confirma SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO dado a los siguientes factores: |  | 2017-09-19 12:05 | 2017-09-28 18:52 | 2017-09-29 15:30 | NA | NA | 1,2,3 | NA | NA | SI | CERRADO | 2017-10-05 06:52 | 2017-10-05 04:52 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | [6 empty] | RF-PE-07185 |  | Kpi Inter X2 based HO prep todos los sectores con valor de 0 |  | inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2- Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 sin estadísticas |  | Intra eNB HO SR total sector L2 | 98,37 | [11 empty] | PENDIENTE | Lauris Olea |  |  |  | 29/09/2017 15:30 | 05/10/2017 06:52 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-05 06:52 | 2017-10-05 06:52 | NO |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BAR.Circunvalar-2 (P1) | 787362 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-03 17:49 | 2017-10-08 15:28 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | CL10 | NA | Barranquilla | Costa | 2017-10-04 11:10 |  |  |  | 10.226.164.121 | Elkin Lopez | ASTRID MELENDEZ |  |  | NA | CRQ000001032556 | NO | SI | 2017-10-08 15:28 | CERRADO | CERRADO | PENDIENTE |  | 1,2,3 | ON_AIR | NA | NESITELCO | Se adjunta evidencias. |  | 2017-10-04 12:43 |  | 2017-10-06 17:56 | NA | NA | 1,2,3 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-08 15:28 | 2017-10-08 15:28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-PE-9664 | [18 empty] | Dubalier Vargas | Jairo Polo |  |  |  |  | 08/10/2017 15:28 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 15:28 | 2017-10-08 15:28 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOL.San Pablo-2 | 787386 | 787386 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-20 16:12 | 2017-10-24 16:22 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC09 | RC09 | Bolivar | Costa |  | 2017-10-23 07:32 |  | 2017-10-23 10:04 | 10.227.58.105 | Jaime Arias | Sergio Andrés Camacho | Astrid Melendez |  |  | CRQ000001034584 | ABIERTO | NO |  | CERRADO | CERRADO | ABIERTO | L1-L2-L3 |  | ON_AIR |  | ADSM | No se registra data para los KPIs Inter X2. Por favor confirmar si el comportamiento es el esperado o si por el contrario corresponde a una falla. |  | 2017-10-21 21:18 | 2017-10-24 16:22 |  | N/A | N/A | 1,2,3 | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 | 2017-10-23 07:32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-OVR-30390 | aval RF | inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | - No se presentan estadísticas para KPis Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 y Inter eNB E-UTRAN HO prepSR x2, se tiene correo AVAL de RF donde indican “No se tienen estaciones de LTE cercanas a este sitio, por tal motivo este es el comportamiento esperado de | Dubalier Vargas/Salvador Yanez | Carlos Arturo Cantillo Estrada | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
BAR.IND Carvajal Espacios | 787422 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-17 16:33 | 2017-10-25 13:15 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | Claro | RC10 |  | Barranquilla | Costa |  |  |  |  | 10.226.164.185 | Diego Carrero | William Mauricio Amado Rodríguez | William Mauricio Amado Rodríguez |  |  | CRQ000001030791 | ABIERTO | NO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-10-20 08:51 | 2017-10-20 08:51 |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 16:33 | 2017-10-17 16:33 |  |  |  |  | 2017-10-25 13:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-PE-19847 | [19 empty] | Harold Tovar | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BAR.IND Equinorte | 787423 | 1 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-17 15:13 | 2017-10-23 08:54 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | CL 10 |  | Barranquilla | Costa |  |  |  |  | 10.226.164.193 | Diego Carrero | María Lorena Díaz Borray | William Mauricio Amado Rodríguez | Edna Quidley Rivera Cifuentes |  | CRQ000001033290 | ABIERTO | NO |  | CERRADO | ABIERTO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | TechMahindra |  |  | 2017-10-19 09:57 | 2017-10-19 11:09 |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 15:13 | 2017-10-17 15:13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-PE-20463 | [18 empty] | Juan Aguilera/Andres Gutierrez | Edgar Romero |  |  |  | 21/10/2017 18:14 |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 08:54 | 2017-10-23 08:54 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
COR.Montelibano-8 | 787432 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-10 18:39 | 2017-10-25 22:03 | Sitio Nuevo LTE PE | TRUE | Claro | RC10 | NA | Cordoba | Costa |  | 2017-10-25 18:00 |  |  | 10.229.42.193 | Alexander Mena | Manuel Eslava | Manuel Eslava |  | Pendiente | CRQ000001033365 | ABIERTO | SI |  | ABIERTO | CERRADO | PENDIENTE | L1,L2,L3 |  | NO ON AIR | NA | NESITELCO | Se confirma Fin seguimiento 12H No exitoso para N_SN_LTE_COR.Montelibano-8_4G. Se tienen las siguientes observaciones: |  | 2017-10-25 18:59 | 2017-10-25 18:59 |  | NA | NA | 1,2,3 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 10:02 | 2017-10-19 10:02 |  |  |  |  | 2017-10-19 10:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | shared:N;Difference between BTS master clock and reference frequency | shared:N;Transport layer connection failure in S1 interface. | [7 empty] | Javier Kamell | Gilmer Campos | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
SAN.Buenavista | 787491 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-10 15:37 | 2017-10-19 20:39 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC8 | NA | San Andres | Centro | 2017-10-13 11:55 |  |  |  | 10.225.175.121 | Andres Carvajal | Francisco Peña | William Leonardo Díaz Cobos | William Leonardo Díaz Cobos | 13030630 | CRQ000001034466 | ABIERTO | NO | 2017-10-19 20:39 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | L1,L2,L3 | ON_AIR | NA | Asecones | Para la actividad S_DI_SN_4G_San.Buenavista_2600 se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO ya que presenta alarma de tarjeta de amplificación |  | 2017-10-13 23:55 | 2017-10-19 20:39 |  | NA | NA | 1,2,3 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVRLTE-30776 | [18 empty] | Juan Garzon | Edwin Alba |  |  |  | 19/10/2017 8:39:00 p. m. | 19/10/2017 00:00 | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 20:39 | 2017-10-19 20:39 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BAR.Americas | 79 | 79,80,81,82,83,84 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-21 19:20 | 2017-10-22 13:09 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC09BAR | 894282 | Barranquilla | Costa | [5 empty] | Victor Garcia | Carlos Omar Ortiz Arevalo |  |  | 12653555 | CRQ000001034331 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | DELTEC |  |  | 2017-10-22 13:09 |  |  | 3125 | 25 |  | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-21 19:20 | 2017-10-21 19:20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | JULIO RUIZ | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
SOA.San Mateo-2 | 791 | 7917, 7918,7919,12584,12584,12600 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-11 19:57 | 2017-10-19 10:03 | Cambio Feeder a Fibra | FALSE | Nokia | RNC01VEN | 1550 | Soacha | Centro |  |  |  |  | 10.43.59.58 | IVAN BARRIGA | Sergio Andrés Camacho | Sergio Andrés Camacho | Sergio Andrés Camacho | 13042412 | CRQ000001029994 | NA | NO | 2017-10-19 10:03 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR | NA | INGYTELCOM | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__SOA.San Mateo-2, se reporta SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION |  | 2017-10-19 10:03 | 2017-10-19 10:03 | 2017-10-19 10:03 | 5002 | 14 | 7917, 7918,7919,12584,12584,12600 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-19 10:03 | 2017-10-19 10:03 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | SOA05271 | [18 empty] | CESAR MEJIA | JAIRO FERRUCHO |  |  |  | 19/10/2017 10:03 | 19/10/2017 10:03 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 10:03 | [5 empty] | FALSO |  | ZTE
SOA.San Mateo-2 | 791 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-11 19:54 | 2017-10-26 08:46 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC01VEN | 1550 | Soacha | Centro |  |  |  |  | 10.43.59.58 | IVAN BARRIGA |  |  |  |  | CRQ000001026907 y CRQ000001026909 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR | NA | INGYTELCOM | [5 empty] | 5002 | 14 | 7917,7918,7919,12584,12590,12600 | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | 2017-10-22 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-AMPSysmodule-18675 | [18 empty] | CESAR MEJIA |  |  |  | Degradacion KPI |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Arrayanes | 7988 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-06 09:33 | 2017-10-18 18:52 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC03TOB | 1452 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.55.108.18 | Albeiro Yepes | Astrid Meléndez | DARWIN ROSO | William Mauricio Amado Rodriguez | 12499609 | CHG4181 | ABIERTO | NO | 2017-10-18 18:52 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR | NA | SITCOM S.A.S | Se notifica seguimiento 36H exitoso para la actividad S_DI_2N_BOG.Arrayanes_1900_3G, actividad pasa a PRODUCCION al aplicar las exclusiones del escenario Bajo Trafico. |  | 2017-10-12 10:26 | 2017-10-18 18:52 | 2017-10-18 18:52 | 5017 | 42 | 47988, 47989 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 18:52 | 2017-10-18 18:52 |  |  |  |  | 2017-10-15 11:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-8508 | [18 empty] | Ervin Lopez | Pedro Torres |  |  |  | 18/10/2017 6:52:00 p. m. | 18/10/2017 18:52 | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 18:52 | 2017-10-18 18:52 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Centro industrial n | 812 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | FALSO | 2017-10-05 16:57 | 2017-10-14 22:19 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC13VEN | 1563 | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.55.125.138 | EDUARDO CANCINO | Sergio Andres Camacho Amarillo |  |  | 12777831 | CRQ00000CHG3439 | ABIERTO | NO |  | NA | NA | NA |  | K, N, Q, T | NO ON AIR | NA | UNION ELECTRICA | Para la actividad BOG.Centro Industrial N_UMTS_1900, se notifica PRECHECK NO EXITOSO. |  | 2017-10-11 11:15 |  |  | 5015 | 43 | 8127, 8128, 57128, 57140 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | 2017-10-14 22:19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-8687 | [18 empty] | ERVIN LOPEZ | [6 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Arrayanes | 819 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-05 11:18 | 2017-10-12 18:15 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC03TOB | 1452 | Bogota | Centro | 2017-10-12 18:15 |  |  |  | 10.55.111.226 | Yeraldin Restrepo | Sergio Andres Camacho Amarillo | Sergio Andres Camacho Amarillo | Sergio Andres Camacho Amarillo | 12514578 | CRQ000001034185 |  | NO | 2017-10-12 18:15 | [5 empty] | ON_AIR | NA | SITCOM S.A.S | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-12 18:15 | 2017-10-12 18:15 | 2017-10-12 18:15 | 514 | 42 | 8197, 8198, 8199, 16683, 16686, 16689 |  |  |  |  | 2017-10-12 18:15 | 2017-10-12 18:15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-4627 | [18 empty] | Ervin Lopez |  |  |  |  | 12/10/2017 18:15 | 12/10/2017 18:15 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-12 18:15 | 2017-10-12 18:15 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAU.El Bordo-2 | 819 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-11 15:00 | 2017-10-16 08:07 | Sitio Nuevo 3G PE | TRUE | Claro | RNC03ING | 2355 | Cauca | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.58.44.1 | Diego Armando Carrero |  |  |  |  | CRQ000001028021 | ABIERTO | NO |  | CERRADO | ABIERTO | CERRADO |  |  | NO ON AIR | NA | Blueskill | [5 empty] | 1207 | 8 | 8190, 8191, 8196,8197 | NA | NA | NA | CERRADO | [6 empty] | 2017-10-16 08:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-PE-1659 | [19 empty] | Andres Guamanga | [5 empty] | NA | NA | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Ciudad Jardin | 822 | 8227,8228,8229,3479,3490,3502 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-03 15:53 | 2017-10-10 13:36 | Adecuaciones SE | FALSE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro | 2017-10-10 13:36 |  |  |  | 10.58.88.145 | Eduardo Cancino | Sergio Andres Camacho Amarillo | Sergio Andrés Camacho | Sergio Andres Camacho Amarillo | 13084900 | CRQ000001033551 | NO | NO | 2017-10-10 13:36 | NA | ABIERTO | NA |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR | NA | INGYTELCOM |  |  | 2017-10-10 13:36 | 2017-10-10 13:36 |  | 5032 | 52 | 8227,8228,8229,3479,3490,3502 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-13 10:04 | 2017-10-05 13:43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF.AMPUMTS1900-13960 | [18 empty] | Cesar Mejia | Didier Quiceno |  |  |  | 10/10/2017 13:36 | 10/10/2017 13:36 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 13:36 | 2017-10-10 13:36 | NO |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.Ciudad Jardin | 822 | 3479, 3490,3502,822,7,8228,8229 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-06 09:30 | 2017-10-15 10:04 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Bogota | Centro | 2017-10-10 18:06 |  |  |  | 10.58.88.145 | EDUARDO CANCINO |  |  |  | 13084900 | CRQ000001010390 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | K, J, I, Q, P, O | NO ON AIR | NA | INGYTELCOM | Para la actividad RF_BOG.Ciudad Jardin_1900_3G PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H |  | 2017-10-10 18:06 |  |  | 5030 | 52 | 8227,8228,8229,3479,3490,3502 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-10 18:06 | [5 empty] | 2017-10-15 10:04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | CESAR MEJIA | Erik Martinez |  |  | Error de instalacion |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CUC.Cundinamarca | 822 | 8227,8228,8229,3479,3490,3502 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-10-06 13:11 | 2017-10-12 18:27 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC08TRI | 1657 | Cucuta | Nor Oriente |  |  |  |  | 10.58.88.145 | EDUARDO CANCINO | Diego Ledesma | Diego Ledesma |  | 12557323 | PE (CRQ) | NA | NO |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR | NA | Ezentis | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-12 18:27 | 2017-10-12 18:27 |  | 8004 | 247 | 5247,5248,5249,38140,38141,40604,40605,40606,38142,38143 | NA | NA | NA | NA | 2017-10-12 18:27 | [5 empty] | 2017-10-12 18:27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | Alarmas de Rx Sistema Radiante |  |  | RF-AMPUMTS1900-13801 | [9 empty] | Rx signal level failure | [8 empty] | DIEGO ROZO | Johanse Bolivar | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CAU.Pureto | 823 | 8230,8231,8232,8239,8240,8241 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-09-23 12:55 | 2017-10-09 18:31 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC03ING | 2355 | Cauca | Sur Occidente | 2017-09-24 16:03 |  |  |  | 10.58.44.1 | Alexander Mena |  |  | Francisco Javier Zapata Sanabria |  | CRQ000001032249 | NO | NO | 2017-10-09 18:31 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, | ON_AIR | NA | BLUE SKILL LTDA | Se confirma Seguimiento 36H exitoso sitio pasa a producción, se adjuntan evidencias de sectores working. |  | 2017-09-24 16:03 | 2017-09-25 17:07 | 2017-09-26 22:08 | 12007 | 8 | 8230,8231,8232,8239,8240,8241 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-09 18:31 | 2017-10-09 18:31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | [6 empty] | RF-PE-19099 | Corrección Lógica Transporte | [17 empty] | Jhenny Milena Ortega | Andres Guamanga |  |  |  | 09/10/2017 18:31 | 09/10/2017 18:31 | NA | NA | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 18:31 | 2017-10-09 18:31 | SI |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
BOG.La Uribe | 824 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-21 09:05 | 2017-10-21 09:05 | Sitio Nuevo LTE | FALSE | Nokia | 9 |  | Bogota | Centro |  |  |  |  | 10.224.169.49 | Julian Andres Obando |  |  |  | 12710160 | CHG5359 | NO | SI |  | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | NEXPRO | [7 empty] | 1,2,3 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 0 | 2017-10-21 10:21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-9827 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | fabianc cardozo | HENRY TRUJILLO |  |  | Error comisionamiento BTS |  |  | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
CAU.El Rosario | 824 | 8250,8251,8253,8254,8255,8256 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-09-22 18:53 | 2017-10-19 10:19 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSE | Claro | RNC03ING | 2355 | Cauca | Sur Occidente | 2017-10-05 16:57 |  |  |  | 10.58.44.1 | Andres Carvajal | Luis Alejandro Ortega Garcia |  | Johanna Paola Mesa Sarmiento |  | CRQ000001032552 | ABIERTO | NO | 2017-10-11 17:20 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR | NA | Blueskill | Se realiza revisión de 36 horas para actividad de SN_3G_CAU.El Rosario 850, se informa que el sitio continua presentado igual comportamiento al reportado en anteriores revisiones: |  | 2017-09-22 18:53 | 2017-10-11 17:20 | 2017-10-11 17:20 | 1207 | 8 | 8250,8251,8253,8254,8255,8256 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-12 09:57 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | [6 empty] | RF-PE-19098 | [9 empty] | · Recurrencia en histórico de alarmas de RX signal level failure en sectores X, Y1 | Comportamiento en KPIs en reteneabilidad voz y datos por debajo de umbrales (KPIS: CS Voice SR / RNC_231d, HSDPA SR / RNC_920b, HSUPA SR / RNC_921c) | [7 empty] | Jhenny Milena Ortega | Andres Guamanga |  |  |  | 11/10/2017 17:20 | 12/10/2017 09:57 | NA | NA | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-11 17:20 | 2017-10-11 17:20 |  |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
VAL.El Aguila | 829 | 8290,8291,8292,8293 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-10-12 11:32 | 2017-10-25 16:14 | 3G Overlay | TRUE | Nokia | RNC01CAL | 2350 | Valle | Sur Occidente | 2017-10-23 21:54 |  |  | 2017-10-22 15:43 | 10.44.152.26 | Henry Pineda | Mauricio Rodriguez | Carlos Felipe Triana Salinas |  | 12499419 | CRQ000001030131 | CERRADO | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  | I,J,O,P | NO ON AIR |  | SERVINTELCO |  |  | 2017-10-21 17:09 | 2017-10-25 16:14 |  | 12000 | 1 | 8290,8291,8292,8293 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 08:52 | 2017-10-19 08:52 |  |  |  |  | 2017-10-21 17:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-OVR-16426 | Correccion de Parametros | [16 empty] | Buenas tardes, NOC Se realiza corrección de parámetros mencionados en rechazo., Se agradece reinicio de seguimiento. | Julio Rincon | JEFFERSON CEBALLOS LOZADA |  |  | Sito Mal Comisionado |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CUC.Centro | 83 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-10-17 20:23 | 2017-10-25 14:50 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC04BUC | 1053 | Cucuta | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.248.227.50 | ANDRES SANCHEZ | Jidith Mirleidys Rios Guzmán |  |  | 13157081 | PENDIENTE |  | NO | [6 empty] | NO ON AIR |  | EZENTIS | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-25 14:50 |  |  | 8004 | 247 | 838, 44551,44549,40588,40587,839 |  |  |  |  | 2017-10-17 20:23 | 2017-10-17 20:23 |  |  |  | 1 | 2017-10-25 14:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-AMPRFModule-14235 | [18 empty] | DIEGO ROZO | BRAYAN CRUZ |  |  | Pendiente Evidencias | [6 empty] | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Bosconia | 830,3830 | 8307,40271,16320 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-06 02:17 | 2017-10-15 11:53 | Upgrade Modulos RF | FALSE | Nokia | RNC10TRI | 1659 | Bogota | Centro | 2017-10-06 02:17 |  |  |  | 10.58.89.1 | HENRY PINEDA | Andres Ortiz Vivero | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | 12342384 | PENDIENTE | [7 empty] | I,J,K,O,P,Q,L,R | NO ON AIR | NA | FUREL S.A. | CRQ No coincide con la actividad |  | 2017-10-12 11:53 | 2017-10-15 11:53 |  | 5034 | 61 | 8307,8308,8309,16310,16320,16330,40271,40272,40225 | [10 empty] | 2017-10-15 11:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | HSUPA SR Usr (RNC_921c) |  |  | RF-AMPSysModule-15987 |  | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 94 | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 94 | [13 empty] | FABIAN CARDOZO | PENDIENTE |  |  |  | 15/10/2017 11:53 a. m. | [5 empty] | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 11:53 | [5 empty] | FALSO |  | ZTE
CUN.Funza | 84,88 | 84,85,86,87,88,89,90,91,172 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-19 14:00 | 2017-10-22 17:41 | Modernizacion Multiradio | FALSE | NOKIA | BSC09TOB | 234538 | Cundinamarca | Centro |  |  |  |  | 192.168.66.239 | Cristian Quintero | Jhon Diego ledesma | Jhon Diego ledesma |  | 13102444 | CRQ000001034137 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  | K,N,Q,T | NO ON AIR |  | Ingytelcom | Se realiza revisión precheck para actividad de manera exitosa, igualmente se realiza seguimiento 12 horas de KPis y alarmas evidenciando que se mantiene comportamiento respecto a histórico previo. Se inicia seguimiento 24 horas |  |  | 2017-10-20 21:49 |  | 151 | 226 | 10241,10242,10243,10244,10245,10246,10247,10248,10249 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-20 21:49 | 2017-10-20 21:49 |  |  |  | 1 | 2017-10-22 17:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RF-MOD-12519 |  | UL mlslot allocation blocking (tbf_15a) |  | Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) | [14 empty] | Cesar Mejia | Didier Quinceno |  |  | Degradacion KPI |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
CUC.La Libertad | 85 | 85,86,87,88,89 | 2G | 850MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-07 20:43 | 2017-10-20 20:43 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC12BUC | 385531 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-07 20:43 |  |  |  | 10.58.49.9 | FABIO CARDONA | Astrid Melendez |  |  | 13156625 | CRQ000001034303 | NA | NO | 2017-10-20 20:43 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | EZENTIS |  |  | 2017-10-16 20:48 | 2017-10-20 20:43 |  | 117 | 25 | 5011,5013,5014,5015,5016 5013 5014 5015 5016 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-07 20:43 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-5287 | [18 empty] | DAMIAN ACOSTA | HARRY AGUILERA |  |  |  | 20/10/2017 20:43 | 20/10/2017 20:43 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
VCO.La Campina | 85 | 85 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-09-12 04:03 | 2017-10-17 11:30 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC14VEN | 244123 | Villavicencio | Oriente |  |  |  |  | 192.168.133.187 |  | Andres Ortiz Vivero | Andres Ortiz Viveros | Andres Ortiz Viveros | N/A | CRQ000001018336 | NA | NO | 2017-10-17 11:30 | NA | ABIERTO | NA |  | A, B, C, 1, 2, | ON_AIR | NA | Ingetel | Para la Actividad N_MMR_VCO.La Campina_850MHz/1900MHz_2G 2 , se reporta Seguimiento 36H Exitoso/Produccion. |  | 2017-10-17 10:56 | 2017-10-17 11:30 | 2017-10-17 11:30 | 50 | 52 | 15711 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 11:30 | 2017-10-17 11:30 | [5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | [6 empty] | 5653 | [18 empty] | Willian Cuervo | Carlos Gonzalez |  |  |  | 17/10/2017 11:30 | 17/10/2017 11:30 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 11:30 | 2017-10-17 11:30 |  |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE
NAR.Potosi | 88 | 29391 | 2G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-09-26 19:30 | 2017-10-17 20:29 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC02PAS | 216842 | Nariño | Sur Occidente | 2017-09-28 12:00 |  |  |  | 10.58.65.89 | Juan Carlos Herrera | Diana Bocarejo | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Johanna Paola Mesa Sarmiento | N/A | CRQ000001018232 | NA | NO | 2017-10-17 20:29 | NA | CERRADO | CERRADO |  | 1, 2, 3, | ON_AIR | NA | OIN | Se realiza seguimiento 36 horas para actividad de N_MMR_NAR.Potosi_850MHz_2G el cual finaliza de manera exitosa, se notifica paso a PRODUCCION |  | 2017-09-27 12:53 | 2017-10-17 20:29 | 2017-10-17 20:29 | 2500 | 255 | 29391 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 20:29 | 2017-10-17 20:29 |  |  |  | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 125 |  | NA | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) Variacion = [6], DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) Variacion = [-15], DL BER (dlq_1a) Variacion = [1], TCH denied new call (blck_29) Variacion = [4], SDCCH transactions ended, fail Abis interface | 15148 |  | RF-MOD-7896 |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 6 | DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) | -15 | DL BER (dlq_1a) | 1 | TCH denied new call (blck_29) | 4 |  |  |  |  | 1 | 0 | 7D | 0 |  | Juan Moncayo | Gabriel Herrera |  |  |  | 17/10/2017 20:29 | 17/10/2017 20:29 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 20:29 | 2017-10-17 20:29 | NO |  |  | Dedicadas Sencillas | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
CAL.Radisson | 89 | 27635, 27636 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Precheck | FALSO | 2017-10-13 18:56 | 2017-10-25 14:23 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC01ING | 928982 | Cali | Sur Occidente |  |  |  |  | 192.168.91.221 | Eduardo Cancino | María Lorena Díaz Borray |  |  | 12761176 | CRQ000001034250 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | Servintelco | Buen día, Se notifica PRECHECK NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones: No se puede ingresar a la BTS Manager Se revisa el historial y se observa alarmas 7738 BTS WITH NO TRANSACTIONS la última que se cancelo fue 2017-10-25 08: |  | 2017-10-25 14:23 |  |  | 2017 | 125 | 27635, 276 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 17:46 | 2017-10-19 17:46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-7453 | [18 empty] | Julio Rincon | Julian Rodriguez | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | VERDADERO | 1 | ZTE
BOG.Heroes-2 | 894 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-10-05 20:56 | 2017-10-26 12:47 | Segundo Nodo | TRUE | Nokia | RNC15TRI | 1666 | Bogota | Centro | 2017-10-11 15:23 |  |  |  | 10.160.70.98 | yeraldin restrepo | Raúl Zúñiga | Francisco Javier Zapata Sanabria | Manuel Eslava | 12601963 | CHG4396 | ABIERTO | NO | 2017-10-26 12:47 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR | NA | SITCOM S.A.S |  |  | 2017-10-24 14:35 | 2017-10-25 10:37 |  | 5036 | 8 | 46278,7796 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-11 15:23 | [5 empty] | 2017-10-10 13:06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-8909 | [18 empty] | Ervin Lopez | Miguel Espitia | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-26 12:47 | 2017-10-26 12:47 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CAL.Arroyohondo | 9 | 12,9,10,11,13 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-12 21:26 | 2017-10-23 13:26 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC14CAL | 928973 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-12 08:00 |  |  | 2017-10-19 17:25 | 10.58.29.33 | Tito Albeiro Yepes Gongora | Oscar Javier Ruiz Gil | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Andrés Gilberto Salas Cubillos | 12710657 | CRQ000001030277 | NO | NO | 2017-10-23 13:26 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | InGETEL Enterprise |  |  | 2017-10-19 13:24 | 2017-10-20 11:09 |  | 2014 | 124 | 26071,26072,26073,26074,26075 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-12 | [5 empty] | 2017-10-19 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-1496 | Envio de Evidencias | [16 empty] | Buen día NOC, El sitio cal.arroyohondo es una móvil con solución MMR en stack (feeder) por lo que las pruebas de OVP no aplican. De igual manera el umbral para los valores RSSI es 10. Por favor su colaboración para continuar el proceso. | GIOVANI LAMPREA | FELIPE PEÑA |  |  | Degradacion KPI | 23/10/2017 1:26:00 p. m. |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 13:26 | 2017-10-23 13:26 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
CUN.Mesa de Yeguas:H1 | 90,4470,34669 | 91,92,93 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2016-12-19 10:24 | 2017-04-08 04:08 | Swap Antenas Capa 4-5 | FALSE | Claro | BSC29VEN,RNC05TRI | 972172,165 | Cundinamarca | Centro | 2017-04-08 12:00 |  |  | 2017-04-07 12:00 | 10.248.109.250 - 10.248.109.24 | Claro | Diana Bocarejo |  |  |  | CRQ000001011495 | NA | NO |  | CERRADO | NA | ABIERTO |  | A, C, B, X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, I, J, K, O, P, Q, | NO ON AIR | NA |  | Se notifica preceheck no exitoso para el sitio Swap Antenas_CUN.Mesa de Yeguas:H1 â€¢ El RX Signal Level Monitoring en 850 no se encuentra activo, al activarse se alarma por lo que se deja inactivo â€¢ Sectores WO â€¢ Sin alarmas activas â€¢ MM desactivad |  |  |  |  | 515 | 32 | 44698,44699,44700,53477,53478,53479,44701,44702,44703,44704,44705,44706 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-04-08 04:08 | 2017-04-08 12:51 |  |  |  | 177 | 2017-04-08 12:00 | 2 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6878 |  | NA |  | 3302 | [11 empty] | Rx signal level failure |  |  |  | 2 | 218 | 7D | 4071 | [5 empty] | Alarmas de HW |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
HUI.Garzon-3 | 91 | 91,92,93,94,95,96 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-10 18:13 | 2017-10-21 19:54 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC04NEI | 234539 | Huila | Sur Occidente | 2017-10-10 06:13 |  |  | 2017-10-14 15:32 | 192.168.88.17 | IVAN BARRIGA | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Johanna Paola Mesa Sarmiento | 12789529 | CRQ000001034105 | NA | NO | 2017-10-21 19:54 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | Ingetel |  |  | 2017-10-14 12:14 | 2017-10-14 12:14 | 2017-10-14 12:14 | 146 | 231 | 64461, 64462, 64463, 64464, 64465, 64466 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-21 20:00 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | RF-MOD-12278 | Envio de Evidencias | [16 empty] | Envio archivo de Migracion Y Prueba de alarmas previo a la ejecucion de la Mod | GIOVANNY LAMPREA | Antonio Garcia |  |  |  | 14/10/2017 12:14 | 21/10/2017 20:00 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 19:54 | 2017-10-21 19:54 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.El Lago-1 | 929,10929 | 9298,9297,9299,8536,13880,13890,13900,13920 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-05 09:07 | 2017-10-14 20:19 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC15TRI | 1666 | Bogota | Centro | 2017-10-07 18:25 |  |  |  | 10.160.70.186 | Adrian Orlando Clavijo | Francisco Peña |  |  | 12547628 | PENDIENTE CRQ |  | NO | 2017-10-14 20:19 |  |  |  |  | L, R | ON_AIR | NA | Neostar | Por favor su colaboración para retomar el proceso ON AIR de esta actividad. A continuación la evidencia de las ADJW solicitadas. |  | 2017-10-07 18:25 | 2017-10-14 20:19 |  | 5036 | 8 | 9298,9297,9299,8536,13880,13890,13900,13920 |  |  |  |  | 2017-10-09 15:29 | [6 empty] | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-8810 | [18 empty] | Gustavo Diaz | CHRISTIAN NIEVES |  |  |  | 14/10/2017 20:19 | 14/10/2017 20:19 |  |  |  |  | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BOG.Quinta Paredes | 96 | 96 97 98 96 97 98 102 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Actualizacion DF | FALSO | 2017-09-19 07:13 | 2017-09-20 08:15 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro | BSC23VEN | 268293 | Bogota | Centro | 2017-09-20 12:00 |  |  |  | 10.55.142.234 | Diego Arrieta | Lorena Diaz |  |  |  | CRQ000001030653 | NA | NO |  | NA | CERRADO | NA |  | A, B, C, D, 1, 2, 3, | NO ON AIR | NA | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | Se confirma Precheck NO Exitoso para la actividad N_MMR_BOG.Quinta Paredes_850MHz/1900MHz_2G/3G. Se tienen las siguientes observaciones: - Posiciones de TRXSIG no acorde a Datafill - Sitio RX diversity, GSM_850 no se encuentra activo el feature Additional |  |  |  |  | 67 | 244 |  | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-09-20 08:15 | 2017-09-20 06:56 |  |  |  | 12 | 2017-09-20 12:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 293 |  | NA |  | 14432 |  | RF-MOD-4976 | [13 empty] | 4 | 0 | 7D | 107 |  | Helver Chaparro | Jeisson Contreras |  |  | Revision Parcial |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  | Rx Diversity Sharing | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
BOG.La Merced | 972171 | 71 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Error configuracion Acceso | FALSO | 2017-10-19 20:06 | 2017-10-26 11:16 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Claro |  |  | Bogota | Centro | [5 empty] | DIEGO CARRERO | Jidith Mirleidys Rios Guzmán |  |  |  | CRQ000001031244 | NA | NO |  | ABIERTO | ABIERTO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | ASECONES | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-26 11:16 |  |  | 506 | 211 | 1402 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-19 20:06 | 2017-10-19 20:06 |  |  |  |  | 2017-10-26 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | MOD-6800 | [18 empty] | HELVER CHAPARRO | GUIOVANNI CASTRO |  |  | Error configuracion Acceso |  |  | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
MED.RB Salento | 974055 | 48, 51 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-08-16 05:47 | 2017-08-17 12:34 | Reubicacion | FALSE | Claro | BSC29MED | 0 | Medellin | Nor Occidente | 2017-08-17 12:00 |  |  |  | 0 | Jaime Arias | Sandra Pico |  |  |  | CRQ000001025794 | NO | NO |  | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | A, B, C, 1, 2, 3, | NO ON AIR | NA | ENERGITELCO | Se confirma PRECHECK NO EXITOSO para el sitio S_DI_RB_MED.Salento_850_1900_2G. A continuacion se ponen en comentario las observaciones para este sitio: 1. Se evidencia alarma activa de 7607 TRX OPERATION DEGRADED RSSI detected Rx signal difference exceedi |  |  |  |  | 1539 | 29 |  | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-08-17 12:34 | 2017-08-17 10:03 |  | SL_MED.Salento_2G_850MHz_1900MHz_Reubicacion_20170817080056.DOCX |  | 46 | 2017-08-17 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1111 |  | NA |  | 13863 |  | RF-PE-20638 | [9 empty] | RSSI detected rx signal difference exceeding threshold |  |  |  | 1 | 0 | 7D | 931 |  | Elkin Arango | Jose Daniel Cardona | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
CAL.Caney | 974057 | 56,57,58,59,60,61 | 3G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-10-10 09:59 | 2017-10-17 18:17 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC08ING | 2359 | Cali | Sur Occidente |  |  |  |  | 10.58.45.25 | Albeiro Yepes | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | 12374068 | CRQ000001013333 | NA | NO | 2017-10-17 18:17 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR | NA | SERVINTELCO | Se confirma segumiento 36 HORAS EXITOSO para la actividad N_MMR_CAL.CANEY_850/1900MHz. Sitio pasa a producción |  | 2017-10-17 18:17 | 2017-10-17 18:17 | 2017-10-17 18:17 | 2028 | 127 | 25521, 25522,25523 , 25524,25525,25526 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 18:17 | 2017-10-17 18:17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | [6 empty] | 5134 | [18 empty] | Julio Rincon | Julio Cesar Duran |  |  |  | 17/10/2017 18:17 | 17/10/2017 18:17 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 18:17 | 2017-10-17 18:17 |  |  |  |  | FALSO |  | ZTE
BOG.San Nicolas | 989 | 9897,9898,9899,9896,15360,15369,15380,16560 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-10-05 21:33 | 2017-10-15 15:12 | Segundo Nodo | FALSE | Nokia | RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro | 2017-10-05 21:33 |  |  |  |  | Ivan Barriga | Sergio Andres Camacho Amarillo | Jhon Diego Ledesma Castaño | Jhon Diego Ledesma Castaño | 12612973 | CHG4519 | NA | NO |  | NA | NA | NA |  | L,R | NO ON AIR | NA | NEXPRO | Agradezco su colaboración para retomar el proceso ON AIR de esta actividad. Por favor tener presente que el server activo para la RNC11VEN es el MSS04VEN donde están los sectores creados y desbloqueados. Con respecto a las demás anotaciones, se comparte D |  | 2017-10-11 21:21 | 2017-10-15 15:12 |  | 5602 | 28 | 9897,9898,9899,9896,15360,15369,15380,16560 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-11 21:21 | [5 empty] | 2017-10-07 18:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | [6 empty] | RF-MOD-9335 | [9 empty] | Pendiente pruebas de alarmas de OVP. | [8 empty] | Fabian Cardozo | HENRY TRUJILLO |  |  |  | jhon Diego Ledesma Castaño |  | ABIERTO | NA | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
BAR.Helena | 99 | 99,100,101,102,103,104,105 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-10-18 11:53 | 2017-10-25 22:30 | Modernizacion Multiradio | FALSE | Nokia | BSC01BAR | 713574 | Barranquilla | Costa | 2017-10-18 11:53 |  |  |  |  | Ivan Barriga | Luis Alejandro Ortega Garcia |  |  | 12607920 | CRQ000001033571 | NA | NO |  | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,4,A,B,C | NO ON AIR |  | Union Electrica | • Estacion presenta alarmas activa en la ET 161 de CRC BIT ERROR RATIO OVER LIMIT • Pendiente alarmas PRE en GSM, matriz de alarmas externas no coincide con las configuradas en el nodo. • Pendiente KPIS PRE a la actividad. |  | 2017-10-25 22:30 |  |  | 3119 | 19 | 40101,40102,40103,40104,40105,40106,40107 | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-18 11:53 | 2017-10-18 11:53 |  |  |  |  | 2017-10-25 22:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | [6 empty] | RFMOD-4571 | [9 empty] | CRC BIT ERROR RATIO OVER LIMIT | [8 empty] | Tommy Cantillo |  |  |  | Alarmas de TX |  |  | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | [6 empty] | FALSO |  | ZTE
YOP.Colina | MRBTS-2994 | N/A | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-09-28 11:57 | 2017-10-17 12:12 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSE | Claro | RC9 | RC9 | Yopal | Oriente |  |  |  |  | 10.232.203.81 | Diego Arrieta | Javier Sebastian Torres | William Mauricio Amado Rodriguez | William Mauricio Amado Rodriguez | N/A | CRQ000001033761 | NO | NO | 2017-10-17 12:12 | NA | ABIERTO | NA |  | L1, L2, L3, | ON_AIR | NA | INTELCOM | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_YOP.Colina_LTE, actividad pasa a PRODUCCION. Adjunto evidencia |  | 2017-10-13 09:42 | 2017-10-17 12:12 | 2017-10-17 12:12 | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-17 12:12 | 2017-10-17 12:12 |  |  |  |  | 2017-09-29 09:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | [6 empty] | RF-PE-3705 | Solución alarmas de energía. | [17 empty] | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Carlos Gonzalez |  |  |  | 17/10/2017 12:12 | 17/10/2017 12:12 | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 12:12 | 2017-10-17 12:12 |  |  |  |  | FALSO |  | NOKIA-ZTE